## 草果种植
附件
项目绩效监控表
（2025年度）
项目名称 | 2025年盈江县村内道路建设项目（二期）
主管部门 | 盈江县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 | 盈江县姐那乡人民政府
项目资金 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 20 |  | 20 |  | 0 | 10 | 0% | 0
| 其中：当年财政拨款 | 20 |  | 20 |  | 0 | 一 |  | 一
| 上年结转资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
| 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 姐那乡崩董村浪速村民小组修建0.2m厚c25素砼村内道路440m。 |  |  |  |  | 未开工
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数值指标 | 新建村内道路 |  | ≥0.44公里 | 0 | 20 | 0 | 未开工
|  | 质量指标 | 质量达标率 |  | 100% | 0% | 10 | 0 | 未开工
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 100% | 0% | 10 | 0 | 未开工
|  | 成本指标 | 投入成本 |  | 20万元 | 0万元 | 10 | 0 | 未开工
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益农户数 |  | ≥126人 | 0人 | 10 | 0 | 未开工
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 |  | ≥10年 | 0年 | 20 | 0 | 未开工
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥98% | 0% | 10 | 0 | 未开工
其他需要说明的事项
总分 | [6 empty] | 100 | 0 | 未开工
备注：1.分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%。 2.由县级行业主管部门会同乡镇分项目填报。 3.衔接资金实施项目原则上每年6月30日前开展一次监控，6月30日未开工的项目，在当年11月30日前至少开展一次监控。衔接资金实施项目完工后90日内完成自评，绩效完成情况作为竣工验收报告附件。