## Sheet1
附件
项目绩效监控表（截止6月30日）
（2025年度）
项目名称 |  | 弄璋镇设施农业建设项目
主管部门 |  | 盈江县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 弄璋镇人民政府
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 （万元） | 全年预算数 （万元） |  | 全年执行数 （万元） | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 800 | 800 |  | 530.81 | 10 | 66% | 7
|  | 其中：当年财政拨款 | 800 | 800 |  | 530.81 | 一 |  | 一
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | 0 | 一 |  | 一
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 | 一 |  | 一
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在弄璋镇边府村下芒桑农田、坡地、梯田等100亩地实施土地平整和通电通水通路，即“三通一平”，土地平整好后，建设20个56m*56m规格的镀锌钢塑料大棚，净高3.5米，建设面积62720平方米，并配套建设宽高40cm*50cm三面支砌排水沟1500米，用于发展蔬菜种植，并提供技术指导，产品销售由该公司负责，各村党支部负责动员群众积极参与种植。 |  |  |  |  | 一是完成12个56m*56m规格的镀锌钢塑料大棚建设，净高3.5米，建设面积37632平方米； 二是完成配套建设宽高40cm*50cm三面支砌排水沟1023米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数值指标 | 新建镀锌钢塑料大棚数量 |  | 20个 | 12个 | 10 | 6
|  |  | 建设面积 |  | ≥62720㎡ | 37632㎡ | 10 | 6
|  |  | 新建排水沟 |  | 1500米 | 1023米 | 10 | 7
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 100% |  | 10 | 0 | 项目尚未完工
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | ≥90% |  | 10 |  | 项目尚未完工
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济增收渠道增加 |  | ≥1条 | 1条 | 5 | 5
|  |  | 订单农业发展水平提高 |  | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益群众数 |  | ≥3682人 |  | 5 | 0 | 项目尚未完工，未产生效益
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 |  | ≥10年 |  | 10 |  | 项目尚未完工，未产生效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  | ≥90% |  | 10 |  | 项目尚未完工，未做调查
其他需要说明的事项
总分 | [6 empty] | 100 | 41 | 良好
备注：1.分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。 2.由县级行业主管部门会同乡镇分项目填报。 3.衔接资金实施项目原则上每年6月30日前开展一次监控，6月30日未开工的项目，在当年11月30日前至少开展一次监控。衔接资金实施项目完工后90日内完成自评，绩效完成情况作为竣工验收报告附件。