## Sheet1
附件
项目绩效监控表（截止6月30日）
（2025年度）
项目名称 |  | 盈江县现代农业物流园建设项目（10个村集体经济）（一期）
主管部门 |  | 盈江县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 弄璋镇人民政府
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 （万元） | 全年预算数（万元） |  | 全年执行数 （万元） | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 490 | 490 |  | 0 | 10 | 0% | 0
|  | 其中：当年财政拨款 | 490 | 490 |  | 0 | 一 | 0% | 一
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | 0 | 一 |  | 一
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 | 一 |  | 一
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 标准化厂房建设：一是8米主体钢结构厂房建设2560㎡；二是厂房基础硬化2620.84㎡。项目建设分布高里村、飞勐村、新民村、邦朗村、勐弄村、和平村、邦瓦村、宝石村、崩董村、郭家寨村等10个村的分拣区和中转区。 |  |  |  |  | 截至2025年6月30日该项目未开工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数值指标 | 建设主体钢结构厂房 |  | ≥2560㎡ |  | 10 | 0 | 截至2025年6月30日该项目未开工。
|  |  | 厂房基础硬化 |  | ≥2620.84㎡ |  | 10 | 0 | 截至2025年6月30日该项目未开工。
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 100% |  | 10 | 0 | 截至2025年6月30日该项目未开工。
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | ≥90% |  | 10 | 0 | 截至2025年6月30日该项目未开工。
成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标 | 10个村集体经济年增收 |  | ≥42万元 |  | 10 | 0 | 截至2025年6月30日该项目未开工。
|  |  | 村集体经济增收渠道增加 |  | ≥1条 |  | 10 | 0 | 截至2025年6月30日该项目未开工。
|  | 社会效益指标 | 覆盖受益群众数 |  | ≥5898人 |  | 10 | 0 | 截至2025年6月30日该项目未开工。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 |  | ≥10年 |  | 10 | 0 | 截至2025年6月30日该项目未开工。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  | ≥90% |  | 10 | 0 | 截至2025年6月30日该项目未开工。
其他需要说明的事项
总分 | [6 empty] | 100 | 0
备注：1.分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。 2.由县级行业主管部门会同乡镇分项目填报。 3.衔接资金实施项目原则上每年6月30日前开展一次监控，6月30日未开工的项目，在当年11月30日前至少开展一次监控。衔接资金实施项目完工后90日内完成自评，绩效完成情况作为竣工验收报告附件。