## 草果种植
附件
项目绩效监控表（截至9月30日）
（2025年度）
项目名称 | 旧城镇东丙村五和家园集中安置区就业帮扶成效奖补项目
主管部门 | 盈江县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 | 盈江县旧城镇人民政府
项目资金 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（元） |  | 全年执行数（元） | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 25 |  | 25 |  | 17 | 10 | 68% | 0
| 其中：当年财政拨款 | 25 |  | 25 |  | 17 | — |  | 一
| 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | — |  | 一
| 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | — |  | 一
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1.筹办劳动力转移就业招聘活动：举办2场现场招聘会，印刷就业岗位及就业政策宣传折页，劳动力就业信息精准核实，送岗位、送技能、送政策上门服务。 目标2.建设搬迁点社区就业创业服务站，配套基础设施，设置就业创业岗位及政策宣传专栏，服务站点制度及政策上墙。 目标3.一是完成电商人才培训1期，培训主要内容：短视频创作思路和拍摄实操；短视频剪辑实操 ；直播网店开办（有货源和无货源）；商品创建、店铺后台设置；直播人货场搭建；直播脚本话术编写；短视频涨粉技巧；直播带货运营新玩法讲解；直播基地、电商产业园等参观游学；2名知名主播现场说课及直播演示。二是完成农业实用技术人才培训3期。根据本地农业特点和需求定制，如种养殖类：水稻、蔬菜种植技术、坚果种植技术、家禽养殖技术、食用菌技术、食品加工等；服务类：家政服务、养老服务、小儿推拿等。 |  |  |  |  | 项目正在建设，还未完工，总体进度已达80%以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：筹办劳动力转移就业招聘活动（举办现场招聘会） |  | ≥2场 | 1 | 5 | 2.5 | 正在筹备，10月中旬一场
|  |  | 指标 2：建设搬迁点社区就业创业服务站 |  | ≥1个 | 1 | 5 | 5
|  |  | 指标3：完成电商人才培训 |  | ≥1期 | 1 | 5 | 5
|  |  | 指标：完成农业实用技术人才培训 |  | ≥3期 | 3 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标 1：项目工程验收合格率 |  | 100% |  | 10 | 0 | 项目还未完工
|  | 时效指标 | 指标 1：项目工程完成及时率 |  | 100% | 30% | 10 | 4 | 项目还未完工
|  | 成本指标 | 指标 1：工程项目成本预算 |  | 25万元/个 |  | 10 | 0 | 项目还未完工
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：组织招聘会，提供就业信息及指导，提高群众劳动技能，促进群众就近就业，增收致富 |  | ≥580人 | ≥580人 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 指标 1：通过组织招聘会、开展技能培训帮助搬迁点及周边群众就业务工，做好劳务输出，让群众增收致富。同时加大社区就业创业服务站建设，为后续搬迁点及周边群众就业提供就业岗位信息，做好劳务输出，促进农村劳动力转移。 |  | 好 | 好 | 10 | 10
|  |  | 指标 2：受益农户人数 |  | ≥580人 | ≥580人 | 2 | 2
|  |  | 指标3：受益脱贫人口和监测对象人口数 |  | ≥60人 | ≥60人 | 3 | 3
|  | 生态效益指标 | 指标 1：保护生态环境，减少污染 |  | 好 | 好 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标 1：持续发挥作用年限 |  | ≥5年 | ≥5年 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受益农户满意度 |  | ≥95% | ≥96% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [6 empty] | 90 | 61.5 | 及格
备注：1.分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%。 2.由县级行业主管部门会同乡镇分项目填报。 3.衔接资金实施项目原则上每年6月30日前开展一次监控，6月30日未开工的项目，在当年11月30日前至少开展一次监控。衔接资金实施项目完工后90日内完成自评，绩效完成情况作为竣工验收报告附件。