## 盈江县2025年产业奖补项目
附件
项目绩效监控表（截至6月30日）
（2025年度）
项目名称 | 盈江县2025年产业奖补项目(林草)
主管部门 | 林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 盈江县林业和草原局
项目资金 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 150 |  | 150 |  | 0 | 10 | 0% | 0
| 其中：当年财政拨款 | 150 |  | 150 |  | 0 | 一 |  | 一
| 上年结转资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
| 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.对脱贫户和监测对象发展产业进行生产性奖补。草果：400元/亩。澳洲坚果500元/亩。云南方竹400元/亩。油茶新植1000元/亩，提质增效600元/亩。 2.反应改善草果、澳洲坚果、云南方竹林及油茶的产业链生产环境，带动农户种植积极性。 |  |  |  |  | 截止2025年6月30日，项目未开工验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数值指标 | 草果种植面积 |  | ≤1500亩 | 0 | 5 | 0 | 该指标需等乡镇验收完成后得出结果
|  |  | 澳洲坚果种植面积 |  | ≤1000亩 | 0 | 5 | 0 | 该指标需等乡镇验收完成后得出结果
|  |  | 云南方竹种植面积 |  | ≤800亩 | 0 | 5 | 0 | 该指标需等乡镇验收完成后得出结果
|  |  | 油茶种植面积 |  | ≤80亩 | 0 | 5 | 0 | 该指标需等乡镇验收完成后得出结果
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 0 | 10 | 0 | 该指标需等乡镇验收完成后得出结果
|  |  | 作物种植成活率 |  | ≥95% | 0 | 5 | 0 | 该指标需等乡镇验收完成后得出结果
|  | 时效指标 | 作物种植成活率 |  | ≥95% | 0 | 5 | 0 | 该指标需等乡镇验收完成后得出结果
|  |  | 补助资金发放时间 |  | 2025年12月20日前 | 0 | 5 | 0 | 该指标需等乡镇验收完成后得出结果
|  | 成本指标 | 投入成本 |  | ≤150万元 | 0 | 5 | 0 | 该指标需等乡镇验收完成后得出结果
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动群众增收 |  | ≤6000元/户 | 0 | 15 | 0 | 该指标需等乡镇验收完成后得出结果
|  | 社会效益指标 | 受益人口 |  | ≥875人 | 0 | 15 | 0 | 该指标需等乡镇验收完成后得出结果
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 |  | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 该指标需等乡镇验收完成后得出结果
其他需要说明的事项
总分 | [6 empty] | 100 | 0
备注：1.分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%。 2.由县级行业主管部门会同乡镇分项目填报。 3.衔接资金实施项目原则上每年6月30日前开展一次监控，6月30日未开工的项目，在当年11月30日前至少开展一次监控。衔接资金实施项目完工后90日内完成自评，绩效完成情况作为竣工验收报告附件。