## 盈江县平原镇高里村澳洲坚果、咖啡产业基地建设项目
附件
项目绩效监控表（截至9月30日）
（2025年度）
项目名称 | 盈江县平原镇高里村澳洲坚果、咖啡产业基地建设项目
主管部门 | 林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 盈江县林业和草原局
项目资金（元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（元） |  | 全年执行数（元） | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 2620000 |  | 2620000 |  | 777000 | 10 | 29.66% | 3
| 其中：当年财政拨款 | 2620000 |  | 2620000 |  | 777000 | 一 |  | 一
| 上年结转资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
| 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 平原镇高里村木果寨澳洲坚果、咖啡产业基地道路配套4.41公里，路面宽3.50米，其中：混凝土路面3.545公里，天然砂砾石路面铺设0.865公里。 |  |  |  |  | 截止2025年10月10日，完成基础路长4.41公里，排水沟600米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数值指标 | 产业基地道路里程 |  | ≥4.41公里 | 4.41公里 | 10 | 10
|  |  | 混凝土路面里程 |  | ≥3.545公里 | 0 | 10 | 0 | 未进行到该指标
|  |  | 天然砂砾石路面里程 |  | ≥0.865公里 | 0 | 10 | 0 | 未进行到该指标
|  |  | 产业道路宽 |  | ≥3.5米 | 3.5米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 0 | 5 | 0 | 尚未验收
|  | 时效指标 | 完工及时率 |  | ≥100% | 20% | 5 | 1 | 截止2025.10.10完成工程量20%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动产业面积 |  | ≥2400亩 | 2400亩 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 政策知晓率 |  | 知晓率≥95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 在促进产业发展的同时，也能有效完善路网结构，提高道路通行能力，减小出行安全隐患，对维护人民群众生命财产安全具有重要意义。 |  | 效果明显 | 0 | 10 | 0 | 未完工
|  | 生态效益指标 | 减小雨水对土路的冲刷，避免滑坡、泥石流等自然灾害的发生，同时对森林防火、环境监测等具有重要意义 |  | 有效提高 | 0 | 10 | 0 | 未完工
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  | 满意度≥95% | 95% | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [6 empty] | 100 | 44 | 良
备注：1.分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%。 2.由县级行业主管部门会同乡镇分项目填报。 3.衔接资金实施项目原则上每年6月30日前开展一次监控，6月30日未开工的项目，在当年11月30日前至少开展一次监控。衔接资金实施项目完工后90日内完成自评，绩效完成情况作为竣工验收报告附件。