项目绩效监控表

（2025年度）

| 项目名称 |  | 卡场镇草坝村产业提质增效项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 盈江县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 县委统战部县民宗局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 250 | 250 |  | 199.14 |  | 10 |  | 79.66% |  | 7.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 250 | 250 |  | 199.14 |  | 10 |  | 79.66% |  | 7.9 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：在草坝村新植蚕桑60亩，提质增效40亩，修缮蚕棚2个和新建生产用房2个，新修2公里宽3.5米产业道路，铺沙垫石及排水沟、埋涵管，覆盖项目区域蚕桑产业种植100亩。 目标2：在草坝村坚果基地提质增效160亩，覆盖项目区域坚果产业种植160亩。 |  |  |  |  |  | 项目正在建设，还未完工，总体进度已达60%以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：蚕桑种植与提质 |  |  | 100亩 | 100亩 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：新建蚕棚 |  |  | 2个 | 0 | 6 |  | 0 |  | 正在实施，还未完工。 |  |
|  |  |  | 指标3：生产用房 |  |  | 2个 | 2个 | 6 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：产业道路与排水沟 |  |  | 2000米 | 1400米 | 6 |  | 4.2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：坚果提质增效 |  |  | 160亩 | 160亩 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标 1：项目工程验收合格率 |  |  | 100% |  | 10 |  | 0 |  | 项目还未完工 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标 1：项目工程完成及时率 |  |  | 100% | 60% | 10 |  | 6 |  | 项目还未完工 |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益群众高质量发展 |  |  | ≥258人 | ≥258人 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标 1：工程设计使用年限 |  |  | ≥10年 | ≥10年 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 指标 1：受益农户满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 70.1 |  | 自评等级：合格 |  |