项目绩效监控表

（2025年度）

| 项目名称 |  | 盈江县太平镇雪梨村石梯村民小组观鸟服务附属设施建设项目（和美乡村项目） （一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 盈江县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 县委统战部县民宗局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 51.72 |  | 10 |  | 51.72% |  | 5.1 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 51.72 |  | 10 |  | 51.72% |  | 5.1 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：犀鸟文化提升（改造提升13个观鸟棚和600米观鸟道路）； 目标2：道路路面修复120m； 目标3：路基修复：一号路基修复挡土墙15m*6m*1.2m、二号路基修复挡土墙14m*4.5m*1.2m、三号路基修复挡土墙24m*5m*1.2m、四号路基修复挡土墙17m*4.5m*1.2m。 |  |  |  |  |  | 截至6月底，项目总体进度达52%以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：改造提升观鸟棚 |  |  | ≥13个 |  | 5 |  | 3 |  | 正在实施，还未完工。 |  |
|  |  |  | 指标 2：改造提升观鸟道路 |  |  | ≥600米 |  | 5 |  | 2 |  | 正在实施，还未完工。 |  |
|  |  |  | 指标3：道路路面修复 |  |  | 120米 |  | 5 |  | 0 |  | 正在实施，还未完工。 |  |
|  |  |  | 指标4：路基修复 |  |  | ≤420立方米 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标 1：项目工程验收合格率 |  |  | 100% |  | 10 |  | 0 |  | 项目正在实施 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标 1：项目工程完成及时率 |  |  | 100% | 52% | 10 |  | 5 |  | 项目还未完工 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标 1：计划投入资金 |  |  | 100万元/个 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：提供就业岗位 |  |  | ≥50个 | ≥50个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标 1：受益群众 |  |  | ≥50户 | ≥50户 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标 1：保护犀鸟文化 |  |  | 1项 |  | 5 |  |  |  | 项目正在实施，还未完工。 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标 1：工程设计使用年限 |  |  | ≥10年 | ≥10年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 指标 1：受益农户满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 65.1 |  | 自评等级：良好 |  |