## 盈江县2025年产业灌溉渠道修复项目
附件
项目绩效监控表（截止6.30）
（ 2025 年度）
项目名称 | 盈江县2025年产业灌溉渠道修复项目
主管部门 | [5 empty] | 实施单位 | 盈江县水利局
项目资金（万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 87 |  | 87 |  | 0 | 10 | 0%
| 其中：当年财政拨款 | 87 |  | 87 |  | 0 | 一 | 0% | 一
| 上年结转资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
| 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.修复太平镇回龙河水库南干渠龙盆村段长79米，采用渡槽恢复（底宽1.4米×渠高1.2米），设混凝土护坡挡墙1道（顶宽1米，底宽1.75～2.05米，高4～6米）。计划投资79万元。 |  |  |  |  | 工程未动工
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修复加固灌排工程数量（处） |  | 2处 |  | 10 |  | 项目未动工
|  |  | 修复加固产业灌溉设施 |  | ≥99平方米 |  | 5 |  | 项目未动工
|  |  | 护渠钢筋石笼 |  | 1道 |  | 5 |  | 项目未动工
|  | 质量指标 | 完工项目初步验收率（%） |  | 100% |  | 5 |  | 项目未动工
|  |  | 工程验收合格率（%） |  | 100% |  | 5 |  | 项目未动工
|  | 时效指标 | 截至2025年底，投资完成比例（%） |  | 100% |  | 5 |  | 项目未动工
|  |  | 截至2025年底，工程全部完工（%） |  | 100% |  | 5 |  | 项目未动工
|  | 成本指标 | 投入成本 |  | 87万元 |  | 10 |  | 项目未动工
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 恢复改善农田灌溉面积（万亩） |  | ≥0.57万亩 | 0 | 10 |  | 项目未动工
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行（是/否） |  | 是 |  | 10 |  | 项目未动工
|  |  | 工程是否达到设计使用年限（是/否） |  | 是 |  | 10 |  | 项目未动工
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  | ≥90% |  | 10 |  | 项目未动工
其他需要说明的事项
总分 | [6 empty] | 100
备注：1.分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%。 2.由县级行业主管部门会同乡镇分项目填报。 3.衔接资金实施项目原则上每年6月30日前开展一次监控，6月30日未开工的项目，在当年11月30日前至少开展一次监控。衔接资金实施项目完工后90日内完成自评，绩效完成情况作为竣工验收报告附件。