## Sheet1
附件
项目绩效监控表（截止6月30日）
（ 2025 年度）
项目名称 | 盈江县2025年农村供水保障建设项目（二期）
主管部门 | [5 empty] | 实施单位 | 盈江县水利局
项目资金（万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 325 |  | 325 |  | 0 | 10 | 0% | 0
| 其中：当年财政拨款 | 325 |  | 325 |  | 0 | 一 | 0% | 一
| 上年结转资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
| 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 改造提升2件农村供水保障建设项目，主要建设内容：新建取水池1座，取水构筑物1座，调节（蓄水）池2座，铺设管道31.14Km。其中：1.新城乡新城村农村供水保障建设项目，新建取水池1座，调节（蓄水）池1座，铺设管道13.8Km,计划投资163.36万元。2.芒章乡鲁洛村农村供水保障建设项目，改造鲁洛村鲁洛、尖山、核桃寨、鲁苗4个村民小组农村供水保障设施，新建取水构筑物1座，调节（蓄水）池1座，铺设管道17.34Km，计划投资161.64万元。 |  |  |  |  | 项目未动工
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数值指标 | 维修养护农村饮水工程数量（处） |  | 2处 |  | 5 |  | 项目未动工
|  |  | 新建取水池 |  | 1座 |  | 5 |  | 项目未动工
|  |  | 取水构筑物 |  | 1座 |  | 5 |  | 项目未动工
|  |  | 调节（蓄水）池 |  | 2座 |  | 5 |  | 项目未动工
|  |  | 铺设管道 |  | 31.14Km |  | 5 |  | 项目未动工
|  | 质量指标 | 完工项目初步验收率（%） |  | 100% |  | 5 |  | 项目未动工
|  |  | 工程验收合格率（%） |  | 100% |  | 5 |  | 项目未动工
|  | 时效指标 | 截至2025年底，投资完成比例（%） |  | 100% |  | 5 |  | 项目未动工
|  |  | 截至2025年底，工程全部完工（%） |  | 100% |  | 5 |  | 项目未动工
|  | 成本指标 | 投入成本 |  | 325万元 |  | 5 |  | 项目未动工
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障农村人口供水人数 |  | 0.7562万人 |  | 10 |  | 项目未动工
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 |  | 是 |  | 10 |  | 项目未动工
|  |  | 工程是否达到设计使用年限（是/否） |  | 是 |  | 10 |  | 项目未动工
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  | ≥90% |  | 10 |  | 项目未动工
其他需要说明的事项
总分 | [6 empty] | 100 | 0
备注：1.分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%。 2.由县级行业主管部门会同乡镇分项目填报。 3.衔接资金实施项目原则上每年6月30日前开展一次监控，6月30日未开工的项目，在当年11月30日前至少开展一次监控。衔接资金实施项目完工后90日内完成自评，绩效完成情况作为竣工验收报告附件。