## Sheet1
附件
项目绩效监控表
（ 2025 年度）
项目名称 | 盈江县2025年农村饮水安全巩固提升项目
主管部门 | [5 empty] | 实施单位 | 盈江县水利局
项目资金（万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 500 |  | 500 |  | 445.07 | 10 | 89.01% | 8.9
| 其中：当年财政拨款 | 500 |  | 500 |  | 445.07 | 10 | 100% | 8.9
| 上年结转资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
| 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建设农村饮水工程9件，保障农村居民8219人饮水安全。 |  |  |  |  | 建设农村饮水工程9件，保障农村居民8219人饮水安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数值指标 | 实施农村饮水工程数量 |  | ≥9处 | 8 | 10 | 8 | 工程正在建设
|  | 质量指标 | 完工项目初步验收率 |  | 100% | 0 | 10 | 0 | 工程正在建设
|  |  | 工程验收合格率 |  | 100% | 0 | 10 | 0 | 工程正在建设
|  | 时效指标 | 截至2025年底，投资完成比例 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 投入成本 |  | 500万元 | 385.07万元 | 10 | 7.7
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工程是否收取水费 |  | 是 | 是 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 农村饮水工程受益人口数 |  | ≥8219人 | ≥8219人 | 5 | 5
|  |  | 农村自来水普及率 |  | ≥85% | ≥85% | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 农村饮水水质是否得到保障 |  | 是 | 是 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 |  | 是 | 是 | 5 | 5
|  |  | 工程是否达到设计使用年限 |  | 是 | 是 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [6 empty] | 100 | 74.6
备注：1.分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%。 2.由县级行业主管部门会同乡镇分项目填报。 3.衔接资金实施项目原则上每年6月30日前开展一次监控，6月30日未开工的项目，在当年11月30日前至少开展一次监控。衔接资金实施项目完工后90日内完成自评，绩效完成情况作为竣工验收报告附件。