## 芒章乡银河村茶叶初制所建设项目
附件
项目绩效监控表(截止6月30日)
（2025年度）
项目名称 | 芒章乡银河村茶叶初制所建设项目
主管部门 | 盈江县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 | 盈江县芒章乡人民政府
项目资金（万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（万元） |  | 全年执行数（万元） | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 0 |  | 400 |  | 199.3836 | 10 | 50% | 5
| 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 400 |  | 199.3836 | 一 |  | 一
| 上年结转资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
| 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.新建建筑面积为900平方米的初制所2座，其中1座面积为800平方米，1座为100平方米，结构形式为钢桁架 2.新建212平方米的轻型钢架棚1座;3.配套购置烘干晾晒初加工设备， 4.变压器一台及用电设备的采购及安装; 5.室外晾晒场地(不包含建筑室内区域)共867平方米; 6.新建敞开式晾晒棚(亮瓦)700平方米及附属设施。 |  |  |  |  | 2025年6月30日。1.完成土方开挖和基础平整。 2.完成100平方米的钢桁架房 3.完成800平方米的钢桁架房基础建设。 4.设施设备采购
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数值指标 | 新建初制所2座，建筑面积900㎡ |  | 2座 | 1座 | 10 | 5
|  |  | 新建212平方米的轻型钢架棚 |  | 1座 |  | 5 | 0 | 完成基础建设
|  |  | 变压器一台 |  | 一台 | 一台 | 5 | 5
|  |  | 室外晾晒场地(不包含建筑室内区域)867㎡ |  | 867㎡ |  | 5 |  | 完成基础平整
|  |  | 新建敞开式晾晒棚(亮瓦)700㎡ |  | 700㎡ |  | 5 |  | 完成基础平整
|  | 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 |  | =100% |  | 5 | 0 | 尚未验收
|  |  | 指标2：设施正常使用率 |  | ≥98% |  | 5 | 0 | 完成设备采购，尚未调试使用
|  | 时效指标 | 当年开工率 |  | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 当年完成率 |  | ≥100% | 50% | 5 | 3
|  | 成本指标 | 工程总成本 |  | 400万元 | 199.3836万元 | 5 | 3 | 截至6月30日项目完工50%，资金拨付50%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村集体经济 |  | ≥10万元 | 0 | 5 | 0 | 项目未完成，未产生效益
|  | 社会效益指标 | 受益人口 |  | ≥374人 | 450人 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 茶厂建成后将带动周边群众茶叶种植积极性，茶树的种植可起到水土保持、空气净化的作用 |  | 改善 | 明显改善 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 |  | ≥10年 | 15 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% |  | 10 |  | 项目未完工，未做调查
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 46 | 良
备注：1.分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%。 2.由县级行业主管部门会同乡镇分项目填报。 3.衔接资金实施项目原则上每年6月30日前开展一次监控，6月30日未开工的项目，在当年11月30日前至少开展一次监控。衔接资金实施项目完工后90日内完成自评，绩效完成情况作为竣工验收报告附件。