## 草果基地提质增效建设项目（村集体经济）
附件
项目绩效监测表
（2025年度）
项目名称 | 草果基地提质增效建设项目（村集体经济）
主管部门 | 盈江县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 | 盈江县芒章乡人民政府
项目资金（万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（万元） |  | 全年执行数（万元） | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 0 |  | 270.01 |  | 0 | 10 | 0% | 0
| 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 270.01 |  | 0 | 一 |  | 一
| 上年结转资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
| 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.在璋刀村新寨村民小组集体林实施草果基地提质增效400亩； 2.灌溉管道长16300米，管道采用DN40PE管-DN100PE管不等；减压阀10个； 3.分散建设灌溉供水池240m3、储水池50m3、拦水坝100m3； 4.滴管系统约80000米，采用DN20PE滴灌管，DN20闸阀9600个，微喷头36000个。 |  |  |  |  | 未开工
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数值指标 | 草果基地提质增效400亩 |  | 400亩 | 未开工 | 10 | 0
|  |  | 引水管道长16300米 |  | 16300m | 未开工 | 5 | 0
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | =100% | 未开工 | 5 | 0
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | =100% | 未开工 | 10 | 0
|  | 成本指标 | 工程总成本 |  | 270.01万元 | 未开工 | 5 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体受益 |  | 显著提高 | 未开工 | 5 | 0
|  | 社会效益指标 | 受益人口 |  | ≥2168人 | 未开工 | 5 | 0
|  | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 |  | ≥10年 | 未开工 | 5 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 未开工 | 10 | 0
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 0
备注：1.分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%。 2.由县级行业主管部门会同乡镇分项目填报。 3.衔接资金实施项目原则上每年6月30日前开展一次监控，6月30日未开工的项目，在当年11月30日前至少开展一次监控。衔接资金实施项目完工后90日内完成自评，绩效完成情况作为竣工验收报告附件。