## 盈江县诗蜜娃底乡村旅游建设项目（村集体经济）
附件
项目绩效监控表
（2025年度）
项目名称 | 盈江县诗蜜娃底乡村旅游建设项目（村集体经济）
主管部门 | 盈江县农业农村局、县财政局 |  |  |  |  | 实施单位 | 盈江县苏典傈僳族乡人民政府
项目资金（万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 380 |  | 380 |  | 189 | 10 | 50% | 5
| 其中：当年财政拨款 | 380 |  | 380 |  | 189 | 10 | 50% | 5
| 上年结转资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
| 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.道路改造6000㎡：含路基开挖、路基处理、路面铺设、排水设施、标线标识；2.排水沟700米左右：含沟槽开挖、片石砌筑、底床处理、安装排水系统、固定调整、填充和回填、测试和调试、表面处理、清理和维护。 |  |  |  |  | 2025年6月27日，完成道路改造2600㎡，排水边沟410米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：道路改造 |  | 6000㎡ | 2600㎡ | 10 | 4.3 | 未完工
|  |  | 指标2：排水边沟 |  | ≥700米 | 410米 | 10 | 5.8 | 未完工
指标3：
指标4：
|  |  | 指标5： | [6 empty] | ·
|  | 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 |  | 100% |  | 10 |  | 未完工
|  |  | 指标2：设施正常使用率 |  | ≥98% |  | 10 |  | 未完工
|  | 时效指标 | 指标1：当年开工率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 指标2：当年完成率 |  | 100% |  | 10 |  | 未完工
|  | 成本指标 | 指标1：工程总成本 |  | ≥380万元 |  | 10 |  | 未完工
指标2：
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 社会效益指标 | 指标1：受益人数 |  | ≥7418人 |  | 10 |  | 未完工
指标2：
|  | 生态效益指标 | 指标1：资源利用率 |  | 明显 |  | 10
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：设施使用年限 |  | ≥10年 |  | 10 |  | 未完工
指标2：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  | ≥95% |  | 10 |  | 未完工
指标2：
其他需要说明的事项 |  |  | 苏典雨季降雨频繁时间连续且水量大，极大影响室外工程施工进度。
总分 | [6 empty] | 90 | 25.1 | 未完工
备注：1.分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%。 2.由县级行业主管部门会同乡镇分项目填报。 3.衔接资金实施项目原则上每年6月30日前开展一次监控，6月30日未开工的项目，在当年11月30日前至少开展一次监控。衔接资金实施项目完工后90日内完成自评，绩效完成情况作为竣工验收报告附件。