## 草果种植
附件
项目绩效监控表（截至6月30日）
（2025年度）
项目名称 | 铜壁关乡三合村污水处理及雨污管网建设项目
主管部门 | 盈江县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 | 盈江县铜壁关乡人民政府
项目资金 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 250 |  | 250 |  | 199.2 | 10 | 79.68% | 8
| 其中：当年财政拨款 | 250 |  | 250 |  | 199.2 | 一 |  | 一
| 上年结转资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
| 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1:续建污水处理站1座（新建污水处理站场地硬化100m'、新建围墙200米）； 目标2:新建污水、雨水收集管网6公里。 |  |  |  |  | 2025年6月30日，完成续建污水处理站1座、新建污水处理站场地硬化100m'、围墙70米； 目标2:新建污水、雨水收集管网5.7公里。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数值指标 | 续建污水处理站 |  | 1座 | 1座 | 10 | 10 | 截至6月30日项目完工80％
|  |  | 新建污水处理站场地硬化 |  | 100㎡ | 100㎡ | 5 | 5
|  |  | 新建围墙 |  | 200米 | 70米 | 5 | 3.5
|  |  | 新建污水、雨水收集管网 |  | 6公里 | 5.7公里 | 20 | 20 | 截至6月30日项目完工80％
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 0% | 10 | 0 | 尚未验收
|  | 时效指标 | 完工及时率 |  | ≥95% | 80% | 10 | 8 | 截至6月30日项目完工80％
|  | 成本指标 | 项目资金投入总额 |  | 2500000元 | 1992000元 | 10 | 8 | 截至6月30日项目完工80％，资金拨付80％
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 收益人口数 |  | ≥800人 | 800人 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 人居环境改善 |  | 改善 | 明显改善 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 |  | =20年 | 20年 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 |  | ≥95% | ≥96% | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [6 empty] | 100 | 82.5 | 良
备注：1.分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%。 2.由县级行业主管部门会同乡镇分项目填报。 3.衔接资金实施项目原则上每年6月30日前开展一次监控，6月30日未开工的项目，在当年11月30日前至少开展一次监控。衔接资金实施项目完工后90日内完成自评，绩效完成情况作为竣工验收报告附件。