目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）资金安排及使用情况	2

（三）项目实施内容	2

（四）项目绩效目标	3

（五）项目组织管理情况	5

二、绩效自评情况	6

（一）绩效自评概述	7

（二）绩效自评结论	7

三、绩效评价组织情况	7

（一）绩效评价依据	7

（二）绩效评价方法	8

（三）绩效评价指标体系	10

（四）绩效评价检查范围	11

四、综合评价情况及评价结论	11

（一）绩效评价综合结论	11

（二）绩效目标实现情况	12

（三）绩效自评与评价差异分析	13

五、绩效评价情况分析	15

（一）决策情况分析	15

（二）过程情况分析	15

（三）产出情况分析	17

（四）效果情况分析	18

六、存在问题	20

七、建议	22

盈江县2019年高效节水灌溉项目

绩效评价报告

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔2019〕11号)、《德宏州财政局 德宏州委宣传部 德宏州审计局关于印发德宏州全面实施预算绩效管理工作推进预算方案的通知》(德财〔2020〕81号)、《中共盈江县委盈江县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(盈发〔2020〕17号)，云南永盛会计师事务所接受盈江县财政局委托，于2020年10月至2020年11月对盈江县农业农村局2019年高效节水灌溉项目进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

为贯彻落实国务院农业节水纲要以及省委省政府加快实施“大力发展高效节水灌溉”战略，关于实行最严格水资源管理制度的意见中加快推进高效节水灌溉发展的目标要求。盈江县农业农村局根据《德宏州农业农村局关于下达2019年农田建设任务的通知》（德农发〔2019〕60号）文件的相关要求，组织实施了盈江县2019年高效节水灌溉项目，项目共涉及8个乡镇11个村委会：盈江县新城乡繁勐村、傣龙村，弄璋镇永保村柠檬基地、弄璋村、旧城镇喊撒村、太平镇芒允村、支那乡支东村、支那村、盏西镇姐坎村、卡场镇吾帕村、平原镇兴和村。

## （二）项目资金安排及使用情况

1.预算安排情况

根据《盈江县扶贫开发领导小组关于同意2019年度第6批统筹整合资金下达计划及项目实施计划的批复》（盈开组复〔2019〕8号）和《盈江县财政局关于下达2019年统筹整合第六批脱贫攻坚项目资金的通知》（盈财整合〔2019〕78号）文件，批复和下达盈江县农业农村局2019年高效节水灌溉项目资金428.47万元。

2.资金到位使用情况

盈江县农业农村局2019年高效节水灌溉项目到位统筹整合财政涉农资金428.47万元，实际使用资金396.94万元（支付工程款392.65万元，支付项目造价咨询费和监理费4.285万元），结余资金31.53万元，于2020年4月上缴盈江县财政局。

（三）项目实施内容

根据《德宏州农业农村局关于下达2019年农田建设任务的通知》（德农发〔2019〕60号）、《盈江县2019年高效节水灌溉项目实施方案》和《盈江县扶贫开发领导小组关于同意2019年度第6批统筹整合资金下达计划及项目实施计划的批复》（盈开组复〔2019〕8号）等文件，盈江县2019年高效节水灌溉项目实施高效节水灌溉面积3100亩，涉及8个项目片区13个项目地块，分别为：繁勐村坚果基地540亩、永保村柠檬基地900亩、弄璋村蔬菜基地200亩、喊撒村柚子基地（一）70亩、喊撒村柚子基地（二）60亩、芒允村荔枝基地160亩、芒允村沃柑基地250亩、支东村蚕桑种植基地300亩、支那村小蚕共育基地120亩、姐坎村小蚕共育基地130亩、傣龙村小蚕共育基地140亩、吾帕村小蚕共育基地110亩、兴和村小蚕共育基地120亩。

主要建设内容：完成控制室11个共336平方米，2条防渗灌溉沟渠共长1.04km，1个蓄水池50立方米，相关引水工程水肥池完成引水工程、水肥池、过滤水池工程，完成动力设备安装三相电源ASG100-160A管道离心泵6套，宗申汽油泵9台，XD手动叠片过滤器13套；完成De75-0.8MpaPE管25250米，管沟开挖及回填（70厘米）25250米；完成De40-0.8MpaPE管15409米，完成De25-0.6Mpa80级PE管172250米，相关设施工程及配件安装。

## （四）项目绩效目标

- 预算申报绩效目标和绩效指标情况

根据《盈江县财政局关于下达2019年统筹整合第六批脱贫攻坚项目资金的通知》（盈财整合〔2019〕78号），盈江县财政局针对盈江县2019年高效节水灌溉项目下达的绩效目标为：示范带动农村产业发展，发展高效节水灌溉面积3100亩，水资源利用率达61%，提高产量，新增作物产能达240元/亩，受益群众满意度达90%以上。

根据盈江县农业农村局绩效目标申报表，盈江县农业农村局针对盈江县2019年高效节水灌溉项目申报的绩效目标为：完成高效节水灌溉面积3100亩，新建水肥一体化池8座，铁皮控制房8座，1个蓄水池50m³；安装BT65-160汽油加压泵16套，HCBP-22变频恒压控制柜16套，De75叠片过滤器11套；安装干、支管67.67km，安装dn25PE管（80级）417132m,0.8Mpa dn25旁通（带阀）430440 m,折射雾化铝点喷头146966套，给水栓3840套。具体绩效指标详见下表：

表1：预算绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设面积 | ≥5500亩 |
|  |  | 发展高效节水灌溉面积 | ≥3100亩 |
|  | 质量指标 | 平原区生产道路通达度 | 100% |
|  |  | 丘陵区生产道路通达度 | ≥90% |
|  |  | 项目验收合格率 | ≥100% |
|  | 时效指标 | 任务完成及时率 | ≥100% |
|  | 成本指标 | 高标准农田建设项目亩均补助标准 | 1300元 |
|  |  | 高效节水灌溉项目亩均补助标准 | 1382元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食和其他作物产能 | ≥27.5万公斤 |
|  |  | 新增作物产能 | ≥240元/亩 |
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥188人 |
|  |  | 带动建档立卡贫困人口脱贫数 | ≥188人 |
|  | 生态效益指标 | 耕地质量 | 比上年提高 |
|  |  | 水资源利用率 | 比上年提高 |
|  | 可持续影响指标 | 工程质量寿命 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% |
|  |  | 受益乡镇、村满意度 | ≥90% |

- 绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

由于盈江县农业农村局在2019年申报预算绩效目标时，绩效目标细化分解的绩效指标缺乏考核项目产出关键性指标、部分绩效指标的指标值无法衡量，且将盈江县2019年高效节水灌溉项目和盈江县2019年高标准农田建设项目绩效目标合并申报，本次绩效评价根据项目申报表、工作总结、实施方案等相关资料，并结合项目具体情况，在与盈江县农业农村局沟通一致的基础上，重新梳理盈江县2019年高效节水灌溉项目绩效目标。具体情况如下：

通过盈江县2019年高效节水灌溉项目首部工程、主管网系统工程、田间灌溉系统内容的实施，完成高效节水灌溉面积3100亩，改善农业灌溉用水条件，提高水资源利用率，减少供水成本提高农作物产量，新增农作物产能每亩达到240元，同时减少农药化肥用量和水土流失量，改善生态环境。服务对象实施效果满意度达到90%以上。确定后的绩效指标详见附件1：绩效评价绩效目标表。

## （三）项目组织管理情况

1.业务组织情况

为确保项目顺利实施，盈江县农业农村局成立了盈江县2019年高效节水灌溉项目实施领导小组，领导小组下设项目建设管理办公室，办公室主任由县农业农村局副局长兼任。在项目建设期，由项目建设单位设立“项目建设办”，项目采用“直线职能制”的管理模式进行管理，即在项目工作领导小组的领导下，各工作组负责具体的建设工作。主要职责：审核、上报项目规划设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；对投资计划和项目执行、资金使用情况进行检查、监督，负责组织项目初验；负责提出项目竣工验收申请报告，并对竣工项目进行验收或预验收；组织编制项目规划设计文件，并提交项目主管部门审查；按批复的规划设计文件和概算，组织项目施工图设计；办理各种工程建设前期手续；组织工程设计、施工监理、施工队伍采购等招标工作；编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划、建设进度计划；编制项目财务预算、决算；组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量；及时收集和整理建立档案；组织项目评价，编制项目建设总结。

2.项目管理情况

严格项目管理，执行单位法人负责制、招投标制、工程监理制和合同制。在项目计划得到批复后，根据项目要求明确项目法人为盈江县农业农村局局长；按照《中华人民共和国招标投标法》及国家有关招投标规定，委托招标代理公司开展招投标工作，确定施工单位为云南盈汇建筑工程有限公司；项目严格实行工程监理制，通过中介超市抽选监理公司，确定监理单位为四川光泰建设项目管理有限公司；施工及监理单位确定后，盈江县农业农村局分别与施工单位和监理单位签订了相关合同。项目实施过程中盈江县农业农村局相关人员采取定期或不定期听取汇报、现场勘验等方式，对项目实施的具体情况、完成进度、资金使用等内容进行监督检查。

- 资金管理情况

在项目资金管理使用中，严格按照项目资金使用管理要求，做到专款专用。项目资金由领导小组办公室主管，盈江县财政局、审计局、监察委对项目资金的安排和管理实行监督和审计检查。在项目实施过程中，严格执行报账制度，资金的拨付按项目工程进度进行合理安排。

# 二、绩效自评情况

## （一）绩效自评概述

根据《盈江县财政局关于对2019年度部分项目开展绩效自评的通知》（盈财发〔2020〕180号）文件，盈江县农业农村局于2020年11月组织开展盈江县2019年高效节水灌溉项目绩效自评工作。依据项目情况及绩效目标设置绩效自评指标体系进行评价，绩效自评指标体系设立了资金执行（10分）、产出（45分）、效益（35分）和满意度（10分）4个一级指标、9个二级指标，14个三级指标，通过对项目情况进行分析评价，形成了盈江县2019年高效节水灌溉项目绩效自评报告。

## （二）绩效自评结论

根据提交的自评报告，盈江县农业农村局2019年高效节水建设项目自评得分95分，自评等级为“优”。因项目自评报告（表）无自评结论，经查阅绩效自评报告及项目工作总结，整理后自评结论为：通过该项目的实施，完成高效节水灌溉面积3100亩，明显改善农业灌溉用水条件，提高水资源利用率，保障了作物需水要求，提高农作物产量。通过灌溉方式的改进，减小了灌溉对土地板结程度的影响，减少农药化肥用量，对改良土壤及改善生态环境起到了积极的促进作用，综合效益明显。

# 三、绩效评价组织情况

## （一）绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）

2.《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔2019〕11号)

3.《德宏州财政局 德宏州委宣传部 德宏州审计局关于印发德宏州全面实施预算绩效管理工作推进预算方案的通知》(德财〔2020〕81号)

4.《中共盈江县委盈江县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(盈发〔2020〕17号)

5.《盈江县人民政府办公室关于印发盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法的通知》（盈政办发〔2018〕92号）

6.《农田建设项目管理办法》

7．其它相关依据文件

## （二）绩效评价方法

本次绩效评价遵循共性与个性相结合、定量与定性相结合、审阅自评和数据分析相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、实地考察法、数据分析法和问卷调查等方法，系统、科学的反映评价项目综合绩效情况。

1.审阅资料

收集与项目预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。包括查阅项目立项申报文件、实施方案、项目管理情况、资金管理情况、自评报告，对需要现场调查的问题做好记录。具体为：（1）对实施单位上报的自评报告进行认真审阅，核实项目单位自评工作是否按要求完成；评价完成的效果和质量；收集绩效评价的基础数据；（2）对项目实施单位填报的项目进展情况表、资金使用情况表、农作物产量统计表进行审阅，通过实地调查、资料查阅等进行核实；（3）收集项目绩效的相关资料并结合问卷调查对项目绩效进行客观评价。

2.实地考察

通过实地抽样，了解项目实施情况，对照项目、资金管理等相关文件要求，发现项目管理及实施过程中存在的问题，着重对项目产出和效果情况进行调查了解，为项目实施效果提供定性与定量评价的依据。

3.数据分析

依据项目申报时的实施方案、计划，对照项目实际完成内容，评价项目的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价项目预期效果和效益实现程度。

4.问卷调查

通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施情况，发现项目管理及实施过程中存在的问题，寻求完善相关政策和项目实施的建议，着重对项目产出和效果情况进行调查了解，为项目实施效果提供定性与定量评价的依据。

## （三）绩效评价指标体系

1.绩效评价指标

根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11 号）及《中共盈江县委盈江县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(盈发〔2020〕17号)的相关要求，综合考虑项目绩效目标、项目管理特点、项目实施内容制定了绩效评价指标体系。设置决策、过程、产出、效果4个一级指标，并按照15%、20%、35%和30%的权重进行评分。具体评分标准根据评价指标体系各项指标对应的考核内容和范围进行确定。

“决策”指标由“项目立项、绩效目标、资金投入”3个二级指标构成，同时将3个二级指标细化为6个三级指标，21个评分项，均为定性评分项。主要考核项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等情况。

“过程”指标由“项目管理、资金管理”2个二级指标构成，同时将2个二级指标分解为9个三级指标，23个评分项，其中包含3个定量评分项和20个定性评分项。主要考核绩效自评、项目管理制度健全性、制度执行有效性、项目验收规范性、监督检查、资金使用合规性、资金到位率、预算执行率等情况。

“产出”指标由“产出数量、产出质量、产出时效、产出成本”4个二级指标构成，同时将4个二级指标分解为7个三级指标，14个评分项，其中包含13个定量评分项和1个定性评分项。主要综合考核首部工程、主管网系统工程、田间灌溉系统工程、高效节水灌溉面积、完成及时、成本节约、质量达标等方面的情况。

“效果”指标由“经济效益、生态效益、社会效益、可持续影响、满意度”5个二级指标构成，同时将5个二级指标细化为8个三级指标，14个评分项，其中包含5个定量评分项和9个定性评分项。主要综合考核农作物产量提高、供水成本费用减少、农业灌溉用水条件改善、对农户的模范带头作用、农药化肥用量和水土流失量减少、土壤及生态环境的改善、项目后续管护、受益满意度等情况。

2.评价标准

主要采取定性与定量相结合的评分标准，共设置72个评分项，其中21个定量标准、51个定性标准。定性标准采用两段评分法和分段评分法，定量标准采用百分比计算得分法和分段评分法等进行评分。

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行评分，最终得分由各级评价指标得分加总。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

## （四）绩效评价检查范围

本次绩效评价拟对盈江县2019年高效节水灌溉项目涉及的428.47万元资金进行检查评价。

# 四、综合评价情况及评价结论

## （一）绩效评价综合结论

盈江县2019年高效节水灌溉项目绩效评价得分81.72分，评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见下表：

表2：绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 13.50 | 90.00% |
| 过程 | 20 | 13.95 | 69.75% |
| 产出 | 35 | 29.03 | 82.94% |
| 效果 | 30 | 25.24 | 84.13% |
| 合 计 | 100 | 81.72 | 81.72% |

盈江县2019年高效节水灌溉项目立项符合国民经济发展、行业发展规划及省农业农村厅建设任务要求。盈江县农业农村局作为项目实施责任主体，制定了项目实施方案，并严格按照实施方案执行相关工作。通过项目的实施，完成8个项目片区13个项目地块的建设，共涉及高效节水灌溉面积3100亩，明显改善农业灌溉用水条件，提高水资源利用率，保障了作物需水要求，提高农作物产量。通过灌溉方式的改进，减小了灌溉对土地板结程度的影响，减少农药化肥用量，对改良土壤及改善生态环境起到了积极的促进作用。但项目实施过程中仍存在项目立项程序不规范、绩效目标申报不够完整、清晰、合理、绩效自评工作落实不到位、项目过程管理不到位、完工不及时、资金拨付依据不充分等问题。

## （二）绩效目标实现情况

盈江县2019年高效节水灌溉项目设立了15项绩效指标，完成2项，部分完成12项，未完成1项。具体完成情况见下表：

表3：绩效指标完成情况表

| 绩效指标 |  |  | 指标值 | 指标实现情况 | 完成情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |
| 产出 | 产出数量 | 首部工程综合完工率 | 100% | 部分完成 | 根据实施方案工程概算表及结算审核报告工程量清单，综合完成率为92.6%。 |
|  |  | 主管网系统工程综合完工率 | 100% | 部分完成 | 根据实施方案工程概算表及结算审核报告工程量清单，综合完成率为97.45%。 |
|  |  | 田间灌溉系统工程综合完工率 | 100% | 部分完成 | 根据实施方案工程概算表及结算审核报告工程量清单，综合完成率为95.08%。 |
|  |  | 高效节水灌溉面积 | ≥3100亩 | 已完成 | 按计划完成高效节水灌溉面积3100亩。 |
|  | 产出时效 | 完成及时率 | 100% | 未完成 | 完成及时率=1-（68-40）/40*100%=30%。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 100% | 已完成 | 实际资金支出数小于计划数 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 100% | 部分完成 | 通过问卷调查对应问卷满意度为87.5%。 |
| 效果 | 经济效益 | 农作物产量提高情况 | 显著 | 部分完成 | 通过问卷调查对应问卷满意度为93.75%。 |
|  |  | 供水成本费用减少情况 | 有效 | 部分完成 | 通过问卷调查对应问卷满意度为87.5%。 |
|  | 社会效益 | 农业灌溉用水条件改善情况 | 显著 | 部分完成 | 通过问卷调查对应问卷满意度为88.75%。 |
|  |  | 对农户的模范带头作用 | 明显 | 部分完成 | 通过问卷调查对应问卷满意度为91.88%。 |
|  | 生态效益 | 农药化肥用量和水土流失量减少情况 | 有效 | 部分完成 | 通过问卷调查对应问卷满意度为78.13%。 |
|  |  | 土壤及生态环境的改善情况 | 明显 | 部分完成 | 通过问卷调查对应问卷满意度为86.25%。 |
|  | 可持续影响 | 项目后续管护情况 | 安排专人管理且办理移交手续 | 部分完成 | 项目尚未办理移交手续。 |
| 效果 | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 部分完成 | 通过问卷调查受益对象综合满意度为88.13%。 |

## （三）绩效自评与评价差异分析

本次绩效评价得分81.72分，评价等级为“良”；项目自评得分95分，评价等级为“优”。评价与自评结果存在差异的主要原因为：

1. 评价程序存在差异

项目自评采取的是总结自评的方式，主要依据《盈江县财政局关于对2019年度部分项目开展绩效自评的通知》（盈财发〔2020〕180号）文件进行，未进行现场调查核实，自评无基础数据支撑，自评结论可能存在与实际情况不一致。评价通过收集与项目相关资料、开展实地评价，收集相关数据进行并分析、撰写报告的方式开展。评价结果较自评结果更加客观、真实的反映相关情况。

2.评价指标体系存在差异

（1）评价指标维度不同。自评与评价指标体系对比，自评未设置决策、过程指标，仅从资金执行情况、产出指标、效益指标、满意度进行评价，绩效评价从决策、过程、产出、效果四个维度进行评价。

（2）指标评价分值占比不同。绩效自评一级指标自评分值权重分别为资金执行情况10分、产出指标45分、效益指标35分、满意度10分；绩效评价一级指标分值分别为决策15分、过程20分、产出35分、效果30分。

（3）三级指标评价分值和细化度不一致。自评设置了14个三级指标，绩效评价设置了30个三级指标；部分产出和效果指标评价标准和分值不一致，且自评中存在部分指标及指标值不切实际，绩效评价充分考虑了项目实施的工作重点及任务情况，补充调整了产出和效果指标的评分标准及分值。

# 五、绩效评价情况分析

## （一）决策情况分析

项目决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入三个方面。该项满分为15分，绩效评价得分为13.50分，得分率90.00%。具体评价决策情况分析如下：

1.项目立项方面

项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，但存在项目立项程序不规范，虽已按照规定的程序申请设立，但所编制的项目实施方案未经相关部门审批。

2. 绩效目标方面

盈江县2019年高效节水灌溉项目申报了绩效目标和绩效指标，但绩效目标细化分解的绩效指标缺乏考核项目产出关键性指标、指标值无法衡量，且将盈江县2019年高标准农田建设项目和盈江县2019年高效节水灌溉项目绩效目标合并申报。

3.资金投入方面

盈江县2019年高效节水灌溉项目计划下达统筹整合财政涉农资金428.47万元，资金分配符合统筹整合财政涉农资金、专项扶贫资金、农田建设项目管理的需求。在预算编制方面，预算编制合理，预算内容与项目内容匹配。

## （二）过程情况分析

项目过程包括项目管理和资金管理两方面。该项满分为20分，绩效评价得分为13.95分，得分率69.75%。具体绩效评价过程情况分析如下：

1.项目管理方面

盈江县农业农村局制定了《盈江县2019年高效节水灌溉项目实施方案》，按照《农田建设项目管理办法》实行“四制管理”，即：项目法人制、招投标制、合同制、工程监理制，实施过程中定期或不定期对项目实施情况及建设进度等内容进行监督检查，但项目实施未执行项目信息公开、公示程序；项目实施流程倒置，项目已做结算审核，未执行完工验收程序；建设优化或变更，建设单位未按程序进行报批。

盈江县农业农村局根据《盈江县财政局关于对2019年度部分项目开展绩效自评的通知》（盈财发〔2020〕180号）文件要求开展自评工作，但在实际工作中，未能结合项目实施方案、项目管理制度及相关工作部署设置绩效自评指标，产出指标、效果指标未能全面反映项目实施情况。

2．资金管理方面

盈江县2019年高效节水灌溉项目到位资金428.47万元，实际使用资金396.94万元，资金使用严格按照《中央财政专项扶贫资金管理办法》（财农〔2017〕8号）、《云南省财政专项扶贫资金管理办法》（云财农〔2017〕213号）和《盈江县人民政府办公室关于印发盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法的通知》（盈政办发〔2018〕92号）规定的范围列支，不存在截留、挤占、挪用的情况。工程建设前期费共14.80万元，按规定从统筹整合中央资金中列支1%，即4.28万元，截止评价日前期费用中尚有10.52万因无资金来源未支付。在资金拨付过程中，存在工程款拨付无资金拨付申请书及工程进度资料，需要进一步加强管理。

## （三）产出情况分析

项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。该项满分为35分，得分29.03分，得分率82.94%。具体绩效评价产出情况分析如下：

1.产出数量方面

盈江县2019年高效节水灌溉项目完成8个项目片区13个项目地块的建设，共涉及高效节水灌溉面积3100亩。项目实施工程内容主要分为三部分，具体完成情况如下：

一是首部工程：完成2条防渗灌溉沟渠1076米、1个蓄水池50立方米、控制室10个共333.24平方米，完成引水工程、水肥池、过滤水池工程土方开挖223.37立方米、土方回填53.10立方米、M7.5砌石181.64立方米、M7.5砌砖87.03立方米、M10砂浆抹面725.28平方米、垫层碎石21.68立方米、C20砼25.89立方米，完成动力设备安装三相电源ASG100-160A管道离心泵3套、宗申汽油泵8台、XD手动叠片过滤器11套，综合完成率92.6%；

二是主管网系统工程：完成De110-1.0MpaPE管2372米，完成De75-0.8MpaPE管25997.5米，相关设施工程及配件安装，综合完成率97.45%；

三是田间灌溉系统工程：完成De40-0.8MpaPE管15409米，完成De25-0.6Mpa80级PE管158366米，相关设施工程及配件安装，综合完成率95.08%。

2.产出质量方面

通过查阅盈江县农业农村局所提供的工程质检相关资料，并进行实地查看和问卷调查，未发现重大质量问题，服务对象对工程质量的满意度为87.5%。

3.产出时效方面

盈江县2019年高效节水灌溉项目计划开工时间为2020年3月19日，完工时间为2020年4月29日，共40天；实际开工时间为2020年3月20日，完工时间为2020年5月28日，共69天，完工及时率27.5%，项目完工不及时。

4．产出成本方面

根据《盈江县扶贫开发领导小组关于同意2019年度第6批统筹整合资金下达计划及项目实施计划的批复》（盈开组复〔2019〕8号）文件，盈江县2019年高效节水灌溉项目计划投资统筹整合涉农资金428.47万元，实际支出396.94万元，实际支出小于计划投资。

## （四）效果情况分析

效果情况包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响和满意度五方面，满分为30分，得分25.24分，得分率84.13%。具体绩效评价效果情况分析如下：

1.经济效益方面

根据盈江县农业农村局所提供的资料2020年较2019年新增作物产能1,607.95元/亩，提高了农作物产量，减少了供水成本，为当地农民增收、农业增效，财政增长及带动地方经济的发展起到了一定作用。

2.社会效益方面

通过项目的实施，明显改善农业灌溉用水条件，提高水资源利用率，提高供水保障率，使项目区的农业生产条件得以改善，同时对农户起到模范带头作用。

3.生态效益方面

灌溉方式的改进，一方面，减小了灌溉对土地板结程度的影响，农药化肥用量和流失量减少；另一方面，由于减少了化学肥料及农药的使用，对改良土壤及改善生态环境起到了积极的促进作用。

4.可持续性影响方面

项目已完工投入使用，按照“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则明确工程管护主体，落实管护责任，保证工程在设计使用期限内正常运行。但项目尚未办理移交手续。

5．满意度方面

本次评价通过问卷调查的方式对项目的实施效果进行评价，调查结果显示受益对象综合满意度为88.13%，受益对象对项目整体实施的效果较为满意。

# 六、存在的问题

## （一）绩效目标申报不够清晰、合理，绩效自评工作有待加强

1.绩效目标设置不够完整、清晰、合理，部分指标无法衡量

一是部分绩效指标设置不合理，指标值无法衡量。如：耕地质量及水资源利用率等指标，指标值设置无相关统计数据支撑，与指标值有关的数据和资料无法取得；二是绩效指标设置缺乏考核项目产出关键性指标，不能全面反映项目实施情况，不利于对项目进行监督管理，无法衡量项目预期效果的实现程度。根据《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发〔2012〕190号），全面推进财政支出预算绩效管理的首要要求是明确绩效目标，财政部门、主管部门等要对绩效目标进行论证，对绩效指标的科学性、合理性进行严格把关。

2.绩效目标申报格式不规范，指标值无法区分

一是未能根据项目实施方案及相关工作部署独立申报项目绩效目标及指标，盈江县农业农村局2019年申请项目预算时与盈江县2019年高标准农田建设项目合并申报绩效目标；二是绩效指标值无法区分，如：带动建档立卡贫困人口脱贫数≥188人，无法分别确定两个项目实施后需实现的目标。

3.绩效自评内容和格式不规范。盈江县农业农村局虽然已组织开展了绩效自评工作，但未按照《盈江县财政局关于对2019年度部分项目开展绩效自评的通知》（盈财发〔2020〕180号）文件要求撰写绩效自评报告，未能结合项目申报的绩效目标和实施方案要求设置绩效自评指标，产出指标、效果指标未能全面反映项目实施情况，项目绩效自评指标不够细化、与项目关联度不高，且无与自评报告相匹配的过程记录和评价数据、证明材料，相关评分无依据支撑，一定程度上降低了自评结果的可追溯性。

## （二）项目管理不尽规范，过程管控有待加强

1.未执行项目信息公示公告程序

根据《盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法》（盈政办发〔2018〕92号），统筹整合财政涉农资金项目，实施过程中应对项目内容（项目名称、实施单位、负责人、建设内容、建设期限、投资规模……）在乡（镇）予以公示公告，接受社会监督，根据现场评价，盈江县农业农村局均未执行公示公告程序。

## 2.项目完工不及时

## 盈江县2019年高效节水灌溉项目合同计划工期为2020年3月19日至2020年4月29日共计40天，实际工期为2020年3月20日至2020年5月28日共计68天，完工及时率30.00%。

3.项目程序执行不规范

一是项目实施方案未取得相关部门批复。根据《农田建设项目管理办法》的要求，遵循规划编制、前期准备、申报审批、计划管理、组织实施、竣工验收、监督评价等管理程序，盈江县农业农村局虽已编制项目实施方案并组织专家进行评审，出具评审意见，但所编制的实施方案及专家评审意见均未取得相关部门的批复；二是项目流程倒置。盈江县2019年高效节水灌溉项目于2020年5月竣工，2020年6月完成结算审核，截止评价日尚未执行项目完工验收程序，验收不及时。

4.项目计划内容存在优化或变更，但无相关变更或报批资料

盈江县2019年高效节水灌溉项目在实施过程中，根据实际需求，对项目计划内容进行优化或变更，如：计划完成控制室11个，实际完成10个，芒允村沃柑基地计划建设1个控制室未完成；计划安装动力设备安装三相电源ASG100-160A管道离心泵6套，实际安装3套，永保村柠檬基地计划安装2套未完成，芒允村沃柑基地计划安装1套未完成。

## （三）资金拨付依据不足，财务管理工作有待提高

盈江县2019年高效节水灌溉项目工程款支付均无监理、施工方确认的工程款拨付申请书及相关进度资料。如：2020年3月3号凭证，付云南盈汇建筑工程有限公司2019年高效节水灌溉项目工程款114.00万元，仅附单位费用汇总报销单、客户收付款入账单、增值税发票、中标通知书、施工合同。

# 七、建议

## （一）严格落实全面预算绩效管理，提升预算绩效管理水平

1.规范项目绩效目标申报，加强预算绩效管理

建议主管部门规范项目绩效目标申报，提高项目预算申报工作的完整性，进一步强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用绩效。严格按照《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）文件的相关要求，规范项目预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果，有针对性的申报项目绩效目标及绩效指标，使项目、资金、绩效高度统一，确保财政资源高效配置。

2.落实绩效管理制度，提升绩效自评质量

项目实施部门应优化绩效自评方法，进一步加强完善绩效自评工作。依据项目实施方案、项目管理制度及相关工作部署设置为基础，合理细化设置绩效指标，产出指标、效果指标应全面反映项目实施的具体情况，保障项目自评工作开展的有效性。在开展绩效自评时，应及时收集、整理与绩效自评指标体系评分相匹配的过程性记录和评价数据、证明材料等，并与相应的评价指标对应，使绩效自评过程和结果可追溯。

## （二）加强项目管理，严格执行项目、资金管理办法

1.加强统筹整合财政涉农资金项目公示公告工作，接受社会监督

建议项目建设单位根据《盈江县人民政府办公室关于印发盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法的通知》（盈政办发〔2018〕92号）管理办法的相关要求，按照谁使用、谁公开的原则，对统筹财政涉农整合资金项目实行公告公示制度，在项目实施过程中，对项目的实施内容（项目名称、实施单位、负责人、建设内容、建设期限、投资规模……）在乡（镇）予以公示公告，接受社会监督，充分保障群众知情权、参与权、表达权和监督权。

2.加强项目进度管理，确保项目如期完工

建议项目建设单位在施工期间，应经常巡视检查，督促施工方加快施工进度，确保项目按计划完工。

3．规范项目执行程序，项目完工后及时执行验收程序

严格按照《农田建设项目管理办法》管理办法的相关要求，遵循规划编制、前期准备、申报审批、计划管理、组织实施、竣工验收、监督评价等管理程序，对已完工项目及时组织验收并进行结算审核。

4.规范记录优化或变更资料，确保项目实施程序合规

建议项目建设单位根据《盈江县人民政府办公室关于印发盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法的通知》（盈政办发〔2018〕92号）管理办法的相关要求，对经过批复的项目，任何单位和个人不得擅自调整、变更项目建设内容，确需变更的，项目实施单位应做好项目优化或变更资料，按规定程序履行报批手续。

## （三）强化资金支出审批，规范原始凭证管理，加强财务管理工作

建议项目实施部门严格统筹整合财政涉农资金支付审批程序，加强统筹整合财政涉农资金的支付及财务管理。坚持财务管理与项目管理相结合，根据项目实施情况，按照相关制度和合同规定要求收款方对应提供原始凭证，如实反映项目进展情况，避免财务管理与项目管理脱节，让资金支付进度与项目进度、工程质量等有效衔接。

附件：1.绩效评价绩效目标表

2.绩效评价指标体系及评分表

3.项目资金到位及使用情况表

4.项目完成情况表

5.调查问卷结果汇总表

6.农作物产能统计表

7.绩效自评表

8.绩效自评报告