## Sheet1 (3) (hidden)
附件4
盈江县2019高效节水灌溉项目完成情况表
编制单位：盈江县农业农村局
项目名称 | 计划建设主要内容 | 实际建设内容 | 建设地点 | 施工单位 | 计划工期 | 开工时间 | 竣工时间 | 验收情况 | 备注
盈江县2019高效节水灌溉项目 | 1.完成架设、安装De75-0.8 MpaPE管(含配件费)24181m，De40-0.8 MpaPE管(含配件费)15409m;De20-1.6 MpaPVC管站管4246m，De25-0.6Mpa80级PE管(含配件费)172250m;非压力补偿滴灌带104423m，压力补偿水鸟微喷头(小流量)60147付(规格WBPC47，喷嘴1mm，工作压力4m，喷酒半径0.5m，流量49L/H(配转换接头，45cm纤维杆、倒刺接头、50cm毛管)等。 2.非压力补偿水鸟微喷头(大流量)2502付(规格1200套，喷嘴2.3mm工作压力17m，喷酒半径5.1m，流量270(L/H)配PVC内丝底座，站杆)，De40*20鞍座带阀套装2502付，dn25移动软管(30m)(含配件费)300m，DN20给水栓(含配件费)287个，XD手动叠片过滤器14付;DN20复合排气阀72付，二相电源宗申汽油加压泵10套(坚果2台、兴和1台、吾帕2台、傣龙1台、姐坎1台、支那1台、柚子2台)，三相电力水泵6台(坚果1台、沃柑1台、蔬菜1台、柠檬2台，柚子1台）等。 3.开挖回填土石方950.7m³，M7.5砌石58m³，M7.5砌砖65.84m³，C2砼77.2m³。 4.建设2条防渗灌溉沟渠共长1.04km。 | 1.首部工程：完成控制室10个共333.24平方米，完成引水工程、水肥池、过滤水池工程土方开挖223.37立方米，土方回填53.10立方米，M7.5砌石181.64立方米，M7.5砌砖87.03立方米，M10砂浆抹面725.28平方米，垫层碎石21.68立方米，C20砼25.89立方米，完成动力设备安装三相电源ASG100-160A管道离心泵3套，宗申汽油泵8台，XD手动叠片过滤器11套。 2.主管网系统工程：完成De110-1.0MpaPE管2372米，完成De75-0.8MpaPE管25997.5米，相关设施工程及配件安装。 3.田间灌溉系统工程：完成De40-0.8MpaPE管15409米，完成De25-0.6Mpa80级PE管158366米，相关设施工程及配件安装。 4.完成2条防渗灌溉沟渠1076米。 5.完成1个蓄水池50立方米。 | 新城乡繁勐村、弄璋镇永保村、弄璋村、旧城镇喊撒村、太平镇芒允村、支那乡支东村、支那村、盏西镇姐坎村、新城乡傣龙村、卡场镇吾帕村、平原镇兴和村 | 云南盈汇建筑工程有限公司 | 2020-3-19至2020-4-29 | 2020-03-20 | 2020-05-28 | 未验收

## Sheet1 (4)
附件4
盈江县2019年高效节水灌溉项目完成情况表
编制单位：盈江县农业农村局
项目名称 | 计划建设主要内容 | 实际建设内容 | 建设地点 | 施工单位 | 计划工期 | 开工时间 | 竣工时间 | 验收情况 | 备注
盈江县2019高效节水灌溉项目 | 1.首部工程：计划完成控制室11个共336平方米，完成引水工程水肥池完成引水工程、水肥池、过滤水池工程土方开挖1474.8立方米，土方回填1000.5立方米，M7.5砌石98.5立方米，M7.5砌砖120.51立方米，M10砂浆抹面501平方米，垫层碎石136.8立方米，C20砼429.9立方米等。完成动力设备安装三相电源ASG100-160A管道离心泵6套，宗申汽油泵9台，XD手动叠片过滤器13套。(含2条防渗灌溉沟渠共长1.04km，1个蓄水池50立方米)。 2.主管网系统工程：完成De75-0.8MpaPE管25250米，管沟开挖及回填（70厘米）25250米，相关设施工程及配件安装。 3.田间灌溉系统工程：完成De40-0.8MpaPE管15409米，完成De25-0.6Mpa80级PE管172250米，相关设施工程及配件安装。 | 1.首部工程：完成控制室10个共333.24平方米，完成引水工程、水肥池、过滤水池工程土方开挖223.37立方米，土方回填53.10立方米，M7.5砌石181.64立方米，M7.5砌砖87.03立方米，M10砂浆抹面725.28平方米，垫层碎石21.68立方米，C20砼25.89立方米。完成动力设备安装三相电源ASG100-160A管道离心泵3套，宗申汽油泵8台，XD手动叠片过滤器11套。 2.主管网系统工程：完成De110-1.0MpaPE管2372米，完成De75-0.8MpaPE管25997.5米，相关设施工程及配件安装。 3.田间灌溉系统工程：完成De40-0.8MpaPE管15409米，完成De25-0.6Mpa80级PE管158366米，相关设施工程及配件安装。 4.完成2条防渗灌溉沟渠1076米。 5.完成1个蓄水池50立方米。 | 新城乡繁勐村、弄璋镇永保村、弄璋村、旧城镇喊撒村、太平镇芒允村、支那乡支东村、支那村、盏西镇姐坎村、新城乡傣龙村、卡场镇吾帕村、平原镇兴和村 | 云南盈汇建筑工程有限公司 | 2020-3-19至2020-4-29 | 2020-03-20 | 2020-05-28 | 未验收

## Sheet1 (2) (hidden)
附件4
盈江县2019高效节水灌溉项目内容及完成情况表
编报单位：盈江县农业农村局
项目 | 施工地点 | 施工单位 | 计划工期 | 开工时间 | 竣工时间 | 竣工验收时间 | 工程结算时间 | 工程价款 | 截止再评价日完工率 | 备注
盈江县2019高效节水灌溉项目 | 太平镇、弄璋镇、平原镇、农场管委会 | 云南盈汇建筑工程有限公司 | 2020-3-19至2020-4-29 | 2020-03-20 | 2020-05-28 |  | 2020-06-10 | 3926511.96