目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目资金安排及使用情况	2

（三）项目实施内容	3

（四）绩效目标设立情况	3

（五）组织管理情况	5

二、绩效自评情况	8

（一）绩效自评概述	8

（二）绩效自评结论	8

三、绩效评价组织情况	9

（一）绩效评价依据	9

（二）绩效评价方法	10

（三）绩效评价指标体系	10

（四）绩效评价范围	12

四、绩效评价结论	12

（一）绩效评价综合结论	12

（二）绩效目标实现情况	13

（三）绩效自评与评价差异分析	15

五、绩效评价情况分析	17

（一）决策情况分析	17

（二）过程情况分析	17

（三）产出情况分析	18

（四）效果情况分析	20

六、存在问题	21

七、建议	25

盈江县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目绩效评价报告

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔2019〕11号)、《德宏州财政局 德宏州委宣传部 德宏州审计局关于印发德宏州全面实施预算绩效管理工作推进预算方案的通知》(德财〔2020〕81号)、《中共盈江县委盈江县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(盈发〔2020〕17号)，云南永盛会计师事务所接受盈江县财政局委托，于2020年12月3日至2020年12月13日对盈江县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

为了克服我国粮食生产面临的挑战，2009年11月4日国家发改委发布《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划（2009—2020年）》提出从改善灌溉条件、改进耕作方式、推广农业机械化水平等6个途径，增强粮食综合生产能力；2015年国务院印发《关于建立健全粮食省长责任制的若干意见》明确要加强农田水利建设，实施农田节水重大工程保障粮食生产，由此《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》明确实施1000亿斤粮食生产计划。

为贯彻落实中共中央 国务院相关文件精神2019年云南省农业农村厅办公室印发了《关于做好2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目工作的通知》及《全国新增1000 亿斤粮食生产能力规划田间工程及农技服务体系建设项目管理暂行办法》。

根据德宏州发展和改革委员会 德宏州农业农村局下发的《关于下达农业生产发展专项2019年中央预算内投资计划的通知》（德发改农经〔2019〕294号）及德宏州农业农村局下达的《德宏州农业农村局关于下达2019年农田建设任务的通知》（德农发〔2019〕60号）文件精神，下达盈江县农业农村局 实施盈江县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目，明确要求盈江县完成25000亩农田建设任务。项目建设涉及太平镇7个村（璋西村、卡牙村、贺回村、太平村、黄龙村、拉丙村、芒允村）及盈江农场岸坎分场。

## （二）项目资金安排及使用情况

1.项目资金预算批复情况

根据《德宏州农业农村局 德宏州发展和改革委员会关于盈江县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目实施方案的批复》（德农发〔2019〕123号）批准工程概算总投资3,138.00万元，其中：中央预算内投资2,615.00万元，地方配套资金523.00万元。

2.项目资金到位情况

根据《盈江县财政局关于下达2019年统筹整合第六批脱贫攻坚项目资金的通知》（盈财整合〔2019〕78号），下达预算资金2,615.00万元，均为中央资金，资金到位率83.33%，截至评价日未到位资金523.00万元。

3.项目资金使用情况

盈江县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目实际使用资金2,601.00万元，结余资金14.00万元，已上缴财政。

## （三）项目实施内容

根据《德宏州农业农村局 德宏州发展和改革委员会关于盈江县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目实施方案的批复》（盈财整合〔2019〕78号），盈江县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目主要建设内容为：建设高稳产农田25000亩；灌溉与排水工程64条，全长34959m；田间道路工程36条，全长17946m；新建取水坝2座，新建挡土墙170m；新建农桥6座；新建农机涵洞70座；新建预制混凝土涵洞37座；新建下田道165座。

## （四）绩效目标设立情况

1.预算申报绩效目标和绩效指标情况

根据《盈江县财政局关于下达2019年统筹整合第六批脱贫攻坚项目资金的通知》（盈财整合〔2019〕78号），盈江县财政局针对盈江县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目下达的绩效目标为：完成高稳产农田建设25000亩,平原区生产道路通达率100%， 丘陵区生产道路通达率90%以上，新增粮食和其他作物产能达300万公斤，耕地质量提高一级，水资源利用率达32%，受益群众满意度达90%以上。

根据盈江县农业农村局绩效目标申报表，盈江县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目申报的绩效目标为：建设高稳产农田面积25000亩，工程建设内容为：灌溉与排水工程64条，全长34959m；田间道路工程36条，全长17946m；新建取水坝2座，新建挡土墙170m，新建农桥6座，新建农机涵洞70座，新建预制混凝土涵洞37座，新建下田道165座。

盈江县农业农村局根据绩效目标，设立了14个绩效考核指标。具体如下表：

表1：预算申报绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 产稳产农田建设面积 | ≥25000亩 |
|  |  | 糖料蔗核心基地建设面积 | ≥33000亩 |
|  | 质量指标 | 平原区生产道路通达度 | 100% |
|  |  | 丘陵区生产道路通达度 | ≥90% |
|  |  | 项目验收合格率 | ≥100% |
|  | 时效指标 | 任务完成及时率 | ≥100% |
|  | 成本指标 | 高稳产农田建设项目亩均补助标准 | 1046元 |
|  |  | 糖料蔗核心基地建设项目亩均补助标准 | 600元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食和其他作物产能 | ≥1950万公斤 |
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人数 | ≥3477人 |
|  |  | 带动建档立卡贫困人口脱贫数 | ≥3477人 |
|  | 生态效益指标 | 耕地质量 | 比上年提高 |
|  |  | 水资源利用率 | 比上年提高 |
|  | 可持续影响指标 | 工程质量寿命 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% |
|  |  | 受益乡镇、村满意度 | ≥90% |

2.绩效评价调整后的绩效指标情况

盈江县农业农村局在申报2019年预算绩效目标时绩效目标细化分解的绩效指标存在部分绩效指标与实施内容关联度不高、指标设置不够完善、合理及指标值无法衡量的情况，且将本项目与盈江县2019年糖料蔗核心基地建设项目绩效目标合并申报，本次绩效评价查阅了项目申报表、工作总结、实施方案等资料，结合项目情况，在与盈江县农业农村局沟通一致的基础上，重新梳理盈江县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目绩效目标。具体情况如下：

通过盈江县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目灌溉与排水工程、田间道路工程、交叉建筑物工程的实施，完成高产稳产农田建设面积25000亩，项目实施后有效改善了项目区农田基础设施、农户生产生活条件及生态环境，在一定程度上节约了农民劳动力，提高了项目区水资源利用率，新增粮食和其他作物产能达300万公斤。服务对象实施效果满意度达到90%以上。调整后的绩效目标、绩效指标详见附件1：绩效评价绩效目标表。

（五）组织管理情况

- 1.项目组织情况

- （1）成立项目工作领导小组

- 为确保盈江县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目顺利实施，经县人民政府研究成立项目工作领导小组，由县政府分管农业的副县长任组长，县信访局局长、县农业农村局局长任副组长，县财政局局长、县自然资源局局长、德宏州生态环境局盈江分局局长、县水利局局长、县农业农村局副局长、盈江农场管委会主任、云南德宏英茂糖业有限公司弄璋糖厂厂长、盈江县盏西英茂糖业有限公司厂长、各乡镇乡镇长为成员。主要职责：审核、上报项目规划设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；项目资金的筹集和管理；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；对投资计划和项目执行、资金使用情况进行检查、监督，负责组织项目初验；负责提出项目竣工验收申请报告，并对竣工项目进行验收或预验收。

- 成立项目实施工作小组

- 领导小组下设项目建设管理办公室，办公室主任由县农业农村局副局长兼任，办公室成员从县农业农村局各站所抽调。在项目建设期，由项目建设单位设立“项目建设办”，项目采用“直线职能制”的管理模式进行管理，即在项目工作领导小组的领导下，各工作组负责具体的建设工作。主要职责：组织编制项目规划设计文件，并提交项目主管部门审查；按批复的规划设计文件和概算，组织项目施工图设计；办理各种工程建设前期手续；组织工程设计、施工监理、施工队伍采购等招标工作；编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划、建设进度计划；编制项目财务预算、决算；组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量；及时收集和整理建立档案；组织项目评价，编制项目建设总结。

- 成立生产技术实施组

- 成立由农业农村局农业技术推广中心主任为组长，农业农村局下属各专业站、乡农业综合服务中心主任为成员的技术实施组。主要职能：制定项目发展规划及年度计划；制定生产技术措施，并负责组织实施；组织并负责高产栽培技术，病虫草鼠害综合防治技术的培训及推广；组织并负责实施生物、农艺培肥及科技综合增效技术推广。

- 2.项目管理情况

严格项目管理，执行单位法人负责制、招投标制、工程监理制和合同制。在项目实施方案得到州级评审批复后，根据项目要求明确项目法人为盈江县农业局局长许庆龙，按照标《中华人民共和国招标投标法》及国家有关招投标规定，委托招标代理公司开展招投标工作。于2019年12月9日在盈江县公共资源交易中心进行了公开招投标，项目分十个标段，经评标委员一致通过，中标单位分别为：第一标段盈江县振盈建筑工程有限责任公司；第二标段云南润云建筑工程有限公司；第三标段云南正达建筑工程有限公司；第四标段云南润超建筑工程有限公司；第五标段云南正昌建设工程有限公司；第六标段云南汉庄建筑工程有限公司；第七标段保山市河图建筑工程有限责任公司；第八标段云南省华坪县石正建筑有限责任公司；第九标段云南恩财建筑工程有限责任公司；第十标段云南盈汇建筑工程有限公司；为确保工程建设质量，严格实行工程监理制，在中介超市通过公开方式抽选海南海纳建设管理有限公司负责工程质量监理，与中标单位和监理单位分别签订了相关合同。项目实施过程中盈江县农业农村局相关人员采取定期或不定期听取汇报、现场勘验等方式，对项目实施的具体情况、完成进度、资金使用等内容进行监督检查。

- 3.资金管理情况

项目资金由领导小组办公室主管，严格按照《农田建设资金管理办法》要求对项目资金进行专账管理、专款专用。县财政局、审计局、监察委对项目资金的安排和管理实行监督和审计检查，发现问题及时纠正。在项目实施过程中，严格执行报账制度，资金的拨付根据监理单位审核确定的工程量按项目工程进度进行合理安排。

# 二、绩效自评情况

## （一）绩效自评概述

盈江县农业农村局按《盈江县财政局关于对2019年度部分项目开展绩效自评的通知》（盈财发〔2020〕180号）要求，于2020年11月对盈江县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目开展了绩效自评工作。依据项目情况及绩效目标设置绩效自评指标体系进行评价，绩效自评指标体系设立了资金执行（10分）、产出（45分）、效益（35分）和满意度（10分）4个一级指标、9个二级指标，14个三级指标，通过对项目情况进行分析评价，形成了盈江县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目绩效自评报告。

- （二）绩效自评结论

- 盈江县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目自评得分95分，自评等级为“优”。因项目自评报告（表）无自评结论，经查阅绩效自评报告及项目工作总结，整理后自评结论为：通过项目实施，完成了高产稳产农田建设面积25000亩，社会、经济和生态效益明显。具体情况如下：

- 1.经济效益方面。一是节约劳动力成本200万元；二是稻谷和冬马铃薯年增粮食300万千克，总产值增加512.50万元。

- 2.社会效益方面。一是项目区农业基础设施得到统一规划，提高了农田灌溉率，改善了农业生产条件，提高了土地综合生产能力；二是带动项目区农户增产增收，社会效益显著。

- 3.生态效益方面。一是耕地质量及水资源利用率明显提高；二是通过农业技术推广、规范化、区域化栽培将逐步得到普及和不断完善，土地综合生产能力和资源利用率得到不断提高。

# 三、绩效评价组织情况

## （一）绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中共云南省委 云南省人民政府印发的关于全面实施预算绩效管理的实施意见》；

3.《云南省农业厅 云南省发展和改革委员会 云南省农业综合开发办公室关于印发云南省中央预算内投资农业建设项目管理办法的通知》（云农计〔2017〕34号）；

4.《德宏州财政局 德宏州委宣传部 德宏州审计局关于印发德宏州全面实施预算绩效管理工作推进预算方案的通知》(德财〔2020〕81号)；

5.《德宏州农业农村局 德宏州发展和改革委员会关于盈江县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目实施方案的批复》（盈财整合〔2019〕78号）；

6.《中共盈江县委盈江县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(盈发〔2020〕17号)；

7.《盈江县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目实施方案》；

8.其它相关依据文件。

## （二）绩效评价方法

- 本次绩效评价遵循共性与个性相结合、定量与定性相结合、审阅自评总结和数据分析相结合，对收集的相关基础资料、数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、比较分析法和公众问卷调查法等方法，系统、科学的反映评价项目综合绩效情况。

- 资料审阅方面，主要获取自评报告及佐证资料、工作总结、项目过程资料、资金使用账表、会计凭证等材料进行研究评价；比较分析方面，主要依据预算批复下达文件、政策文件及实施方案，对照项目实际完成内容，评价项目是否按照相关文件执行，依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况，将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价项目预期效果和效益实现程度；问卷调查方面，通过现场调查、座谈、发放调查问卷等方式，了解被评价单位工作开展情况，发现项目管理、实施过程中存在的问题，寻求完善相关政策和实施的建议，着重对项目产出和效果情况进行调查了解，为项目实施效果提供定性与定量评价的基础。

- （三）绩效评价指标体系

- 1.绩效评价指标

根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11 号）及《中共盈江县委盈江县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(盈发〔2020〕17号)的相关要求，综合考虑项目绩效目标、项目管理特点、项目实施内容制定了绩效评价指标体系。设置决策、过程、产出、效果4个一级指标，并按照15%、20%、30%和35%的权重进行评分。具体评分标准根据评价指标体系各项指标对应的考核内容和范围进行确定。

“决策”指标由“项目立项、绩效目标、资金投入”3个二级指标构成，同时将3个二级指标细化为6个三级指标，21个评分项，均为定性评分项。主要考核项目立项依据充分性、立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等情况。

“过程”指标由“项目管理、资金管理”2个二级指标构成，同时将2个二级指标分解为9个三级指标，21个评分项，其中包含2个定量评分项和19个定性评分项。主要考核绩效自评、项目管理制度健全性、制度执行有效性、项目验收规范性、项目执行一致性、监督检查、绩效自评报告、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等情况。

“产出”指标包括“产出数量、产出质量、产出时效、产出成本”4个二级指标构成，同时将4个二级指标分解为7个三级指标，19个评分项，其中包含18个定量评分项和1个定性评分项。主要综合考核高稳产农田建设、灌溉与排水工程、田间道路工程、交叉建筑物工程、完成及时情况、成本节约、质量达标等方面的情况

“效果”指标由“经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度”5个二级指标构成，同时将5个二级指标细化为9个三级指标，13个评分项，其中包含3个定量评分项和10个定性评分项。主要综合考核种植粮食及其他农作物劳动力节约、粮食及其他农作物增收、农业灌溉及水资源利用率改善、生产生活条件改善、土壤状况改善、生态环境改善、项目后续管护、技术培训及受益对象满意度等情况。

2.评价标准

主要采取定性与定量相结合的评分标准，共设置74个评分项，其中23个定量标准、51个定性标准。定性标准采用两段评分法和分段评分法，定量标准采用百分比计算得分法和分段评分法等进行评分，具体评价标准详见附件2：盈江县2019年千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目绩效再评价指标体系及评分表。

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行评分，最终得分由各级评价指标得分加总。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）、良（80分≤得分＜90分）、中（60≤得分＜80分）、差（得分＜60分）。

## （四）绩效评价范围

本次绩效评价拟对德宏州农业农村局 德宏州发展和改革委员会批复的盈江县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目工程概算总投资3,138.00万元进行评价。

# 四、绩效评价结论

## （一）绩效评价综合结论

盈江县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目绩效评价得分80.11分，评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见下表：

表2：绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 12.50 | 83.33% |
| 过程 | 20 | 11.59 | 57.95% |
| 产出 | 35 | 29.96 | 85.60% |
| 效果 | 30 | 26.06 | 86.87% |
| 合 计 | 100 | 80.11 | 80.11% |

- 盈江县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目立项符合国民经济发展、行业发展规划及省农业农村厅建设任务要求。盈江县农业农村局作为项目实施责任主体，制定了项目实施方案，并严格按照实施方案执行相关工作。通过项目实施，完成了高稳产农田建设面积25000亩，项目区农业基础设施得到统一规划，耕地质量及水资源利用率明显提高，改善了农业生产条件，推广农业生产技术等，明显节约了农业生产成本，带动了项目区农户增产增收，但项目实施过程中仍存项目立项程序不规范，绩效目标申报不够完整、清晰、合理、规范，绩效自评工作落实不到位，项目过程管理不到位，资金拨付依据不充分及项目实施保障力度不足等问题。

## （二）绩效目标实现情况

盈江县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目16项绩效目标，完成7项，部分完成8项，未完成1项，具体如下：

表3: 绩效指标完成情况表

| 绩效指标名称 |  |  | 指标值 | 指标实现情况 | 完成情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |
| 产出 | 产出数量 | 高稳产农田建设 | ≥25000亩 | 完成 | 完成高稳产农田建设面积25000亩 |
| 产出 | 产出数量 | 新建灌溉与排水工程 | 100% | 部分完成 | 计划完成34,959.00米，实际完成32,195.6米，实际完工率为92.1% |
|  |  | 新建田间道路工程 | 100% | 完成 | 计划完成17,946.00米，实际完成21,115.90米，完工率117.66%。 |
|  |  | 交叉建筑物 | 取水坝≥2个； 挡土墙总长度≥170米； 农桥≥6座； 新建农机涵洞、预制混凝土涵洞及下田道≥272座 | 部分完成 | 计划完成取水坝2座，挡土墙总长度170米，农桥6座，农机涵洞70座，预制混凝土涵洞37座，下田道165座。实际完成取水坝2座，挡土墙总长度129.5米，农桥4座，农机涵洞16座，预制混凝土涵洞124座，下田道284座。 |
|  | 产出时效 | 完成及时率 | 100% | 完成 | 项目按照合同约定如期完成。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | ＞100% | 完成 | 项目计划投入资金3,138.00万元，实际发生成本2,601.00万元，成本节约率＞100%。 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 100% | 完成 | 10个标段质量达标率均为100%。 |
| 效益 | 经济效益 | 农业生产成本节约情况 | 有效节约 | 部分完成 | 问卷得分率97.10%，有效的节约了项目区种植粮食及其他农作物成本。 |
|  |  | 粮食及其他农作物增收情况 | 谷物增产≥50公斤/亩； 马铃薯增产≥70公斤/亩（折合为粮食） | 完成 | 根据盈江县农业农村局提供的测产平均数：2019年水稻494.50公斤/亩、马铃薯2051.30公斤/亩； 2020年水稻548.50公斤/亩、马铃薯2122.40公斤/亩 |
|  | 社会效益 | 农业灌溉及水资源利用率改善情况 | 明显改善 | 部分完成 | 问卷得分率97.10%，明显的改善了农业灌溉条件，提高了水资源利用率 |
|  |  | 生产条件改善情况 | 明显改善 | 部分完成 | 问卷得分率95.8%，生产条件显著提高。 |
|  | 生态效益 | 土壤状况改善情况 | 明显改善 | 部分完成 | 问卷得分率80.50%，一定程度上改善了土壤状况。 |
|  |  | 生态环境改善情况 | 明显改善 | 部分完成 | 问卷综合得分率92.60%，一定程度上改善了生态环境。 |
| 效益 | 可持续性影响 | 项目后续管理情况 | 安排专人管理且办理移交手续 | 部分完成 | 项目未办理移交手续。 |
|  |  | 技术培训情况 | 组织了培训 | 部分完成 | 问卷综合得分率90.80%，盈江县农业农村局组织农户进行种植技术培训。 |
|  | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 未完成 | 受益对象满意度87.44%。 |

## （三）绩效自评与评价差异分析

本次绩效评价得分80.11分，评价等级为“良”；项目自评评价等级为“优”。评价与自评结果存在差异的主要原因为：

1.评价程序不一致

项目绩效自评主要依据《盈江县财政局关于对2019年度部分项目开展绩效自评的通知》（盈财发〔2020〕180号）开展，未能结合项目实施方案、项目管理制度及相关工作部署设置绩效自评指标，产出、效果指标无基础数据支撑，自评结果可利用性较低，自评组织程序有待加强。评价通过收集项目相关资料与实地评价相结合的方式开展，对所收集的资料进行详细分析后撰写绩效评价报告，评价结果更加客观、真实、完整的反映项目实施情况。

2.评价指标体系存在差异

（1）评价指标维度不同。自评与评价指标体系对比，自评未设置投入、过程指标，仅从资金执行情况、产出、效益及满意度方面进行评价，绩效评价从决策、过程、产出、效益四个维度进行评价。

（2）指标评价分值占比不同。绩效自评一级指标自评分值权重分别为资金执行情况10分、产出指标45分、效益指标35分、满意度10分；绩效评价一级指标分值分别为决策15分、过程20分、产出35分、效益30分。

（3）三级指标评价分值和细化度不一致。自评设置了14个三级指标，绩效评价设置了31个三级指标；部分产出和效果指标评价标准和分值不一致，绩效评价充分考虑了项目实施的工作重点及任务，补充调整了产出和效果指标的评分标准及分值。

3.项目考核方式不一致

绩效自评主要以数据填报、问卷调查等方式进行；绩效评价主要通过实施单位数据填报、针对项目实施情况进行详细调研的方式获取项目评价所需资料，评价过程中采取了检查项目实施资料、实地走访、问卷调查、访谈等相结合的方式，对项目实施情况进行综合评价。

# 五、绩效评价情况分析

## （一）决策情况分析

## 项目决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入三个方面。该项满分为15分，评价得分12.50 分，得分率83.33%。具体评价投入情况分析如下：

1.项目立项方面

项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，但部分实施内容与其他部门项目内容交叉重叠的情况。

2.绩效目标方面

- 盈江县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目申报了绩效目标，并将绩效目标进一步分解为绩效指标，但绩效目标细化分解的绩效指标与项目实施内容关联度不高，部分绩效指标设置不合理，指标值无法衡量，缺乏考核项目产出关键性指标，且绩效目标申报格式不规范，将本项目与盈江县2019年糖料蔗核心基地建设项目合并申报绩效目标，部分指标值无法区分。

## 3.资金投入方面

## 项目预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，资金分配额度合理，与盈江县农业发展现状相适应。中央资金及时足额到位，尚有地方配套财政资金未到位，在一定程度上导致项目无法按方案批复的内容实施。

## （二）过程情况分析

项目过程包括项目管理和资金管理两方面。该项满分为20分，绩效评价得分为11.59分，得分率57.95%。具体绩效评价过程情况分析如下：

1.项目管理方面

项目实施单位建立有健全的组织机构，职能职责明确，组织机构保障较好，能适应项目需求。项目严格按照德宏州农业农村局下达的《德宏州农业农村局关于下达2019年农田建设任务的通知》（德农发〔2019〕60号）及《全国新增1000 亿斤粮食生产能力规划田间工程及农技服务体系建设项目管理暂行办法》实施。项目管理执行项目法人制、招投标制、合同制及工程监理制。项目建设过程中实施单位定期或不定期的对项目实施情况进行监督检查。但项目未执行信息公开、公示程序；项目尚未执行完工验收程序已完成结算审核，实施流程倒置；实施项目建设内容优化或变更，未按程序报批。

项目实施单位根据《盈江县财政局关于对2019年度部分项目开展绩效自评的通知》（盈财发〔2020〕180号）文件要求开展自评工作，但在实际工作中，未能结合项目实施方案、项目管理制度及相关工作部署设置绩效自评指标，产出指标、效果指标未能全面反映项目实施情况，自评结果无依据支撑。

2.资金管理方面

- 盈江县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目资金使用基本按照《财政部 农业农村部关于印发农田建设补助资金管理办法的通知》（财农〔2019〕46号）、《云南省财政专项扶贫资金管理办法》（云财农〔2017〕213号）及《盈江县人民政府办公室关于印发盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法的通知》（盈政办发〔2018〕92号）规定的范围列支。工程建设前期费共63.99万元，按规定从统筹整合中央资金中列支1%，即26.15万元，截至评价日因无资金来源尚有前期费用37.84万未支付；资金综合到位率仅83.33%，资金到位率较低，项目实施保障力度不足；资金支付无资金拨付申请书及工程进度资料，资金未严格按照合同约定支付，工程实际完工率与资金支付比例不匹配，资金安全保障力不足，不利于工程质量的有效控制，资金管理有待加强。

## （三）产出情况分析

项目产出包括产出数量、产出时效、产出成本、产出质量四个方面。该项满分为35分，得分29.96分，得分率85.60%。具体绩效评价产出情况分析如下：

1.产出数量方面

盈江县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目整体工程已完工，共建成高稳产农田25000亩，项目实施工程内容主要分为三部分，一是灌溉与排水工程：计划建设34,959.00米，实际完成32,195.60米，完工率92.10%；二是田间道路工程：计划实施17,946.00米，实际完成21,115.90米，完工率117.66%；三是交叉建筑物工程：计划实施取水坝2座、挡土墙170米、农桥6座、农机涵洞70座、预制混凝土涵洞37座、下田道165座，实际实施取水坝2座、挡土墙129.5米、农桥4座、农机涵洞16座、预制混凝土涵洞124座、下田道284座，除取水坝外，其余实施内容均未按计划完成。

2.产出时效方面

盈江县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目计划开工时间为2019年12月，完工时间为2020年5月，实际开工时间为2019年12月，完工时间为2020年4月，实际完成时间小于计划完成时间，完工及时率达100%。

3.产出成本方面

根据《德宏州农业农村局 德宏州发展和改革委员会关于盈江县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目实施方案的批复》（德农发〔2019〕123号）及《盈江县财政局关于下达2019年统筹整合第六批脱贫攻坚项目资金的通知》（盈财整合〔2019〕78号），批准工程概算总投资3,138.00万元，截至评价日预算到位资金2,615.00万元，实际使用资金2,601.00万元，实际支出小于计划投资。

4.产出质量方面

通过查阅盈江县农业农村局所提供的工程质量鉴定相关资料，经项目实地查看并抽取部分项目区群众进行问卷调查，均未发现工程存在重大质量问题，项目区群众对工程质量的满意度达96.10%。

（四）效果情况分析

效果情况包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响和满意度五方面，满分为30分，得分26.06分，得分率86.87%。具体绩效评价效果情况分析如下：

1.经济效益方面

通过项目实施，明显节约了农业生产成本，带动了项目区群众增产增收，根据盈江县农业农村局提供的水稻及马铃薯产量测量平均数：2019年水稻平均产量494.50公斤/亩、马铃薯（折合为粮食）平均产量2051.30公斤/亩；2020年水稻平均产量548.50公斤/亩、马铃薯（折合为粮食）平均产量2122.40公斤/亩，2020年较2019年水稻增产54公斤/亩、马铃薯（折合为粮食）增产71.10公斤/亩，粮食及其他作物总增产量达312.75万公斤。

绩效评价过程中，通过问卷调查的方式抽取部分项目区群众进行访问，问卷得分97.10%，项目区群众认为项目实施极大的节约了农业生产成本。

2.社会效益方面

通过项目实施，完成了高稳产农田建设面积25000亩，项目区农业基础设施得到统一规划，极大的改善了农业生产条件。灌溉与排水工程及交叉建筑物的实施，使项目区农田灌溉率及水资源利用率得到了显著提高；田间道路工程的实施，为机械化耕作提供了必要条件，节约了农业生产劳动力，带动了相关产业的发展，增加农民收入，社会效益明显。

3.生态效益方面

通过项目实施，项目区农田基础设施明显改善，水资源得到充分合理利用，减少了地表径流带来的水土流失，同时也减少了水质污染和土壤污染，进而有效地保护和改善了农业生态环境。

4.可持续性影响方面

项目区农田基础设施已完工投入使用，项目后期管护按照“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则明确工程管护主体，落实管护责任，保证工程在设计使用期限内正常运行。截止评价日项目尚未办理移交手续。

通过在项目区推广水稻、马铃薯高产栽培技术，生物农艺培肥等技术培训，推动全县农业和农村经济逐步走向农业现代化，实现农村经济持续发展。

5.满意度方面

本次评价通过问卷调查的方式对项目的实施效果进行评价，调查结果显示受益对象综合满意度为89.80%，受益对象对项目整体实施的效果比较满意。

# 六、存在问题

## （一）绩效目标申报不够完整、清晰、合理，绩效自评工作有待加强

1.绩效目标设置不够完整、清晰、合理，部分指标与项目关联度不高

一是部分项目绩效指标与项目实施内容关联度不高，项目实施地为平原地区，丘陵区生产道路通达率指标与项目实施内容不相关；二是部分绩效指标设置不合理，指标值无法衡量，如：生产道路通达率、耕地质量及水资源利用率等指标，指标值设置无相关统计数据支撑，与指标值有关的数据和资料无法取得；三是绩效指标设置缺乏考核项目产出关键性指标，不能全面反映项目实施情况，不利于对项目进行监督管理，无法衡量项目预期效果的实现程度。根据《中共云南省委 云南省人民政府印发的关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号），绩效目标的设置要贯彻落实党中央、国务院决策部署及省委、省政府工作要求，做到指向明确、合理可行、细化量化、相应匹配。

2.绩效目标申报格式不规范，指标值无法区分

一是未能根据项目实施方案及相关工作部署独立申报项目绩效目标及指标，盈江县农业农村局2019年申请项目预算时，将该项目与盈江县2019年糖料蔗核心基地建设项目合并申报绩效目标；二是绩效指标值无法区分，如：新增粮食和其他作物产能≥1950万公斤、受益建档立卡贫困人口数≥3477人，无法分别确定两个项目实施后需实现的目标。

3.绩效自评工作落实不到位，绩效跟踪需进一步加强

一是绩效自评工作落实不到位。盈江县农业农村局虽然已按照《盈江县财政局关于对2019年度部分项目开展绩效自评的通知》（盈财发〔2020〕180号）及县级绩效管理工作安排组织开展了项目绩效自评工作，但在实际工作中，未能结合项目实施方案、项目管理制度及相关工作部署设置绩效自评指标，产出指标、效果指标未能全面反映项目实施情况，项目绩效自评指标不够细化，一定程度上降低了绩效自评的可利用性，且无与自评报告相匹配的过程记录和评价数据、佐证材料，相关评分无依据支撑，一定程度上降低了自评结果的可追溯性。

二是绩效跟踪有待加强。项目绩效跟踪止于项目执行情况监督，绩效管理政策尚未深入单位，单位对绩效管理工作缺乏全面系统的认识，工作开展不到位，绩效管理理念不够强化，与目前以“结果为导向”的绩效管理观念存在一定差距。

- （二）地方资金难以落实，项目实施保障力度不足

- 根据《德宏州农业农村局 德宏州发展和改革委员会 关于盈江县2019年全国新增千亿粮食生产能力规划田间工程建设项目实施方案的批复》（德农发〔2019〕123号）工程概算总投资3,138.00万元，其中中央预算内投资2,615.00万元，地方配套资金523万元，截止评价日统筹整合中央资金到位2,615.00万元，因县级财力限制，地方资金523.00万元未配套，资金到位率仅83.33%，到位率偏低，导致部分工程未能按批复计划内容实施，县级保障能力不足。

- （三）项目管理不尽规范，过程管控亟待加强

- 一是未执行项目信息公开、公示程序。根据《盈江县人民政府办公室关于印发<盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法>的通知》（盈政办发〔2018〕92号），统筹整合财政涉农资金项目，实施过程中均应对资金使用、项目实施情况、项目竣工验收情况，在实施乡镇、村进行公示公告，接受社会监督，根据现场评价，盈江县农业农村局均未执行公示公告程序。

- 二是项目实施流程倒置。项目于2020年4月20日竣工，2020年7月6日已完成工程竣工结算审核，截止评价日尚未执行项目完工验收程序，验收及时性不强。

## （四）资金拨付依据不充分，财务管理工作有待提高

一是工程款支付均无监理、施工方确认的工程款拨付申请书及相关进度资料，工程款拨付依据不充分；二是未按照合同约定“驻场后支付合同总价款的30%，主体完工后支付合同总价款的40%，竣工结算后支付合同总价款的30%”支付工程款，项目于2019年12月12日开工，2020年4月20日竣工，截止2019年12月28日工程款支付比例达98.95%，工程实际完工率与资金支付比例不匹配，资金安全保障力度不足，不利于工程质量的有效控制。

## （五）项目库审核有待加强，部分项目实施内容交叉重叠

一是部分不同主体实施项目内容存在交叉重叠的情况，如：盈江县2019年千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目所实施的上璋西2#机耕路、岸坎分场2#机耕路、贺回村2号机耕路分别与盈江县财政局、盈江县农场管委会及盈江县民宗局实施的道路硬化项目重复，不利于充分发挥财政资金的使用效益。二是项目库在预算管理中的重要意义未得到充分体现，部门对项目库管理相关文件政策未深刻领会，导致执行中出现偏差，项目库项目审核有待加强。根据《云南省省级项目库管理办法》（云财预〔2019〕130号）文件要求，“项目库的申报部门采取动态申报、调整，管理部门采取动态审核、评分的方式，以实现项目库补充、调整和清理的动态管理”。“项目应有可行性论证或专家评审意见、明确的目标、实施方案和预算明细测算依据，有可衡量和可获得的绩效目标”。

# 八、建议

## （一）严格落实全面预算绩效管理，提升预算绩效管理水平

1.规范项目绩效目标申报，加强预算绩效管理

建议主管部门规范项目绩效目标申报，提高项目预算申报工作的完整性，进一步强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用绩效。严格按照《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）文件的相关要求，规范项目预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果，有针对性的申报项目绩效目标及绩效指标，使项目、资金、绩效高度统一，确保财政资源高效配置。

2.落实绩效管理制度，提升绩效自评质量

项目实施部门应优化绩效自评方法，进一步加强完善绩效自评工作。依据项目实施方案、项目管理制度及相关工作部署设置为基础，合理细化设置绩效指标，产出指标、效果指标应全面反映项目实施的具体情况，保障项目自评工作开展的有效性。在开展绩效自评时，应及时收集、整理与绩效自评指标体系评分相匹配的过程性记录和评价数据、佐证材料等，并与相应的评价指标对应，使绩效自评过程和结果可追溯。

## （二）完善项目资金分配机制，确保地方资金及时足额到位

- 严格按照《财政部 农业农村部关于印发农田建设补助资金管理办法的通知》（财农〔2019〕46号）的相关要求，中央财政与地方财政共同承担农田建设支出责任，地方各级财政应当安排必要的资金投入农田建设，列入本级政府预算，确保地方资金及时足额到位，避免因资金拨付不到位而影响项目实施进度。

## （三）规范项目管理，严格执行项目管理办法

1.严格执行项目管理办法，及时公开、公示项目信息

- 项目主管部门应严格按照《盈江县人民政府办公室关于印发盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法的通知》（盈政办发〔2018〕92号）文件的相关要求，对统筹整合财政涉农资金使用、工程实施和竣工验收情况在项目实施乡镇进行公示公告，接受社会监督。

- 2.规范项目验收和结算审核程序

严格按照《农田建设项目管理办法》管理办法的相关要求，遵循规划编制、前期准备、申报审批、计划管理、组织实施、竣工验收、监督评价等管理程序，对已完工项目及时组织验收并进行结算审核。

## （四）强化资金拨付审批程序，强化财务管理工作

建议项目实施部门严格执行统筹整合财政涉农资金支付审批程序，加强统筹整合财政涉农资金财务管理工作。坚持财务管理与项目管理相结合，根据项目实施情况，按照相关制度和合同规定要求收款方对应提供原始凭证，如实反映项目进展情况，避免财务管理与项目管理脱节，资金支付严格按照合同约定执行，确保资金支付进度与项目进度、工程质量等有效衔接。

## （五）加强项目库审核，提高资金使用绩效

严格按照《云南省省级项目库管理办法》，规范财政资金项目管理，对纳入项目库的项目，做到项目内容真实、准确、完整、不重叠。项目库的申报部门采取动态申报、调整，管理部门采取动态审核、评分的方式，对项目库中项目内容存在重叠且已安排预算资金的，应根据项目情况及时调整，以实现项目库补充、调整和清理的动态管理，优化资源配置，提高资金使用绩效，同时确保资金安全、规范使用。

附件：1.绩效目标表

2.绩效评价指标体系及评分表

3.项目资金到位及使用情况表

4.项目实施内容及完成情况表

5.项目受益情况表

6.调查问卷结果汇总表

7.绩效自评报告

8.绩效自评表

9.绩效评价报告意见反馈表（部门）

10.绩效评价报告意见反馈表（财政）