## Sheet1 (hidden)
附件4
盈江县2019年千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目内容及完成情况表
编报单位：盈江县人民政府扶贫开发办公室
分部项目 | 施工地点 | 施工单位 | 建设内容 | 计划工期 | 合同工期 | 实际开工时间 | 实际竣工时间 | 验收时间 | 工程结算审计时间 | 工程价款 | 结算价款 | 截止再评价日完工率 | 备注
第一标段 |  | 盈江县振盈建筑工程有限责任公司 |  | 150 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2019.12.11 | 2020.4.19 |  |  | 2249342.71 | 2252189.56
第二标段 |  | 云南润云建筑工程有限公司 |  | 150 | 2019.12.11-2020.5.8 |  |  |  |  | 2619451.45 | 2620577.72
第三标段 |  | 云南正达建筑工程有限公司 | 新建浆砌石沟渠7条总长2840米，新建机耕路5条总长2121米，新建农机盖板涵3座，新建取水坝2座，埋置钢筋混凝土圆管涵8道，新建下田道等等。 | 150 | 2019.12.11-2020.5.8 |  |  |  |  | 2504546.05 | 2505056.64
第四标段 |  | 云南润云建筑工程有限公司 |  | 150 | 2019.12.11-2020.5.8 |  |  |  |  | 3796392.66 | 3796560.2
第五标段 |  | 云南正昌建设工程有限公司 |  | 150 | 2019.12.11-2020.5.8 |  |  |  |  | 2546518.14 | 2547150.8
第六标段 |  | 云南汉庄建筑工程有限公司 |  | 150 | 2019.12.11-2020.5.8 |  |  |  |  | 2475913.97 | 2476150.8
第七标段 |  | 保山市河图建筑工程有限责任公司 |  | 150 | 2019.12.11-2020.5.8 |  |  |  |  | 2451729.44 | 2452302.13
第八标段 |  | 云南省华坪县石正建筑有限责任公司 |  | 150 | 2019.12.11-2020.5.8 |  |  |  |  | 2297337.42 | 2297675.25
第九标段 |  | 云南恩财建筑工程有限责任公司 |  | 150 | 2019.12.11-2020.5.8 |  |  |  |  | 2744009.45 | 2734697.27
第十标段 |  | 云南盈汇建筑工程有限公司 |  | 150 | 2019.12.11-2020.5.8 |  |  |  |  | 2073125.37 | 2074431.91
设计费 |  | 汉中市水利水电建筑勘察设计院 | [7 empty] | 240000
工程造价咨询费 |  | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | [7 empty] | 60000
工程监理费 |  | 河南海纳建设管理有限公司 | [7 empty] | 339880
招标代理费 |  | 云南鑫德招标咨询有限公司

## 项目建设情况表 (hidden)
附件4
盈江县2019年千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目情况表
编报单位：盈江县人民政府扶贫开发办公室
项目 | 合同工期 | 合同金额 | 结算价 | 凭证号 | 付款日期 | 收款单位 | 款项类型 | 资金支付情况 | 发票日期 | 备注
一标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2249342.71 | 2252189.56 | 2019-12-2# | 2019-12-19 | 盈江县振盈建筑工程有限责任公司 | 工程款 | 670000 | 2019-12-20
|  |  |  | 2019-12-12# | 2019-12-28 |  |  | 1556000 | 2020-04-10
|  |  |  | 2020-4-4# | 2020-04-29 |  |  | 23342.71 | 2020-04-28
二标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2619451.45 | 2620577.72 | 2019-12-2# | 2019-12-19 | 云南润云建筑工程有限公司 | 工程款 | 780000 | 2019-12-20
|  |  |  | 2019-12-13# | 2019-12-28 |  |  | 1813000 | 2020-04-14
|  |  |  | 2020-4-5# | 2020-04-29 |  |  | 26451.45 | 2020-04-28
三标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2504546.05 | 2505056.64 | 2019-12-5# | 2019-12-19 | 云南正达建筑工程有限公司 | 工程款 | 750000 | 2019-12-19
|  |  |  | 2019-12-14# | 2019-12-28 |  |  | 1729000 | 2019-12-31
|  |  |  | 2020-4-6# | 2020-04-29 |  |  | 25546.05 | 2020-04-28
四标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 3796392.66 | 3796560.2 | 2019-12-6# | 2019-12-19 | 云南润云建筑工程有限公司 | 工程款 | 1130000 | 2019-12-19
|  |  |  | 2019-12-15# | 2019-12-28 |  |  | 2628000 | 2019-12-27
|  |  |  | 2020-4-7# | 2020-04-29 |  |  | 38392.66 | 2019-12-27
五标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2546518.14 | 2547150.8 | 2019-12-8# | 2019-12-19 | 云南正昌建设工程有限公司 | 工程款 | 760000 | 2019-12-19
|  |  |  | 2019-12-16# | 2019-12-28 |  |  | 1761000 | 2020-04-15
|  |  |  | 2020-4-8# | 2020-04-29 |  |  | 25518.14 | 2020-04-27
六标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2475913.97 | 2476150.8 | 2019-12-4# | 2019-12-19 | 云南汉庄建筑工程有限公司 | 工程款 | 740000 | 2019-12-20
|  |  |  | 2019-12-17# | 2019-12-28 |  |  | 1711000 | 2019-12-30
|  |  |  | 2020-4-9# | 2020-04-29 |  |  | 24913.97 | 2020-04-27
七标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2451729.44 | 2452302.13 | 2019-12-1# | 2019-12-18 | 保山市河图建筑工程有限责任公司 | 工程款 | 730000 | 2019-12-20
|  |  |  | 2019-12-18# | 2019-12-28 |  |  | 1697000 | 2020-05-08
|  |  |  | 2020-4-10# | 2020-04-29 |  |  | 24729.44 | 2020-04-28
八标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2297337.42 | 2297675.25 | 2019-12-19# | 2019-12-28 | 云南省华坪县石正建筑有限责任公司 | 工程款 | 2274000 | 2020-04-15
|  |  |  | 2020-4-11# | 2020-04-29 |  |  | 23337.42 | 2020-04-28
九标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2744009.45 | 2734697.27 | 2019-12-7# | 2019-12-20 | 云南恩财建筑工程有限责任公司 | 工程款 | 820000 | 2019-12-20
|  |  |  | 2019-12-20# | 2019-12-28 |  |  | 1886000 | 2019-12-28
|  |  |  | 2020-4-12# | 2020-04-29 |  |  | 28142.15 | 2020-04-28
十标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2073125.37 | 2074431.91 | 2019-12-9# | 2019-12-19 | 云南盈汇建筑工程有限公司 | 工程款 | 620000 | 2019-12-19
|  |  |  | 2019-12-21# | 2019-12-28 |  |  | 1432000 | 2019-12-31
|  |  |  | 2020-4-13# | 2020-04-29 |  |  | 21125.37 | 2020-04-28
设计 |  | 240000 |  |  |  | 汉中市水利水电建筑勘察设计院
工程造价咨询 |  | 60000 |  |  |  | 华联世纪工程咨询股份有限公司
工程监理 |  | 339880 |  | 2020-4-3# | 2020-04-17 | 河南海纳建设管理有限公司 | 监理费 | 261500 | 2020-03-13
招标代理 | [5 empty] | 云南鑫德招标咨询有限公司
合计 |  | 26398246.66 | 25756792.28 |  |  |  |  | 26009999.36
注： 合同约定付款内容：驻场后支付合同总价款的30%，主体完工后支付合同总价款的40%，竣工结算后支付合同总价款的30%

## 资金情况表
附件3：
盈江县2019年千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目资金到位及使用情况表
编报单位：盈江县农业农村局
单位：万元
项目 | 计划投资 （截止2020年10月30日） |  | 到位资金 （截止2020年10月30日） |  | 使用资金 （截止2020年10月30日） |  | 结余资金 （截止2020年10月30日） |  | 备注
| 整合资金 | 地方配套资金 | 整合资金 | 地方配套资金 | 整合资金 | 地方配套资金 | 整合资金 | 地方配套资金
盈江县2019年千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目 | 2615 | 523 | 2615 |  | 2601 |  | 14 |  | 结余资金已上缴财政

## 资金使用情况表 (hidden)
附件3-1：
盈江县2019年千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目资金使用明细表
编报单位：盈江县农业农村局
项目 | 合同工期 | 合同金额（元） | 结算价（元） | 凭证号 | 付款日期 | 收款单位 | 款项类型 | 资金支付情况（元） | 发票日期 | 备注
一标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2249342.71 | 2252189.56 | 2019-12-2# | 2019-12-19 | 盈江县振盈建筑工程有限责任公司 | 工程款 | 670000 | 2019-12-20 | 98.96%
|  |  |  | 2019-12-12# | 2019-12-28 |  |  | 1556000 | 2020-04-10
|  |  |  | 2020-4-4# | 2020-04-29 |  |  | 23342.71 | 2020-04-28
二标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2619451.45 | 2620577.72 | 2019-12-2# | 2019-12-19 | 云南润云建筑工程有限公司 | 工程款 | 780000 | 2019-12-20 | 98.99%
|  |  |  | 2019-12-13# | 2019-12-28 |  |  | 1813000 | 2020-04-14
|  |  |  | 2020-4-5# | 2020-04-29 |  |  | 26451.45 | 2020-04-28
三标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2504546.05 | 2505056.64 | 2019-12-5# | 2019-12-19 | 云南正达建筑工程有限公司 | 工程款 | 750000 | 2019-12-19 | 98.98%
|  |  |  | 2019-12-14# | 2019-12-28 |  |  | 1729000 | 2019-12-31
|  |  |  | 2020-4-6# | 2020-04-29 |  |  | 25546.05 | 2020-04-28
四标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 3796392.66 | 3796560.2 | 2019-12-6# | 2019-12-19 | 云南润云建筑工程有限公司 | 工程款 | 1130000 | 2019-12-19 | 98.99%
|  |  |  | 2019-12-15# | 2019-12-28 |  |  | 2628000 | 2019-12-27
|  |  |  | 2020-4-7# | 2020-04-29 |  |  | 38392.66 | 2019-12-27
五标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2546518.14 | 2547150.8 | 2019-12-8# | 2019-12-19 | 云南正昌建设工程有限公司 | 工程款 | 760000 | 2019-12-19 | 99%
|  |  |  | 2019-12-16# | 2019-12-28 |  |  | 1761000 | 2020-04-15
|  |  |  | 2020-4-8# | 2020-04-29 |  |  | 25518.14 | 2020-04-27
六标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2475913.97 | 2476150.8 | 2019-12-4# | 2019-12-19 | 云南汉庄建筑工程有限公司 | 工程款 | 740000 | 2019-12-20 | 98.99%
|  |  |  | 2019-12-17# | 2019-12-28 |  |  | 1711000 | 2019-12-30
|  |  |  | 2020-4-9# | 2020-04-29 |  |  | 24913.97 | 2020-04-27
七标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2451729.44 | 2452302.13 | 2019-12-1# | 2019-12-18 | 保山市河图建筑工程有限责任公司 | 工程款 | 730000 | 2019-12-20 | 98.99%
|  |  |  | 2019-12-18# | 2019-12-28 |  |  | 1697000 | 2020-05-08
|  |  |  | 2020-4-10# | 2020-04-29 |  |  | 24729.44 | 2020-04-28
八标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2297337.42 | 2297675.25 | 2019-12-19# | 2019-12-28 | 云南省华坪县石正建筑有限责任公司 | 工程款 | 2274000 | 2020-04-15 | 98.98%
|  |  |  | 2020-4-11# | 2020-04-29 |  |  | 23337.42 | 2020-04-28
九标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2744009.45 | 2734697.27 | 2019-12-7# | 2019-12-20 | 云南恩财建筑工程有限责任公司 | 工程款 | 820000 | 2019-12-20 | 98.61%
|  |  |  | 2019-12-20# | 2019-12-28 |  |  | 1886000 | 2019-12-28
|  |  |  | 2020-4-12# | 2020-04-29 |  |  | 28142.15 | 2020-04-28
十标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2073125.37 | 2074431.91 | 2019-12-9# | 2019-12-19 | 云南盈汇建筑工程有限公司 | 工程款 | 620000 | 2019-12-19 | 98.98%
|  |  |  | 2019-12-21# | 2019-12-28 |  |  | 1432000 | 2019-12-31
|  |  |  | 2020-4-13# | 2020-04-29 |  |  | 21125.37 | 2020-04-28
设计 |  | 240000 |  |  |  | 汉中市水利水电建筑勘察设计院 | 设计费
工程造价咨询 |  | 60000 |  |  |  | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 造价咨询费
工程监理 |  | 339880 |  | 2020-4-3# | 2020-04-17 | 河南海纳建设管理有限公司 | 监理费 | 261500 | 2020-03-13
合计 |  | 26398246.66 | 25756792.28 |  |  |  |  | 26009999.36 |  | 98.95%
合同约定付款内容：驻场后支付合同总价款的30%，主体完工后支付合同总价款的40%，竣工结算后支付合同总价款的30%