## 附件
盈江县2019年统筹整合使用财政涉农资金项目表
填报单位：盈江县发展和改革局
序号 | 项目类别 和名称 | 项目建设地点 | 项目建设内容 | 补助标准（有补助标准的填列，没有不填） | 计划总投资（万元） |  |  |  | 项目建设起止时间 | 绩效目标(核心指标） | 项目实施部门 | 行业主管部门 | 备注
[5 empty] | 整合财政涉农资金投入情况（万元） | 金融资金投入 | 社会资金投入 | 农户自筹
| 一、基础设施 |  |  |  | 1500
1 | 盈江县盏西镇弄坡傈僳上寨通村公路 | 盏西镇合作村 | 全长2.533公里、路基宽4.5米、路面宽3.5米，水泥混凝土预制块路面11411平方米 |  | 34 |  |  |  | 2019.7-2019.8 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题，改善76户349人的出行困难，其中：涉及贫困户12户67人。 | 县发展和改革局 | 县人民政府
2 | 苏典乡苏典村邦别一、二组村民小组通村公路 | 苏典乡苏典村 | 全长2.208公里，路基宽5米，路面宽4.5米，预制块路面9806平方米 |  | 85 |  |  |  | 2019.7-2019.12 | 改善91户363人的出行困难，其中：涉及贫困户47户195人。 | 县发展和改革局 | 县人民政府
3 | 苏典乡苏典村腊马河自然村通村公路 | 苏典乡苏典村 | 全长0.7公里，路基宽4.5米，路面宽4.5米，水泥混凝土路面3165平方米（腊马河老寨至腊马河桥） |  | 45 |  |  |  | 2019.7-2019.12 | 改善47户213人的出行困难，其中：涉及贫困户20户83人。 | 县发展和改革局 | 县人民政府
4 | 苏典乡苏典村邦别寨子至粘帽山道路 | 盈江县 | 全长2.341公里，路基宽5米，路面宽4.5米，混凝土路面11760平方米(邦别三组至三岔河桥含一座桥) |  | 182 |  |  |  | 2019.7-2019.12 | 改善出行困难，改善165户680人的出行困难，其中：涉及贫困户55户220人。 | 县发展和改革局 | 县人民政府
5 | 盈江县新城乡红山村龙塘村民小组通村公路 | 盈江县 | 全长2.173公里，路面宽4米，路面宽4米，水泥混凝土路面8692平方米 |  | 172 |  |  |  | 2019.7-2019.12 | 改善606户2528人的出行困难，其中：涉及贫困户109户453人。 | 县发展和改革局 | 县人民政府
6 | 盈江县弄璋镇古里卡村通村道路 | 弄璋镇古里卡村 | 长1.306km，路基宽8.5m，路面宽7.9m，水泥预制块路面。 |  | 241 |  |  |  | 2019.7-2019.12 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题，改善164户708人的出行困难，其中：涉及贫困户121户515人。 | 县发展和改革局 | 县人民政府
7 | 勐弄乡勐弄村龙门寨进村道路项目 | 勐弄乡勐弄村龙门寨 | 水泥混凝土预制块路面6418平方米，长1.937公里 |  | 58 |  |  |  | 2019.7-2019.9 | 改善54户256人的出行困难，其中：涉及贫困户53户232人 | 县发展和改革局 | 县人民政府
8 | 铜壁关乡和平村蛮面通村道路 | 铜壁关乡和平村 | 全长1.096公里，路基宽4.5米，路面宽4.5米，混凝土路面5118平方米 |  | 96 |  |  |  | 2019.7-2019.12 | 改善 35户134人的出行困难，其中：涉及贫困户18户57人。 | 县发展和改革局 | 县人民政府
9 | 苏典乡劈石村帕蚌自然村村内道路 | 苏典乡劈石村 | 水泥路面(含砂砾基层)，长2.902公里，宽4米，面积8984平方米 |  | 131 |  |  |  | 2019.7-2019.12 | 改善64户290人的出行困难，其中：涉及贫困户28户122人。 | 县发展和改革局 | 县人民政府
10 | 油松岭乡营庆村卡子自然村通村公路项目 | 油松岭乡营庆村卡子自然村 | 长9.479公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，水泥混凝土土路面3291平方米 |  | 267 |  |  |  | 2019.7-2019.12 | 改善生产生活条件，带动贫困户增收，改善30户120人的出行困难，其中：涉及贫困户12户46人。 | 县发展和改革局 | 县人民政府
11 | 弄璋镇芒面村上帮中村内道路硬化项目 | 弄璋镇芒面村上帮中村民小组 | 建设长0.6公里，宽4米的水泥预制块路面 |  | 41 |  |  |  | 2019.7-2019.12 | 通过项目的实施，解决了村民出行难等问题，环境卫生得到明显改善，促进村内脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设。改善49户221人的出行困难，其中：涉及贫困户13户44人。 | 县发展和改革局 | 县人民政府
12 | 太平镇雪梨村俄琼公路项目 | 太平镇雪梨村 | 全长2.905公里，路基宽4.5米，路面宽4.5米，混凝土路面13484平方米 |  | 95 |  |  |  | 2019.7-2019.12 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题，改善52户198人的出行困难，其中：涉及贫困户29户99人。 | 县发展和改革局 | 县人民政府
13 | 盈江县苏典乡茅草村帕瓦自然村村内道路 | 苏典乡茅草村 | 水泥路面(含砂砾基层)，长881米，宽4米，面积3669平方米 |  | 53 |  |  |  | 2019.7-2019.12 | 改善35户167人的出行困难，其中：涉及贫困户14户57人。 | 县发展和改革局 | 县人民政府