
                                             NO.06
盈江县电子商务办公室
盈江县2019年电子商务进农村综合示范项目电子商务公共服务中心建设及运营方案

为加快电子商务进农村步伐，提升电子商务服务“三农”水平，根据《盈江县人民政府关于印发2019年盈江县电子商务进农村综合示范项目实施方案的通知》（盈政办发〔2020〕 48号）精神，以“整合资源，要素齐全，功能完善，服务规范”为总体思路，建设盈江县电商公共服务中心，特制定本方案。

一、建设目标
 建成1个县级电子商务公共服务中心，以“整合资源、要素齐全、功能完善、服务规范”为总体思路，利用县位优势，坚持政府推动和市场运作相结合的方式，在盈江县工业园区（仕明片，旺达仓储物流中心内）建设县级电子商务公共服务中心。

二、中心建设方案

（一）功能定位

整合利用现有资源和场地改造提升1个盈江县电子商务公共服务中心，应具备数据处理、人才培训、产品展示、企业孵化、创客交流、政务服务、管理办公室、网络直播、摄影中心等功能，为区域内企业、网商、服务商提供县域网络交易数据采集统计分析、培训孵化、产品对接、品牌建设、网络推广、便民服务、农产品上行供应链管理等业务咨询和技术服务。

（二）场地规划

盈江县电子商务公共服务中心位在盈江县工业园区（仕明片，旺达仓储物流中心内）。

（三）功能区域

盈江县电子商务公共服务中心规划建设运营服务中心、农特产品O2O展销中心、多功能电商培训室、孵化中心、网货供应中心、大数据展示中心、直播摄影中心以及综合办公室共计8个功能区域，打造成为数据处理、人才培训、产品展示、企业孵化、创客交流、政务服务、管理办公室、网络直播、摄影中心等功能于一体的综合服务管理中心。

区域1：服务前台

设立于服务中心一楼入口处，在显著位置印有“盈江县电子商务公共服务中心”等字样，配置电脑、饮水机等，用于接待来访人员及日常工作；配备专业服务人员，对所有来访人员做到热情大方，根据来访者不同来意通知相关工作人员。
区域2：运营中心

运营中心负责盈江县电子商务公共服务中心的整体运营管理工作。一是设立盈江县电子商务进农村综合示范县项目工作领导小组，负责全县电子商务进农村综合示范项目工作的整体协调，包括工作方案的制定与实施各方资源的整合与开发，相关资料的收集与汇总等内容。二是设立互联网产业发展服务中心，为入驻公共服务中心的各类企业提供政策宣传等相关手续办理等政务服务。三是为入驻企业提供日常业务咨询与辅导，及园区公共服务设施的预约申请管理。四是建设创客咖啡区域，用于外来访客的接待和交流学习促使思想碰撞形成创新电商思维。

区域3：特色农产品展示中心

聚集盈江县茶叶、坚果、油茶、核桃、晚熟芒果、草果、米线、手工辣子酱、等当地代表性农产品以及工业品、手工艺品、民俗产品通过线上线下同步展示，实现020体验为政府人员及外地参观者提供实地考察平台，直观感受本地文化和产业发展。由盈江县第三方落地公司负责运营与盈江县政府共同推荐协助商家上线产品、申请二维码、选择具有代表性本地商品进入展示区进行展销。

区域4：多功能培训室

作为盈江县电商人才培训服务基地，可容纳50人同时接受培训，配置多媒体设备以及其他必要的培训设备，以便服务中心举办各类培训班、内部分享交流会、创业论坛等，同时承接外部培训、会议等活动，普及电子商务知识，提高电子商务技能，引导农村电商创业，大力促进盈江县电子商务发展。培训人群包括盈江县各电商企业、专业合作社、各乡镇村电商站点负责人、建档立卡贫困户、返乡青年等（限18-55周岁以内，不限学历，不限工作，不限经验）。培训课程包含电子商务行业动态、视觉营销与品牌推广、网品设计与美工优化、网店管理与经营规则、网络营销技巧与数据分析、供应链管理、电子商务法律法规、移动电商、电商支付与互联网金额、农产品流通与规范、库存优化与物流管理、电子商务发展模式与经典案例、旅游电商等。
区域5：孵化中心

服务于盈江县本地有志从事互联网和电子商务创业的小微创客，在成熟电商平台独立开店进行个人创业，设置独立工位配备办公桌椅、打复印机、网络等。进驻服务中心的个人创业者可享受园区提供的免费办公场所和设施设备，运营方创业政策咨询、货源渠道支持、运营培训、仓储寄件、孵化基金、创业实践等一系列服务，充分满足电子商务企业对于空间、管理、服务、合作等方面需求构建网商群体生态链和电子商务服务产业链。                         

区域6：网货供应中心

组建运营服务团队运用专业设备、专业团队为客户提供涵盖产品摄影、视觉设计、网模服务、网店装修以及文案策划、网店运营、宣传推广等全方位的电商运营服务。通过网货研发——专业调研、大数据分析，以及借鉴全球经济形式，将农产品转化为电商产品建立盈江县特色产品资源库，开发出盈江县网货，提升产品核心竞争力。通过文案策划——深度挖掘产品差异化，还原和赋予盈江县产品的特色，提升网货价值。通过视觉设计引进专业团队，组成网货设计中心，以科学、经济、可靠、美观为原则，开发适应互联网发展的一站式视觉解决方案，为盈江县农村电商、企业电商、跨境电商及青年电商创业等提供智力支撑与技术服务。
区域7：直播中心

购置高配电脑、外置声卡、麦克风、耳机、摄像头以及背景墙、彩灯等，依托直播平台聘请或培养“网红”主播，结合盈江县物产资源、人文背景等，挖掘素材提炼卖点，通过专业的包装宣传，利用直播和短视频的营销方式对盈江县特色产品进行营销推广，快速提升县域产品知名度，助力爆款打造。重点打造盈江县茶叶、坚果、油茶、核桃、果蔬等特色产品，主播主要引进上海、杭州等发展成熟地区的导师，将本地创业者培养成为“网红”的方式。

区域8：大数据中心

盈江县大数据平台是盈江县电子商务进农村项目的集中展示渠道。包括各项应用系统的数据对接、大数据系统、全网安全防护体系建设四个方面。通过对扶贫政策扶贫结果数据、电商人才培训、人才库、物流信息、县域的产品信息等的采集、整理和分析以显示屏数据形式可视化展现全县成果，以便完成后期工作。

三、系统开发建设方案

按照“多方共建，资源共享，服务产业，商务运营”的建设模式，开发建设盈江县电子商务公共服务各类系统，针对盈江县特色产业、优势产业和新兴产业的空间聚集性和产业关联性，集中本地电子商务发展要素和已有资源，为政府、企业、网点、消费者提供展示、信息、互动、交易、管理、统计等功能服务，打造盈江县中小企业的文化产业信息和特色农产品、民俗工艺品、消费品、乡村旅游等网上购物综合服务平台。盈江县电子商务公共服务信息平台系统，微信公众号（盈江电商），设置电商资讯、在线培训、电商政策、企业目录、特色产品等栏目，集“政务、商务、服务”于一体统一电商形象出口，开展整体营销推广，创造盈江县产地网络文化，展现盈江县电商进农村特色亮点，实现县域优势资源的对接和整合，提升县域整体电商实力，促进电商企业集群发展。
（一）平台功能定位

1.政务功能：电商资讯、电商政策、电商宣传、电商扶贫、统计分析管理、项目进度公示等。

2.商务功能：网销商品展示、电商企业展示、旅游文化展示等。

3.服务功能：电子商务（远程）培训、电商支撑服务、便民服务、电商维权等。

（二）功能模块设计

包含信息发布系统、电子商务（远程）培训系统、电商企业系统、服务外包系统、便民系统、生态旅游系统等功能模块，并预留和开放接口，接入省级、市级电子商务公共服务平台和国家农村电子商务信息系统。

（三）功能模块建设内容

1.栏目设置：电商资讯、政策解读、盈江县新闻、项目公示、统计分析、会务活动等。

2.栏目内容：电商资讯，发布本县以及全市、全国的电商行业最新动态、信息知识等；政策解读，发布并解读全国、全市以及本县关于电子商务、农村电商、电商扶贫等的各项政策；盈江县新闻，发布本县与电子商务发展有关的新闻报道，如领导参观视察、电商会议、电商活动等；会务活动，本县以及全市举办的各类电商会务、电商活动的信息。

3.发布时间：实时更新新闻报道推送最新的电商相关政策资讯解读；结合服务中心相关活动（如创业大赛、领导视察等）第一时间推送。

四、盈江县电子商务服务中心运营内容

服务中心的核心职能包括协助县政府统筹全县电子商务发展工作，管理服务中心功能区间及县乡村服务站点岗位人员的工作效率，为全县电商企业发展提供技术服务，为全县贫困户提供电商精准扶贫帮扶，并归纳宣传本地特色产业和电商发展模式，具体要求如下：

（一）运营工作

1.盈江县电商特色馆运营服务：负责申请建设运营盈江县在淘宝京东等各大电商平台上开设“盈江特色馆”或“盈江产业带”；

2.盈江县企业电商运营支持服务：为盈江县企业发展电商提供打样式专业服务，包括摄影、美工、网页设计、包装设计等；

3.盈江县龙头企业电商化转型辅导：为盈江县龙头企业电商化转型升级提供辅导，通过上门一对一，多对一指导，培养电商运营团队等方式；

4.盈江县乡镇、村电商服务站点支持：为盈江县乡镇电商服务站和村级电商服务点提供支持，包括技能辅导、业务管理等。

5.对接州级线上服务平台系统：为盈江县线上服务平台充实内容、发布信息、企业在线申报服务等功能；

6.支持盈江县企业入驻各类电商平台：包括各类线上线下各类销售渠道；

7.支持盈江县企业在电商平台运营发展：包括支持企业争取平台合作、推广资源、促销活动申报等。

8.合理安排服务中心岗位人员，保障服务团队的专业性、先进性、全面性；

（二）协调工作

 1.服务中心负责协助县政府统筹全县电子商务进农村综合示范项目工作的开展，配合政府部门制定促进电子商务的政策措施；

2.协调督促全县电子商务进农村综合示范项目工作中，各环节执行单位按照其制定的运营规划、时间节点完成相关工作；

3.每月回收、汇总、审核各版块工作完成进度表，并协助县政府及时在政府门户网站公示各项工作进度；

4.在政府门户网站公示电子商务进农村综合示范项目的监督电话、邮箱，接受社会监督，并协助县政府及时回复、处理群众反映的相关问题，及时向社会公示处理结果；

5.协助县政府完成商务部组织的电子商务进农村综合示范项目绩效评价工作。

（三）服务内容

1.及时学习和了解国家电子商务发展政策，根据政策指引，增加电子商务发展抓手，提升发展效率和效果；

2.将汇总归纳的电子商务进农村综合示范项目的各项发展动态信息与商务部“农村电子商务和社区商业信息系统”实现数据对接；

3.为本县电商创业团队提供企业注册指导、品牌注册指导、团队建设指导等方面的服务，促进本地传统企业转型，提升创业团队的成活率和发展效率；

4.为通过电商人才培训的技能型个人，提供上岗就业对接窗口，协调本地电商人才的流动性，满足传统企业电商人才的需求；

5.针对盈江县建档立卡贫困户、留守妇女、残疾人等，筛选一部分适合通过电商扶贫的人员，策划电商精准扶贫措施，组织力量开展电商精准扶贫。

（四）归纳推广

1.整理归纳县域内电商发展模式，推广发展经验；

2.整理全县电子商务进农村综合示范项目工作的各项实施材料，协助本县顺利通过商务部绩效评价工作。

（五）服务中心运营工作规划

1.装修期间开展相关活动

营造浓厚的电子商务氛围加快推进盈江县电子商务进农村综合示范项目的顺利实施，在县级电商公共服务中心及物流中心装修施工期间，组织开展以下相关活动：

（1）成立本地电子商务运营公司
本地电子商务运营公司作为我司在盈江县电子商务进农村工作的具体实施单位，包括县级运营服务中心的建设及运营管理、乡（镇）村级站点的建设及运营管理、县级物流配送中心的建设及运营管理、乡（镇）村级物流配送站建设管理、线上特产馆的运营管理、本地电子商务应用推广及电商扶贫工作的落实。

（2）协助成立本地专业合作社

成立农村专业合作社，有效整合本地农副产品、土特产品，建立本地农产品质量安全溯源体系，将各类产品进行包装设计，打造推广本地农产品品牌，提升本地区域品牌知名度和影响力。

（3）举办电子商务创业培训动员大会（暨电商服务站长报名动员会）

在县级电商运营服务中心建设过程中，由政府相关部门组织协调本地各乡镇、社区有电商创就业意向的人员进行电商培训大会，同时进行站长招募，对报名人员进行层层培训筛选，运营服务中心启动后，陆续组织相关培训辅导，有效地提高县域电商体系搭建的效率。

（4）举办传统企业触网培训大会、农产品打包触网培训大会

在县级电商运营服务中心建设过程中，由相关部门组织本地的传统企业、农合组织、大型种植养殖个体等人群参加电商培训大会，对优质的传统产业、农副产品进行触网前期筛选及方案制定等准备工作。

（5）举办电子商务+旅游宣传推广大会

在县级电商公共服务中心建设过程中，由相关部门组织本地旅游景区、农家乐、生态农庄及有建设发展本地旅游业的相关人员参加“电子商务+旅游”大会，对本地旅游资源进行整合及媒体渠道包装宣传，结合互联网，打造盈江新型旅游产业。

（6）举办电商精准扶贫动员大会

由相关部门组织全县贫困人口参加电商精准扶贫动员大会，可以贫困村为单位，对建档立卡贫困户进行电商培训动员，鼓励建档立卡贫困户学习电商技能，通过电子商务实现就业创业，带动本地的农产品销售。

2.全面启动阶段

（1）盈江县电商运营服务中心揭牌启动仪式

邀请县领导、电商企业、协会、合作社等参加启动仪式，由主要领导进行讲话致辞，宣布盈江县电商运营服务中心正式落成，面向全县提供电商咨询、创业指导、平台运营等服务，同时由县人社、团县委、农业、扶贫办、妇联、残联等单位向中心或企业进行授牌，为盈江县相关政府单位的电商创就业培训基地和农产品、旅游产品网销推广基地。

（2）企业招商

协助政府定期针对国内大型电商及本地电商企业进行招商，邀请其入驻电子商务公共服务中心。

引进电商企业与网商：

一是协助引进省内外知名电子商务企业、电商平台及相关服务企业进驻；二是县内外电商企业，农特产品、文化旅游、手工艺品生产销售企业，传统商贸企业，专业合作社等；三是引进第三方服务公司主要包括以下服务企业：平面设计企业、摄影美图企业、电子商务推广企业、物流快递企业等；四是对接本地金融服务企业，由各大银行间接融资和投资银行直接融资支持，将是服务中心为入驻电子商务运营企业提供的专业特色服务之一。

①我们将对接本土金融机构，推出无抵押贷款产品；

②联系银行，就入驻企业提供特色贷款支持；

③对于潜质较高的电子商务企业，我们协助其与风投公司沟通、合作，进行直接股权投资。

（3）建立第三方平台特产馆

在京东、阿里、苏宁等大型电商平台建立盈江农特产品特产馆，定期举行大型节会，助推本地农产品、特色产品的品牌打造与推广。

（4）大力开展电商人才培训

针对不同层次和类别人员安排培训内容，重点面向县、乡镇、村党政机关工作人员和大学生村官、驻村第一书记等基层干部，农村电商站点负责人、企业和合作社人员、农村群众、返乡大学生、退伍军人、贫困人口、个体经营户、农村妇女和具备创业能力的残疾人等分批次进行电子商务培训。

（5）网商孵化

对参加创业培训的学员进行筛选和指导，为有创业意向的学员提供创业孵化指导和办公地点，进行进一步的技术指导，助力全县孵化优秀网商。

（6）站点培训与管理

站点站长选拔结束后，对站点进行统一装修对站长进行统一岗前培训，制定站点管理规范，陆续将站点进行投入使用。丰富站点金融服务，通过与金融机构合作，实现站点的小额取款、现金汇款、转账汇款、代理缴费、查询等基本金融服务的办理，通过该方式实现基础金融服务的“村村通”。

（7）县乡村物流搭建

建立县级物流配送中心，针对镇村物流配送站的建设可在电商服务站的基础上丰富物流功能，可以有效避免资源的浪费，建立第四方物流服务体系，为县镇村提供物流规划、咨询、物流信息系统、供应链管理等活动，充分发挥物流体系整体作用，做到统一规划、调配以节约成本和资源。

（8）建立农产品溯源体系

在盈江县建立农产品质量安全追溯体系，对本地产品进行品质分级标准化、包装规格化、产品编码化，实现一品一码。

（9）建立农产品电商供应链体系

[image: image1.png]


通过在盈江县成立农产品联盟，整合农产品资源，开展三品一标培育注册，对农产品进行数据化处理，使农产品具备网销的基本条件，打开盈江本地农产品触网销售渠道。

（10）深入开展电商扶贫工作

根据前期的贫困村电商普及培训及摸底调研，选择2—3个贫困村打造电商扶贫示范村，选择至少20户以上建档立卡贫困户打造电商扶贫示范户，对本地特色产品进行包装和推广，开发培育至少5个以上扶贫产品品牌。

（11）培育县域电子商务生态体系

整合盈江电子商务企业、电子商务服务商、传统企业、生产基地、外部电子商务运营商、电子商务平台等依托于电子商务公共服务中心，定期在中心组织创业大赛、论坛活动、沙龙等活动，整合优质资源，促进盈江电子商务发展。

盈江县电子商务办公室
                                 （盈江县工业和商务科技局代章）
                                     2021年1月18日
盈江县电子商务办公室                     2021年1月18日印发
PAGE  
- 1 -

