
                                             NO.14
盈江县电子商务办公室
盈江县2019年电子商务进农村综合示范项目农产品溯源体系建设实施方案

为深入贯彻落实国家关于加强安全农产品追溯体系建设的有关精神和部署，按照国家电子商务进农村综合示范项目创建工作实施方案的通知，在实地考察了我县农产品生产基地的基础上，为进一步提升我县农产品质量安全管理水平，加快安全农产品追溯体系建设，结合我县实际情况制定了《盈江县农产品溯源体系建设实施方案》如下：

一、目标任务

力争到2021年底，盈江县加入溯源体系的涉农企业能累计达到5家以上，可追溯的特色农产品种类包括马铃薯、甘蔗、茶叶、澳洲坚果、草果等重要农产品，基本能实现生产有记录，信息可查询，流向可跟踪，责任可追究，产品可召回，质量有保障，同时能指导盈江县涉农企业的标准化、规范化种植生产，帮助盈江县提高农产品生产质量，保护和提升农产品品牌价值，提高农民收入水平。

二、建设思路

（一）政府引导、企业运作

坚持政府引导与市场化相结合发挥企业主体作用，政

府协调当地资源引导涉农企业，调动各方面积极性。

（二）分步实施、树立典范

先选择当地几个有品牌意识、种植规模大、管理规范的

种植类涉农企业做溯源体系试点，树立典范，然后再逐步推广。

（三）统筹资源、密切协作

由政府统筹协调各职能部门，发挥各部门在农产品安全

追溯体系中的作用，明确任务分工积极配合密切协作。

（四）统一标准，源头管理

制定农产品溯源体系的管理办法，在农产品生产、加工、流通等各个环节加强检查和抽检，从源头上消除安全隐患。

三、主要任务

（一）开发农产品溯源系统，加强农产品质量安全管理
对接州级溯源系统，实现在线追溯实时监督，多方共管的农产品溯源系统，加强农产品在种植、加工、包装、检测、运输、销售等关键环节的品质管控，强化企业运营管理、政府监管管理以及消费者质量安全查询等主体功能。

（二）推广农业规范，建立特色农产品质量保障体系
按照农产品标准化生产要求，大力推广良好农业规范，规范生产过程健全生产档案，落实质量管理责任制建立产品质量保障体系。

（三）加大产品监测力度，建立合格产品准出制度

加强产品监测，建立产品合格准出制度，完善不合格产品的处理措施。建立完善产出特色农产品质量追溯记录，健全特色农产品上线销售、进入批发市场、储运各环节的追溯记录。

（四）规范包装标识，建立备案制度

对本地的特色农产品，建立规范的包装标识。包装标识须标明产品名称、产地编码、生产日期、保质期、生产者、产品认证情况等信息，并建立详细的备案管理制度，确保产品流向可追踪。

四、实施计划

（一）第一阶段（2021年2月—2021年6月）

农产品质量安全溯源体系研发、溯源示范基地考察、协议签署、制度建设。

（二）第二阶段（2021年6月—2022年11月）

逐步将当地符合条件的农企、专业合作社等涉农生产企

业全面纳入安全农产品溯源体系，开展商业化运营。

五、工作要求

[image: image1.png]


（一）加强领导，明确责任。县工业和商务科技局负责协调推进追溯体系建设工作，并做好生产主体追溯体系建设的督查、指导和信息反馈；督促县内农业龙头企业、农民专业合作社，按有关要求建好农产品质量安全追溯系统。

（二）加强培训，扩大成果。加强对溯源体系相关人员及生产企业的培训，定期组织有关专家开展有关管理措施、技术规范的培训。

（三）宣传引导，营造氛围。加强农产品溯源体系建设宣传工作，引导生产、经营、消费主体主动参与积极配合，营造全民参与齐抓共管的良好氛围。加强与主流媒体合作，及时报道农产品溯源新经验新成果，扩大溯源体系社会影响力。加大农产品溯源宣传力度，引导消费者树立正确消费观，实现溯源农产品优质优价，形成良好的生产消费氛围。

盈江县电子商务办公室
                                 （盈江县工业和商务科技局代章）
                                     2021年1月20日

盈江县电子商务办公室                    2021年1月20日印发
PAGE  
- 1 -

