
                                             NO.07
盈江县电子商务办公室
盈江县2019年电子商务进农村综合示范项目电子商务服务站建设运营方案

电子商务服务站点优先对现有的供销社网点、“万村千乡”农家店、跨境电子商务兴边富民三年行动计划项目服务站点、便利店、邮政、快递收发、金融、村民活动中心等具备电商功能的服务站点资源进行整合改造升级，建设73个农村电子商务服务站（其中15个乡镇电商服务站，58个行政村电商服务站点，并与73个物流站点共建）。为避免重复建设和资源浪费，在通过市场化方式无法整合或不具备整合条件时，以综合示范项目整体推进为主。

乡村服务站点要具备产品零售、实体体验、网络代购、物流配送、技术服务、农产品收储等功能。拓展代收代缴、代买代卖、小额存取金融服务、保险、生活缴费服务等功能，增强电子商务服务体系可持续发展能力。加大建档立卡贫困村电子商务服务站点覆盖率，支持建档立卡贫困户负责站点运营。

一、乡（镇）村电子商务服务站点运营内容

（一）宣传服务：向村民宣传各项功能、电子商务行业相关资讯，提供农村电子商务普及培训，引导村民网上购物、商品销售、购买服务等。

（二）代买服务：帮助村民进行网上购物。

（三）代卖服务：组织当地适销的农特产品、民俗文化产品、旅游资源，推荐给电子商务平台，帮助村民销售农特产品。

（四）生活缴费服务：为村民提供水、电、宽带、话费等生活网上缴费，代收代发快递、车票代购、酒店预订、就诊预约等便民服务。

（五）金融服务：与金融机构合作，提供小额取现、生产生活小额贷款等相关服务。

（六）农资服务：与种子、农药、化肥、农机、农具等农资企业合作，依托网点进行网上销售，开展技术指导。

（七）创业服务：组织当地青年群体参加创就培训、交流分享经验，建立孵化基地，营造氛围，培育人才，扶持农副产品开发，推动农村电子商务发展。

（八）增值服务：依照当地实际情况开展其他增值服务，收费标准应在服务场所明显位置张贴。

二、乡（镇）村电子商务服务站点运营工作规划

（一）站点规划及运营

1.第一步站点布局

明确数量、区域、点位；

采取“县级服务中心+乡镇级服务站+村级服务站”模式。

2.第二步市场调查

服务线路测试：干线+支线，记录点位名称和距离；

特色产业资源：服务站所在行政村特色产业资源调查；

区域人口调查：总人口数量、贫困户、第一书记、各类人群比例；

网货下乡调查：购物方式、购买渠道、商品类型、价值取向；

农货进城调查：进城方式、进城渠道、收益情况、需求说明；

快递物流调查：企业名称、负责人、联系方式、收揽件量、收费标准、配送周期、群众满意度；

服务需求调查：培训需求、服务需求、其他需求。

3.第三步站点确认

公司存档+主管商务部门同步存档。

4.第四步签订协议

与选定站长签订合作协议。

5.第五步进场装修

广宣物料制作投放；

设备安装调试；

网络接通调试；

物料签收，收取押金。

6.第六步运营培训

集中培训+点对点培训+在线培训；

培训指标实现可量化；

培训结果反馈及跟踪。

7.第七步运营维护

建立畅通信息沟通渠道；

建立问题反馈意见档案簿；

在线维护，需要有在线维护记录档案簿；

点位现场维护，需要有现场维护记录档案簿；

形成总结分析报告，建立周/月总结分析档案。

8.第八步叠加提升

叠加服务；提升运营水平和盈利能力。

（二）运营举措

1.加强服务站内外宣传：

地推宣传：借用乡镇、村广播，流动车身广告，刷墙、横幅等方式进行服务站职责和功能宣传。

服务站宣传：设计制作服务站宣传手册、单页对服务站所在区域受众群体进行免费投放，快速了解服务站职能和服务项目。

新媒体宣传应用：通过微信等方式分区域建立微信群，建立与站长、村民的沟通机制，通过微信公众号等新媒体方式推送服务站相关服务信息。

培训宣传：通过集中培训进行电商知识普及服务站项目介绍。

优秀评选：评选优秀站点和优秀站长。

2.构建工业品下乡畅通体系建设：

电商平台资源整合：整合天猫商城、京东商城、苏宁易购等电商购物平台，满足农村消费者的各类购物需求。

权益保障：与每一个服务站站长签订长期合作协议，全方位保障服务站服务人员相关权益。

技能培训：通过各类电商平台工具使用技巧培训，增强服务站服务人员操作技巧，提高服务人员服务水平。

促销拉动：联合电商平台或第三方公司在服务站开展网上赶集日、折价促销、家电下乡、买即送、现场体验等多形式促销活动地推活动，提高服务站人气，加快工业品下乡步伐。

3.构建农产品进城畅通体系建设：

平台电商：借助天猫地方特色馆、苏宁地方特色馆、京东地方特色馆、微商、商城等电商平台整合当地优势特产资源统一进货、包装、定价销售。

渠道电商：借助优帮帮、盈江优选、顺丰优选等电商平台整合当地优势特产资源开展销售活动。

线下渠道：借助线下地方特色体验馆和合作门店开展本地优势特色农产品展示展销。

农产品直销展：组织本地农场、专合社、种植大户等参加各类农产品直销展，集中推广和销售本地优势特色产品。

4.构建县、乡、村三级仓储物流配送畅通体系建设：

整合本地物流资源：整合本地现有物流快递资源，如邮政、中通、圆通、申通、韵达等。通过联营合作方式解决农产品上行和下行问题。

自建仓储物流配送体系：通过自建仓储物流配套体系配合本地电子商务产业园资源，整合仓储、冷链、物流等资源实现县、乡、村三级物流体系建设。

其他合作：与本地农村客运公司、社会闲散车辆等资源对接合作中完成最后一公里商品配送。

5.提供全方位的综合服务项目：

话费充值服务：移动、联通、电信；

POS机刷卡服务：无现金刷卡业务；

票务订购服务：火车票、飞机票、汽车票；

酒店预订服务：各地酒店、宾馆；

快递查询，快递收件、发件服务；

综合信息查询服务；

证件扫描、打印、传真；

整合可以服务农村的App软件，为村民提供便民、娱乐服务；其他服务项目。

6.建立服务站运营资费标准

说明：由县级电商公共服务中心建立站长服务费收益红线标准，所有费用标准不得越过红线。

快递收发：每单不得超过2元；

商品代购：收取代购金额的1%；

商品代销：无论直接销售还是间接销售，站长可获取5%的销售返利；

充值缴费：每单不得超过1元；

票务订购：每单不得超过5元；

存取款服务：每单不得超过1元；

便民服务：免费；

小站大集活动：根据具体活动方案而定；

（三）站点服务流程

1.商品代购流程

提报需求：村民到服务站提报购物需求。 

协助购买：服务站人员协助村民完成商品网络下单及款项支付。 

代收与退换：服务站为村民提供网络商品的代收服务、提货通知、办理退换货服务。若代购过程中产生消费纠纷可协商或提请政府主管部门按相关法律法规解决。 

若代购过程中产生消费纠纷可协商或提请政府主管部门按相关法律法规解决，代购流程见下图。

[image: image3.png]



代购流程图

2.商品代销流程

服务站人员推荐当地农产品、旅游资源到项目运营单位或其他电子商务平台。 项目运营单位或其他电子商务平台与农产品、旅游资源经营人员进行业务接洽。 

接洽成功的农产品、旅游资源放到运营单位或电子商务平台销售，同时服务站人员作为当地的业务联络员，协助落实相关业务事项，代销流程见下图。 

[image: image1.png]HIARER

of M ERiEES

===

TRARK

() B

[T}




代销流程图

三、盈江县农村电子商务服务站点服务规范

为加快发展盈江县农村电子商务进农村综合示范项目，贯彻落实国务院办公厅《关于促进农村电子商务加快发展的指导意见》（国办发〔2015〕78号）精神，参考商务部《农村电子商务服务规范》，结合自身实际情况，进行调整、优化和完善，制定本服务规范。

（一）服务规范

1.入户宣传。通过集中培训、站长宣传、媒体宣传、活动宣传等多种形式，向村民宣传服务站各项功能、电子商务行业相关资讯，提供农村电子商务普及培训，培育农村群众网上购物、商品销售、购买服务等习惯。

2.网上代买代卖。帮助村民网上购物，并协助解决购物过程产生的纠纷等问题。盈江县电子商务公共服务中心组织村级服务站收集当地特色农产品，汇总后对外发布信息销售。

3.生活缴费服务。为村民提供水、电、宽带、话费等生活网上缴费，代收代发快递、车票代购、酒店预订、本地资讯等服务。与金融机构合作，提供小额取现、生产贷款等服务。

4.创业服务。组织当地青年参加网上创业就业学习、交流，营造氛围，培育人才。

5.农资服务。与盈江县供销社和种子、农药、化肥等农业生产资料企业合作，依托村级服务站网上销售，开展技术指导。

6.依照当地情况其他增值服务。

（二）镇村级电商服务站选人选址措施

1.镇村级电商服务站站长招募条件

1.1年满18周岁，具备完全民事责任能力。

1.2无不良信用记录。

1.3对农民群众有感情，对供销社合作事业有热情，对农村电商创业有激情。

1.4能熟练使用电脑、智能手机等电子产品，有网上购物经验。

1.5诚信勤劳，经营能力强，对当地的优质特色农产品认知度强。

1.6有较强的组织能力，在村民中口碑好、人缘好。

1.7积极吸纳村支两委负责人、农村网格员等兼任村级电商服务站站长。

1.8大力培养农村返乡创业青年、大学生村官、留守妇女、乡镇退休公务员等担任村级电子商务服务站站长。

1.9拥护党和国家方针、政策和路线，有坚定的政治立场和政治方向。
（三）镇村级电商服务站站长申请流程

在本地网站或者县级运营中心报名申请。在申请表上需加盖所在村支两委公章。（附件2.《镇村级电商服务站站长申请表》）县级中心对其资质进行审核，审核通过双方签订合作协议，正式成为镇村级电子商务服务站，装修改造完成后开展电费代缴、快递收发等相关服务，县级中心业务员上门指导站长开业筹备，镇村级电子商务服务站正式运营。

（四）镇村级电商服务站选址方案

镇村级电商服务站的地址很关键，选址必须以站点目前正在开展的商务活动为依托（乡镇站服务站以整合盈江县现有供销社网点、“万村千乡”农家店、兴边富民站点、便利店、邮政、快递收发、金融、村民活动中心等），或经过宣传动员有经营意愿的业主所在位置为选址依据。具体实施如下：

所选站址必须是该村相对的经济文化中心，平时必须有大量村民闲坐、聚集或经过，人流量相对较大。

最好为该村经营业绩最好的日用百货店，经营场地面积在20-30平方米，前面有广场为最佳，所处位置能够辐射所在行政村的绝大部分范围。

所选镇村级电子商务服务站有多家可供选择时，经营面积、人气为重要参考条件，若开展有电子商务或农资销售等业务的优先选择。

所选站点已开通宽带业务。

所选站点同意由我公司提供统一的户外门头招牌、提供经营设备，并对其开展业务培训和后期管理。

（五）镇村级电商服务站视觉设计方案

镇村级电商服务站由我公司专门团队设计，拥有受法律保护的外观专利，统一标识、统一形象、统一室内风格、统一主色调、统一流程，有助于增强镇村级电子商务服务站在当地的信任度，其形象视觉设计方案如下：

发现——将分析转为洞察。在初步确定村级电子商务服务站站点选址后，公司将派专门团队到站点现场分析，通过所在村市场调研和战略评估，深入洞察站点业主的自身素质、营销能力、信誉程度等，结合站点经营面积、房屋外观、室内布局等实际情况，拟定初步实施方案。

设计——将洞察转为创意。团队针对初步实施方案制定包括标示牌外观设计、业务分区、货品摆设、流程公示等解决方案，同时结合所在村的特色产品，设计有当地特色标志性logo，将特色元素融入村级电子商务服务站整体设计，达到宣传项目的终极目的。

实现——将创意转化为现实。团队再次到站点现场将设计图案与现实效果进行比对，征求业主意见，修订后形成定稿，并安排专门人员全县统一施工，达到布局整齐划一、字体颜色一致、视觉效果冲击力强的最佳效果。

（六）镇村级电商服务站站长培训

6.1培训预期效果

帮助村级电子商务服务站站长加强对农村电子商务的理解，认识农村电商发展趋势。

培训农村电商实操团队，培养农村电商人才。

解决农村电商服务站店铺设计、活动促销、技术运用、提升利润空间等问题，解读单品、品类、产品、商品在电商中的规范性及重要性。

通过培训给村级电商服务站搭建一个学习交流的平台，为企业、农户提供更多的电商推广应用平台。

6.2培训费用：免费。

6.3培训计划安排

每个站点要开展电商服务必须掌握网上代购、代卖服务技能；金融服务技能；快递物流收发技能。采用分期、分批次的方式，培训安排如下：

一期培训（基础培训）：

培训对象：73名电商服务站站长（15个乡镇服务站58个村级服务点）

培训时间：2020年12月—2021年3月

培训内容：

（1）国内外电商发展概况及平台介绍。学时：40分钟。

（2）购物平台使用。学时：40分钟。

（3）日用工业品（消费品）网上代购。学时：40分钟。

（4）农产品网上销售基本知识。学时：40分钟。

（5）快递、物流操作基本知识。学时：40分钟。

（6）培训场地：盈江县电子商务公共服务中心

二期培训（提高培训）：

培训对象：73名电商服务站站长

培训时间：2021年4月—6月

培训内容：

（1）日用工业品（消费品）代购技巧。学时：100分钟。

（2）农产品网上销售技巧。学时：100分钟。

培训场地：盈江县电子商务公共服务中心

后期跟踪辅导：

站点正式营业后，运营中心将根据每个站点的运营情况，定期进行跟踪回访，对站长的电商技能进行进一步跟踪指导。

（七）镇村级电子商务服务站站长登记表

填表日期： 年 月 日

	姓名
	
	性别
	
	照片

	出生年月
	
	籍贯
	
	

	文化程度
	
	开店日期
	
	

	移动电话
	
	店铺面积
	
	

	经营类目
	
	通信地址
	

	身份证号码
	

	当前经营情况
	

	本人意愿
	本人自愿申请担任**村级电商服务站站长，并将遵守相关协议，请予批准。

           申请人签名：

	所在村支两委意见
	推荐人签名： 村党组织或村委会

（盖章）

	县电子商务运营中心审批意见
	盖章

审批人签名：

年 月 日


（八）盈江县镇/村级电子商务服务站合作协议

 甲方：

 乙方：

为全面推进盈江县农村电子商务发展水平，支持三农发展，甲乙双方本着互利互惠、共同发展的原则，在平等协商的基础上，现达成如下协议：

第一条 协议项目

甲乙双方就盈江县     乡（镇）村建设村级电子商务服务站开展全方位合作，达到推进农村电子商务的目的。甲方负责依托村级综合服务社建设农村电子商务服务站终端网点，乙方负责农村电子商务服务站日常经营，并服从甲方日常管理。

第二条 协议期限

甲乙双方合作期间从    年    月   日开始，到    年      月       日止，在此期间内，甲乙双方联合协作经营。若有继续合作意愿，甲乙双方可续签协议。

第三条  甲乙双方的权利和义务

甲方权利和义务：

1.甲方有权对乙方在合作范围内的各项业务进行考核。乙方业务考核不合格，甲方有权更换合作者。

2.甲方有权要求乙方及时处理在电子商务服务站运营过程中出现的问题。

3.甲方应积极协调好乙方与诸如“村村通”物流快递、金融服务等各类业主之间的业务流程，明确双方权利与义务。

4.甲方应对乙方及其所聘人员加强业务培训，乙方不得从事国家禁止的行业。

5.甲方与乙方的合作范围为双方共同指定的村级单位，其他方面和范围若需合作应签署相应的法律文书予以确认。

6.甲方应积极协调乙方所处乡镇电商运营中心相关业务衔接。

乙方权利和义务：

1.乙方应按甲方相关要求开展农村电子商务相关业务，不得从事国家法律禁止的业务。

2.乙方应认可甲方开展农村电子商务的运营模式，并主动宣传推动，力争树立农村电子商务行业新标准。

3.乙方对甲方所赋予的相关终端业务，不得再发展加盟网点，也不得收取村民及其他市场主体的押金。

4.乙方有责任完成甲方下达的各项业务指标，若没有相关要求完成则应承担双方约定的责任。

5.乙方负责村级电子商务服务站自主经营，如有违反国家相关法律行为，诸如快件丢失或损坏等等，均由乙方全权负责，并按相关标准给予赔偿。

6.乙方应主动配合甲方开展农村电子商务各项业务运行，不得以不正当理由拒绝和拖延。

7.乙方应主动参加甲方组织的各类业务。

第四条 违约责任及处理方式

1.甲乙双方应认真履行本合同，不得违约，否则对方有权终止本合同。

2.甲乙双方如需要提前终止合同，应提前30天通知对方，否则将视为违约；如造成甲乙双方经济损失的，应赔偿其相应经济损失。

第五条  双方应遵守中华人民共和国各项法律法规，并同意严格保守对方的商业秘密（包括价格政策、培训和技术资料、市场策略等）。

第六条  双方授权所属机构或分支机构及相关部门全面执行本协议约定的条款，开展具体合作事宜；支持双方所属机构或分支机构及相关部门结合当地实际开展合作，鼓励创新合作方式、深化合作程度，扩大合作范围、丰富合作内容。

第七条  甲乙双方在履行本合同过程中，如发生争议，应协商解决；如协商未果。则应诉诸甲方所在地人民法院。

第八条  本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商并经双方签字盖章后生效，作为本合同附件，同主合同具有同等法律效力。

第九条  本合同一式两份，自签订之日起生效，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签章）                    乙方（签章） 

代表签字：                      代表签字：

联系电话：                      联系电话：  

日期：  年   月  日          日期：   年   月   日

[image: image2.png]3 G i nven —f amng seaAnE —{ AToms




    （九）镇村级电商服务站运营推广

1.线上推广+线下活动、软文推广+硬性广告、主题营销+事件营销；

2.线上推广：软文营销、微博推广、视频营销；

3.线下活动：商业活动（消费体验、免费品鉴、社区展销）公益活动（突发事件、策划资助、）软文推广：品牌软文+产品软文；

4.硬性广告：网络付费广告、网下付费广告（夹报广告、公交车拉手广告、电台宣传）；

5.主题营销：节假日主题页面（混合搭配营销）；

6.软文：包装品牌形象，制造传播话题，引发关注和点击；

7.公益活动——聚集人气，强化品牌形象，加速客户消费。

盈江县电子商务办公室
                                 （盈江县工业和商务科技局代章）
                                     2021年1月18日
盈江县电子商务办公室                     2021年1月18日印发
PAGE  
- 1 -

