## Sheet3
2019年国家电子商务进农村综合示范项目实施及资金使用进度表
填表单位：（盖章） | [10 empty] | 日期：2021年7月
项目名称 | 承办企业 | 实施进度 | 存在问题 | 下月计划 | 投资构成 |  |  |  | 完成投资情况 |  | 专用资金使用情况 |  | 备注
[5 empty] | 项目总投资额（万元） | 中央资金投入金额（万元） | 政府配套资金（万元） | 其他资金 | 本月完成投资额（万元） | 累计完成投资（万元） | 本月使用专项资金（万元） | 累计使用专项资金（万元）
县、乡镇、村三级电商公共服务体系建设 | 盈江县禄源长茂电子商务服务有限公司 | 1、做好服务中心疫情防控工作； 2、扶持个体线上电商创业人员7名，并完成线上注册店铺并上架商品； 3、实地维护73个农村电商服务站点，检查设备情况，沟通运营、农产品信息收集等情况，了解协助解决站点痛点难点，目前站点持续运营； 4、收集企业最新产品检测报告、企业店铺PC端截图、企业扶贫佐证存档； 5、收集企业线上直播信息以及线上线下销售额； | 1、“电商+企业+合作社+贫困户”扶贫模式尚需完善及落实； 2、企业对发展线上销售积极性不高、传统思维较深； 3、站点负责人业务能力参差不齐，个别站点不配合项目运作。 | 1、继续做好服务中心疫情防控工作； 2、继续跟进个体孵化对象线上店铺进度，解决企业及来访人员相关问题； 3、加强对站点负责人一对一培训力度； 4、对于不符合标准、不配合工作的站点进行调整； 5、申请并积极配合县级部门完成验收，验收完成后请拨款项。 | 282 | 282 | 200 |  |  |  | 0 | 215.9303
农村流通基础设施建设 |  | 1、73个站点日报每日正常报送至大数据平台、商务部系统。 2、对站点设施设备出现的问题及时登记并进行维修、维护。 3.整理站点巡查维护资料，迎接县级验收。 4、冷库场地已确定，冷库场地已确认，对接已有冷库企业，建立租用合同关系； 5、目前仓储物流中心处于停止运营状态。 | 1、下行包裹配送与快递公司共同配送合作模式尚未确定，下行包裹配送暂停； 2、项目公司无法承办下行包裹的配送； 3、冷链仓储尚未建设； 4、物流中心管理制度尚未完善； 5、对上行包裹严格实施邮政三项基本制度； | 1、着两手准备，一是持续与快递公司对接，尽快协商快递进村共同配送事宜，二是注册第三方配送公司对全县各村网点进行快递配送工作，目前正在撰写物流公司可行性报告。 2、持续对站点进行日常巡查、设施设备维护维修。对站点进行巡查维护，查看设施设备使用情况，以及维修因使用不当出现问题的设备。 3、巡查站点同时对站点负责人进行业务技能培训； 4、出具完善的物流中心管理制度，避免出现水电浪费、安全隐患、卫生环境差等情况出现，责任落到是具体入驻快递企业。 | 725 | 725 |  |  |  |  | 0 | 237.9706
建设农村电商供应链体系 |  | 1、协助芒允兴农合作社申请产品溯源，共完成产品追溯并赋码运用7家； 2、协助邦伟核桃种植有限公司申请溯源码10万枚、诗密农业科技开发有限公司10万枚，并指导产品赋码使用； 3、确定“物阜溋江”为区域公共品牌申请注册，确定芒果、土豆、草果、红米、胡椒五个子品牌并设计商标LOGO，，申请注册； 4、企业及个体线上店铺收集，并做店铺诊断，筛选40个存活店铺更新服务日志，收集店铺详情页截图身份证复印件、线上服务记录截图等资料存档； 5、安美农业盈江优选平台产品上架； 6、拍摄盈江县区域公共品牌宣传片一部，地方产品宣传片三部； 7、已寻找检测机构检测蜂蜜； | 1、部分学员线上店铺维护积极性不强； 2、部分企业对产品溯源概念模糊，导致溯源未大面积开展； 3、符合要求的产品挖掘难度大，无适合产品可卖； | 1、举办一期品牌发布会，提高品牌影响力； 2、加快县域产品“三品一标”认证工作； 3、解决企业关于产品溯源、溯源平台各类问题； 4、信息报送系统数据持续报送并截图归档； 5、确定5个子品牌制定推广方案； 6、完成蜂蜜各项检测，帮助企业为本地蜂蜜打开线上销售渠道； 7、鼓励企业进行农产品溯源； 8、增加农产品信息对接力度； 9、继续挖掘县域符合发展线上销售产品； | 253 | 253 |  |  |  |  | 1.4 | 35.86
建设电商人才培训体系 |  | 1、开展6期电商普及培训，1期创业实操培训； 2、3000人次的电商人才培训工作已完成3066人次，进度达100%；培训资料整理归档，培训回访、跟踪孵化工作持续进行中； | 由于疫情防控没有办法开展多人次的业务培训；学员普遍基础较低培训次数和深度不够，接收能力较差； | 针对培训任务制定培训计划，开展实操培训，挖掘有一定电商意识的电商人才，培养和帮助电商人才成长创业 | 90 | 90 |  |  |  |  | 0 | 58.9224
合计 |  |  |  |  | 1350 | 1350 |  |  |  | 550 | 1.4 | 548.6833