## Sheet3
2019年国家电子商务进农村综合示范项目实施及资金使用进度表
填表单位：（盖章） | [10 empty] | 日期：2021年8月
项目名称 | 承办企业 | 实施进度 | 存在问题 | 下月计划 | 投资构成 |  |  |  | 完成投资情况 |  | 专用资金使用情况 |  | 备注
[5 empty] | 项目总投资额（万元） | 中央资金投入金额（万元） | 政府配套资金（万元） | 其他资金 | 本月完成投资额（万元） | 累计完成投资（万元） | 本月使用专项资金（万元） | 累计使用专项资金（万元）
电商公共服务体系建设 | 盈江县禄源长茂电子商务服务有限公司 | 1、做好服务中心疫情防控工作； 2、组织动员7家参展企业、4家采购企业参与南亚东南亚贸易商洽线上展览会，汇总南博会期间企业每日线上交易额和直播交易额并上报； 3、为林立油茶设计产品产品包装； 4、项目第三阶段建设成果县级验收工作会顺利召开，经过验收人员对项目各项指标查勘后统一验收； 5、成功注册服务中心淘宝店铺并上架产品； 6、汇总企业产品库存、线上线下销售额存档； 7、往期学员线上孵化培训； | 1、企业对发展线上销售积极性不高、传统思维较深； 2、企业电商人才缺乏、无专人负责电商模块； 3、大部分个体基础薄弱，接受能力差，孵化进度慢； 4、电商创业氛围有待提高。 | 1、服务好来访人员的同时做好疫情防控工作； 2、解决来访企业、个体电商相关问题； 3、继续对学员进行线上孵化培训，指导解决关于系统平台各类相关问题； 4、完成抖音企业好认证，继续为服务中心淘宝店增加产品； 5、持续对入驻服务中心企业进行电商知识教学解答。 | 282 | 282 | 200 |  |  |  | 0 | 215.9303
农村流通基础设施建设 |  | 1、73个站点日报每日正常报送至大数据平台、商务部系统。 2、正常为村民提供代买代买等便民服务； 3、积极与各站点负责人沟通，确保各负责人对项目保持信心，并收集相关农产品信息； 4、对未实施疫情管制的乡镇站点进行日常巡查； 5、目前快递收件业务停止，寄件业务正常开展。 | 1、与快递公司共配模式未确定； 2、项目公司无法承办下行包裹的配送； 3、冷链仓储尚未建设； 4、物流中心管理制度尚有待完善； | 1、积极对接快递公司寻求解决快递守家方案； 2、持续对站点进行日常巡查、设施设备维护维修。对站点进行巡查维护，查看设施设备使用情况，以及维修因使用不当出现问题的设备，巡查站点的同时对站点负责人进行业务技能培训； 3、继续做好站点负责人工作，对站点负责人提出问题进行解答； 4、与盈江邮政积极对接，争取早日开通全县各服务站点下行快递业务。 | 725 | 725 |  |  |  |  | 0 | 237.9706
建设农村电商供应链体系 |  | 1、协助5个扶贫企业完成电商扶贫奖励资金申请； 2、梳理县域一月一品应季农产品，拟组织专项小组到草果基地进行实地调研； 3、为县域被企业进行免费产品检测，与报名企业签订送检委托书，汇总企业送检产品统一送检； 4、组织企业进行南博会展商直播； 5、将企业销售额上报至大数据系统； 6、组织企业参加上海展销会； 7、梳理一月一品农产品，采购草果、胡椒、花椒放入服务中心产品展示区展示； | 1、部分学员线上店铺维护积极性不强； 2、部分企业对产品溯源概念模糊，导致溯源未大面积开展； 3、县域符合要求的产品挖掘难度大，电商产品单一，无适合产品可卖； | 1、解决企业关于产品溯源、溯源平台各类问题，鼓励企业进行农产品溯源，协助企业申请溯源码； 2、确定5个子品牌推广方案； 3、协助企业扩宽蜂蜜销售渠道，协商包装问题发展线上销售； 4、信息报送系统数据持续报送并截图归档； 5、将企业产品上架至服务中心淘宝店铺； 6、挖掘县域符合发展线上销售产品，寻找合适主播，组织开展线上直播会； | 253 | 253 |  |  |  |  | 1.4 | 35.86
建设电商人才培训体系 |  | 1、由于疫情原因取法开展业务培训，鼓励引导线上培训； 2、录制关于短视频剪辑、淘宝开店等内容视频； | 1、由于疫情防控没有办法开展多人次的业务培训； 2、学员普遍基础较低培训次数和深度不够，接收能力较差； | 1、上传视频网课，开展微信群组线上培训、微信一对一培训孵化； 2、录制电商相关视频，开展线上云培训。 | 90 | 90 |  |  |  |  | 0 | 58.9224
合计 |  |  |  |  | 1350 | 1350 |  |  |  | 550 | 1.4 | 548.6833