## Sheet3
2019年国家电子商务进农村综合示范项目实施及资金使用进度表
填表单位：（盖章） | [10 empty] | 日期：2021年10月
项目名称 | 承办企业 | 实施进度 | 存在问题 | 下月计划 | 投资构成 |  |  |  | 完成投资情况 |  | 专用资金使用情况 |  | 备注
[5 empty] | 项目总投资额（万元） | 中央资金投入金额（万元） | 政府配套资金（万元） | 其他资金 | 本月完成投资额（万元） | 累计完成投资（万元） | 本月使用专项资金（万元） | 累计使用专项资金（万元）
电商公共服务体系建设 | 盈江县禄源长茂电子商务服务有限公司 | 1、做好服务中心疫情防控工作，正常做好来访企业、个体服务； 2、动员企业参与绿色问卷调查，实地调研迪思坚果有限公司，了解企业绿色运作模式，听取企业关于绿色发展意见建议并结合各企业问卷做工作分析汇报； 3、将产品检测报告交予企业，完成第一批免费产品检测； 4、汇总一期二期德宏州抗疫线上消费券使用金额并上报； 5、协助芒允兴农做绿色认证资料准备； 6、协助快递行业协会在仓储物流中心举行盈江县快递行业技能竞赛； 7、完成抖音企业号认证； 8、对往期学员进行线上孵化指导，协助解决网点开设、运营过程中关于平台、系统各类问题。 | 1、企业对发展线上销售积极性不高、传统思维较深； 2、企业电商人才缺乏、无专人负责电商模块； 3、大部分个体基础薄弱，接受能力差，孵化进度慢； | 1、服务好来访人员的同时做好服务中心疫情防控工作，解决来访人员、企业电商相关问题； 2、指导企业、学员解决线上店铺、平台各类问题，跟进个体孵化对象线上店铺进度； 3、持续对入驻服务中心企业进行电商知识教学解答； 4、召开企业短会，为企业普及“三品一标”认证知识，加快县域认证工作； | 282 | 282 | 200 |  |  |  | 0 | 215.9303
农村流通基础设施建设 |  | 1、73个站点日报每日正常报送至大数据平台、商务部系统； 2、目前停止快递收件业务，寄件业务正常开展； 3、对未实施疫情管制的乡镇站点进行日常巡查； 4、正常为村民提供代买服务及便民服务； 5、随机实地走访30余个站点，了解站点运营情况、设备使用情况等； | 1、与快递公司共配模式未确定； 2、项目公司无法承办下行包裹的配送； 3、冷链仓储尚未建设； 4、物流中心管理制度尚有待完善； | 1、持续对站点进行日常巡查、设施设备维护维修。对站点进行巡查维护，查看设施设备使用情况，以及维修因使用不当出现问题的设备，巡查站点同时对站点服务责任进行业务技能培训； 2、继续做好站点负责人工作，对站点负责人提出问题进行合理解答； 3、积极与快递公司对接，争取早日开通全县各服务站点下行快递业务； | 725 | 725 |  |  |  |  | 0 | 237.9706
建设农村电商供应链体系 |  | 1、企业品牌销售额报送至大数据系统； 2、服务中心微店、淘宝店铺装修，将企业产品上架； 3、组织企业参与南京2021年全国农商互联展销会，汇总送展产品统一送展； 4、完成“物阜溋江”商标注册工作； 5、解决企业关于农产品溯源问题，协助企业申请溯源标签码； | 1、部分学员线上店铺维护积极性不强； 2、企业对产品溯源意向不强，溯源未大面积开展； 3、县域符合要求的产品挖掘难度大，电商产品单一，无适合产品可卖； 4、各乡镇站点对农产品收集积极性不高，导致农产品信息对接力度不够； | 1、鼓励企业进行农产品溯源，解决企业关于溯源各类问题； 2、汇总南京展销会送展产品，怎家农产品信息对接力度； 3、继续挖掘县域适合发展线上销售产品，怎家农产品信息对接力度； 4、持续将企业销售数据报送至大数据系统； 5、了解当地应季农产品，联系农产品负责人进行实地调研； | 253 | 253 |  |  |  |  | 0 | 35.86
建设电商人才培训体系 |  | 1、尽量控制人数完成业务培训； 2、录制关于短视频剪辑、淘宝开店等内容视频； | 1、由于疫情防控没有办法开展多人次的业务培训； 2、培训学员普遍为务农、务工人员，基础较低，培训次数和深度不够，接收能力较差； | 1、上传视频网课，开展微信群组线上培训、进行微信一对一孵化； 2、录制电商相关视频，开展线上云培训。 | 90 | 90 |  |  |  |  | 0 | 58.9224
合计 |  |  |  |  | 1350 | 1350 |  |  |  | 550 | 0 | 548.6833