## Sheet3
2019年国家电子商务进农村综合示范项目实施及资金使用进度表
填表单位：（盖章） | [10 empty] | 日期：2021年11月
项目名称 | 承办企业 | 实施进度 | 存在问题 | 下月计划 | 投资构成 |  |  |  | 完成投资情况 |  | 专用资金使用情况 |  | 备注
[5 empty] | 项目总投资额（万元） | 中央资金投入金额（万元） | 政府配套资金（万元） | 其他资金 | 本月完成投资额（万元） | 累计完成投资（万元） | 本月使用专项资金（万元） | 累计使用专项资金（万元）
电商公共服务体系建设 | 盈江县禄源长茂电子商务服务有限公司 | 1、做好服务中心疫情防控工作，正常做好来访企业、个体服务； 2、县主管部门进行项目监督，到乡镇进行站点巡视，加强站点管理，促进快递进村； 3、协助迪思坚果、勐弄山茶进行“双十一”直播；并记录销售额存档； 4、对接百货批发商，拟定在盈江优选服务号开通“线上下单购买，同城送货上门服务”通道，价格等具体事项正积极协商中； 5、帮助三家企业完成淘宝企业店入驻，企业信息审核完成，待上架支付宝认证成功方可进行店铺装修产品上架； 6、解决来访人员关于电商各类问题，开店准备事项咨询，产品上架相关建议； 7、联系本地网红，进行深层次电商孵化、沟通； | 1、部分企业对发展线上销售意识薄弱，处于观望状态； 2、企业对入驻淘宝平台积极性不高，推动电商企业转型难度较大； 3、县域内电商创业氛围有待提高； | 1、服务好来访人员的同时做好疫情防控工作，解决来访人员、企业相关问题； 2、继续与百货批发商完成协商确定价格； 3、持续对入驻服务中心企业进行电商知识教学解答； 4、协助三家企业淘宝店铺认证完成并装修店铺； | 282 | 282 | 200 |  |  |  | 0 | 215.9303
农村流通基础设施建设 |  | 1、73个站点日报每日正常报送至大数据平台、商务部系统； 2、对各站点进行巡查，排查有问题设备，将问题设备检修； 3、正常为村民提供便民服务； 4、积极对接快递公司商讨解决快递配送方案； | 1、部分站点负责人因快递长期未开通配送到站，对站点不上心，仍需多次进行沟通使其对项目保持信心； 2、各乡镇服务站点、仓储物流中心管理制度仍需不断完善； 3、冷链仓储未建设； 4、个别站点负责人对中心安排工作服度低； | 1、持续对站点进行巡查维护，查看设施设备使用情况，维修因使用不当出现的问题设备； 2、巡查的同时对站点负责人进行业务技能培训，提升站点负责人业务能力，保证站点存活率； 3、继续与快递公司对接，商讨快递最后一公里配送方案； | 725 | 725 |  |  |  |  | 0 | 237.9706
建设农村电商供应链体系 |  | 1、企业品牌销售额报送至大数据系统； 2、协助众和农业申请溯源平台账号，准备产品溯源所需佐证资料，解决企业关于农产品溯源问题，协助企业申请溯源标签码； 3、服务中心拼多多店铺注册成功，装修完成后上架产品； 4、为服务中心微店上架新产品； 5、与各乡镇站点进行对接，加大各乡镇农产品信息对接力度； 6、与已在线上经营草果的企业、个人联系，商讨共同发展线上销售本地农产品事宜； | 1、企业对农产品溯源意识薄弱，溯源未大面积开展； 2、县域内农产品种类虽多，但大多散而种植面积小，制约产品线上发展； 3、县域内符合发展线上农产品少而挖掘难度大且制约因素多； 4、企业对服务中心个类工作配合度低； | 1、解决企业关于农产品溯源各类问题，鼓励企业进行农产品溯源； 2、持续将企业销售数据报送至大数据系统； 3、完成服务中心拼多多店铺装修并上架产品； 4、继续与县域内发展线上销售的企业、个人联系，进行资源共享，商讨共同发展方案； | 253 | 253 |  |  |  |  | 0 | 35.86
建设电商人才培训体系 |  | 1、由于疫情原因取法开展业务培训，鼓励引导线上培训； 2、录制关于如何注册各线上店铺、初期简单运营等内容视频； | 1、由于疫情防控没有办法开展多人次的业务培训； 2、学员普遍基础较低培训次数和深度不够，接收能力较差； | 1、上传视频网课，开展微信群组线上培训、微信一对一培训孵化； 2、录制电商相关视频，开展线上云培训。 | 90 | 90 |  |  |  |  | 0 | 58.9224
合计 |  |  |  |  | 1350 | 1350 |  |  |  | 550 | 0 | 548.6833