## Sheet3
2019年国家电子商务进农村综合示范项目实施及资金使用进度表
填表单位：（盖章） | [10 empty] | 日期：2022年2月
项目名称 | 承办企业 | 实施进度 | 存在问题 | 下月计划 | 投资构成 |  |  |  | 完成投资情况 |  | 专用资金使用情况 |  | 备注
[5 empty] | 项目总投资额（万元） | 中央资金投入金额（万元） | 政府配套资金（万元） | 其他资金 | 本月完成投资额（万元） | 累计完成投资（万元） | 本月使用专项资金（万元） | 累计使用专项资金（万元）
电商公共服务体系建设 | 盈江县禄源长茂电子商务服务有限公司 | （1）做好服务中心疫情防控工作，正常做好来访企业、个体服务； （2）在“盈江优选”平台增加各类生活必需品，并开通同城配送功能，各乡镇站点可在平台上下单，在配送快递的同时将平台下单物品完成配送； （3）与盈江县轲叶驿农副产品经营部签订孵化协议与入驻协议，为其提供办公场所、仓库以及快递包装盒、电商专业知识指导； （4）帮助盈江轲叶驿农副产品经营部设计产品主图、详情页； （5）为支丹红特产专业合作社、芒允兴农农副产品加工合作社提供专业技术支持，并进行实地回访记录孵化情况而针对企业自营过程中存在问题给出专业建议； | 1、企业电商人才缺乏，无专人负责电商模块，基本上从零开始，孵化难度较大； 2、企业对发展线上并不积极，想要效果但不想投入，传统思维较深； | （1）服务好来访人员的同时做好疫情防控工作，解决来访人员、企业相关问题； （2）完善“盈江优选”同城配送体系，实现各乡镇足不出户逛超市、选产品； （3）积极对接各大超市便利店，早日实现县域内农产品自销； （4）与盈江县轲叶驿农副产品经营部负责人沟通羊奶果线上销售困难点，为其提供专业建议； | 282 | 282 | 200 |  |  |  | 0 | 215.9303
农村流通基础设施建设 |  | （1）73个站点日报每日正常报送至大数据平台、商务部系统； （2）本月正常开展站点巡查，将问题设备检修完成并着重检查上次巡查出现的问题； （3）本月上行包裹合计83件，下行包裹合计4326件； （4）与站点负责人始终保持联系，因疫情原因无法到达的边境乡镇进行视频巡防了解站点情况； | 1、因疫情原因，对抵边偏远乡镇巡查管理难度大； 2、部分站点负责人仍需进行多次沟通； | 1）持续对站点进行巡查维护，查看设施设备使用情况，维修因使用不当出现的问题设备； （2）始终与因疫情等各方面原因二无法到达的乡镇站点负责人保持联系，适时沟通了解站点情况； （3）了解乡镇站点意向代卖产品，并由服务中心帮助农户对接销售渠道； | 725 | 725 |  |  |  |  | 0 | 237.9706
建设农村电商供应链体系 |  | （1）企业品牌销售额报送至大数据系统； （2）收集乡镇站点、散户农产品，并与超市便利店负责人协商合作各项事宜，为实现县域内农产品自销助力； （3）为来访服务中心的土豆种植户对接土豆销售渠道，并提供物流服务； （4）协助沃柑基地负责人对接各销售渠道对沃柑进行分销； | 1、部分企业对服务中心配合度低； 2、县域适合发展线的优良产品挖掘难度大； | （1）积极对接各方资源，为县域企业产品、农户农产品对接线上线下销售渠道，增加销售量发挥服务中心主要作用； （2）策划第二届县域电商“洋芋节”，帮助农户扩展销售渠道； （3）加强与各乡镇站点联系，收集各乡镇应季农产品信息，加强农产品信息对接力度，寻找大量、优质、适合发展线上的农产品； | 253 | 253 |  |  |  |  | 0 | 35.86
建设电商人才培训体系 |  | （1）持续性为学习兴趣强、学习积极的学员进行线上问题解答、线上孵化； （2）准备新一期实地回访孵化； | 学员的学习兴趣比较大，但是投入少，基本靠老师要求着做，自主意识弱 | （1）持续性为优秀学员进行线上线下孵化，增强服务中心孵化典型案例； （2）为企业、合作社进行电商版块人才培训； | 90 | 90 |  |  |  |  | 0 | 58.9224
合计 |  |  |  |  | 1350 | 1350 |  |  |  | 550 | 0 | 548.6833