## Sheet3
2019年国家电子商务进农村综合示范项目实施及资金使用进度表
填表单位：（盖章） | [10 empty] | 日期：2022年4月
项目名称 | 承办企业 | 实施进度 | 存在问题 | 下月计划 | 投资构成 |  |  |  | 完成投资情况 |  | 专用资金使用情况 |  | 备注
[5 empty] | 项目总投资额（万元） | 中央资金投入金额（万元） | 政府配套资金（万元） | 其他资金 | 本月完成投资额（万元） | 累计完成投资（万元） | 本月使用专项资金（万元） | 累计使用专项资金（万元）
电商公共服务体系建设 | 盈江县禄源长茂电子商务服务有限公司 | （1）做好服务中心疫情防控工作，正常做好来访企业、个体服务； （2）优秀学员“姐妹组合”进行线上直播技巧一对一指导，利用服务中心直播设备试播成功； （3）帮助盈江县轲叶驿农产品经营部设计“脆李”产品主图详情页并上架至拼多多店铺； （4）为来访企业、个人提供针对性线上发展专业建议，协助来访茶叶商对接茶叶销售渠道，分析茶叶线上发展优劣势； （5）为杜氏农副产品经营部解决草果存货储藏问题，为其提供大棚布、叉车、储物筐等； | 1、企业电商人才缺乏，无专人负责电商模块，基本上从零开始，孵化难度较大； 2、企业对发展线上并不积极，想要效果但不想投入，传统思维较深； 3、对入驻公共服务中心的企业管理仍需加强； 4、企业对电商转型的积极性不高。 | （1）服务好来访人员的同时做好疫情防控工作，解决来访人员、企业相关问题； （2）为来访企业、个人提供针对性线上发展专业建议； （3）继续为企业提供各类电商服务和问题答疑，帮助企业电商转型； | 282 | 282 | 200 |  |  |  | 0 | 215.9303
农村流通基础设施建设 |  | （1）73个站点日报每日正常报送至大数据平台、商务部系统； （2）对乡镇电商服务站点进行实地巡查，检查设备情况，沟通运营、农产品信息收集等情况，疫情无法到达乡镇进行视频沟通； （3）目前停止快递收件业务，寄件业务正常开展； （4）加强与站点负责人联系积极主动沟通说明业务停止原因，加强站点日常监管，为站点负责人进行线上问题解答； | 1、因疫情原因，对抵边偏远乡镇巡查管理难度大； 2、部分站点负责人对中心配合度低，仍需进行多次沟通； 3、目前快递收件业务停止。 | （1）持续对站点进行巡查维护，查看设施设备使用情况，维修因使用不当出现的问题设备； （2）始终与因疫情等各方面原因无法到达的乡镇站点负责人进行视频巡访，适时沟通了解站点情况； （3）了解乡镇站点意向代卖产品，并由服务中心帮助农户对接销售渠道； | 725 | 725 |  |  |  |  | 0 | 237.9706
建设农村电商供应链体系 |  | （1）企业品牌销售额报送至大数据系统； （2）开展区域公共品牌注销重注册工作； （3）与盈江县轲叶驿农副产品经营部负责人沟通线上销路各类事宜，为企业设计“脆李”主图详情页，并提供泡沫包装箱，助力企业发展线上销售，帮助对接各乡镇站点，从农户手中收购脆李； （4）解答众和农业初级农产品溯源各类问题，鼓励进行“香妃柑”品牌沃柑溯源； （5）帮助企业解决电商方面各类问题，为企业线上店铺运营提供专业建议； | 1、部分企业对服务中心配合度低； 2、县域特色产品“小而散”，适合发展线的优良产品挖掘难度大； | （1）积极对接各方资源，为县域也产品、农户农产品对接线上线下个销售渠道，增加销售量，发挥服务中心主要作用； （2）持续性对企业发展线上销售提供电商技术支持指导； （3）解决企业关于溯源各类问题，鼓励企业进行产品溯源，协助众和农业完成溯源平台账号申请并完成产品溯源信息填写； （4）加强与各乡镇站点联系，继续协助盈江轲叶驿农产品经营部从农户手中收购“脆李”进行线上销售，同时寻找其他产量较大并事宜发展线上销售的产品； | 253 | 253 |  |  |  |  | 0 | 35.86
建设电商人才培训体系 |  | （1）整理实操培训回访记录表，记录学员培训意向，准备新一轮实操培训； （2）上传视频网课，开展微信群组线上培训孵化，引导学员自行进行实操； | 学员的学习兴趣比较大，但是投入少，基本靠老师要求着做，自主意识弱，学习积极性弱 | （1）持续性为优秀学员进行线上线下孵化，增加服务中心孵化典型案例； （2）整理实操培训回访记录表，记录学员培训意向，准备新一轮实操培训； | 90 | 90 |  |  |  |  | 0 | 58.9224
合计 |  |  |  |  | 1350 | 1350 |  |  |  | 550 | 0 | 548.6833