## Sheet3
2019年国家电子商务进农村综合示范项目实施及资金使用进度表
填表单位：（盖章） | [10 empty] | 日期：2022年5月
项目名称 | 承办企业 | 实施进度 | 存在问题 | 下月计划 | 投资构成 |  |  |  | 完成投资情况 |  | 专用资金使用情况 |  | 备注
[5 empty] | 项目总投资额（万元） | 中央资金投入金额（万元） | 政府配套资金（万元） | 其他资金 | 本月完成投资额（万元） | 累计完成投资（万元） | 本月使用专项资金（万元） | 累计使用专项资金（万元）
电商公共服务体系建设 | 盈江县禄源长茂电子商务服务有限公司 | （1）做好服务中心疫情防控工作，正常做好来访企业、个体服务； （2）协助盈江县轲叶驿农产品经营部拼多多店铺参与官方促流量活动，帮助对接各乡镇站点，收购李子、青芒果，帮助解决包装问题； （3）协助韵达、申通、极兔在服务中心培训教室组织年终培训会议； （4）协助县商务局在服务中心组织企业参与<跨境电商公共平台线上培训会>； （5）协助企业完成商务部典调企业月报年报的填报； （6）协助指导草根香经营部拍摄粽子等产品宣传小视频； （7）为来访企业、个人介绍服务中心免费孵化服务、入驻流程等； | 1、企业电商人才缺乏，无专人负责电商模块，基本上从零开始，孵化难度较大； 2、企业对发展线上并不积极，想要效果但不想投入，传统思维较深； 3、对入驻公共服务中心的企业管理仍需加强； 4、企业对电商转型的积极性不高。 | （1）服务好来访人员的同时做好疫情防控工作，解决来访人员、企业相关问题； （2）为来访企业、个人提供针对性线上发展专业建议； （3）继续为企业提供各类电商服务和问题答疑，帮助企业电商转型； | 282 | 282 | 200 |  |  |  | 0 | 215.9303
农村流通基础设施建设 |  | （1）73个站点日报每日正常报送至大数据平台、商务部系统； （2）目前停止快递收件业务，寄件业务正常开展； （3）与乡镇电商服务站点负责人进行视频沟通，检查设备情况，加强与站点负责人联系积极主动沟通说明业务停止原因，为站点负责人进行线上问题解答； | 1、因疫情原因，对抵边偏远乡镇巡查管理难度大； 2、部分站点负责人对中心配合度低，仍需进行多次沟通； 3、目前快递收件业务停止。 | （1）对站点进行巡查维护，查看设施设备使用情况以及站点服务台账记录情况； （2）始终保持与各站点负责人联系，着重注意与抵边无法抵达乡镇站点联系沟通，主动解释说明业务停止原因，保证站点的存活率； （3）了解乡镇站点意向代卖产品，并由服务中心帮助农户对接销售渠道，收集各乡镇站点应季农产品信息； | 725 | 725 |  |  |  |  | 0 | 237.9706
建设农村电商供应链体系 |  | （1）企业品牌销售额报送至大数据系统； （2）协助盈江轲叶驿农产品经营部对接各乡镇站点与个人，收购李子、青芒果，帮助设计主图详情页等为上架至拼多多店铺做准备； （3）协助众和农业完成溯源平台账号申请、填写溯源产品信息； （4）帮助盈江杜氏农产品经营部对接擦过销路，进行积货促销； （5）帮助企业、个人解决电商方面各类问题，为企业、个人线上店铺运营提供专业建议与帮助； | 1、部分企业对服务中心配合度低； 2、县域特色产品“小而散”，适合发展线的优良产品挖掘难度大； | （1）对站点进行巡查维护，查看设施设备使用情况以及站点服务台账记录情况； （2）始终保持与各站点负责人联系，着重注意与抵边无法抵达乡镇站点联系沟通，主动解释说明业务停止原因，保证站点的存活率； （3）了解乡镇站点意向代卖产品，并由服务中心帮助农户对接销售渠道，收集各乡镇站点应季农产品信息； | 253 | 253 |  |  |  |  | 0 | 35.86
建设电商人才培训体系 |  | （1）整理实操培训回访记录表，进行电话回访了解学员培训意向。 （2）公众号上传视频网课，开展微信线上培训孵化，分析实操培训课件引导学员自行进行实操； | 学员的学习兴趣比较大，但是投入少，基本靠老师要求着做，自主意识弱，学习积极性弱 | （1）为有需要的学员进行线上线下指导，积极引导学员进行实操，增加服务中心孵化典型案例； （2）解答学员群学员问题，主动在培训学员群与学员进行互动，分享典型案例； | 90 | 90 |  |  |  |  | 0 | 58.9224
合计 |  |  |  |  | 1350 | 1350 |  |  |  | 550 | 0 | 548.6833