## Sheet3
2019年国家电子商务进农村综合示范项目实施及资金使用进度表
填表单位：（盖章） | [10 empty] | 日期：2022年10月
项目名称 | 承办企业 | 实施进度 | 存在问题 | 下月计划 | 投资构成 |  |  |  | 完成投资情况 |  | 专用资金使用情况 |  | 备注
[5 empty] | 项目总投资额（万元） | 中央资金投入金额（万元） | 政府配套资金（万元） | 其他资金 | 本月完成投资额（万元） | 累计完成投资（万元） | 本月使用专项资金（万元） | 累计使用专项资金（万元）
电商公共服务体系建设 | 盈江县禄源长茂电子商务服务有限公司 | （1）做好服务中心疫情防控工作，正常做好来访企业、个体服务，与二小百香果收购点签订企业入驻协议； （2）进行新一轮服务中心、仓储中心的资产设备，了解资产设备情况，对问题资产设备进行维修； （3）为百香果收购点、邮政协调各企业使用仓储中心，并维护好仓库各种设备更便于企业使用 （4）协助壹胜商务服务有限责任公司对接本地特色企业产品，进行产品直播会； （5）协助壹胜商务服务有限责任公司在服务中心开展技术转移培训； （6）为来访企业、个人介绍服务中心免费孵化服务、入驻流程等； | 1、企业电商人才缺乏，无专人负责电商模块，基本上从零开始，孵化难度较大； 2、企业对发展线上并不积极，想要效果但不想投入，传统思维较深； 3、对入驻公共服务中心的企业管理仍需加强； 4、企业对电商转型的积极性不高，对已经开通的电铺疏于管理。 | （1）服务好来访人员的同时做好疫情防控工作，解决来访人员、企业相关问题； （2）为来访企业、个人提供针对性线上发展专业建议； （3）为入驻孵化企业提供各类电商服务和问题答疑，帮助企业电商转型； （4）加大宣传，提高企业的电商发展意识。 | 268 | 268 | 200 |  |  |  | 0 | 219.4586
农村流通基础设施建设 |  | （1）73个站点日报每日正常报送至大数据平台、商务部系统，正常为村民提供代代卖买及便民服务； （2）目前停止快递收件业务，寄件业务正常开展； （3）进行新一轮站点巡查，对偏远乡镇站点进行视频远程巡查，了解站点目前运营情况与难题，积极协助站点负责人解决站点疑难问题； | 1、因疫情原因，对抵边偏远乡镇巡查管理难度大； 2、部分站点负责人对中心配合度低，仍需进行多次沟通； 3、目前快递收件业务停止。 | （1）对站点进行巡查维护，查看设施设备使用情况以及站点服务台账记录情况； （2）保持与各站点负责人联系，着重注意与抵边无法抵达乡镇站点联系沟通，主动解释说明业务停止原因，保证站点的存活率； （3）了解乡镇站点意向代卖产品，并由服务中心帮助农户对接销售渠道，收集各乡镇站点应季农产品信息； | 610 | 610 |  |  |  |  | 0 | 237.9706
建设农村电商供应链体系 |  | （1）企业品牌销售额报送至大数据系统； （2）协助迪思坚果、蛮允三宝进行产品南博会直播活动，帮助企业做产品宣传册、拍摄产品宣传片； （3）协助壹胜商务服务有限责任公司在拼多多、抖音平台进行本地特色企业产品直播，为企业产品销售添力； （4）为来访企业或个人提供免费电商服务指导，帮助企业、个人解决电商方面各类问题，为企业线上店铺运营提供专业建议。 | 1、部分企业对服务中心配合度低； 2、县域特色产品“小而散”，适合发展线的优良产品挖掘难度大； | （1）积极对接各方资源，为县域企业产品、农户农产品对接线上线下各销售渠道，增加销售量发挥服务中心主要作用； （2）解决企业关于溯源各类问题，鼓励企业进行产品溯源，持续性对企业发展线上销售提供电商技术支持指导； （3）加强与各乡镇站点的联系，收集各乡镇应季农产品信息，加强农产品信息对接力度，寻找产量大、优质、适合发展线上的农产品； | 249 | 249 |  |  |  |  | 0 | 42.06
建设电商人才培训体系 |  | （1）整理实操培训回访记录表，进行电话回访了解学员培训意向。 （2）通过公众号、微信群组等渠道，分享关于电商运营技巧和相关课件等的方式，提高学员兴趣巩固学员知识； | 学员的学习兴趣比较大，但是投入少，基本靠老师要求着做，自主意识弱，学习积极性弱 | （1）为有需要的学员进行线上线下指导，积极引导学员进行实操，增加服务中心孵化典型案例； （2）解答学员群学员问题，主动在培训学员群与学员进行互动，分享典型案例； | 90 | 90 |  |  |  |  | 0 | 58.9224
合计 |  |  |  |  | 1217 | 1217 |  |  |  | 560 | 0 | 558.4116