## Sheet1
2019年国家电子商务进农村综合示范项目实施及资金使用进度表
填表单位：（盖章） | [11 empty] | 日期：2020年12月
项目名称 | 承办企业 | 实施进度 | 存在问题 | 下月计划 | 投资构成 |  |  |  | 完成投资情况 |  | 专用资金使用情况 |  | 备注
[5 empty] | 项目总投资额（万元） | 中央资金投入金额（万元） | 政府配套资金（万元） | 其他资金 | 本月完成投资额（万元） | 累计完成投资（万元） | 本月使用专项资金（万元） | 累计使用专项资金（万元）
县、乡镇、村三级电商公共服务体系建设 | 盈江县禄源长茂电子商务服务有限公司 | 1、电商公共服务中心建设单位已通过询比价确定；平面图、施工图、效果图均已出具，并实施当中。 2、电商公共服务中心电脑、办公家具等配套设施设备走采购流程，采购当中； 3、电商公共服务中心软装设计当中； 4、完成73个镇村级电商服务站点选人选址覆盖工作； 6、镇村级服务站设施设备走采购流程，采购当中； | 1、电商服务中心入驻企业招商工作尚未完成； | 1、持续开展电商服务企业的招商和入驻； 2、信息报送系统数据持续报送并截图归档； | 302 | 282 | 200
农村流通基础设施建设 |  | 1.县级电商仓储物流中心选址完成； 2、县级电商仓储物流中心内部功能分区规划完成； 3、整合电商服务站点选人选址覆盖完成； 4、设施设备采购流程中； 5、与百世快递、申通快递、韵达快递、邮政、顺丰等快递公司召开物流中心入驻及共配合作会议 | 1、仓储物流中心功能分区上墙软装尚未完成； | 1、县级仓储物流中心设施设备铺设安装。 2、县级仓储物流中心内部调度、规章制度等编写、完善 3、完善服务站点与物流快递企业相关协议 4、整合县域快递物流企业 | 725 | 725
建设农村电商供应链体系 |  | 1、完成企业调研，形成区域公共品牌规划及落地方案； 2、区域品牌应用初稿设计完成，logo形象设计设计完成； 3、起草“盈江县农产品追溯实施方案”； 4、对接州级统筹大数据信息填写录入； 5、制定《盈江县电商扶贫项目实施方案》《盈江县电商扶贫的奖励办法》 | 1、大部分企业缺乏品牌意识，无凝聚力；农业生产仍于小、散、弱的现状，农产品电商龙头企业缺乏，导致农产品生产主体分散，“小户”产业要素聚集不足，农产品品牌竞争力和抗风险能力较低。 2、农产品的生产、质量、包装、配送、验收等标准制度不够完善，市场准入、质量安全溯源系统建设等方面没有一套完善的机制，交易各环节缺乏质量安全的管理标准。3、电商产品中，同质商品多，卖家之间差异化程度小，缺乏品牌效应，鱼龙混杂难以保证产品质量和特色，阻碍了品牌的发展壮大。 4、电商产品单一，文创和软件开发等创意类项目产品稀缺。 5、“电商+企业+合作社+贫困户”扶贫模式尚需完善及落实； | 品牌培育1、完善《盈江县农产品营销体系及供应链建设实施方案》《盈江县电商摸底调研报告》 2、确定5个特色品牌及产品，制定推广方案； | 253 | 253
建设电商人才培训体系 |  | 1、3000人次的电商人才培训工作已完成普及培训19期，合计1088人次；培训资料整理归档，培训回访、跟踪孵化工作持续进行中； 2、开展1期盈江县电商服务站乡镇级站长业务培训。 | 暂未形成常态化的跟踪、辅导、孵化等定向培训方案，培训完成率较低。由于疫情防控没有办法开展多人次的业务培训。只能分批分量进行。 | 1、加快培训进度，开展一期创业实操培训； 2、完成所有培训学员电话、微信回访工作； 3、针对培训任务制定培训计划，保质保量完成培训任务； | 90 | 90

## Sheet2
2019年国家电子商务进农村综合示范项目实施及资金使用进度表
填表单位：（盖章） | [11 empty] | 日期：2021年1月
项目名称 | 承办企业 | 实施进度 | 存在问题 | 下月计划 | 投资构成 |  |  |  | 完成投资情况 |  | 专用资金使用情况 |  | 备注
[5 empty] | 项目总投资额（万元） | 中央资金投入金额（万元） | 政府配套资金（万元） | 其他资金 | 本月完成投资额（万元） | 累计完成投资（万元） | 本月使用专项资金（万元） | 累计使用专项资金（万元）
县、乡镇、村三级电商公共服务体系建设 | 盈江县禄源长茂电子商务服务有限公司 | 1、电商公共服务中心整体框架搭建成型，中心门头安装完成； 2、电商公共服务中心电脑、办公家具等配套设施设备走采购流程，采购当中； 3、电商公共服务中心软装设计当中； 4、已完成42个服务站点门头安装、制度牌上墙等建设工作； 5、服务站设施设备走采购流程，采购当中； 6、与 县域传统企业召开对接会议，了解企业需求及痛点。为后期工作重点做铺垫； | 1、传统企业转型电商态度不够强烈，专业人才缺乏； 2、电商服务中心入驻企业招商工作尚未完成； 3、站点建设尚未完成 | 1、持续开展电商服务企业的招商和入驻； 2、信息报送系统数据持续报送并截图归档； 3、服务站点建设完成； | 302 | 282 | 200
农村流通基础设施建设 |  | 1.县级电商仓储物流中心选址完成； 2、县级电商仓储物流中心内部功能分区规划完成； 3、整合电商服务站点选人选址覆盖完成； 4、设施设备采购流程中； 5、与百世快递、申通快递、韵达快递、邮政、顺丰等快递公司召开物流中心入驻及共配合作会议 | 1、仓储物流中心功能分区上墙软装尚未完成； | 1、县级仓储物流中心设施设备铺设安装。 2、县级仓储物流中心内部调度、规章制度等编写、完善 3、完善服务站点与物流快递企业相关协议 4、整合县域快递物流企业 | 725 | 725
建设农村电商供应链体系 |  | 1、完成企业调研，形成区域公共品牌规划及落地方案； 2、区域品牌应用初稿设计完成，logo形象设计已提交商标总局申请注册； 3、起草“盈江县农产品追溯实施方案”； 4、对接州级统筹大数据信息填写录入； 5、制定《盈江县电商扶贫项目实施方案》《盈江县电商扶贫的奖励办法》 | 1、大部分企业缺乏品牌意识，无凝聚力；农业生产仍于小、散、弱的现状，农产品电商龙头企业缺乏，导致农产品生产主体分散，“小户”产业要素聚集不足，农产品品牌竞争力和抗风险能力较低。 2、农产品的生产、质量、包装、配送、验收等标准制度不够完善，市场准入、质量安全溯源系统建设等方面没有一套完善的机制，交易各环节缺乏质量安全的管理标准。3、电商产品中，同质商品多，卖家之间差异化程度小，缺乏品牌效应，鱼龙混杂难以保证产品质量和特色，阻碍了品牌的发展壮大。 4、电商产品单一，文创和软件开发等创意类项目产品稀缺。 5、“电商+企业+合作社+贫困户”扶贫模式尚需完善及落实； | 品牌培育1、完善《盈江县农产品营销体系及供应链建设实施方案》《盈江县电商摸底调研报告》 2、确定5个特色品牌及产品，制定推广方案； | 253 | 253
建设电商人才培训体系 |  | 1、3000人次的电商人才培训工作已完成普及培训23期，合计1428人次；培训资料整理归档，培训回访、跟踪孵化工作持续进行中； 2、开展1期盈江县电商服务站乡镇级站长业务培训。 | 暂未形成常态化的跟踪、辅导、孵化等定向培训方案，培训完成率较低。由于疫情防控没有办法开展多人次的业务培训。只能分批分量进行。 | 1、加快培训进度，开展一期创业实操培训； 2、完成所有培训学员电话、微信回访工作； 3、针对培训任务制定培训计划，保质保量完成培训任务； | 90 | 90

## Sheet3
2019年国家电子商务进农村综合示范项目实施及资金使用进度表
填表单位：（盖章） | [10 empty] | 日期：2021年3月
项目名称 | 承办企业 | 实施进度 | 存在问题 | 下月计划 | 投资构成 |  |  |  | 完成投资情况 |  | 专用资金使用情况 |  | 备注
[5 empty] | 项目总投资额（万元） | 中央资金投入金额（万元） | 政府配套资金（万元） | 其他资金 | 本月完成投资额（万元） | 累计完成投资（万元） | 本月使用专项资金（万元） | 累计使用专项资金（万元）
县、乡镇、村三级电商公共服务体系建设 | 盈江县禄源长茂电子商务服务有限公司 | 1、电商公共服务中心整体建设完成； 2、电商公共服务中心电脑、办公家具等配套设施铺设完成投入使用； 3、电商公共服务中心完成企业招商入驻7家；提供LOGO设计、主图详情页制作、包装设计等服务；签订免费运营孵化企业14家； 4、已完成73个服务站点建设工作； 5、组织第二期电商服务站负责人业务培训 | 1、部分企业电商人才缺乏、无专人负责； 2、站点负责人业务能力待提高； | 1、持续开展电商服务企业的招商和入驻工作； 2、信息报送系统数据持续报送并截图归档； 3、提升站点负责人业务能力，保证站点存活率； | 282 | 282 | 200 |  |  |  | 168.9331 | 215.9331
农村流通基础设施建设 |  | 1.县级电商仓储物流中心整体建设完成； 2、县级电商仓储物流中心设施设备配备完成并投入使用； 3、村级物流服务站点整合电商服务站点建设完成； 4、整合百世快递、申通快递、韵达快递、极兔4家快递公司入驻仓储物流中心； 5、已开通4条镇村级服务站点快递包裹邮路，持续运营中； | 1、与快递公司共同配送合作模式尚未确定； 2、冷链仓储尚未建设； | 1、完成共同配送合作模式，提高实效，降低物流成本，解决“最后一公里”瓶颈； 2、加强入驻企业管理规范 3、整合县域其他快递物流企业； 4、建设一个冷链仓储中心、分级包装中心； | 725 | 725 |  |  |  |  | 188.4488 | 230.9488
建设农村电商供应链体系 |  | 1、确定县域区域公共品牌“万象盈江”，并申请注册； 2、举办“2021盈江直播节”、“盈江洋芋节”“电商企业+合作社+贫困户”等营销活动 3、联合市场监督管理局制定发文《盈江县网货化生鲜果蔬生产流通管理规范》 4、完成溯源体系入驻企业4家，并应用流通； 5、帮扶19个建档立卡贫困户销售产品； | 1、大部分企业缺乏品牌意识，无凝聚力；农业生产仍于小、散、弱的现状，农产品电商龙头企业缺乏，导致农产品生产主体分散，“小户”产业要素聚集不足，农产品品牌竞争力和抗风险能力较低。 2、农产品的生产、质量、包装、配送、验收等标准制度不够完善，市场准入、质量安全溯源系统建设等方面没有一套完善的机制，交易各环节缺乏质量安全的管理标准。3、电商产品中，同质商品多，卖家之间差异化程度小，缺乏品牌效应，鱼龙混杂难以保证产品质量和特色，阻碍了品牌的发展壮大。 4、电商产品单一，文创和软件开发等创意类项目产品稀缺。 | 1、举办一期品牌发布会，提高品牌影响力； 2、加快县域产品“三品一标”认证工作； | 253 | 253 |  |  |  |  | 34.46 | 34.46
建设电商人才培训体系 |  | 1、3000人次的电商人才培训工作已完成普及培训36期，合计2013人次；培训资料整理归档，培训回访、跟踪孵化工作持续进行中； 2、开展4期创业实操培训。 | 由于疫情防控没有办法开展多人次的业务培训；学员普遍基础较低，接收能力较差； | 1、针对培训任务制定培训计划，继续完成培训任务 | 90 | 90 |  |  |  |  | 21.4064 | 58.9224
合计 |  |  |  |  | 1350 | 1350 |  |  |  | 550 | 413.2483 | 540.2643