## Sheet3
2019年国家电子商务进农村综合示范项目实施及资金使用进度表
填表单位：（盖章） | [10 empty] | 日期：2021年5月
项目名称 | 承办企业 | 实施进度 | 存在问题 | 下月计划 | 投资构成 |  |  |  | 完成投资情况 |  | 专用资金使用情况 |  | 备注
[5 empty] | 项目总投资额（万元） | 中央资金投入金额（万元） | 政府配套资金（万元） | 其他资金 | 本月完成投资额（万元） | 累计完成投资（万元） | 本月使用专项资金（万元） | 累计使用专项资金（万元）
县、乡镇、村三级电商公共服务体系建设 | 盈江县禄源长茂电子商务服务有限公司 | 1、实地调研诗蜜农业、安美农业、顺保专业合作社等企业； 2、土豆、鹰嘴芒果等产品主图详情页制作及外包装纸箱设计工作；扶持田丰农业线上销售鹰嘴芒果8000多单，累计销售额13万余元； 3、策划芒果、土豆、草果、百香果、茶叶五个电商产品并设计商标LOGO，，申请注册； 4、扶持个体电商创业人员3名； 5、实地摸底维护73个农村电商服务站点，检查设备情况，沟通运营情况，协助解决痛点难点等问题，目前站点运营情况良好； | 1、部分企业电商人才缺乏、无专人负责； 2、“小米渣土豆”、“溜芒”等商标注册存在风险，重新命名中； 3、部分个体创业者店铺已经开设但无合适上架产品，店铺尚未正常运营； 4、部分入驻中心企业积极性不高、传统思维较深，电商中心创业氛围有待提高； | 1、召开电商中心入驻企业整顿会议，提升电商中心电商创业氛围； 2、信息报送系统数据持续报送并截图归档； 3、提升站点负责人业务能力，保证站点存活率； | 282 | 282 | 200 |  |  |  | 0 | 217.8301
农村流通基础设施建设 |  | 1、县级电商仓储物流中心整体建设完成； 2、已整合百世快递、申通快递、韵达快递、极兔4家快递公司入驻仓储物流中心；与圆通、中通积极对接当中； 3、已开通4条镇村级服务站点快递包裹邮路，持续运营中； | 1、与快递公司共同配送合作模式尚未确定； 2、冷链仓储尚未建设； | 1、完成共同配送合作模式，提高实效，降低物流成本，解决“最后一公里”瓶颈； 2、加强入驻企业管理规范 3、整合县域其他快递物流企业； 4、建设一个冷链仓储中心、分级包装中心； | 725 | 725 |  |  |  |  | 3.47 | 236.0708
建设农村电商供应链体系 |  | 1、确定县域区域公共品牌“万象臻盈”，并申请注册； 2、确定5个子品牌名称及商标设计注册工作； 3、协助诗蜜农业加入溯源体系认证，共完成农产品质量追溯体系企业5家，并赋码应用； | 1、大部分企业缺乏品牌意识，无凝聚力；农业生产仍于小、散、弱的现状，农产品电商龙头企业缺乏，导致农产品生产主体分散，“小户”产业要素聚集不足，农产品品牌竞争力和抗风险能力较低。 2、农产品的生产、质量、包装、配送、验收等标准制度不够完善，市场准入、质量安全溯源系统建设等方面没有一套完善的机制，交易各环节缺乏质量安全的管理标准。3、电商产品中，同质商品多，卖家之间差异化程度小，缺乏品牌效应，鱼龙混杂难以保证产品质量和特色，阻碍了品牌的发展壮大。 4、电商产品单一，文创和软件开发等创意类项目产品稀缺。 | 1、举办一期品牌发布会，提高品牌影响力； 2、加快县域产品“三品一标”认证工作； | 253 | 253 |  |  |  |  | 0 | 34.46
建设电商人才培训体系 |  | 1、开展2期电商普及培训，2期创业实操培训； 2、3000人次的电商人才培训工作已完成2519人次，进度达83.9%；培训资料整理归档，培训回访、跟踪孵化工作持续进行中； | 由于疫情防控没有办法开展多人次的业务培训；学员普遍基础较低，接收能力较差； | 1、针对培训任务制定培训计划，继续完成培训任务 | 90 | 90 |  |  |  |  | 0 | 58.9224
合计 |  |  |  |  | 1350 | 1350 |  |  |  | 550 | 3.47 | 547.2833