## Sheet3
2019年国家电子商务进农村综合示范项目实施及资金使用进度表
填表单位：（盖章） | [10 empty] | 日期：2021年6月
项目名称 | 承办企业 | 实施进度 | 存在问题 | 下月计划 | 投资构成 |  |  |  | 完成投资情况 |  | 专用资金使用情况 |  | 备注
[5 empty] | 项目总投资额（万元） | 中央资金投入金额（万元） | 政府配套资金（万元） | 其他资金 | 本月完成投资额（万元） | 累计完成投资（万元） | 本月使用专项资金（万元） | 累计使用专项资金（万元）
县、乡镇、村三级电商公共服务体系建设 | 盈江县禄源长茂电子商务服务有限公司 | 1、实地回访调研华康茶业、星辉米业、金色柠檬科技有限公司等企业； 2、辅助个体电商创业人员4名，其中2人已完成一对一孵化； 3、实地维护73个农村电商服务站点，检查设备情况，沟通运营、农产品信息收集等情况，了解协助解决站点痛点难点，目前站点持续运营； | 1、部分个体创业者店铺已经开设但基础薄弱，对设备软件的运用度不高，店铺尚未正常运营； 2、企业对发展线上销售积极性不高、传统思维较深； 3、站点负责人业务能力参差不齐，个别站点不配合项目运作。 | 1、提升站点负责人业务能力，保证站点存活率； 2、加强对站点负责人一对一培训力度； 3、对于不符合标准、不配合工作的站点进行调整； 4、申请并积极配合县级部门完成验收，验收完成后请拨款项。 | 282 | 282 | 200 |  |  |  | 0 | 215.9303
农村流通基础设施建设 |  | 1、与百世快递、申通快递、韵达快递、圆通、中通积极对接快递最后一公里的运作方式，确定方案整合资源长效运营包裹下行； 2、已开通4条镇村级服务站点快递包裹邮路上行正常运作，正在积极处理下行配送问题； 3、冷库场地已确定，冷库方案正在修改调整； 4、对接已有冷库企业，建立租用合同关系； | 1、下行包裹配送与快递公司共同配送合作模式尚未确定，下行包裹配送暂停； 2、项目公司无法承办下行包裹的配送； 3、冷链仓储尚未建设； 4、物流中心管理制度尚未完善； 5、对上行包裹严格实施邮政三项基本制度； | 1、完成共同配送合作模式，提高实效，降低物流成本，解决“最后一公里”瓶颈； 2、整合县域其他快递物流企业； 3、建设一个冷链仓储中心、分级包装中心； 4、制度完善的物流中心管理制度 5、加强对物流中心工作人员培训，严格实施邮政三项基本制度。 | 725 | 725 |  |  |  |  | 0 | 237.9706
建设农村电商供应链体系 |  | 1、协助华康茶业申请产品溯源，共完成产品追溯并赋码运用6家。 2、共17家被孵化企业资质、服务台账、企业帮扶贫困户佐证资料收集完毕； 3、企业及个体线上店铺收集完毕； 4、因原公共区域品牌名称“万象臻盈”审核不通过，注册风险较高，已修改公共区域品牌为“物阜溋江”申请注册； | 1、部分学员线上店铺“名存实亡”，店铺注册完成但未积极学习售卖产品； 2、部分企业对产品溯源概念模糊，导致溯源未大面积开展； 3、符合要求的产品挖掘难度大，无适合产品可卖； | 1、举办一期品牌发布会，提高品牌影响力； 2、加快县域产品“三品一标”认证工作； 3、举行企业游学会 | 253 | 253 |  |  |  |  | 1.4 | 35.86
建设电商人才培训体系 |  | 1、开展6期电商普及培训，1期创业实操培训； 2、3000人次的电商人才培训工作已完成3066人次，进度达100%；培训资料整理归档，培训回访、跟踪孵化工作持续进行中； | 由于疫情防控没有办法开展多人次的业务培训；学员普遍基础较低培训次数和深度不够，接收能力较差； | 针对培训任务制定培训计划，开展实操培训，挖掘有一定电商意识的电商人才，培养和帮助电商人才成长创业 | 90 | 90 |  |  |  |  | 0 | 58.9224
合计 |  |  |  |  | 1350 | 1350 |  |  |  | 550 | 1.4 | 548.6833