## Sheet3
2019年国家电子商务进农村综合示范项目实施及资金使用进度表
填表单位：（盖章） | [10 empty] | 日期：2021年9月
项目名称 | 承办企业 | 实施进度 | 存在问题 | 下月计划 | 投资构成 |  |  |  | 完成投资情况 |  | 专用资金使用情况 |  | 备注
[5 empty] | 项目总投资额（万元） | 中央资金投入金额（万元） | 政府配套资金（万元） | 其他资金 | 本月完成投资额（万元） | 累计完成投资（万元） | 本月使用专项资金（万元） | 累计使用专项资金（万元）
电商公共服务体系建设 | 盈江县禄源长茂电子商务服务有限公司 | 1、做好服务中心疫情防控工作，正常做好来访企业、个体服务； 2、邀陆岭久企业店铺注册、产品上架、后台运营指导； 3、申请企业微店，微店商品已上架15款； 4、联系当地网红，鼓励参与“点亮夜云南活动”； 5、对接饿了么、美团外卖，收集每日线上消费券使用金额并上报； 6、动员企业做绿色做电商绿色发展状况调查问卷； 7、对有意向从事电商行业个体进行线上一对一孵化培训，解答其有关电商各类问题。 8、正在协助芒允兴农合作社准备产品“绿色认证”资料； | 1、企业对发展线上销售积极性不高、传统思维较深； 2、企业电商人才缺乏、无专人负责电商模块； 3、学员对线上店铺维护积极性不强，一对一孵化实际效果不显著，转换率低。 | 1、服务好来访人员的同时做好疫情防控工作，解决来访人员、企业电商相关问题； 2、指导企业、学员解决线上店铺、平台各类问题； 3、持续对入驻服务中心企业进行电商知识教学解答； 4、完成企业抖音号认证，继续为微店铺增添产品； | 282 | 282 | 200 |  |  |  | 0 | 215.9303
农村流通基础设施建设 |  | 1、73个站点日报每日正常报送至大数据平台、商务部系统； 2、目前停止快递收件业务，寄件业务正常开展； 3、对未实施疫情管制的乡镇站点进行日常巡查； 4、正常为村民提供代买服务及便民服务; 5、随机实地走访20余个站点，对站点运营情况、设备情况等； | 1、与快递公司对接进度缓慢； 2、项目公司无法承办下行包裹的配送； 3、冷链仓储尚未建设； 4、站点、物流中心管理制度尚有待完善； 5、个别站点负责人服从度低； | 1、持续对站点进行日常巡查、设施设备维护维修。对站点进行巡查维护，查看设施设备使用情况，以及维修因使用不当出现问题的设备，巡查站点同时对站点负责人进行业务技能培训； 2、继续做好站点负责人思想工作，对站点负责人提出问题进行合理解答； 3、积极对接快递公司寻求解决快递收件方案； 4、与盈江邮政正在积极对接，争取早日开通全县各服务站点下行快递业务； | 725 | 725 |  |  |  |  | 0 | 237.9706
建设农村电商供应链体系 |  | 1、企业品牌销售额报送至大数据系统； 2、将诗密农业申请十万余枚溯源码标签入库并分配到企业账户； 3、协助支丹红企业准备溯源所需企业资质，填写溯源申请表； 4、组织专项小组到草果种植基地进行实地调研，了解草果市场定价、主要销售渠道、产量等； 5、组织企业产假上海展销会； 6、收集县域品牌企业线上线下销售数据，汇总并上报。 | 1、企业对产品溯源概念模糊，进行产品溯源意愿不强； 2、县域符合发展线上销售产品挖掘难度大，多数产品难达到要求； 3、企业对服务中心配合度低； | 1、鼓励企业进行农产品溯源； 2、协助支丹红完成产品溯源，解决企业溯源过程中各类问题； 3、梳理县域一月一品应季农产品，继续挖掘县域适合发展线上销售产品； 4、持续将企业销售数据报送至大数据系统； 5、实地调研草果基地，联系主播后续组织专场培训。 | 253 | 253 |  |  |  |  | 1.4 | 35.86
建设电商人才培训体系 |  | 1、尽量控制人数完成业务培训； 2、录制关于短视频剪辑、淘宝开店等内容视频； 3、组织为期三天的实操培训课，安排学员食宿，协助培训老师开展实操培训。 | 1、疫情防控没有办法开展多人次的业务培训； 2、培训学员多数为务农百姓，普遍基础较差，接收能力较差，实操跟不上，培训效果不显著； | 1、上传视频网课，开展微信群组线上培训、微信一对一孵化； 2、录制电商相关视频，开展线上云培训； | 90 | 90 |  |  |  |  | 0 | 58.9224
合计 |  |  |  |  | 1350 | 1350 |  |  |  | 550 | 1.4 | 548.6833