## Sheet3
2019年国家电子商务进农村综合示范项目实施及资金使用进度表
填表单位：（盖章） | [10 empty] | 日期：2021年4月
项目名称 | 承办企业 | 实施进度 | 存在问题 | 下月计划 | 投资构成 |  |  |  | 完成投资情况 |  | 专用资金使用情况 |  | 备注
[5 empty] | 项目总投资额（万元） | 中央资金投入金额（万元） | 政府配套资金（万元） | 其他资金 | 本月完成投资额（万元） | 累计完成投资（万元） | 本月使用专项资金（万元） | 累计使用专项资金（万元）
县、乡镇、村三级电商公共服务体系建设 | 盈江县禄源长茂电子商务服务有限公司 | 1、电商公共服务中心整体建设完成； 2、电商公共服务中心电脑、办公家具等配套设施铺设完成投入使用； 3、电商公共服务中心完成企业招商入驻7家；提供LOGO设计、主图详情页制作、包装设计等服务；签订免费运营孵化企业14家； 4、已完成73个服务站点建设工作； 5、组织第三期电商服务站负责人业务培训 | 1、部分企业电商人才缺乏、无专人负责； 2、站点负责人业务能力待提高； 3、站点收发快递包裹量偏少，需加强宣传； | 1、持续开展电商服务企业的招商和入驻工作； 2、信息报送系统数据持续报送并截图归档； 3、提升站点负责人业务能力，保证站点存活率； | 282 | 282 | 200 |  |  |  | 1.897 | 217.8301
农村流通基础设施建设 |  | 1.县级电商仓储物流中心整体建设完成； 2、县级电商仓储物流中心设施设备配备完成并投入使用； 3、村级物流服务站点整合电商服务站点建设完成； 4、整合百世快递、申通快递、韵达快递、极兔4家快递公司入驻仓储物流中心； 5、已开通4条镇村级服务站点快递包裹邮路，持续运营中； | 1、与快递公司共同配送合作模式尚未确定； 2、冷链仓储尚未建设； | 1、完成共同配送合作模式，提高实效，降低物流成本，解决“最后一公里”瓶颈； 2、加强入驻企业管理规范 3、整合县域其他快递物流企业； 4、建设一个冷链仓储中心、分级包装中心； | 725 | 725 |  |  |  |  | 1.652 | 232.6008
建设农村电商供应链体系 |  | 1、确定县域区域公共品牌“万象盈江”，并申请注册； 2、举办“2021盈江直播节”、“盈江洋芋节”“电商企业+合作社+贫困户”等营销活动 3、联合市场监督管理局制定发文《盈江县网货化生鲜果蔬生产流通管理规范》 4、完成溯源体系入驻企业4家，并应用流通； 5、帮扶19个建档立卡贫困户销售产品； | 1、大部分企业缺乏品牌意识，无凝聚力；农业生产仍于小、散、弱的现状，农产品电商龙头企业缺乏，导致农产品生产主体分散，“小户”产业要素聚集不足，农产品品牌竞争力和抗风险能力较低。 2、农产品的生产、质量、包装、配送、验收等标准制度不够完善，市场准入、质量安全溯源系统建设等方面没有一套完善的机制，交易各环节缺乏质量安全的管理标准。3、电商产品中，同质商品多，卖家之间差异化程度小，缺乏品牌效应，鱼龙混杂难以保证产品质量和特色，阻碍了品牌的发展壮大。 4、电商产品单一，文创和软件开发等创意类项目产品稀缺。 | 1、举办一期品牌发布会，提高品牌影响力； 2、加快县域产品“三品一标”认证工作； | 253 | 253 |  |  |  |  | 0 | 34.46
建设电商人才培训体系 |  | 1、3000人次的电商人才培训工作已完成普及培训38期，合计2115人次；培训资料整理归档，培训回访、跟踪孵化工作持续进行中； 2、开展一期创业实操培训、站点负责人专题培训； | 由于疫情防控没有办法开展多人次的业务培训；学员普遍基础较低，接收能力较差； | 1、针对培训任务制定培训计划，继续完成培训任务 | 90 | 90 |  |  |  |  | 0 | 58.9224
合计 |  |  |  |  | 1350 | 1350 |  |  |  | 550 | 3.549 | 543.8133