## Sheet1
饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
填报单位（盖章）：盈江县人民政府 |  |  |  |  | 填报时间：2018年4月23日
问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 备注
1 | 盈江县 | 木乃河 | 农户种植农作物，农作物运输车辆从取水口上游河道内通过；农户在耕地内采石，石料运输车辆从取水口上游河道内通过。 | 正在制定取水口上移方案 | 否
2 | 盈江县 | 木乃河 | 二级保护区有耕地约20000平方米，农作物运输车辆从取水口上游河道内通过；农户在耕地内采石，石料运输车辆从取水口上游河道内通过。 | 正在制定取水口上移方案 | 否
填报人： | 杨阳 |  |  |  | 联系方式：18183699521