
旧政发〔2022〕147号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
旧城镇人民政府

关于开展2022年秋（冬）季统一灭鼠活动的通知
各村委会，镇直各站所：
有效降低鼠密度是防控鼠传疾病传播、创建国家卫生城市的关键措施，为进一步巩固提升全县爱国卫生“7个专项行动”工作，为全镇人民群众营造整洁舒适、健康的生活环境，现决定在全镇范围内开展2022年秋（冬）季统一灭鼠活动。现将《旧城镇2022年秋（冬）灭鼠工作实施方案》印发你们，请遵照执行。

（此件公开发布）

（此页无正文）

旧城镇人民政府
2022年9月15日

旧城镇党政办公室                2022年9月15日印发
旧城镇2022年秋季灭鼠工作实施方案
盈江县属家鼠鼠疫自然疫源地，是我省家鼠鼠疫流行重灾区之一。近年来虽未发生疫情，但近期根据我省家鼠鼠疫的流行动态，发生鼠疫流行的危险性还是较大。为进一步加强我镇鼠疫防治工作，有效控制我镇鼠疫发生和流行，结合《盈江县爱国卫生运动委员会关于开展2022年秋季统一灭鼠活动的通知》（盈爱卫发〔2022〕17号）要求，经旧城镇鼠疫防治领导小组研究决定，计划于9月组织开展我镇的秋季灭鼠工作，现就灭鼠实施方案拟定如下。

一、组织领导
为协调和落实好秋季灭鼠各项工作，特成立秋（冬）季灭鼠工作领导小组和技术指导组。
（一）领导小组
组  长：孔小肆  镇人民政府镇长   

副组长：岩过保  镇人民政府副镇长
成  员：杨玉娟   镇政府办公室副主任

杨荣涛   镇综治办主任

            李正能   镇农业综合服务中心主任      

叶升云   镇安监办主任

杨恩永   镇村建环卫中心主任

            陈德朝   镇乡村振兴办主任
段正绍   镇文化站站长

            赵贵琴   镇民政办主任

李  毅   镇社保中心负责人
罗洪全   镇林业站站长

田盈久   镇卫健办负责人

陈晓丽   镇财政所所长

王明东   镇畜牧兽医站站长

思治华   镇经管站站长

韩文豹   镇水管所所长

思永恩   镇交通管理所负责人

董保龙   镇专职消防队队长

杨恩山   镇卫生院院长

王  强   旧城小学校长

徐立忠   旧城民族中学校长

沈爱忠   盈江县鸿达公交公司负责人

哏留位   贺勐村总支书记兼主任

岳元荣   东山村总支书记兼主任

邵晓萍   新民村总支书记兼主任

思永飞   旧城村总支书记兼主任

尚东云   东丙村总支书记兼主任

寸待斌   喊撒村总支书记兼主任
全体干部职工、村两委干部、驻村第一书记、工作队员
（二）技术指导组
组  长：岩过保  镇人民政府副镇长
副组长：杨恩山  旧城中心卫生院院长
        田盈久  镇卫健办负责人
成  员：各村卫生室村医
（三）职责分工
秋季灭鼠工作领导小组下设办公室在镇卫健办，办公室主任由岩过保同志兼任，成员由镇卫健办、镇直各部门抽调。办公室具体负责处理日常工作事务。

领导小组负责制订实施方案，统筹组织和协调有关单位共同做好灭鼠工作，组织开展工作督导检查，确保各项措施落到实处。

各村要成立相应的领导小组，结合实际，制订本村细化方案，宣传发动群众，组织开展辖区内灭鼠工作，并认真组织开展好辖区内灭鼠药品配置与灭鼠措施落实工作。镇村各级要狠抓落实，层层负责，要指定专人负责灭鼠工作。

技术指导组负责灭鼠工作的技术指导及灭鼠前后的鼠密度监测工作。

二、组织原则
贯彻执行“政府组织，地方负责，部门协调，群众动手，科学治理，社会监督，分类指导”的爱国卫生工作方针；坚持“以块为主，条块结合，各尽其职，分工负责”及“谁受益谁负担”的组织原则。

三、实施范围及药物安排
（一）实施范围：各村、农村公共场地、农户家中、农村田地等，机关、厂矿、学校、企事业单位。

（二）药物安排：采用溴敌隆母液配制毒饵及溴敌隆成品进行灭鼠。

1.溴敌隆成品：城区居民户及县乡直机关、厂矿、学校、企事业单位、农场总厂，采用溴敌隆成品毒饵灭鼠。每户使用500克。

2.溴敌隆母液：农户、农场分场采用溴敌隆毒谷灭鼠，每户3公斤。

四、经费和药物筹措
坚持“个人义务、集体承担、分级负责”的原则，多元化、多层次多渠道筹集资金。以村为单位，每户自筹配置毒谷所需的谷物，各村及单位自行购买灭鼠药（可到县疾控中心购买灭鼠药，但不限于疾控中心）。

五、技术措施
（一）毒饵配制和使用方法 

1.溴敌隆毒饵配制 

取0.5%溴敌隆毒饵母液500ml加清水12公斤（根据基饵吸水和天气情况）稀释成药液，放入水泥池或其它容器中浸泡，再加入称好的稻谷40公斤(或每户用0.5%溴敌隆母液36ml加清水864ml稀释成药液，加入称好的稻谷3公斤),充分混合均匀，每隔2-4小时搅拌1次，浸泡24小时，取出凉干（禁止阳光下暴晒），即成86%浓度的溴敌隆毒饵。

2.毒饵投放方法：

开展爱国卫生运动后，预先断绝鼠粮然后用同一药物统一时间投放毒饵。溴敌隆作用缓慢，从吃到死亡需3—5天，鼠类适口性好，一般不会拒食。在居民区楼上楼下，室内外凡有鼠活动的地方都要投放到。将毒饵投放于鼠洞附近和经常出没的地方，如墙角、杂物堆附近、草垛、下水道等处。采用回合式投药法（即第一次投药后间隔4天再检查补充投药一次，吃多少补多少，完全吃完加倍补给）。毒谷毒饵室内每间房投毒饵2—3堆，每堆15—20克；室外间隔5米投放一堆，每堆20—25克，成品毒饵每堆2—3粒，室内、外沿墙基每5—10米投放一堆。要求达到时间、空间、药量饱和。

（二）灭鼠注意事项
1.断绝鼠粮：投药期间全部粮食归仓入库，注意收藏鼠类可盗食的食品，断绝鼠粮来源，逼迫鼠类摄食毒饵，提高灭鼠效果。

2.注意收检鼠尸，并深埋（死鼠不能直接用手捡，要用镊子、火钳等工具收集）。

3.投饵期间，要管理好家禽家畜，若有禽畜中毒死亡，应将其深埋，禁止食用。注意人、畜安全，一旦发生人或畜中毒，应立即就医治疗，毒饵均属抗凝血剂，均可用维生素K1解毒，特别注意儿童玩耍不要勿食毒饵。

4.认真做好灭前灭后鼠密监测，为此次灭鼠工作评估提供客观数据。

5.广泛开展爱国卫生运动，消除鼠蚤孳生场所。

6.禁止使用国家规定严令禁用的灭鼠药物，在食品加工的场所禁止投放药物。
7.机关单位、集体、重点场所灭鼠需做到有组织，有宣传、投饵有标识，有记录。
8.每次加投饵5-8天后要清理死毒鼠，统一填埋，适时开展灭蚤活动。
（三）加强督导，确保各项技术措施落实到位。
六、方法步骤与时间安排
按照属地管理、协同作战、培训上岗、统一时间投药的方法，采取广泛发动、成立组织、明确责任、注重效果的措施，确保秋季灭鼠工作落到实处。具体划分为四个阶段：

（一）第一阶段：准备阶段（9月20日-9月23日）
1.组织宣传动员，同时做好灭鼠前鼠密监测。

2.认真组织毒饵配制工作，镇中心卫生院负责技术指导，确保毒饵安全有效。

（二）第二阶段：实施阶段（9月26日-9月30日）
1.广泛发动群众开展环境综合整治活动，使人居环境不断得到提升。

2.认真组织投药，要求统一投放，做到不漏村、不漏户，达到时间、空间、药物三饱和。全镇统一投药时间为9月26日-9月27日。

3.加强督导和检查，检漏补投，确保灭鼠各项措施落实。检漏补投时间为9月27日-9月30日。

（三）抽查检查阶段（10月8日-10月10日）
由镇级成立抽查检查组对全镇各村、各站所开展抽查检查，自秋季灭鼠工作启动后随机抽查检查，对工作开展不力的单位将予以通报。

（四）总结汇总阶段（10月12日以前）
工作结束后认真总结和分析，并提出下步工作意见。各村于10月12日前将形成材料报送至领导小组办公室。报送资料包括工作总结、附件3、开展灭鼠工作照片（不少于5张）。

七、有关要求
（一）加强领导，认真组织，大力开展爱国卫生运动及宣传教育，提高全镇居民对灭鼠及城市卫生消杀工作的认识。各村、各部门在开展爱国卫生运动的同时，要认真宣传灭鼠、防鼠知识，强化“一灭三保”（即灭鼠、保健康、保粮、保苗）和鼠疫疫情三报制度（即报告送病死鼠；报告不明原因的高热患者和急死患者；报告疑似鼠疫患者）意识。克服鼠防工作中的麻痹厌战情绪，做到“五统一”（统一领导、统一指挥、统一计划、统一行动、统一督促）。城市灭鼠及消杀工作要以继续巩固“卫生县城”建设相结合，保证落实，不留死角。

（二）依靠科学，加强指导，注重灭效。在投药前，要进行环境卫生的综合治理，组织广大农民和职工认真搞好室内外环境卫生清整，加大清除杂物、鼠粪、鼠迹和不卫生死角的力度，组织对所辖地区、单位和所属基层单位进行全面的灭鼠投药。在统一投药后，要对投药情况进行检查，对未投药、投药量不足或仍有鼠情的地区和单位，要及时组织进行补投药；技术指导部门要深入灭鼠现场，严格控制药物配制方法及浓度、投放地点，达到预期灭鼠效果。毒饵投放要求：一定要在规定地点、统一时间及投药量达到“三饱和”，投放鼠药时各站所、院校、企事业单位由本单位组织实施，当地主管部门负责监督检查；各单位每100间房要设1名投药员，城镇居民区每50户设1名投药员，并经培训后上岗，实行分片包干，责任到人，保证投药面、覆盖率及饱和率达到95%以上；农村每10－15户指定一名灭鼠员，分片包干、负责到户，捡到死鼠后要就地深埋。消杀工作由现场实施小组抽调专人在领导小组组织、协调的前提下具体实施。

（三）资料收集。要求各村将工作总结、附件3、开展灭鼠工作照片（不少于5张）。于11月8日前报领导小组办公室。

联系人及电话：田盈久13759438435

附件： 1.旧城镇秋季灭鼠活动孳生地治理及灭鼠药物使用统计表



