## 汇总
2022年统筹涉农整合资金项目推进情况统计表
序号 | 单位名称 （项目编号） | 项目个数 | 项目名称 | 预算资金构成（万元） |  |  | 招投标、合同签订及开工日期情况 | [8 empty] | 已支付资金信息（万元） |  |  |  | 预计能达到支付条件资金信息（万元） | [13 empty] | 项目推进情况 （“是”填1，“否”不填） |  |  |  |  | 具体进度备注
|  |  |  | 预算总投资 | 其中： |  | 招投标情况 | [5 empty] | 合同签订情况 |  | 实际开工（预计开工）日期 | 合计 | 总支付率 | 其中：衔接资金 | 其中：其他涉农整合资金 | 10月8日-10月15日 |  | 10月16日-10月22日 |  | 10月23日-10月31日 |  | 11月1日-11月15日 |  | 11月16-11月30日 |  | 12月1日-12月15日 |  | 12月16-12月31日
[5 empty] | 衔接资金 | 其他涉农整合资金 | 招标方式（公开招标、线下磋商、无须招标、其他） | 招标进度（正在招标、已完成招标、未进入招标程序） | 招投标文号 | 开标日期（或预计开标日期） | 中标时间 | 中标价（万元） | 合同签订日期（预计签订日期） | 合同签订后首次资金支付比率（未开工且资金未支付项目填） | [5 empty] | 衔接资金 | 其他涉农整合资金 | 衔接资金 | 其他涉农整合资金 | 衔接资金 | 其他涉农整合资金 | 衔接资金 | 其他涉农整合资金 | 衔接资金 | 其他涉农整合资金 | 衔接资金 | 其他涉农整合资金 | 衔接资金 | 其他涉农整合资金 | 已开工 | 实施进度% | 已完工 | 已验收 | 已审计
130 | 芒章乡 | 1 |  | 300 | 300 | / | [9 empty] | 247.5 | 82.5% | 247.5 |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 1 | [5 empty] | 芒章乡人民政府
131 | 5500001425622101 | 1 | 芒章乡发展壮大村集体经济实现脱贫成果巩固提质增效建设项目 | 300 | 300 | / | 公开招标 | 已完成招标 | YNHYYJ-2022-020 | 2022.06.07 | 2022.06.07 | 295 | 2022.06.14 | 49.17% | 2022.06.25 | 247.5 | 82.5% | 247.5 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 52.5 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 1 | 80% |  |  |  | 主体完成第三层屋面钢筋验收，一楼墙体打砖完成，内墙粉刷完成；仓库顶棚铝瓦安装完成、墙体粗粉刷完成、地板硬化完成、窗架安装完成、排水管道安装完成、地板正在铺瓷砖。 | 芒章乡人民政府