## 2023年衔接资金项目进度推进表
盈江县2023年衔接资金项目完成情况（中央、省）
序号 | 项目名称 | 预算投入（万元） | 已支出情况 |  | 项目推进情况（“是”填“1”，“否”为空） |  |  |  | 备注 | 项目实施单位
|  |  | 支出金额（万元） | 支付率 | 是否开工 | 实施进度 | 是否完工 | 是否验收
56 | 合计 | 15770 | 15094.01 | 95.71% | 56 |  | 52 | 52
| 工业和商务科技局 | 291.6 | 291.6 | 100% | 1 |  | 1 | 1 |  | 工业和商务科技局
1 | 盈江县农产品储存冷库建设项目 | 291.6 | 291.6 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 工业和商务科技局
| 林草局 | 3339.82 | 3339.82 | 100% | 13 |  | 13 | 13 |  | 林草局
2 | 盈江县“一县一业”新城乡杨家寨片区万亩连片澳洲坚果产业提质增效示范项目 | 435 | 435 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 林草局
3 | 盈江县“一县一业”平原镇陇中村土坎澳洲坚果提质增效建设项目 | 90 | 90 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 林草局
4 | 盈江县“一县一业”芒章片区澳洲坚果提质增效项目（村集体经济） | 280.2 | 280.2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 林草局
5 | 盈江县“一县一业”平原镇兴和村澳洲坚果产业提质增效项目 | 59.8 | 59.8 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1
6 | 盈江县“一县一业”太平镇雪梨村澳洲坚果提质增效项目（村集体经济） | 150 | 150 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 林草局
7 | 盈江县“一县一业”澳洲坚果太平镇雪梨村俄琼基地提质增效项目 | 280 | 280 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 林草局
8 | 盈江县“一县一业”澳洲坚果弄璋镇古里卡村基地提质增效项目 | 195 | 195 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 林草局
9 | 盈江县“一县一业”澳洲坚果仓储设施建设项目（村集体经济） | 400 | 400 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 林草局
10 | 盈江县“一县一业”澳洲坚果初加工生产线建设项目（村集体经济） | 800 | 800 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 林草局
11 | 盈江县“一县一业”澳洲坚果产业技术技能培训 | 9.83 | 9.83 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 林草局
12 | 盈江县“一县一业”澳洲坚果万亩高产示范基地基础设施建设项目 | 300 | 300 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 林草局
13 | 盈江县2023年产业奖补项目（林草） | 239.99 | 239.99 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 林草局
14 | 盈江县“一县一业”平原镇兴和村壮町山澳洲坚果产业提质增效项目 | 100 | 100 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 林草局
| 民宗局 | 1429.92 | 1429.92 | 100% | 7 |  | 7 | 7 |  | 民族宗教事务局
15 | 勐弄乡松园村朝阳山河边寨污水处理项目 | 213 | 213 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 民族宗教事务局
16 | 太平镇雪梨村污水处理项目 | 497.19 | 497.19 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 民族宗教事务局
17 | 那邦镇刀弄村污水收集与处理项目 | 144.92 | 144.92 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 民族宗教事务局
18 | 铜壁关乡生活污水资源化利用项目（二期） | 205.21 | 205.21 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 民族宗教事务局
19 | 苏典乡苏典村农村生活污水治理建设项目 | 320 | 320 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 民族宗教事务局
20 | 新型农业主体生产以奖代补 | 9.6 | 9.6 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 民族宗教事务局
21 | 盈江县4个乡镇民族村寨旅游提升项目 | 40 | 40 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 民族宗教事务局
| 农业农村局 | 2561.34 | 2311.34 | 90.24% | 2 |  | 1 | 1 |  | 农业农村局
22 | 盈江县2023年产业奖补项目（农业农村） | 61.34 | 61.34 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 农业农村局
23 | 盈江县优质稻良种繁育中心建设项目（一期） | 2500 | 2250 | 90% | 1 | 90% |  |  |  | 农业农村局
| 水利局 | 640 | 640 | 100% | 4 |  | 4 | 4 |  | 水利局
24 | 盈江县2023年农村供水保障设施建设项目（第一批） | 100 | 100 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 水利局
25 | 盈江县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴农村饮水安全项目 | 60 | 60 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 水利局
26 | 盈江县2023年骨干灌溉渠道改扩建项目 | 340 | 340 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 水利局
27 | 盈江县2023年盏西镇、油松岭乡农村供水保障建设项目 | 140 | 140 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 水利局
| 自然资源局 | 520 | 520 | 100% | 1 |  | 1 | 1 |  | 自然资源局
28 | 盈江县行政村村庄规划编制 | 520 | 520 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 自然资源局
| 乡村振兴局 | 1205.47 | 1025.45 | 85.07% | 3 |  | 3 | 3 |  | 乡村振兴局
29 | 盈江县2023年扶贫小额信贷贴息项目 | 687.96 | 507.94 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 乡村振兴局
30 | 盈江县2023年"雨露计划"职业教育补助项目 | 516.75 | 516.75 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 乡村振兴局
31 | 盈江县就业技能培训补助 | 0.76 | 0.76 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 乡村振兴局
| 人社局 | 301.3 | 301.3 | 100% | 1 |  | 1 | 1 |  | 人社局
32 | 盈江县2023年脱贫劳动力（含监测对象）一次性外出务工交通补助项目 | 301.3 | 301.3 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 人社局
| 交通局 | 200 | 200 | 100% | 2 |  | 2 | 2 |  | 交通局
33 | 盈江县卡场镇五排村草果良种良法种植示范基地产业道路建设项目 | 100 | 100 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 交通局
34 | 铜壁关乡南岭村白石头产业道路排水沟工程 | 100 | 100 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 交通局
| 住建局 | 1341.08 | 1173.57 | 87.51% | 1 |  | 0 | 0 |  | 住建局
35 | 盈江县2023年现代化边境小康村垃圾治理项目 | 1341.08 | 1173.57 | 87.51% | 1 | 90% |  |  |  | 住建局
| 农场社区管委会 | 266 | 229.68 | 86.35% | 3 |  | 2 | 2 |  | 农场管理委员会
36 | 盈江农场产业综合体建设项目 | 192.68 | 192.68 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 农场管理委员会
37 | 盈江农场产业综合体建设项目—盈湘社区茶厂产业灾后附属项目 | 36.32 | 0 | 0% | 1 | 30%
38 | 盈江农场盈峰社区人畜饮水工程建设项目 | 37 | 37 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 农场管理委员会
| 弄璋镇 | 320 | 320 | 100% | 3 |  | 3 | 3 |  | 弄璋镇人民政府
39 | 弄璋镇林下经济发展项目(村集体经济） | 200 | 200 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 弄璋镇人民政府
40 | 弄璋镇芒面村农副产品综合开发发展项目（村集体经济） | 80 | 80 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 弄璋镇人民政府
41 | 弄璋镇芒相村就业车间建设项目（村集体经济） | 40 | 40 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 弄璋镇人民政府
| 那邦镇 | 222 | 222 | 100% | 1 |  | 1 | 1 |  | 那邦镇人民政府
42 | 那邦镇刀弄村精品咖啡产业种植示范基地附属设施建设项目（村集体经济） | 222 | 222 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 那邦镇人民政府
| 苏典乡 | 430 | 430 | 100% | 3 |  | 3 | 3 |  | 苏典傈僳族乡人民政府
43 | 苏典乡苏典村委会村山草果基地建设项目（村集体经济） | 45 | 45 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 苏典傈僳族乡人民政府
44 | 苏典乡茅草村南帕村民小组千亩连片草果基地建设项目（村集体经济） | 355 | 355 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 苏典傈僳族乡人民政府
45 | 苏典乡劈石村茶叶加工车间提升改造项目（村集体经济） | 30 | 30 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 苏典傈僳族乡人民政府
| 太平镇 | 1273.34 | 1251.36 | 98.27% | 2 |  | 1 | 1 |  | 太平镇人民政府
46 | 太平镇农产品交易中心建设项目（村集体经济） | 100 | 100 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 太平镇人民政府
47 | 盈江县“千头牛场”建设项目（发展新型农村集体经济） | 1173.34 | 1151.36 | 98.13% | 1 | 90% |  |  |  | 太平镇人民政府
| 铜壁关乡 | 335.2 | 335.2 | 100% | 4 |  | 4 | 4 |  | 铜壁关乡人民政府
48 | 铜壁关瓦落崩山高山生态林农产业种植示范基地建设项目 | 57.4 | 57.4 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 铜壁关乡人民政府
49 | 铜壁关乡建边村草果种植项目（村集体经济） | 146 | 146 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 铜壁关乡人民政府
50 | 铜壁关乡三合村农特产品展示区建设项目（村集体经济） | 52.8 | 52.8 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 铜壁关乡人民政府
51 | 铜壁关乡三合村生活污水治理项目 | 79 | 79 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 铜壁关乡人民政府
| 盏西镇 | 396 | 396 | 100% | 1 |  | 1 | 1 |  | 盏西镇人民政府
52 | 盏西镇合作村2023年中央财政以工代赈项目 | 396 | 396 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 盏西镇人民政府
| 平原镇 | 68 | 68 | 100% | 2 |  | 2 | 2 |  | 平原镇人民政府
53 | 平原镇岗勐社区临江家园就业车间 | 33 | 33 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 平原镇人民政府
54 | 盈江县平原镇拉勐村产业灌溉沟渠建设项目 | 35 | 35 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 平原镇人民政府
| 昔马镇 | 528.93 | 528.93 | 100% | 1 |  | 1 | 1 |  | 昔马镇人民政府
55 | 昔马镇保边村污水处理项目 | 528.93 | 528.93 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 昔马镇人民政府
| 新城乡 | 100 | 79.84 | 79.84% | 1 |  | 1 | 1 |  | 新城乡人民政府
56 | 新城乡傣龙村上芒康至下芒康烟叶生产提质增效建设项目 | 100 | 79.84 | 79.84% | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 新城乡人民政府