## 表1-明细表 -衔接资金
2021年盈江县衔接资金项目进度表（2021年11月）
序号 | 资金 属性 | 资金批次或 项目名称（个数） | 项目实施地点 |  |  | 主管单位 | 项目实施单位 | 资金下达文件号 |  |  | 下达资金 | 项目批复 文号 | 项目批复 时间 | 项目批复资金（万元） |  |  | 项目动工情况 （是填1 否填0） | 累计使用资金（万元） | 资金使用进度（%) | 项目完工情况 （是填1 否填0） | 项目验收情况 （是填1，否填0） | 项目审计情况 （是填1 否填0） | 备注
|  |  | 乡镇 | 村委会 | 村民小组 |  |  | 省财政厅 | 州财政局 | 县财政局 |  |  |  | 小计 | 其中：衔接资金 | 项目个数
2021年（专项扶贫资金）合计 | [10 empty] | 10832.5 |  |  | 10832.5 | 10832.5 | 88 | 87 | 7177.38 |  | 41 | 40 | 35
一、 |  | 中央 | [8 empty] | 9068 |  |  | 9068 | 9068 | 83 | 83 | 6010.31 |  | 38 | 37 | 32
（一） |  | 提前下达2021年第一批中央财政专项扶贫资金 | [5 empty] | 云财农〔2020〕208号 | 德财农〔2020〕106号 | 盈财整合〔2021〕19号、28号 | 597 |  |  | 597 | 597 | 14 | 14 | 455.15 | 76.24% | 9 | 9 | 9
1-1 | 衔接 | 平原二队沃柑产业道路建设 | 平原镇 |  |  | 盈江县人民政府 | 农场管委会 | 云财农〔2020〕208号 | 德财农〔2020〕106号 | 盈财整合〔2021〕19号 | 97 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 97 | 97 | 1 | 1 | 97 | 100% | 1 | 1 | 1
1-2 | 衔接 | 铜壁关乡三合村大寨田坝搬迁点村内道路硬化 | 铜壁关乡 | 三合村 | 大寨田坝搬迁点 | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2020〕208号 | 德财农〔2020〕106号 | 盈财整合〔2021〕28号 | 45 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 45 | 45 | 1 | 1 | 45 | 100% | 1 | 1 | 1
1-3 | 衔接 | 太平镇贺回村三五社村内道路硬化 | 太平镇 | 贺回村 | 三五社 | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2020〕208号 | 德财农〔2020〕106号 | 盈财整合〔2021〕28号 | 50 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 50 | 50 | 1 | 1 | 50 | 100% | 1 | 1 | 1
1-4 | 衔接 | 太平镇芒允村芒哈东费东拉街五社村内道路硬化 | 太平镇 | 芒允村 | 芒哈东费东拉街五社 | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2020〕208号 | 德财农〔2020〕106号 | 盈财整合〔2021〕28号 | 45 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 45 | 45 | 1 | 1 | 45 | 100% | 1 | 1 | 1
1-5 | 衔接 | 平原镇勐盏村小团结至二坤道路 | 平原镇 | 勐盏村 | 小团结 | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2020〕208号 | 德财农〔2020〕106号 | 盈财整合〔2021〕28号 | 45 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 45 | 45 | 1 | 1 | 45 | 100% | 1 | 1 | 1
1-6 | 衔接 | 平原镇勐盏村新寨村民小组道路挡墙支砌 | 平原镇 | 勐盏村 | 新寨 | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2020〕208号 | 德财农〔2020〕106号 | 盈财整合〔2021〕28号 | 10.8 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 10.8 | 10.8 | 1 | 1 | 10.8 | 100% | 1 | 1 | 1
1-7 | 衔接 | 弄璋镇芒线村芒广村民小组饮水安全巩固提升项目 | 弄璋镇 | 芒线村 | 芒广 | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2020〕208号 | 德财农〔2020〕106号 | 盈财整合〔2021〕28号 | 32 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 32 | 32 | 1 | 1 |  | 0%
1-8 | 衔接 | 昔马镇团结村梨树园饮水安全巩固提升项目 | 昔马镇 | 团结村 | 梨树园 | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2020〕208号 | 德财农〔2020〕106号 | 盈财整合〔2021〕28号 | 10 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 10 | 10 | 1 | 1 |  | 0%
1-9 | 衔接 | 太平镇芒允村芒哈东孟老贵黄牛养殖项目 | 太平镇 | 芒允村 | 芒哈东费东拉街五社 | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2020〕208号 | 德财农〔2020〕106号 | 盈财整合〔2021〕28号 | 5 | 盈开组复〔2021〕16号 | 2021.9.16 | 5 | 5 | 1 | 1 |  | 0%
1-10 | 衔接 | 弄璋镇弄璋村弄轰村民小组产业道路建设 | 弄璋镇 | 弄璋村 | 弄轰 | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2020〕208号 | 德财农〔2020〕106号 | 盈财整合〔2021〕28号 | 40 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 40 | 40 | 1 | 1 | 40 | 100% | 1 | 1 | 1
1-11 | 衔接 | 太平镇拉丙村散朋村民小组产业道路建设 | 太平镇 | 拉丙村 | 散朋 | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2020〕208号 | 德财农〔2020〕106号 | 盈财整合〔2021〕28号 | 10.2 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 10.2 | 10.2 | 1 | 1 | 10.2 | 100% | 1 | 1 | 1
1-12 | 衔接 | 支那乡芦山村新村到矿场产业道路建设项目 | 支那乡 | 芦山村 |  | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2020〕208号 | 德财农〔2020〕106号 | 盈财整合〔2021〕28号 | 22 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 22 | 22 | 1 | 1 | 22 | 100% | 1 | 1 | 1
1-13 | 衔接 | 芒章乡鲁洛村尖山村民小组产业道路（尖山村民小组核桃寨岔路到尖山老寨路） | 芒章乡 | 鲁洛村 | 尖山 | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2020〕208号 | 德财农〔2020〕106号 | 盈财整合〔2021〕28号 | 100 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 100 | 100 | 1 | 1 | 48.75 | 48.75%
1-14 | 衔接 | 新城乡邦瓦村盆都村民小组产业道路建设 | 新城乡 | 邦瓦村 | 盆都 | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2020〕208号 | 德财农〔2020〕106号 | 盈财整合〔2021〕28号 | 85 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 85 | 85 | 1 | 1 | 41.4 | 48.71%
（二） |  | 提前下达2021年第二批中央财政专项扶贫资金 | [5 empty] | 云财农〔2020〕211号 | 德财农〔2020〕107号 | 盈财整合〔2021〕15号 | 2880 |  |  | 2880 | 2880 | 22 | 22 | 2794.82 | 97.04% | 20 | 19 | 18
2-1 | 衔接 | 弄璋镇南算村拱腊新村至石场路道路硬化建设 | 弄璋镇 | 南算村 | 拱腊新村 | 盈江县人民政府 | 县扶贫办 | 云财农〔2020〕211号 | 德财农〔2020〕107号 | 盈财整合〔2021〕15号 | 48.8 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 48.8 | 48.8 | 1 | 1 | 48.8 | 100% | 1 | 1 | 1
2-2 | 衔接 | 弄璋镇南算村青松小组至芹菜塘小组道路硬化 | 弄璋镇 | 南算村 | 青松 | 盈江县人民政府 | 县扶贫办 | 云财农〔2020〕211号 | 德财农〔2020〕107号 | 盈财整合〔2021〕15号 | 52.15 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 52.15 | 52.15 | 1 | 1 | 52.15 | 100% | 1 | 1 | 1
2-3 | 衔接 | 弄璋镇南算村上井坎组村内道路硬化项目 | 弄璋镇 | 南算村 | 上井坎 | 盈江县人民政府 | 县扶贫办 | 云财农〔2020〕211号 | 德财农〔2020〕107号 | 盈财整合〔2021〕15号 | 48.01 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 48.01 | 48.01 | 1 | 1 | 48.01 | 100% | 1 | 1 | 1
2-4 | 衔接 | 弄璋镇南算村大蛮然组村内道路硬化项目 | 弄璋镇 | 南算村 | 大蛮然 | 盈江县人民政府 | 县扶贫办 | 云财农〔2020〕211号 | 德财农〔2020〕107号 | 盈财整合〔2021〕15号 | 28.99 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 28.99 | 28.99 | 1 | 1 | 28.99 | 100% | 1 | 1 | 1
2-5 | 衔接 | 弄璋镇新府村弄色村内道路硬化项目 | 弄璋镇 | 新府村 | 弄色 | 盈江县人民政府 | 县扶贫办 | 云财农〔2020〕211号 | 德财农〔2020〕107号 | 盈财整合〔2021〕15号 | 89 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 89 | 89 | 1 | 1 | 89 | 100% | 1 | 1 | 1
2-6 | 衔接 | 弄璋镇南永村南怀村民小组村内道路硬化 | 弄璋镇 | 南永村 | 南怀 | 盈江县人民政府 | 县扶贫办 | 云财农〔2020〕211号 | 德财农〔2020〕107号 | 盈财整合〔2021〕15号 | 138 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 138 | 138 | 1 | 1 | 138 | 100% | 1 | 1 | 1
2-7 | 衔接 | 昔马镇保边村火石沟村内道路硬化项目 | 昔马镇 | 保边村 | 火石沟 | 盈江县人民政府 | 县扶贫办 | 云财农〔2020〕211号 | 德财农〔2020〕107号 | 盈财整合〔2021〕15号 | 44.8 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 44.8 | 44.8 | 1 | 1 | 44.8 | 100% | 1 | 1 | 1
2-8 | 衔接 | 盏西镇姐坎村芒佈村内道路 | 盏西镇 | 姐坎村 | 芒佈 | 盈江县人民政府 | 县扶贫办 | 云财农〔2020〕211号 | 德财农〔2020〕107号 | 盈财整合〔2021〕15号 | 68 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 68 | 68 | 1 | 1 | 68 | 100% | 1 | 1 | 1
2-9 | 衔接 | 扶贫小额信贷贴息项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 县扶贫办 | 云财农〔2020〕211号 | 德财农〔2020〕107号 | 盈财整合〔2021〕15号 | 157.42 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 157.42 | 157.42 | 1 | 1 | 157.42 | 100%
2-10 | 衔接 | 盏西镇双龙村姐坎片区道路硬化项目 | 盏西镇 | 双龙村 | 姐坎 | 盈江县财政局 | 盏西镇人民政府 | 云财农〔2020〕211号 | 德财农〔2020〕107号 | 盈财整合〔2021〕16号 | 109.2 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 109.2 | 109.2 | 1 | 1 | 109.2 | 100% | 1 | 1 | 1
2-11 | 衔接 | 盏西镇邦朗村蛮另一组村内道路硬化项目 | 盏西镇 | 邦朗村 | 蛮另一组 | 盈江县财政局 | 盏西镇人民政府 | 云财农〔2020〕211号 | 德财农〔2020〕107号 | 盈财整合〔2021〕16号 | 63.35 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 63.35 | 63.35 | 1 | 1 | 35.85 | 56.59% | 1
2-12 | 衔接 | 盈江县弄璋镇边府村南腊河（二期）治理项目 | 弄璋镇 | 边府村 | 南腊河 | 盈江县人民政府 | 弄璋镇人民政府 | 云财农〔2020〕211号 | 德财农〔2020〕107号 | 盈财整合〔2021〕18号 | 300 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 300 | 300 | 1 | 1 | 270.9 | 90.3%
2-13 | 衔接 | 太平镇璋西村莫稍村民小组进村道路建设项目 | 太平镇 | 璋西村 | 莫稍 | 盈江县扶贫办 | 太平镇人民政府 | 云财农〔2020〕211号 | 德财农〔2020〕107号 | 盈财整合〔2021〕20号 | 26.53 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 26.53 | 26.53 | 1 | 1 | 26.53 | 100% | 1 | 1 | 1
2-14 | 衔接 | 太平镇贺回村卡同村民小组道路硬化工程 | 太平镇 | 贺回村 | 卡同 | 盈江县扶贫办 | 太平镇人民政府 | 云财农〔2020〕211号 | 德财农〔2020〕107号 | 盈财整合〔2021〕20号 | 23.5 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 23.5 | 23.5 | 1 | 1 | 23.5 | 100% | 1 | 1 | 1
2-15 | 衔接 | 太平镇卡牙村进村道路建设项目 | 太平镇 | 卡牙村 |  | 盈江县扶贫办 | 太平镇人民政府 | 云财农〔2020〕211号 | 德财农〔2020〕107号 | 盈财整合〔2021〕20号 | 9.14 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 9.14 | 9.14 | 1 | 1 | 9.14 | 100% | 1 | 1 | 1
2-16 | 衔接 | 太平镇弄盏村弄贯、拉应村民小组饮水改造项目 | 太平镇 | 弄盏村 | 弄贯、拉应 | 盈江县扶贫办 | 太平镇人民政府 | 云财农〔2020〕211号 | 德财农〔2020〕107号 | 盈财整合〔2021〕20号 | 16.65 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 16.65 | 16.65 | 1 | 1 | 16.65 | 100% | 1 | 1 | 1
2-17 | 衔接 | 太平镇卡牙村小吴若村民小组灌溉沟治理项目延长段 | 太平镇 | 卡牙村 | 小吴若 | 盈江县扶贫办 | 太平镇人民政府 | 云财农〔2020〕211号 | 德财农〔2020〕107号 | 盈财整合〔2021〕20号 | 8.31 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 8.31 | 8.31 | 1 | 1 | 8.31 | 100% | 1 | 1 | 1
2-18 | 衔接 | 卡场镇吾帕村汉螺蛳村民小组村内道路硬化 | 卡场镇 | 吾帕村 | 汉螺蛳 | 盈江县财政局 | 卡场镇人民政府 | 云财农〔2020〕211号 | 德财农〔2020〕107号 | 盈财整合〔2021〕21号 | 400 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 400 | 400 | 1 | 1 | 400 | 100% | 1 | 1 | 1
2-19 | 衔接 | 卡场镇吾帕村丁林养殖专业合作社扶持项目 | 卡场镇 | 吾帕村 |  | 盈江县扶贫办 | 卡场镇人民政府 | 云财农〔2020〕211号 | 德财农〔2020〕107号 | 盈财整合〔2021〕21号 | 30 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 30 | 30 | 1 | 1 | 30 | 100% | 1 | 1 | 1
2-20 | 衔接 | 苏典乡劈石村高岩寨内道路硬化建设项目 | 苏典乡 | 劈石村 | 高岩 | 盈江县扶贫办 | 苏典乡人民政府 | 云财农〔2020〕211号 | 德财农〔2020〕107号 | 盈财整合〔2021〕22号 | 40 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 40 | 40 | 1 | 1 | 40 | 100% | 1 | 1 | 1
2-21 | 衔接 | 苏典乡勐嘎村香得龙搬迁点道路建设 | 苏典乡 | 勐嘎村 | 香得龙搬迁点 | 盈江县扶贫办 | 苏典乡人民政府 | 云财农〔2020〕211号 | 德财农〔2020〕107号 | 盈财整合〔2021〕22号 | 7 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 100% | 1 | 1
2-22 | 衔接 | 盈江县2020年中央预算内投资高标准农田建设项目 |  |  |  | 德宏州农业农村局 | 盈江县农业农村局 | 云财农〔2020〕211号 | 德财农〔2020〕107号 | 盈财整合〔2021〕15号 | 1142.58 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 1142.58 | 1142.58 | 1 | 1 | 1142.57 | 100% | 1 | 1 | 1
2-23 | 衔接 | 扶贫小额信贷贴息项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县扶贫办 | 云财农〔2020〕211号 | 德财农〔2020〕107号 | 盈财整合〔2021〕52、56号 | 28.57 |  |  | 28.57 | 28.57
（三） |  | 下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | [5 empty] | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕37号 | 5201 |  |  | 5201 | 5201 | 45 | 45 | 2600.44 | 50% | 8 | 8 | 5
3-1 | 衔接 | 卡场镇草坝村拱劳村民小组防护栏建设项目 | 卡场镇 | 草坝村 | 拱劳 | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕37号 | 6 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 6 | 6 | 1 | 1 |  | 0%
3-2 | 衔接 | 支那乡支东村白岩村民小组通村道路建设项目 | 支那乡 | 支东村 | 白岩 | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕37号 | 16 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 16 | 16 | 1 | 1 |  | 0%
3-3 | 衔接 | 支那乡支东村白岩村民小组村内道路硬化项目 | 支那乡 | 支东村 | 白岩 | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕37号 | 50 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 50 | 50 | 1 | 1 |  | 0%
3-4 | 衔接 | 卡场镇卡场村小新寨村民小组村内道路硬化项目 | 卡场镇 | 卡场村 | 小新寨 | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕37号 | 20 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 20 | 20 | 1 | 1 |  | 0%
3-5 | 衔接 | 新城乡邦瓦村下拱岭村民小组道路建设项目 | 新城乡 | 邦瓦村 | 下拱岭 | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕37号 | 11 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 11 | 11 | 1 | 1 |  | 0%
3-6 | 衔接 | 卡场镇草坝村迈东村民小组道路建设项目 | 卡场镇 | 草坝村 | 迈东 | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕37号 | 15 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 15 | 15 | 1 | 1 |  | 0%
3-7 | 衔接 | 卡场镇草坝村盆都村民小组村内道路硬化项目 | 卡场镇 | 草坝村 | 盆都 | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕37号 | 62 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 62 | 62 | 1 | 1 | 30.5 | 49.19%
3-8 | 衔接 | 太平镇雪梨村贺宋村民小组村内道路硬化项目 | 太平镇 | 雪梨村 | 贺宋 | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕37号 | 15 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 15 | 15 | 1 | 1 |  | 0%
3-9 | 衔接 | 太平镇雪梨村革夺安全饮水改造提升项目 | 太平镇 | 雪梨村 | 革夺 | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕37号 | 42 | 盈开组复〔2021〕16号 | 2021.9.16 | 42 | 42 | 1 | 1 |  | 0%
3-10 | 衔接 | 太平镇雪梨村俄琼安全饮用水改造提升项目 | 太平镇 | 雪梨村 | 俄琼 | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕37号 | 15 | 盈开组复〔2021〕16号 | 2021.9.16 | 15 | 15 | 1 | 1
3-11 | 衔接 | 卡场镇草坝村腾拉拱村民小组饮水网管改造项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕37号 | 24 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 24 | 24 | 1 | 1 |  | 0%
3-12 | 衔接 | 卡场镇草坝村拱劳村民小组饮水池建设项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕37号 | 3 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 0%
3-13 | 衔接 | 弄璋镇芒面村人畜饮水改造项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕37号 | 30 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 30 | 30 | 1 | 1 |  | 0%
3-14 | 衔接 | 卡场镇卡场村傈新朗汉新朗村民小组饮水安全巩固提升项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕37号 | 80 | 盈开组复〔2021〕16号 | 2021.9.16 | 80 | 80 | 1 | 1 | 39.15 | 48.94%
3-15 | 衔接 | 卡场镇五排村石竹河村民小组饮水安全巩固提升项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕37号 | 10 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 10 | 10 | 1 | 1 |  | 0%
3-16 | 衔接 | 卡场镇五排村五排村民小组饮水安全巩固提升项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕37号 | 11 | 盈开组复〔2021〕16号 | 2021.9.16 | 11 | 11 | 1 | 1 |  | 0%
3-17 | 衔接 | 太平镇芒允村弄哏村民小组饮水安全巩固提升项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕37号 | 14.87 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 14.87 | 14.87 | 1 | 1 |  | 0%
3-18 | 衔接 | 卡场镇草坝村迈东村民小组灌溉沟渠项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕37号 | 75 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 75 | 75 | 1 | 1 | 36.5 | 48.67%
3-19 | 衔接 | 支那乡支东村孔家寨村民小组产业路修复项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕37号 | 23 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 23 | 23 | 1 | 1 |  | 0%
3-20 | 衔接 | 太平镇芒允村巷岗村民小组产业道路建设项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕37号 | 26.6 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 26.6 | 26.6 | 1 | 1 |  | 0%
3-21 | 衔接 | 盏西镇松坡村杨柳坪村民小组产业道路建设项目（一期） |  |  |  | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕37号 | 150 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 150 | 150 | 1 | 1 | 73.5 | 49%
3-22 | 衔接 | 太平镇雪梨村上帮瓦村民小组产业道路建设项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕37号 | 65 | 盈开组复〔2021〕16号 | 2021.9.16 | 65 | 65 | 1 | 1 | 32 | 49.23%
3-23 | 衔接 | 卡场镇草坝村东朋洋二组产业道路建设项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕37号 | 87 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 87 | 87 | 1 | 1 | 42.5 | 48.85%
3-24 | 衔接 | 卡场镇草坝村坚果基地集体经济水网管建设项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕37号 | 35 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 35 | 35 | 1 | 1 |  | 0%
3-25 | 衔接 | 卡场镇五排村奔龙库村民小组林下产业草果示范基地道路建设项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 县民宗局 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕37号 | 35 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 35 | 35 | 1 | 1 |  | 0%
3-26 | 衔接 | 盈江县2020年洪涝灾区高标准 农田修复项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县农业农村局 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕42号 | 2400 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 2400 | 2400 | 1 | 1 | 1074.5 | 44.77%
3-27 | 衔接 | 油松岭乡靛场至岭干田产业道路建设项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县农业农村局 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕42号 | 80 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 80 | 80 | 1 | 1 |  | 0%
3-28 | 衔接 | 盈江县平原镇胜隆村荒朽排涝沟建设项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县农业农村局 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕42号 | 170 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 170 | 170 | 1 | 1 | 106.5 | 62.65%
3-29 | 衔接 | 芒章乡勐安大莫文茶叶基地项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县农业农村局 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕42号 | 86 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 86 | 86 | 1 | 1 |  | 0%
3-30 | 衔接 | 盈江县盏西镇姐坎村蛮练村内道路硬化建设 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盏西镇人民政府 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕39号 | 80 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 80 | 80 | 1 | 1 | 62.8 | 78.5%
3-31 | 衔接 | 盈江县盏西镇普关村一碗水村内道路 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盏西镇人民政府 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕39号 | 14 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 14 | 14 | 1 | 1 | 11.01 | 78.64%
3-32 | 衔接 | 盈江县盏西镇河边上寨新村道路（团坡） |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盏西镇人民政府 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕39号 | 34.85 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 34.85 | 34.85 | 1 | 1 | 27.68 | 79.43%
3-33 | 衔接 | 红坡田搬迁点安全护栏设施建设项目 |  |  |  | 盈江县乡村振兴局 | 旧城镇人民政府 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕44号 | 31 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 31 | 31 | 1 | 1 | 9 | 29.03% | 1 | 1 | 1
3-34 | 衔接 | 旧城镇烟叶育苗基地建设项目 |  |  |  | 盈江县乡村振兴局 | 旧城镇人民政府 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕44号 | 45 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 45 | 45 | 1 | 1 | 45 | 100% | 1 | 1 | 1
3-35 | 衔接 | 盈江县旧城镇五合家园扶贫车间建设项目-扶贫车间 |  |  |  | 盈江县乡村振兴局 | 旧城镇人民政府 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕44号 | 230 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 230 | 230 | 1 | 1 | 230 | 100% | 1 | 1 | 1
3-36 | 衔接 | 昔马镇野茶种植项目 |  |  |  | 盈江县乡村振兴局 | 昔马镇人民政府 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕45号 | 50 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 50 | 50 | 1 | 1 | 50 | 100% | 1 | 1
3-37 | 衔接 | 昔马镇电子扶贫车间建设项目 |  |  |  | 盈江县乡村振兴局 | 昔马镇人民政府 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕45号 | 30 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 30 | 30 | 1 | 1 | 30 | 100% | 1 | 1 | 1
3-38 | 衔接 | 昔马镇保边村村集体经济农副产品生产销售扶贫车间建设项目 |  |  |  | 盈江县乡村振兴局 | 昔马镇人民政府 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕45号 | 80 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 80 | 80 | 1 | 1 | 63.36 | 79.2%
3-39 | 衔接 | 昔马镇团结村蚌林、大寨村民小组产业道路建设及苍蒲塘水坝建设项目 |  |  |  | 盈江县乡村振兴局 | 昔马镇人民政府 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕45号 | 75 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 75 | 75 | 1 | 1 | 59.44 | 79.25%
3-40 | 衔接 | 苏典乡街子村内基础设施建设项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 苏典乡人民政府 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕48号 | 215 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 215 | 215 | 1 | 1 | 168 | 78.14%
3-41 | 衔接 | 苏典乡野茶种植项目 |  |  |  | 盈江县乡村振兴局 | 苏典乡人民政府 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕48号 | 58 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 58 | 58 | 1 | 1 | 58 | 100% | 1 | 1
3-42 | 衔接 | 芒章乡垃圾场道路建设项目（芒章乡芒章村转塘一组村内道路延长线建设） |  |  |  | 盈江县乡村振兴局 | 芒章乡人民政府 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕43号 | 103.68 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 103.68 | 103.68 | 1 | 1 | 61.2 | 59.03%
3-43 | 衔接 | 勐弄乡野茶种植项目 |  |  |  | 盈江县乡村振兴局 | 勐弄乡人民政府 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕47号 | 50 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 50 | 50 | 1 | 1 | 50 | 100% | 1 | 1
3-44 | 衔接 | 雨露计划 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县教体局 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕38号 | 112 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 112 | 112 |  |  |  | 0%
3-45 | 衔接 | 盈江农场芒允茶厂提升改造建设项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 农场管委会 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕41号 | 157 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 157 | 157 | 1 | 1 | 61.8 | 39.36%
3-46 | 衔接 | 油松岭乡椿头塘村江心坡上组兴和村民小组村内道路 |  |  |  | 盈江县乡村振兴局 | 油松岭乡人民政府 | 云财农〔2021〕76号 | 德财农〔2021〕41号 | 盈财整合〔2021〕26号 | 178 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 178 | 178 | 1 | 1 | 178 | 100% | 1 | 1 | 1
（四） |  | 下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（以工代赈任务） | [5 empty] | 云财农〔2021〕84号 | 德财农〔2021〕43号 | 盈财整合〔2021〕40号 | 380 |  |  | 380 | 380 | 1 | 1 | 150 |  | 0 | 0 | 0
4-1 | 衔接 | 2021年盈江县盏西镇普关村片区开发项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盏西镇人民政府 | 云财农〔2021〕84号 | 德财农〔2021〕43号 | 盈财整合〔2021〕40号 | 380 | 盈开组复〔2021〕6号 | 2021.6.15 | 380 | 380 | 1 | 1 | 150 | 39.47%
（五） | 衔接 | 下达2021年中央农村综合改革转移支付预算 | [5 empty] | 云财农〔2020〕225号 | 德财农〔2021〕6号 | 盈财整合〔2021〕51号、61号 | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 9.9 | #DIV/0! | 1 | 1 | 0
5-1 | 衔接 | 铜壁关三合村嘎独一组综合用电设施建设 | 铜壁关乡 | 三合村 | 嘎独一组 | 盈江县人民政府 | 铜壁关乡人民政府 | 云财农〔2020〕225号 | 德财农〔2021〕6号 | 盈财整合〔2021〕51号 | 9.9 |  |  | 9.9 | 9.9 | 1 | 1 | 9.9 | 100% | 1 | 1
5-2 | 衔接 | 扶贫小额信贷贴息项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县扶贫办 | 云财农〔2020〕225号 | 德财农〔2021〕6号 | 盈财整合〔2021〕61号 | 0.1 | 盈巩固振兴组〔2021〕4号 | 2021.11.19 | 0.1 | 0.1
二、 |  | 省级 | [8 empty] | 1323 |  |  | 1323 | 1323 | 4 | 3 | 877.07 |  | 2 | 2 | 2
（一） |  | 2021年第二批省级财政专项扶贫资金 | [5 empty] | 云财农〔2021〕45号 | 德财农〔2021〕24号 | 盈财整合〔2021〕30号 | 1169 |  |  | 1169 | 1169 | 3 | 3 | 877.07 |  | 2 | 2 | 2
1-1 | 衔接 | 勐弄乡勐弄村中山村内道路硬化项目 | 勐弄乡 | 勐弄村 | 中山 | 盈江县人民政府 | 县扶贫办 | 云财农〔2021〕45号 | 德财农〔2021〕24号 | 盈财整合〔2021〕30号 | 181 | 盈开组复〔2021〕3号 | 2021.4.29 | 181 | 181 | 1 | 1 | 181 | 100% | 1 | 1 | 1
1-2 | 衔接 | 油松岭乡椿头塘村江心坡下组兴和道路及附属设施建设 | 油松岭乡 | 椿头塘 | 江心坡下组 | 盈江县人民政府 | 县扶贫办 | 云财农〔2021〕45号 | 德财农〔2021〕24号 | 盈财整合〔2021〕30号 | 26 | 盈开组复〔2021〕3号 | 2021.4.29 | 26 | 26 | 1 | 1 | 26 | 100% | 1 | 1 | 1 | 与涉农资金中2-3为同一个项目
1-3 | 衔接 | 扶贫小额信贷贴息项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 县扶贫办 | 云财农〔2021〕45号 | 德财农〔2021〕24号 | 盈财整合〔2021〕30号 | 517 | 盈开组复〔2021〕3号 | 2021.4.29 | 517 | 517 |  |  | 367.57 | 71.1%
1-4 | 衔接 | 盈江县弄璋镇边府村南腊河（二期）治理项目 | 弄璋镇 | 边府村 |  | 盈江县人民政府 | 弄璋镇人民政府 | 云财农〔2021〕45号 | 德财农〔2021〕24号 | 盈财整合[2021]32号 | 95 | 盈开组复〔2021〕3号 | 2021.4.29 | 95 | 95 | [7 empty] | 与2-11为同一个项目
1-5 | 衔接 | 卡场镇吾帕村汉螺蛳村民小组村内道路硬化 | 卡场镇 | 吾帕村 | 汉螺蛳 | 盈江县财政局 | 卡场镇人民政府 | 云财农〔2021〕45号 | 德财农〔2021〕24号 | 盈财整合[2021]31号 | 100 | 盈开组复〔2021〕3号 | 2021.4.29 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100% |  |  |  | 与2-18为同一个项目
1-6 | 衔接 | 雨露计划 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县教体局 | 云财农〔2021〕45号 | 德财农〔2021〕24号 | 盈财整合〔2021〕33号 | 250 | 盈开组复〔2021〕3号 | 2021.4.29 | 250 | 250 | 1 | 1 | 202.5 | 81%
（二） |  | 2021年省级财政衔接推荐乡村振兴补助资金（政策性） | [5 empty] | 云财农〔2021〕188号 | 德财农〔2021〕83号 | 盈财整合〔2021〕60号 | 154 |  |  | 154 | 154 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2-1 | 衔接 | 支那乡芦山村庐山村民小组茅草坡产业道路建设 | 支那乡 | 芦山村 | 庐山 | 盈江县人民政府 | 支那乡人民政府 | 云财农〔2021〕188号 | 德财农〔2021〕83号 | 盈财整合〔2021〕60号 | 100 | 盈巩固振兴组〔2021〕4号 | 2021.11.19 | 100 | 100 | 1 |  |  | 0%
2-2 |  | 省级财政衔接推荐乡村振兴补助资金 | 15各乡镇 |  |  |  | 县委组织部 | 云财农〔2021〕188号 | 德财农〔2021〕83号 |  | 54 |  |  | 54 | 54
三、 |  | 州级 | [8 empty] | 110 |  |  | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
（一） |  | 州级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | [6 empty] | 德财农〔2021〕38号 | 盈财整合〔2021〕34号 | 110 |  |  | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1-1 | 衔接 | 雨露计划 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县教体局 |  | 德财农〔2021〕38号 | 盈财整合〔2021〕34号 | 110 | 盈开组复〔2021〕4号 | 2021.6.10 | 110 | 110 | [7 empty] | 与省级1-6为同一个项目
四、 |  | 县级 | [8 empty] | 331.5 |  |  | 331.5 | 331.5 | 1 | 1 | 290 |  | 1 | 1 | 1
（一） |  | 收回扶贫办以前年度扶贫互助金 | [7 empty] | 盈财整合〔2021〕24号 | 290 |  |  | 290 | 290 | 1 | 1 | 290 |  | 1 | 1 | 1
1-1 | 衔接 | 支那乡崩董村盘总村内道路 | 支那乡 | 崩董村 | 盘总 | 盈江县人民政府 | 县扶贫办 |  |  | 盈财整合〔2021〕24号 | 290 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 290 | 290 | 1 | 1 | 290 | 100% | 1 | 1 | 1
（二） |  | 收回2020年度专项资金 | [7 empty] | 盈财整合〔2021〕30号 | 41.5 |  |  | 41.5 | 41.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2-1 | 衔接 | 扶贫小额信贷贴息项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 县扶贫办 |  |  | 盈财整合〔2021〕30号 | 41.5 | 盈开组复〔2021〕3号 | 2020.4.29 | 41.5 | 41.5 |  |  |  | 0%

## 表2-明细表-其他涉农整合资金
2021年盈江县其他涉农整合项目进度表（2021年11月）
序号 | 资金 属性 | 资金批次或 项目名称（个数） | 项目实施地点 |  |  | 主管单位 | 项目实施单位 | 资金下达文件号 |  |  | 下达资金 （万元） | 项目批复文号 | 项目批复时间 | 项目批复情况 |  | 项目动工情况 （是填1 否填0） | 累计使用资金（万元） | 资金使用进度（%) | 项目完工情况 （是填1 否填0） | 项目验收情况 （是填1，否填0） | 项目审计情况 （是填1 否填0） | 备注
|  |  | 乡镇 | 村委会 | 村民小组 |  |  | 省财政厅 | 州财政局 | 县财政局 |  |  |  | 批复资金（万元） | 项目个数
2021年（涉农整合资金）合计 | [10 empty] | 5474.7 |  |  | 5474.7 | 60 | 60 | 3435.81 | 62.76% | 28 | 28 | 11
一、 |  | 中央 | [8 empty] | 4301.36 |  |  | 4301.36 | 38 | 38 | 2621.72 | 60.95% | 22 | 22 | 7
（一） | 整合 | 提前下达2021年中央农田建设补助资金（支持修复灾毁农田） | [5 empty] | 云财农〔2020〕201号 | 德财农〔2020〕103号 | 盈财整合〔2021〕12号 | 320.9 |  |  | 320.9 | 1 | 1 | 320.55 | 99.89% | 1 | 1 | 1
1-1 | 整合 | 盈江县2021年修复灾毁农田建设项目 | 旧城镇、苏典乡、盏西镇、太平镇、平原镇、弄璋镇 |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县农业农村局 | 云财农〔2020〕201号 | 德财农〔2020〕103号 | 盈财整合〔2021〕12号 | 320.9 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 320.9 | 1 | 1 | 320.55 | 99.89% | 1 | 1 | 1
（二） | 整合 | 提前下达2021年中央水利发展资金 | [5 empty] | 云财农〔2020〕203号 | 德财农〔2020〕104号 | 盈财整合〔2021〕26号 | 365 |  |  | 365 | 6 | 6 | 149 | 40.82% | 4 | 4 | 2
2-1 | 整合 | 盈江县2021年第一批水利发展资金农村供水工程维修养护项目 |  |  |  | 盈江县水利局 | 盈江县水利局 | 云财农〔2020〕203号 | 德财农〔2020〕104号 | 盈财整合〔2021〕26号 | 122 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 122 | 1 | 1 |  | 0%
2-2 | 整合 | 盈江县2021年第一批水利发展资金农业水价综合改革项目 |  |  |  | 盈江县水利局 | 盈江县水利局 | 云财农〔2020〕203号 | 德财农〔2020〕104号 | 盈财整合〔2021〕26号 | 94 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 94 | 1 | 1 |  | 0%
2-3 | 整合 | 盈江县南底河新民堤除险加固工程 |  |  |  | 盈江县水利局 | 盈江县水利局 | 云财农〔2020〕203号 | 德财农〔2020〕104号 | 盈财整合[2021]26号 | 70 | 盈开组复（2021）10号 | 2021.8.14 | 70 | 1 | 1 | 70 | 100% | 1 | 1 | 1
2-4 | 整合 | 盈江县弄哏河除险加固工程 |  |  |  | 盈江县水利局 | 盈江县水利局 | 云财农〔2020〕203号 | 德财农〔2020〕104号 | 盈财整合[2021]26号 | 30 | 盈开组复（2021）10号 | 2021.8.14 | 30 | 1 | 1 | 30 | 100% | 1 | 1 | 1
2-5 | 整合 | 盈江县2021年第一批水利发展资金太平镇回龙河水库北干渠卡牙村山洪灾害防治项目 |  |  |  | 盈江县水利局 | 盈江县水利局 | 云财农〔2020〕203号 | 德财农〔2020〕104号 | 盈财整合〔2021〕26号 | 35 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 35 | 1 | 1 | 35 | 100% | 1 | 1
2-6 | 整合 | 盈江县2021年度山洪灾害监测预警平台运行维护项目 |  |  |  | 盈江县水利局 | 盈江县水利局 | 云财农〔2020〕203号 | 德财农〔2020〕104号 | 盈财整合〔2021〕26号 | 14 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 14 | 1 | 1 | 14 | 100% | 1 | 1
（三） | 整合 | 提前下达2021年中央农田建设补助资金 | [5 empty] | 云财农〔2020〕218号 | 德财农〔2020〕109号 | 盈财整合〔2021〕13号 | 1752.63 |  |  | 1752.63 | 1 | 1 | 1167.77 | 66.63% | 0 | 0 | 0
3-1 | 整合 | 盈江县2021年弄璋片区高标准农田建设项目 | 弄璋镇 |  |  | 德宏州农业农村局 | 盈江县农业农村局 | 云财农〔2020〕218号 | 德财农〔2020〕109号 | 盈财整合〔2021〕13号 | 1752.63 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 1752.63 | 1 | 1 | 1167.77 | 66.63%
（四） | 整合 | 下达2021年中央财政林业改革发展资金 | [5 empty] | 云财资环〔2020〕102号 | 德财综〔2021〕10号 | 盈财整合〔2021〕23号 | 259.4 |  |  | 259.4 | 5 | 5 | 107.43 | 41.41% | 0 | 0 | 0
4-1 | 整合 | 盈江县林草产业技术技能培训 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 林业和草原局 | 云财资环〔2020〕102号 | 德财综〔2021〕10号 | 盈财整合〔2020〕23号 | 12.5 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 12.5 | 1 | 1 | 7.59 | 60.72%
4-2 | 整合 | 盈江县中华蜜蜂养殖项目一期 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 林业和草原局 | 云财资环〔2020〕102号 | 德财综〔2021〕10号 | 盈财整合〔2020〕23号 | 52.5 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 52.5 | 1 | 1 | 20.6 | 39.24%
4-3 | 整合 | 平原镇高里村光明村民小组产业道路建设项目 | 平原镇 | 高里村 | 光明 | 盈江县人民政府 | 林业和草原局 | 云财资环〔2020〕102号 | 德财综〔2021〕10号 | 盈财整合〔2020〕23号 | 175 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 175 | 1 | 1 | 69.4 | 39.66%
4-4 | 整合 | 盏西镇双龙村小黑脑200亩林下草果引水种植示范项目 | 盏西镇 | 双龙村 | 小黑脑 | 盈江县人民政府 | 林业和草原局 | 云财资环〔2020〕102号 | 德财综〔2021〕10号 | 盈财整合〔2020〕23号 | 10 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 10 | 1 | 1 | 9.84 | 98.4%
4-5 | 整合 | 卡场镇草坝村集体经济澳洲坚果基地建设 | 卡场镇 | 草坝村 |  | 盈江县人民政府 | 林业和草原局 | 云财资环〔2020〕102号 | 德财综〔2021〕10号 | 盈财整合〔2020〕23号 | 9.4 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 9.4 | 1 | 1 |  | 0%
（五） | 整合 | 下达2021年中央农业相关转移支付资金 | [5 empty] | 云财农〔2020〕217号 | 德财农〔2021〕5号 | 盈财整合〔2021〕25号 | 364 |  |  | 364 | 4 | 4 | 79.57 | 21.86% | 2 | 2 | 1
4-1 | 整合 | 盈江县2021年农业生产（水稻）社会化服务项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县农业农村局 | 云财农〔2020〕217号 | 德财农〔2021〕5号 | 盈财整合〔2021〕25号 | 204 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 204 | 1 | 1 |  | 0%
4-2 | 整合 | 盈江县2021年高素质农民培训项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县农业农村局 | 云财农〔2020〕217号 | 德财农〔2021〕5号 | 盈财整合〔2021〕25号 | 75 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 75 | 1 | 1 | 4.57 | 6.093%
4-3 | 整合 | 盈江县2021年中央渔业资源保护 增殖放流项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县农业农村局 | 云财农〔2020〕217号 | 德财农〔2021〕5号 | 盈财整合〔2021〕25号 | 18 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 18 | 1 | 1 | 18 | 100% | 1 | 1
4-4 | 整合 | 盈江县2021年奶业振兴和畜牧业转型升级项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县农业农村局 | 云财农〔2020〕217号 | 德财农〔2021〕5号 | 盈财整合〔2021〕25号 | 67 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 67 | 1 | 1 | 57 | 85.07% | 1 | 1 | 1
（六） | 整合 | 下达2021年中央农田建设补助资金 | [5 empty] | 云财社〔2020〕305号 | 德财社〔2021〕2号 | 盈财整合〔2021〕14号 | 361.43 |  |  | 361.43 | 1 | 1 | 132.4 | 36.63% | 0 | 0 | 0
6-1 | 整合 | 盈江县2021年昔马片区高标准农田建设项目 | 昔马镇 |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县农业农村局 | 云财农〔2021〕70号 | 德财农〔2021〕34号 | 盈财整合〔2021〕35号 | 361.43 | 盈开组复〔2021〕4号 | 2021.6.10 | 361.43 | 1 | 1 | 132.4 | 36.63%
（七） | 整合 | 2021年部分车购税资金专项资金 | [6 empty] | 德财建〔2021〕51号 | 盈财整合[2021]57号 | 878 | 盈开组复〔2021〕13号 | 2021.8.31 | 878 | 20 | 20 | 665 | 75.74% | 15 | 15 | 3
7-1 | 整合 | 盈江县太平镇芒崃村民小组通硬化路工程 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县交通局 |  | 德财建〔2021〕51号 | 盈财整合[2021]57号 | 88 | 盈开组复〔2021〕13号 | 2021.8.31 | 88 | 1 | 1 | 88 | 100% | 1 | 1 | 1
7-2 | 整合 | 盈江县弄以村民小组弄以公路硬化路工程 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县交通局 |  | 德财建〔2021〕51号 | 盈财整合[2021]57号 | 17 | 盈开组复〔2021〕13号 | 2021.8.31 | 17 | 1 | 1 | 17 | 100% | 1 | 1
7-3 | 整合 | 盈江县弄以至弄杏通村公路路硬化路工程 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县交通局 |  | 德财建〔2021〕51号 | 盈财整合[2021]57号 | 27 | 盈开组复〔2021〕13号 | 2021.8.31 | 27 | 1 | 1 | 27 | 100% | 1 | 1
7-4 | 整合 | 盈江县弄杏村民二组通村公路硬化路工程 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县交通局 |  | 德财建〔2021〕51号 | 盈财整合[2021]57号 | 13 | 盈开组复〔2021〕13号 | 2021.8.31 | 13 | 1 | 1 | 13 | 100% | 1 | 1
7-5 | 整合 | 盈江县上芒弄村民小组通村公路硬化路工程 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县交通局 |  | 德财建〔2021〕51号 | 盈财整合[2021]57号 | 27 | 盈开组复〔2021〕13号 | 2021.8.31 | 27 | 1 | 1 | 27 | 100% | 1 | 1
7-6 | 整合 | 盈江县老弄罕公路硬化路工程 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县交通局 |  | 德财建〔2021〕51号 | 盈财整合[2021]57号 | 97 | 盈开组复〔2021〕13号 | 2021.8.31 | 97 | 1 | 1 | 97 | 100% | 1 | 1 | 1
7-7 | 整合 | 盈江县项棒东村民小组至姐相公路岔口公路硬化路工程 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县交通局 |  | 德财建〔2021〕51号 | 盈财整合[2021]57号 | 44 | 盈开组复〔2021〕13号 | 2021.8.31 | 44 | 1 | 1 | 44 | 100% | 1 | 1
7-8 | 整合 | 盈江县腾陇公路岔口-火烧坪公路（火草坪村民小组段）硬化路工程 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县交通局 |  | 德财建〔2021〕51号 | 盈财整合[2021]57号 | 25 | 盈开组复〔2021〕13号 | 2021.8.31 | 25 | 1 | 1 | 25 | 100% | 1 | 1
7-9 | 整合 | 盈江县腾陇公路岔口-火烧坪公路（喊撒村民一组段）硬化路工程 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县交通局 |  | 德财建〔2021〕51号 | 盈财整合[2021]57号 | 11 | 盈开组复〔2021〕13号 | 2021.8.31 | 11 | 1 | 1 | 11 | 100% | 1 | 1
7-10 | 整合 | 盈江县拜掌小学至拜掌寨子公路硬化路工程 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县交通局 |  | 德财建〔2021〕51号 | 盈财整合[2021]57号 | 25 | 盈开组复〔2021〕13号 | 2021.8.31 | 25 | 1 | 1 | 25 | 100% | 1 | 1
7-11 | 整合 | 盈江县支那街至等哈通村公路硬化路工程 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县交通局 |  | 德财建〔2021〕51号 | 盈财整合[2021]57号 | 29 | 盈开组复〔2021〕13号 | 2021.8.31 | 29 | 1 | 1 | 29 | 100% | 1 | 1
7-12 | 整合 | 盈江县松坡公路硬化路工程 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县交通局 |  | 德财建〔2021〕51号 | 盈财整合[2021]57号 | 134 | 盈开组复〔2021〕13号 | 2021.8.31 | 134 | 1 | 1 | 134 | 100% | 1 | 1 | 1
7-13 | 整合 | 盈江县芒弄村岗姐至槽木亮公路硬化路工程 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县交通局 |  | 德财建〔2021〕51号 | 盈财整合[2021]57号 | 17 | 盈开组复〔2021〕13号 | 2021.8.31 | 17 | 1 | 1 | 17 | 100% | 1 | 1
7-14 | 整合 | 盈江县陇中一组寨子公路硬化路工程 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县交通局 |  | 德财建〔2021〕51号 | 盈财整合[2021]57号 | 34 | 盈开组复〔2021〕13号 | 2021.8.31 | 34 | 1 | 1 | 34 | 100% | 1 | 1
7-15 | 整合 | 盈江县溪沟团结公路硬化路工程 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县交通局 |  | 德财建〔2021〕51号 | 盈财整合[2021]57号 | 29 | 盈开组复〔2021〕13号 | 2021.8.31 | 29 | 1 | 1 | 24 | 82.76%
7-16 | 整合 | 盈江县贺回公路硬化路工程 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县交通局 |  | 德财建〔2021〕51号 | 盈财整合[2021]57号 | 53 | 盈开组复〔2021〕13号 | 2021.8.31 | 53 | 1 | 1 | 30 | 56.6%
7-17 | 整合 | 盈江县大寨坡村民一组硬化路工程 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县交通局 |  | 德财建〔2021〕51号 | 盈财整合[2021]57号 | 23 | 盈开组复〔2021〕13号 | 2021.8.31 | 23 | 1 | 1 | 23 | 100% | 1 | 1
7-18 | 整合 | 盈江县三叉河桥危桥改造工程 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县交通局 |  | 德财建〔2021〕51号 | 盈财整合[2021]57号 | 126 | 盈开组复〔2021〕13号 | 2021.8.31 | 126 | 1 | 1 |  | 0%
7-19 | 整合 | 盈江县石梯公路安全生 命防护工程 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县交通局 |  | 德财建〔2021〕51号 | 盈财整合[2021]57号 | 26 | 盈开组复〔2021〕13号 | 2021.8.31 | 26 | 1 | 1 |  | 0%
7-20 | 整合 | 盈江县弄相公路安全生 命防护工程 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县交通局 |  | 德财建〔2021〕51号 | 盈财整合[2021]57号 | 33 | 盈开组复〔2021〕13号 | 2021.8.31 | 33 | 1 | 1 |  | 0%
二、 |  | 省级 | [8 empty] | 708.54 |  |  | 708.54 | 19 | 19 | 349.29 | 49.3% | 3 | 3 | 1
（一） | 整合 | 下达2021年省级水利专项资金预算 | [5 empty] | 云财农〔2020〕237号 | 德财农〔2021〕3号 | 盈财整合〔2021〕26号 | 48 |  |  | 48 | 1 | 1 | 48 | 100% | 1 | 1 | 1
1-1 | 整合 | 盈江县2021年省级水利专项资金农村供水工程维修养护项目 | 盈江县 |  |  | 盈江县水利局 | 盈江县水利局 | 云财农〔2020〕237号 | 德财农〔2021〕3号 | 盈财整合〔2021〕26号 | 48 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 48 | 1 | 1 | 48 | 100% | 1 | 1 | 1
（二） | 整合 | 下达2021年省级农业发展专项资金 | [5 empty] | 云财农〔2021〕42号 | 德财农〔2021〕22号 | 盈财整合〔2021〕35号 | 303.5 |  |  | 303.5 | 17 | 17 | 162.47 | 53.53% | 2 | 2 | 0
2-1 | 整合 | 盈江县2021年县级示范合作社项目 | 盈江县 |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县农业农村局 | 云财农〔2021〕42号 | 德财农〔2021〕22号 | 盈财整合〔2021〕35号 | 8 | 盈开组复〔2021〕4号 | 2021.6.10 | 8 | 1 | 1 | 8 | 100% | 1 | 1
2-2 | 整合 | 盈江县2021年马铃薯生产全程机械化示范推广项目 | 盈江县 |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县农业农村局 | 云财农〔2021〕42号 | 德财农〔2021〕22号 | 盈财整合〔2021〕35号 | 25 | 盈开组复〔2021〕4号 | 2021.6.10 | 25 | 1 | 1 |  | 0%
2-3 | 整合 | 盈江县2021年水稻生产全程机械化示范推广项目 | 盈江县 |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县农业农村局 | 云财农〔2021〕42号 | 德财农〔2021〕22号 | 盈财整合〔2021〕35号 | 10 | 盈开组复〔2021〕4号 | 2021.6.10 | 10 | 1 | 1 | 6.59 | 65.9%
2-4 | 整合 | 盈江县2021年“平安农机”创建项目 | 盈江县 |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县农业农村局 | 云财农〔2021〕42号 | 德财农〔2021〕22号 | 盈财整合〔2021〕35号 | 14 | 盈开组复〔2021〕4号 | 2021.6.10 | 14 | 1 | 1 | 13 | 92.86%
2-5 | 整合 | 盈江县2021年农产品加工项目 | 盈江县 |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县农业农村局 | 云财农〔2021〕42号 | 德财农〔2021〕22号 | 盈财整合〔2021〕35号 | 6 | 盈开组复〔2021〕4号 | 2021.6.10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 66.67% | 1 | 1
2-6 | 整合 | 盈江县2021年智能虫情监测点建设项目 | 盈江县 |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县农业农村局 | 云财农〔2021〕42号 | 德财农〔2021〕22号 | 盈财整合〔2021〕35号 | 15 | 盈开组复〔2021〕4号 | 2021.6.10 | 15 | 1 | 1 |  | 0%
2-7 | 整合 | 盈江县2021年肥料农药包装废弃物回收示范县项目 | 盈江县 |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县农业农村局 | 云财农〔2021〕42号 | 德财农〔2021〕22号 | 盈财整合〔2021〕35号 | 30 | 盈开组复〔2021〕4号 | 2021.6.10 | 30 | 1 | 1 |  | 0%
2-8 | 整合 | 盈江县冬马铃薯绿色高质高效示范项目 | 盈江县 |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县农业农村局 | 云财农〔2021〕42号 | 德财农〔2021〕22号 | 盈财整合〔2021〕35号 | 60 | 盈开组复〔2021〕4号 | 2021.6.10 | 60 | 1 | 1 | 56.76 | 94.6%
2-9 | 整合 | 盈江县鲜食玉米绿色高质高效示范项目 | 盈江县 |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县农业农村局 | 云财农〔2021〕42号 | 德财农〔2021〕22号 | 盈财整合〔2021〕35号 | 30 | 盈开组复〔2021〕4号 | 2021.6.10 | 30 | 1 | 1 | 28.32 | 94.4%
2-10 | 整合 | 盈江县2021年脱贫户产业培训项目 | 盈江县 |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县农业农村局 | 云财农〔2021〕42号 | 德财农〔2021〕22号 | 盈财整合〔2021〕35号 | 24 | 盈开组复〔2021〕4号 | 2021.6.10 | 24 | 1 | 1 | 1.2 | 5%
2-11 | 整合 | 盈江县2021年农产品质量安全项目 | 盈江县 |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县农业农村局 | 云财农〔2021〕42号 | 德财农〔2021〕22号 | 盈财整合〔2021〕35号 | 26 | 盈开组复〔2021〕4号 | 2021.6.10 | 26 | 1 | 1 | 23.2 | 89.23%
2-12 | 整合 | 盈江县2021年主要粮食作物测土配方施肥示范项目 | 盈江县 |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县农业农村局 | 云财农〔2021〕42号 | 德财农〔2021〕22号 | 盈财整合〔2021〕35号 | 20 | 盈开组复〔2021〕4号 | 2021.6.10 | 20 | 1 | 1 | 14 | 70%
2-13 | 整合 | 盈江县2021年打造绿色食品牌重点产业培训 | 盈江县 |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县农业农村局 | 云财农〔2021〕42号 | 德财农〔2021〕22号 | 盈财整合〔2021〕35号 | 1 | 盈开组复〔2021〕4号 | 2021.6.10 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 30%
2-14 | 整合 | 盈江县2021年益农信息社示范社建设项目 | 盈江县 |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县农业农村局 | 云财农〔2021〕42号 | 德财农〔2021〕22号 | 盈财整合〔2021〕35号 | 5 | 盈开组复〔2021〕4号 | 2021.6.10 | 5 | 1 | 1 |  | 0%
2-15 | 整合 | 盈江县2021年畜牧生产发展项目 | 盈江县 |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县农业农村局 | 云财农〔2021〕42号 | 德财农〔2021〕22号 | 盈财整合〔2021〕35号 | 13 | 盈开组复〔2021〕4号 | 2021.6.10 | 13 | 1 | 1 |  | 0%
2-16 | 整合 | 盈江县金农村集体产权制度改革项目 | 盈江县 |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县农业农村局 | 云财农〔2021〕42号 | 德财农〔2021〕22号 | 盈财整合〔2021〕35号 | 15.5 | 盈开组复〔2021〕4号 | 2021.6.10 | 15.5 | 1 | 1 | 7.1 | 45.81%
2-17 | 整合 | 盈江县2021年农村经济统计项目 | 盈江县 |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县农业农村局 | 云财农〔2021〕42号 | 德财农〔2021〕22号 | 盈财整合〔2021〕35号 | 1 | 盈开组复〔2021〕4号 | 2021.6.10 | 1 | 1 | 1 |  | 0%
（三） | 整合 | 省级农田建设专项资金 | [8 empty] | 357.04 |  |  | 357.04 | 1 | 1 | 138.82 | 38.88% | 0 | 0 | 0
3-1 | 整合 | 盈江县2021年太平片区高标准农田建设项目（第一批） | 太平镇 |  |  | 盈江县人民政府 | 盈江县农业农村局 | 云财农〔2021〕145号 | 德财农〔2021〕61号 | 盈财整合〔2021〕58号 | 357.04 | 盈开组复〔2021〕14号 | 2021.8.31 | 357.04 | 1 | 1 | 138.82 | 38.88%
三、 |  | 州级 | [15 empty] | #DIV/0!
四、 |  | 县级 | [8 empty] | 464.8 |  |  | 464.8 | 3 | 3 | 464.8 | 100% | 3 | 3 | 3
（一） | 整合 | 银行存款利息 | [7 empty] | 盈财整合〔2021〕24号 | 19.86 |  |  | 19.86 | 0 | 0 | 19.86 | 100% | 0 | 0 | 0
1-1 | 整合 | 扶贫小额信贷贴息项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 县扶贫办 |  |  | 盈财整合〔2021〕24号 | 19.86 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 19.86 |  |  | 19.86 | 100% |  |  |  | 与中央专项资金中2-9为同一个项目
（二） | 整合 | 林草局审计整改问题收回资金 | [7 empty] | 盈财整合〔2021〕24号 | 444.68 |  |  | 444.68 | 3 | 3 | 444.68 | 100% | 3 | 3 | 3
2-1 | 整合 | 支那乡支东村邦朗通组道路硬化 | 支那乡 | 支东村 | 邦朗 | 盈江县人民政府 | 县扶贫办 |  |  | 盈财整合〔2021〕24号 | 180.7 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 180.7 | 1 | 1 | 180.7 | 100% | 1 | 1 | 1
2-2 | 整合 | 支那乡崩董村盘总村内道路 | 支那乡 | 崩董村 | 盘总 | 盈江县人民政府 | 县扶贫办 |  |  | 盈财整合〔2021〕24号 | 20 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 20 |  |  | 20 | 100% |  |  |  | 与县级专项资金中1-1为同一个项目
2-3 | 整合 | 油松岭乡椿头塘村江心坡下组兴和道路及附属设施建设 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 江心坡下组 | 盈江县人民政府 | 县扶贫办 |  |  | 盈财整合〔2021〕24号 | 54 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 54 |  |  | 54 | 100% |  |  |  | 与衔接资金中1-2为同一个项目
2-4 | 整合 | 油松岭乡营庆村委会建幸下组道路 | 油松岭乡 | 营庆村 | 建幸下组 | 盈江县人民政府 | 县扶贫办 |  |  | 盈财整合〔2021〕24号 | 60.63 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 60.63 | 1 | 1 | 60.63 | 100% | 1 | 1 | 1
2-5 | 整合 | 旧城镇东丙村南英至永安坝生产道路建设工程 | 旧城镇 | 东丙村 |  | 盈江县人民政府 | 县扶贫办 |  |  | 盈财整合〔2021〕24号 | 90.6 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 90.6 | 1 | 1 | 90.6 | 100% | 1 | 1 | 1
2-6 | 整合 | 扶贫小额信贷贴息项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 县扶贫办 |  |  | 盈财整合〔2021〕24号 | 38.75 | 盈开组复〔2021〕1号 | 2021.3.26 | 38.75 |  |  | 38.75 | 100% |  |  |  | 与中央专项资金中2-9为同一个项目
（三） | 整合 | 收回2020年涉农资金重新安排 | [7 empty] | 盈财整合〔2021〕30号 | 0.26 |  |  | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 100% | 0 | 0 | 0
3-1 | 整合 | 扶贫小额信贷贴息项目 |  |  |  | 盈江县人民政府 | 县扶贫办 |  |  | 盈财整合〔2021〕30号 | 0.26 | 盈开组复〔2021〕3号 | 2021.4.29 | 0.26 |  |  | 0.26 | 100% |  |  |  | 与中央专项资金中2-9为同一个项目
Note on L2: 此数据与资金下达文件指标金额一致

## 表3-明细表-其他衔接资金
盈江县2021年其他衔接资金项目进度表
日期：2021年11月30日 单位：万元
序号 | 单位名称及项目主要内容 | 县级下达文号 | 指标下达时间 | 资金来源 |  |  |  |  | 资金支出 |  |  |  |  | 资金结存 |  |  |  |  | 项目开工情况 | 项目完工情况 | 项目验收情况 | 项目审计情况 | 备注
|  |  |  | 小计 | 中央 | 省级 | 州级 | 县级 | 小计 | 中央 | 省级 | 州级 | 县级 | 小计 | 中央 | 省级 | 州级 | 县级
合计 |  |  |  | 1595.06 | 0 | 0 | 0 | 1595.06 | 1498.07 | 0 | 0 | 0 | 1498.07 | 96.99 | 0 | 0 | 0 | 96.99 | 6 | 4 | 4 | 1
一 | 交通局 |  |  | 114.72 | 0 | 0 | 0 | 114.72 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 26.72 | 0 | 0 | 0 | 26.72 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 盈江县乡村公益性岗位道路养护员2019至2020补助资金 | 盈财预〔2021〕123号 | 2021-02-02 | 114.72 |  |  |  | 114.72 | 88 |  |  |  | 88 | 26.72 | 0 | 0 | 0 | 26.72 | 1
二 | 林业和草原局 |  |  | 240.06 | 0 | 0 | 0 | 240.06 | 179.82 | 0 | 0 | 0 | 179.82 | 60.24 | 0 | 0 | 0 | 60.24 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 2020年（300名）乡村公益性岗位生态护林补助资金 | 盈财预〔2021〕4号 | 2021-01-28 | 240.06 |  |  |  | 240.06 | 179.82 |  |  |  | 179.82 | 60.24 | 0 | 0 | 0 | 60.24 | 1
三 | 扶贫办 |  |  | 1223.55 | 0 | 0 | 0 | 1223.55 | 1223.55 | 0 | 0 | 0 | 1223.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1
1 | 弄璋镇南算村拱腊芭蕉寨串户道路硬化建设项目缺口资金 | 盈财预〔2021〕512号 | 2021-04-28 | 11.55 |  |  |  | 11.55 | 11.55 |  |  |  | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 盏西镇易地扶贫搬迁建设安置点建档立卡户建房补助 | 盈财预〔2021〕838号 | 2021-08-13 | 12.55 |  |  |  | 1212 | 1212 |  |  |  | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
四 | 盏西镇 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 盈江县盏西镇双龙村红木岭干搬迁点脱贫攻坚巩固提升建设项目专项经费 | 盈财预〔2021〕692号 | 2021-06-24 | 资金来源 小计: 10; 资金来源 县级: 10; 资金支出 小计: 0; 资金结存 小计: 10; 资金结存 中央: 0; 资金结存 省级: 0; 资金结存 州级: 0; 资金结存 县级: 10 | 1 | 1 | 1
五 | 芒章乡 |  |  | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 宝石村厨房改造项目专项资金 | 盈财预〔2021〕382号 | 2021-04-14 | 6.73 |  |  |  | 6.73 | 6.7 |  |  |  | 6.7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | 1 | 1