## Sheet1
盈江县2024年度（第一批次）衔接资金项目计划安排表
单位：万元
序号 | 乡镇/部门 | 村 | 项目名称 | 项目子类型 | 建设内容 | 计划/实际投入资金 | 资金来源（可根据资金实际来源调整） |  |  |  |  | 计划/实际实施期限（年月—年月） | 预期绩效目标/绩效目标完成情况 | 联农带农富农利益联结机制（简述）/联农带农富农利益联结机制实现情况 | 责任单位 | 责任人 | 备注
[7 empty] | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他资金
合计 |  |  |  |  | 23个项目 | 10523 | 10523
一、产业发展 |  |  |  |  | 13个项目 | 6898 | 6898
1 | 弄璋镇 | 飞勐村 | 盈江县2024年发展村集体经济建设項目（弄璋镇飞勐村等13个村集体经济建设项目） | 加工业 | （1）育苗基地建设，概算投资505.00万元。（建设用地占地1.00亩；耕地使用面积30亩）.①高标准智能连栋温室操作间及育苗工厂物资仓库，概算投资195.00万元；建筑面积共计1224.10平方米，建筑结构采用二层钢结构，一层层高7.2米，二层层高3.8米。主要功能包含：育苗工厂物资库，高标准智能温室中控室，高标准智能温室设备室，展示厅，看护管理用房等。②高标准智能连栋温室6栋，概算投资256.00万元；建筑结构采用轻型钢结构，单栋占地3162.94平方米，均为一层建筑，层高6.0米，共计面积18977.64平方米；主要功能包含：催芽室、育苗室、保温出苗室等。③播种流水线3套（型号名称：全自动育苗流水线，含播种机、输送带、叠盘机、送盘机等），概算投资9.00万元。④高标准智能连栋温室电气自动化控制系统（含加温加湿一体化）1套，概算投资45.00万元。（型号名称：智能全自动水肥一体灌溉系统，全自动智能温湿控制系统）。（2）高标准露天育苗场地建设，概算投资5.00万元。（3）建设谷物烘烤房建筑，概算投资120.00万元。（建设用地，占地1.24亩）①建设谷物烘烤厂房，概算投资120.00万元。建筑结构采用一层钢结构，谷物烘烤房层高11.00米，建筑面积828.00平方米，主要功能：放置谷物烘干机设备，谷物收储存放仓库等。以上共计630万元。 | 630 | 630 |  |  |  |  | 2024年3月—2024年12月 | 1.采取向社会招租的方式租赁，目前与盈江鑫象农业开发有限公司达成合作意向。盈江鑫象农业开发有限公司是2023年初弄璋镇15个村集体抱团成立的村集体公司，主要业务有农产品种养殖、育苗，发展订单农业，推广特色农产品。2.经营方式。入股经营，村集体以资产入股，公司负责项目经营，提供人力、技术支持和销售渠道。3.项目经营利润分成约定情况。项目采取“村集体+企业+农户”的模式经营，育苗基地和谷物烘烤房建成后形成固定资产，产权归13个村共有。采取“固定收益+浮动收益”的模式，固定收益为每村每年不低于投资额（每村70万元）的5%，即每村每年3.5万元。浮动收益为企业实现盈利后，额外从收益外拿出一定比例，在水稻、玉米等产业推广发展上，鼓励以村集体为单位，与项目运营主体企业合作，动员农户发展订单农业，按照协议规定，享受村集体经济收益。项目每年收益由镇人民政府配合县相关部门负责监督发放到位。 | 收益分红 | 弄璋镇人民政府 | 孟保金
2 | 盏西镇 | 邦朗村、双龙村、姐罕村 | 盏西镇提质增效建设项目（少数民族发展资金示范乡镇） | 种植业基地种植业基地 | ①盏西镇河边寨山葵种植基地建设项目（村集体经济）：在河边上下寨流转土地300亩，2024年内分三期种植，每期种植100亩，实现循环种植最终种植面积达到300亩，轻钢搭建山葵种植大棚（含：轻钢大棚、遮阴网、水泥桩、喷灌设施）；引水灌溉设施（含：管道铺设、灌溉管网建设、灌溉蓄水池建设、拦河坝建设），计划总投资200万元。②盏西镇双龙村荒田甘蔗产业道路提质改造建设：修建产业道路3.5公里，路宽4米（含排水沟），采用200mm厚砂夹石铺垫，计划投资150万元。③盏西镇姐罕村景杏蚕桑产业引水灌溉设施建设项目：修建引水灌溉设施：取水坝1座，铺设DN75 PE管引水管道8000米，60立方水池2座，计划投资70万元。④盏西镇双龙村荆竹林蚕桑产业路提质改造项目：修建荆竹林蚕桑基地产业道路0.72公里，路基4.5米，路面4米（含排水沟），采用200mm厚砂夹石铺垫，计划投资30万元。 | 450 | 450 |  |  |  |  | 2024年3月—2024年12月 | 一是经济效益。项目建成后收益可分为两部分，一部分是冷链仓库按照投入资金（250万）的5%进行收益测算，可增加7个村集体经济12.5万元（每个村1.79万元）；另外一部分是村集体以固定资产入股参与山葵种植分红，采取“企业+村集体+农户”的模式经营，按照签订协议分红，预计7个村每个村集体可入账6.43万元，两部分合计每个村可实现收益8.22万元。二是联农带农。山葵按每亩总收入12500元来算，山葵收一季，500亩除去成本外预计总收益225万元，并且可以带动全镇30户120人种植农户；山葵叶柄采收、日常维护、主茎采收都需要大量人工，预计可带动全镇低收入人群200人。 | 收益分红 | 盏西镇人民政府 | 邵建刚
3 | 盈江农场 | 盈湘社区 | 盈江县农场“7.28”茶叶加工厂灾后恢复重建项目 | 加工业 | 1.拆除危房，建设1500平方米钢结构加工厂房，预算160万； 2.茶叶加工设备及电力设施购置安装83万元（6CST-120杀青机2台，鲜叶输送带2台，6CR-65揉捻机12台，解块输送带1台，6CHB-60自动烘干机2套，20万大卡颗粒燃烧机10台，40万大卡颗粒燃烧机2台，茶叶加工设备运输和电力设施安装）。 | 243 | 243 |  |  |  |  | 2024年3月—2024年12月 | 茶叶加工厂的建设将有助于提高茶叶的附加值，增加盈湘社区475户1354人和周边200余户1000多人茶叶生产收入，促进农村经济的发展；.采用先进的加工技术和设备，可以保证茶叶产品的质量，提高产品的附加值和市场竞争力；通过提高生产效率、降低能源消耗和优化资源配置等措施，实现年利润增长约10%。 | 带动生产 | 农场社区管委会 | 赵兴华 | 欠发达国有农场巩固提升任务
4 | 弄璋镇、太平镇、旧城镇、平原镇、新城乡 |  | 盈江县2024年烤房提质增效建设项目 | 加工业 | 一、项目实施内容 2024年全县计划重点对20群530座烤房进行维修维护，并对烤房配套设施进行建设，其中：弄璋镇8群175座、太平镇4群170座、旧城镇3群113座、平原镇3群75座、新城乡2群37座。（一）全县烤房设备采购安装。包括购置200台的烤房大风机、大风机线200条，计划投入资金35万元；购置KC54 型 圆针梳式烟夹（138 ㎝）20万个，计划投入资金480万元，合计计划投入资金515万元。（二）烤房配套设施建设。包括地坪硬化2500平方米，计划投入资金45万元、砂夹石铺垫2000平方米，计划投入8万元、烤房防漏雨石棉瓦顶修复建设530座烤房，计划投入资金118万元、烟囱修复180座烤房，计划投入资金6万元、混凝土排水沟和散水建设3000米，计划投入资金105万元、烤房群变压器改造20群烤房群，计划投入资金40万元)，预计资金322万元。 二、资金概算837万元。项目实施后，资产归村集体所有。 | 837 | 837 |  |  |  |  | 2024年3月—2024年12月 | 通过项目的建设，一是可以解决0.74万亩的烟叶烘烤问题，涉及23个村，54个村民小组，带动608户2730人烟农增收，可实现农业产值3340万元，实现烟叶税735万元，亩创税993元，促农增收；二是带动村集体经济发展，购入烟夹20万个，每个按1元出租使用，后续年度持续稳定形成村集体经济收入；三是提高了农户种植烟叶积极性，提高烟叶产量和品质，调整产业结构，促进农民增收，财政增；四是因地制宜、精准施肥、精准施药，水肥一体化，种植烟叶使用生物质燃料烘烤烟叶有效的减少大气污染。 | 带动生产 | 盈江县农业农村局 | 罗祥很
5 | 新城乡 |  | 新城乡农特产品交易中心建设项目（村集体经济） | 市场建设和农村物流 | 建设地块为性质为村集体建设用地，占地约1400平米钢架农特产品交易区一栋，占地约1300平米两层交易楼一栋，冷链物流配送仓库100平米一栋，公厕一座，场地硬化1500平米，污水处理系统一套，消防系统一套。 | 2034 | 2034 |  |  |  |  | 2024年3月—2024年12月 | 农产品服务中心项目建设后，将有效解决新城乡群众上街赶集只能“以路为市”，交通拥堵现象，极大解决安全隐患大，严重影响群众生活的问题。将有效规范市场管理，完善市场功能，强化商物流，促进新城乡经济发展；有效规范市场管理，完善市场功能，强化商物流，产业结构进一步调整优化，促进农村一、二、三产业融合发展，预计摊位、商铺、冷链物流配送仓库采取竞拍承租方式，按年收取租赁费用，年租金收益约50万元，扣除运维费用后，8个行政村集体经济每年可获得分红不低于5万元；可向监测对象提供5个就业岗位。人员报酬不低于每月800元。 | 带动生产 | 新城乡人民政府 | 何成排
6 | 卡场镇 | 黑河村 | 草果基地提质增效建设项目（卡场镇村集体经济） | 林草基地建设 | 卡场镇黑河村良种良法新植草果170亩，配套引水管网，0.5万元/亩；修建2公里产业道路（勐典老路至黑河一二组水源地坝头），涵洞4处。145万元。 | 145 | 145 |  |  |  |  | 2024年3月—2024年12月 | 一是林下种植基地平均每年每亩预计增加村集体经济收入400元，投产后每年预计共计增加村集体经济收入6.8万元。二是项目建成投产正常运营后，卡场镇脱贫人口和监测对象639人将直接受益。三是卡场镇黑河村草果园新建和提质增效建设项目，是地方因地制宜发展种植业的典型，在辖区内建立种植基地，充分发挥了草果培育周期短收益快的特点，同时，也为打造生态宜居新卡场、提升人居环境，实现生态振兴奠定了良好基础。 | 带动生产 | 卡场镇人民政府 | 闫泽芳
7 | 勐弄乡 | 勐弄村、勐典村 | 草果基地提质增效建设项目（勐弄乡村集体经济） | 林草基地建设 | 1.勐典村大寨100亩，包括购买草果苗，配套引水供水管网及土地平整，总计2500元/亩，预计投资25万元。2.盈江县勐弄乡勐弄村草果良种良法种植示范基地建设项目 （二期）：新建草果良种良法种植示范基地221.90亩，包括场地平整，修建管护房160平米；10m³过滤水池一座、100m³储水池一座、50m³拦水坝一座；修建铁丝维护网1.9km；购买滴灌管5km及其它配套附属设施。预计投资180万元。205万元。 | 205 | 205 |  |  |  |  | 2024年3月—2024年12月 | 通过实施321.90亩草果良种良法示范种植项目，通过实施321.90亩草果良种良法示范种植项目，若按照每户管理22亩计算，可直接带动约15户农户脱贫致富，户均增加收入7万余元。同时，通过良种良法示范，可带动周边大量农户发展草果种植，大幅增加勐弄乡草果种植面积，有效解决农村剩余劳动力就业问题，让村民在家附近就业，自己为自己打工挣钱，可有效解决当地约50位“三类人员”的就业收入问题。到2028年进入丰产期，按照每年每亩产鲜果400公斤计算，每年至少可产草果鲜果128.76吨，按照8000元/吨计算，每年至少可实现农业总产值100余万元。按连续丰产25年计算，此示范基地将至少实现农业产值2500万元。 | 带动生产 | 勐弄乡人民政府 | 郭 磊
8 | 苏典乡 | 苏典村 | 草果基地提质增效建设项目（苏典乡村集体经济） | 林草基地建设 | 1.中寨草果种植基地建设350亩，场地清理，草果苗种植7万株，拦水坝1座，沉砂池1个，50m³蓄水池2个，30m³蓄水池1个，PE75胶管架设6km，喷灌胶管架设覆盖面积350亩。2.上勐劈草果种植基地建设50亩，场地清理，草果苗种植1万株，拦水坝1座，沉砂池1个，30m³蓄水池1个，20m³蓄水池1个，PE63胶管架设3km，喷灌胶管架设覆盖面积50亩，铁丝网围护。 | 197 | 197 |  |  |  |  | 2024年3月—2024年12月 | 一是发展基地面积400亩左右，新植草果苗8万株左右。提高了草果种植管护水平和带动辖区广大群众发展草果优良品种更新换代种植的积极性。二是草果种植基地建设3—5年后可挂果，按照基地面积400亩，亩产不低于1000元计算，预计3—5年后该基地每年可产生毛收入不低于40万元。初步计划基地建成后第2—5年，中寨村民小组和上勐劈村民小组集体按照100元/亩的标准缴纳合作管理分红费给苏典村委会，每年可为苏典村村集体经济创收4万元。基地建成第5年开始，合作管理分红费缴纳标准依照草果丰产期规律逐步增加，村集体经济收入也随之逐步增加。三是草果种植基地建设项目，是苏典乡因地制宜发展种植业的典型，在辖区内建立优良品种种植示范基地，充分发挥了草果优良品种环境适应性强、耐受性好和产量高等特点，同时，也为打造生态宜居新苏典，实现生态振兴奠定了良好基础。 | 带动生产 | 苏典乡人民政府 | 麻建斌
9 | 太平镇 | 拉丙村 | 盈江县“千头养牛”建设项目（村集体经济） | 养殖基地建设 | 犊牛舍2905.24m²，198万（其中1号犊牛舍1452.62m²，99万元、2号犊牛舍1452.62m²，99万元）。育肥牛舍1637.40m²，102万元。隔离牛舍184.22m²，20万元。 | 320 | 320 |  |  |  |  | 2024年3月—2024年12月 | 项目建成后形成的固定资产归10个村集体，采取整体对外出租的形式经营项目，每年有租金不低于45万元。部分租金分配给10个村委会，每个村每年实现村集体收益3.5万元，资金主要用于村集体扩大再生产、服务群众、村级组织运转工作经费。部分收益扶持11个行政村的脱贫户875户3538人（其中监测户169户606人）中的部分低收入户发展产业，助力脱贫户增收致富；该牛场设计存栏规模1000头，按年出栏500头、每头收入4000元计算，企业年销售收入200万元以上。年可利用粪、尿总量预计为11000吨，按每吨40元计算，全年可实现销售收入44万元；牛场年需要消耗青饲料预计9000吨，到场收购价按250元/吨计算，带动周边青饲草种植户增加收入225万元；同时，提供稳定的就业岗位40个，就业人员优先从脱贫户中选用，增加务工收入14.4万元，助农增收致富，助力乡村振兴。 | 带动生产 | 太平镇人民政府 | 王锦相
10 | 15个乡镇 |  | 盈江县2024年产业奖补项目 | 种植业基地 | 对脱贫户（含监测对象）发展产业进行生产性奖补。1.草果：含滴灌1200元/亩，不含滴灌600元/亩。2.澳洲坚果500元/亩。3.云南方竹400元/亩。4.油茶：新植1000元/亩，提质增效600元/亩。 | 250 | 250 |  |  |  |  | 2024年3月—2024年12月 | 通过产业奖补，有效带动脱贫户和监测户增加收入。预计带动1100户，3967人受益。 | 带动生产 | 盈江县林业和草原局 | 李庚忠
11 | 平原镇、弄璋镇、旧城镇、盏西镇、支那乡 | 新莲村、丙辉村、勐盏村、飞勐村、南缓村、旧城村、关上村、支那村 | 盈江县甘蔗分布式机收村集体经济发展项目 | 农业社会化服务 | 1.在平原镇新莲村、丙辉村、勐盏村，弄璋镇飞勐村、南缓村，旧城镇旧城村，盏西镇关上村，支那乡支那村，农场社区管委会盈腾社区第六小区共6个乡镇9个村委会建设9个村集体经济甘蔗分布式机收点。 2.扶持每个村集体：购置甘蔗分布式收获机1台，投资40万元/台；安置250千伏变压器1个，投资15万元/个；累计每个村集扶持投入资金55万元； 3.每个村集体经济甘蔗分布式机收点收获甘蔗不低于6000吨/年，每年按30元吨收益计算，每个点收益不低于18万元。 | 495 | 495 |  |  |  |  | 2024年3月—2024年12月 | 通过项目的建设，可稳定平原、弄璋等4个乡镇主要的9个甘蔗种植核心村的甘蔗种植面积，对全县蔗糖产业发展的持续健康稳定发展起到积极作用。村集体经济甘蔗分布式机收点的建成每年每个点计划收获甘蔗不低于6000吨，以10年期每年30元/吨收益计算，可为村集体经济创收18万元，9个村集体经济甘蔗分布式机收点累计可创收162万元。每个甘蔗分布式机收点可带动甘蔗砍收服务人员10人以上，甘蔗倒短运输车辆7趟次以上，9个机收点累计可带动富余劳动力120人以上就近务工，以每人每天务工收入150元，每年运行90天计算，可带动就近务工收入162万元以上。项目的建成可有效减少秸秆焚烧污染，预计可减少2615亩，13860吨的甘蔗秸秆露天焚烧，确实有效的实现生态宜居、产业发展、人与自然和谐共生的目标。 | 带动生产 | 盈江县农业农村局 | 罗祥很
12 | 15个乡镇 |  | 盈江县2024年扶贫小额信贷贴息项目 | 小额贷款贴息 | 对脱贫户（含监测对象）种植、养殖等发展产业生产垫本贷款提供贴息，年预计贷款本金17000万元，贴息利率执行LPR动态利率。年预计投入贴息资金1042万元。 | 1042 | 1042 |  |  |  |  | 2024年3月—2024年12月 | 缓解脱贫人口和监测对象生产发展资金短缺问题，引导发展支柱产业，提高脱贫人口和监测对象自我管理、自我组织和自我发展的能力，促进群众增收致富，促农增收，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。预计受益脱贫户（含监测对象）3400户13000人。 | 带动生产 | 盈江县乡村振兴局 | 明立寿
13 | 15个乡镇 |  | 盈江县2024年致富带头人培训、龙头企业奖补等项目 | 人才培养 | 对全县致富带头人（含候选人）进行生产技能培训，计划安排资金25万元；对联农带农成绩突出、效果明显的企业按相关政策要求进行奖补，计划安排资金25万元。 | 50 | 50 |  |  |  |  | 2024年3月—2024年12月 | 通过培训，提高了致富带头人的科学技术水平，更好地服务于产业发展，增加收入，并对周边村寨起示范带头作用，有效带动周边农村群众发展生产的积极性，增加农民就业、创业机会和能力带动当地产业发展和农民增收。预计培训500人；通过企业奖补，发挥龙头企业发展产业，发挥联农带农作用，促进国家增税，企业增效，群众增收的效果。 | 带动生产 | 盈江县乡村振兴局 | 明立寿
二、就业项目 |  |  |  |  | 3个项目 | 1275 | 1275
1 | 15个乡镇 |  | 盈江县2024年就业技能培训补助 | 技能培训 | 计划对脱贫人口（含监测对象）开展种植、养殖和其他业务技能培训以及“雨露计划+”比亚迪就业技能培训等补助。 | 15 | 15 |  |  |  |  | 2024年3月—2024年12月 | 落积极探索职业技能培训和定向输出相结合的新模式，帮助脱贫劳动力（含监测对象）提升职业技能，促进就业增收；落实比亚迪股份有限公司签署的“雨露计划+”就业助力云南省乡村振兴战略合作协议，积极探索职业技能培训和定向输出相结合的新模式，帮助脱贫劳动力（含监测对象）提升职业技能，促进就业增收。 | 就业务工 | 盈江县乡村振兴局 | 明立寿
2 | 15个乡镇 |  | 盈江县2024年脱贫劳动力（含监测对象）一次性外出务工交通补助项目 | 交通费补助 | 对跨省务工且稳定就业三个月以上的脱贫人口，给予不超过1000元的一次性外出务工交通补助。预计发放3480人，每人1000元。 | 348 | 348 |  |  |  |  | 2024年3月—2024年12月 | 落实脱贫劳动力稳就业政策，对外出务工三个月以上的脱贫劳动力积极兑现一次性外出补贴，可以有效的3480名稳定脱贫劳动力外出就业，提高收入，有效的促农增收。 | 就业务工 | 盈江县人力资源和社会保障局 | 武必锦
3 | 15个乡镇 | 97个行政村 | 盈江县2024年乡村公益性岗位补助 | 公益性岗位 | 针对无业可扶、无法离乡、无力脱贫的劳动力开发就业信息员和村庄保洁员乡村公益性岗位，每人每月补贴800元。 | 912 | 912 |  |  |  |  | 2024年3月—2024年12月 | 落实脱贫劳动力稳就业政策，对有就业能力和就业愿望且能胜任相应工作的脱贫人口家庭劳动力，巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴，预计受益群众800户800人。 | 就业务工 | 盈江县人力资源和社会保障局 | 武必锦
三、乡村建设行动 |  |  |  |  | 5个项目 | 1670 | 1670
1 | 太平镇 | 雪梨村 | 盈江县“7.28”恢复重建项目（太平镇贺宋村民小组恢复重建项目） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 一、路面修复；1.路面调平和压实3500m，伸缩缝及模板42.64㎡，厚20cm砂夹石垫层（加宽）及200mm厚C25混凝土路面（加宽）400㎡，厚20cm砂夹石垫层（场地）及200mm厚C25混凝土路面（场地）3800㎡1座，挡土墙、涵管、排水沟等附属工程；二、卫生公厕1座；三、产业道路硬化长2800米，宽3.5米（含侧边沟），新建铺沙垫石、涵洞及其他附属设施；四、防洪道1068m；五、场地硬化1495.04㎡。 | 700 | 700 |  |  |  |  | 2024年3月—2024年12月 | 通过修复和重建基础设施，解决产业发展基础设施薄弱短板，保障村内和产业发展道路通畅，减少产业发展成本投入，提高人居环境。 | 其他 | 太平镇人民政府 | 朗正义
2 | 弄璋镇 | 飞勐村 | 盈江县2024年“千万工程”弄璋镇示范村生活污水治理巩固提升项目 | 农村污水治理 | 1、弄慢村民小组拟建设污水收集（沟）管4600米及配套设施。拟建设污水处理系统1座，单户收集系统80座。2、弄哈汉村民小组拟建设污水收集（沟）管2600米及配套设施。拟建设污水处理系统1座，单户收集系统50座。3、弄哈傣村民小组拟建设污水收集（沟）管4000米及配套设施。拟建设污水处理系统1座，单户收集系统68座。4、芒朽村民小组拟建设污水收集（沟）管4000米及配套设施。拟建设污水处理系统1座，单户收集系统100座。5、蛮回弄保村民小组拟建设污水收集（沟）管3200米及配套设施。拟建设污水处理系统1座，单户收集系统100座。6、帮巴一村民小组拟建设污水收集（沟）管5000米及配套设施。拟建设污水处理系统1座，单户收集系统121座。7、帮巴二村民小组拟建设污水收集（沟）管4500米及配套设施。拟建设污水处理系统1座，单户收集系统88座。 | 680 | 680 |  |  |  |  | 2024年3月—2024年12月 | 实现自然村农村生活污水完成治理，降低群众的生活成本，减少耕地污染，提高耕地的使用价值。提高群众的环保意识，推进绿美乡村建设，提升人居环境水平。 | 其他 | 弄璋镇人民政府 | 孟保金
3 | 支那乡 | 石洞村 高田村 | 盈江县2024年“千万工程”支那乡支东村石洞村、高田村农村生活污水治理巩固提升项目 | 农村污水治理 | 1、石洞村民小组拟建设污水收集管560米及配套设施。拟建设污水处理系统2座，单户收集处理系统3座。 2、高田村民小组拟建设污水收集管620米及配套设施。拟建设污水治理设施1座，单户治理设施3座。 | 140 | 140 |  |  |  |  | 2024年3月—2024年12月 | 通过项目实施降低群众污水处理成本，当地群众可参与项目建设，获得劳动报酬，同时生活卫生环境的改善有利于增强农户的身体健康，减少部分患病率，间接减少医疗卫生支出，优美的人居环境还能吸引游客观光旅游，带动当地的经济和产业发展，同时，本村农村生活污水达到完成治理要求。 | 其他 | 支那乡人民政府 | 唐永成
4 | 卡场镇 | 永红村 | 盈江县2024年“千万工程”卡场镇黑河村永红村农村生活污水治理巩固提升项目 | 农村污水治理 | 拟建设污水收集管220米及配套设施。拟建设污水治理设施1座。 | 30 | 30 |  |  |  |  | 2024年3月—2024年12月 | 实现自然村农村生活污水完成治理，降低群众的生活成本，减少耕地污染，提高耕地的使用价值。提高群众的环保意识，推进绿美乡村建设，提升人居环境水平。 | 其他 | 卡场镇人民政府 | 曹夏繁
5 | 苏典乡 | 邦别村 | 盈江县2024年“千万工程”苏典乡苏典村邦别农村生活污水治理巩固提升项目 | 农村污水治理 | 拟建设污水收集管520米及配套设施。拟建设污水治理设施1座。 | 120 | 120 |  |  |  |  | 2024年3月—2024年12月 | 实现自然村农村生活污水完成治理，降低群众的生活成本，减少耕地污染，提高耕地的使用价值。提高群众的环保意识，推进绿美乡村建设，提升人居环境水平。 | 其他 | 苏典乡人民政府 | 梅润涛
四、易地搬迁后续后扶
五、巩固三保障成果 |  |  |  |  | 1个项目 | 600 | 600
1 | 15个乡镇 |  | 盈江县2024年"雨露计划"职业教育补助项目 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 对脱贫人口（含监测对象）中在校就读接受中、高等职业教育，根据学历标准，按每生每年3000至5000元进行补助。年预计发放补助金600万元。 | 600 | 600 |  |  |  |  | 2024年3月—2024年12月 | 支持农村脱贫家庭和监测对象家庭新成长劳动力实现再教育和更高质量就业创业，减轻脱贫户及监测户家庭经济负担，创业就业能力得到提升，促进家庭收入稳定提高、阻断贫困代继传递，达到脱贫致富目标。补助分春秋两季发放，预计受益脱贫人口（含监测对象）1200人/季，2400人/年，补助标准：按学历标准每年每生3000至5000元。 | 其他 | 盈江县乡村振兴局 | 明立寿
六、乡村治理和精神文明建设
七、项目管理费
八、其他 |  |  |  |  | 1个项目 | 80 | 80
1 | 勐弄乡、平原镇、弄璋镇 | 勐弄村、勐町村、飞勐村 | 盈江县2024年少数民族村寨旅游提升项目 | 少数民族特色村寨建设项目 | ①龙门寨少数民族村寨旅游提升项目：在龙门寨实施文旅融合产业道路0.7公里，主要建设内容为边沟、路肩及砂石路面。资金30万元。 ②拉勐民族村寨旅游提升项目：在拉勐寨子硬化晒场1200平方米、修建步道150米及项目相关的其它附属设施。资金30万元。 ③民族手工业融合创新发展项目：在弄璋镇飞勐村允哏寨子实施傣族传统织锦项目1个。资金20万元。 | 80 | 80 |  |  |  |  | 2024年3月—2024年12月 | 1.一是通过项目实施，促进文旅融合发展，带动村寨旅游业收入；二是龙门寨产业道路的实施，将覆盖周边1000亩草果、500亩刺竹、100亩山茶等经济作物发展；三是项目实施后，拉勐村民小组的城乡旅游基础设施将更加完善，有效吸引游客，增加村寨和群众收入；四是项目的实施能给傣族织锦带来良好的生产环境，对下步的产品销售有一定的促进作用。2.一是项目的实施将进一步完善村寨基础设施，有效带动乡村旅游业发展，项目 实施范围内受益群众约360户1628人。二是通过实施项目建设，传承保护傣族传统手工艺织锦，傣族优秀的传统文化能辐射周边各族群众，促进民族团结和谐发展。3.一是项目的实施不会对生态环境带来不良的影响，项目区域将得到有效的保护。二是传统的手工艺能带动良好的生态环境建设，促进群众对家乡的热爱，有利于家乡生态环境建设。 | 带动生产 | 盈江县民族宗教事务局 | 刀承旭