## Sheet1
盈江县2025年已到位衔接资金项目计划总表
编制单位：盈江县农业农村局 单位：万元
序号 | 乡镇/部门 | 村 | 项目名称 | 项目子类型 | 建设内容 | 计划/实际投入资金 | 资金来源 |  |  |  |  | 资金批次 | 资金任务 |  |  |  |  | 计划/实际实施期限（年月—年月） | 预期绩效目标/绩效目标完成情况 | 联农带农富农利益联结机制（简述）/联农带农富农利益联结机制实现情况 | 责任单位 | 责任人 | 资金拨付进度 | 资金拨付率 | 结余资金 | 项目完工情况 | 项目确权移交情况 | 备注
[7 empty] | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 州级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他资金 |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 以工代赈 | 少数民族发展资金 | 欠发达国有农场巩固提升 | 欠发达国有林场巩固提升
合计：54个项目（2个项目重复） | [5 empty] | 12988.002 | 9972.002 | 3006 | 10 | 0 | 0 |  | 11340.652 | 398 | 929.35 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12987.9981 | 100% | 0.003945
一、产业发展（28个项目） | [5 empty] | 8036.572 | 6263.422 | 1773.15 | 0 | 0 | 0 |  | 6914.572 | 0 | 830 | 292 | 0 | [5 empty] | 8036.5681 | 100% | 0.003945
产业发展资金占比：61.88%（中央62.81%；省级58.99%）
1 | 15个乡镇 |  | 盈江县2025年产业奖补项目（林业类） | 林草基地建设 | 对脱贫户和监测对象发展产业进行生产性奖补。1.草果：400元/亩。2.澳洲坚果500元/亩。3.云南方竹400元/亩。4.油茶：新植1000元/亩，提质增效600元/亩。5.水稻良种：400元/亩。（项目实施资金分配为：林业和草原局150万元，农业农村局50万元） | 150 | 150 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 150 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 通过产业奖补，有效带动脱贫户和监测户增加收入。 | 带动生产 | 县林业和草原局 | 孙钦宗 | 150 | 100% | 0 | 10月30日已完工 |  | 奖补类项目
2 |  |  | 盈江县2025年产业奖补项目（农业类） |  | 对脱贫户和监测对象发展产业进行生产性奖补。1.草果：400元/亩。2.澳洲坚果500元/亩。3.云南方竹400元/亩。4.油茶：新植1000元/亩，提质增效600元/亩。5.水稻良种：400元/亩。（项目实施资金分配为：林业和草原局150万元，农业农村局50万元） | 50 | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 通过产业奖补，有效带动脱贫户和监测户增加收入。 |  | 县农业农村局 | 杨继松 | 50 | 100% | 0 | 9月30日已完工 |  | 奖补类项目
3 | 15个乡镇 |  | 盈江县2025年肉牛产业奖补项目（一期） | 养殖业基地 | 按照《云南省推进肉牛产业加快发展若干措施的通知》，结合我县实际情况，通过实施“产业奖补”方式，对肉牛养殖业按照标准进行以奖代补，大力支持肉牛养殖、加工、流通等环节的发展。 | 85 | 85 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 85 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 扶持有劳动能力且有发展意愿的脱贫户及监测对象发展农业产业项目，鼓励通过发展生产拓宽增收渠道，确保收入达到持续稳定，进一步巩固脱贫成果目标。 | 带动生产 | 县农业农村局 | 吴庆寿 | 85 | 100% | 0 | 6月27日已完工 |  | 奖补类项目
4 | 盈江农场 | 盈湘社区 | 盈江县农场“7.28”茶叶加工厂灾后恢复重建项目（三期） | 加工业 | 1.采购130炒干机10台、20万大卡燃烧机10台、鲜叶储青槽1台。 2.茶叶精制设备一套(DF53色选机1套 、6CFC-600风选机 1套、6CSPY-150圆筛机组1套、6CD-240抖筛机组1套、150车色机3组、连接输送带）。 3.800㎡钢架车间提质增效、建设车间配电室、车间厂区水、电、照明安装、购置安装20吨和1吨电子秤及其他附属工程（厂区排水沟、车间消防设施）。 | 292 | 292 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） |  |  |  | 292 |  | 2025年1月-2025年12月 | 茶叶加工厂的建设将有助于提高茶叶的附加值，增加盈湘社区475户1354人和周边200余户1000多人茶叶生产收入，促进农村经济的发展；采用先进的加工技术和设备，可以保证茶叶产品的质量，提高产品的附加值和市场竞争力；增加通过提高生产效率、降低能源消耗和优化资源配置等措施，实现茶叶加工年利润增长约10%。项目建设和运营过程中，为当地群众提供就业岗位。 | 带动生产 | 盈江县农场社区管理委员会 | 赵兴华 | 292 | 100% | 0 | 7月23日已完工 | 已确权移交
5 | 铜壁关乡 | 三合村 | 铜壁关乡三合村嘎独一二组草果产业提质增效项目 | 种植业基地 | 对三合村嘎独一二组草果产业提质增效，建设蓄水池30立方6个、铺设70号水管管网2700米。 | 72 | 72 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） |  |  | 72 |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 改善产业发展基础设施，有效提升产业发展质量，项目的建设预计每户每年可减少产业发展成本投入400-600元，受益群众186户735人。 | 带动生产 | 县民族宗教事务局（统战部） | 黄夏 | 72 | 100% | 0 | 7月30日已完工 | 已确权移交
6 | 芒章乡 | 银河村 | 芒章乡银河村茶叶初制所建设项目 | 加工业 | 1.新建建筑面积为900平方米的初制所2座，其中1座面积为800平方米，1座为100平方米，结构形式为钢桁架 2.新建212平方米的轻型钢架棚1座;3.配套购置烘干晾晒初加工设备， 4.变压器一台及用电设备的采购及安装; 5.室外晾晒场地(不包含建筑室内区域)共867平方米; 6.新建敞开式晾晒棚(亮瓦)700平方米及附属设施。 | 400 | 400 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 400 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 项目建成后，一是可以壮大村集体经济，通过转租集体茶地，村集体每年收入2万元，象塘小组集体每年收入3万元（含转租晾晒场地），待厂房建设后，采取分红方式，村集体经济每年保守可收入10万元；二是项目落地后，提供部分长期就业岗位和短期零工岗位，带动群众就近务工增加收入。 | 带动生产 | 芒章乡人民政府 | 沈富平 | 400 | 100% | 0 | 11月27日已完工
7 | 勐弄乡 | 松园村 | 勐弄乡大竹棚田农田整治项目（一期） | 种植业基地 | 松园村片区：①建设机耕路主路及岔路共计1.6公里（宽4米），其中1公里为单边排水沟，0.6公里不带排水沟；②建设灌溉农田栏水坝1座（长12米，高3米）；③建设灌溉农田水沟主沟及岔沟3000米。 | 230 | 230 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 230 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 项目实施后，能有效改善该片区340余亩耕地的种植条件，增加有效种植耕地面积，从本质上减少国土资源浪费并增加群众经济收入。 | 带动生产 | 勐弄乡人民政府 | 岳志沿 | 230 | 100% | 0 | 已完工
8 | 弄璋镇 | 边府村 | 弄璋镇设施农业建设项目 | 种植业基地 | 1.项目共计总用地面积：83217.06 m2（约124.83亩），其中1#地块总用地面积：53636.86m2（约80.46亩）；2#地块总用地面积：29580.2 m2（约44.37亩）。项目共计新建镀锌管连栋薄膜设施农业种植大棚总面积：59805.44m2（约89.70亩），其中1#地块大棚总面积：43376m2（约65.06亩）；2#地块大棚总面积：16429.44 m2（约24.64亩）。镀锌管连栋薄膜设施农业种植大棚建设内容包含：连栋薄膜设施农业种植大棚设备工器具购置建设；大棚配套设施：自动卷帘、打药系统、水肥料一体化供水系统、成品排水设施（含水沟）、大棚内外供配电系统等的设备工器具购置建设。 2.实施农田、坡地、梯田等土地平整和通路的场地平整独立土石方工程：挖土方81612立方米，填土方81632立方米。 3.在1#地块新建300立方圆形钢筋混凝土蓄水池1座。 4.在2#地块新建150立方圆形钢筋混凝土蓄水池1座。 | 800 | 800 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 350 |  | 450 |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 采用“政府+企业+支部（合作社）+农户”的运作方式，政府投入资金建设项目，建设后将项目移交给村集体，村集体每年固定收取厂房设备租金，扣除土地租金、化肥、工资、水电等成本后，利润按2:2:6比例分配模式，即20%作为村集体经济、20%作为企业利润、60%作为农户收入。 | 带动生产、收益分红 | 弄璋镇人民政府 | 何正平 | 800 | 100% | 0 | 已完工
9 | 卡场镇 | 草坝村 | 卡场镇草坝村产业提质增效项目 | 种植业基地 | 1.在草坝村新植蚕桑60亩，提质增效40亩，新建蚕棚2个和生产用房2个，新修2公里宽3.5米产业道路，铺沙垫石及排水沟、埋涵管，覆盖项目区域蚕桑产业种植100亩； 2.在草坝村坚果基地提质增效160亩，覆盖项目区域坚果产业种植160亩。 | 250 | 250 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 2 |  | 248 |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 助推蚕桑和坚果产业发展，发展蚕桑和坚果产业基地面积260亩，基地投产后平均每年预计共计增加村集体经济收入2万元。 | 带动生产 | 县民族宗教事务局（统战部） | 黄夏 | 250 | 100% | 0 | 11月25日已完工
10 | 勐弄乡 | 勐弄村 | 勐弄乡勐弄村草果刺竹烘烤厂建设项目（村集体经济） | 加工业 | 1.拆除原址的旧房，新建烘烤厂房两栋，1号烘烤房（含仓库）为钢结构，地上1层，建筑面积1400㎡。2号烘烤房（含管理用房15㎡）为钢结构，地上 1 层，建筑面积260㎡。 2、其他配套附属设施的建设等。 | 350 | 350 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 350 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 加工厂以“企业+村集体”模式运营，政府投资厂房，企业投资设备，企业每年向村集体缴纳固定租金的同时，从村民提供给企业的原材料中抽取一定比例的资金来作为村集体经济。预计每年增加村集体经济约10万元以上。 | 收益分红 | 勐弄乡人民政府 | 岳志沿 | 350 | 100% | 0 | 已完工
11 | 新城乡 | 繁勐村 | 新城乡繁勐村小榕树王乡村旅游建设项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 1.采用0.2米厚c20素砼硬化道路长度691米，路面净宽4.5米； 2.沿路面两侧全长设置双边沟，沟内净尺寸0.3x0.3米。 | 76.39 | 76.39 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 46.39 |  | 30 |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 建成后将带动繁勐村旅游消费，有效吸引游客约5000人次，提高群众农特产品销售量，增加群众收入。硬化的道路涉及坚果种植面积3000余亩，方便群众生产生活，受益群众达到649户2817人，群众获得感、幸福感得到提升。 | 就业务工 | 县农业农村局 | 吴庆寿 | 76.3901 | 100% | -0.0001 | 6月18日已完工 | 已确权移交
12 | 苏典乡 | 苏典村 | 盈江县诗蜜娃底乡村旅游建设项目（村集体经济） | 休闲农业与乡村旅游 | 1.道路改造12600㎡：含路基开挖、路基处理、路面铺设、排水设施、标线标识； 2.排水沟1400米左右：含沟槽开挖、片石砌筑、底床处理、安装排水系统、固定调整、填充和回填、测试和调试、表面处理、清理和维护。 | 380 | 380 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 350 |  | 30 |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 此项目将采取“政府+企业+村党总支”合作发展模式进行，由政府负责投资基础设施建设部分，由县级平台公司引进招商引资企业投资，对诗蜜娃底景区负责项目运营，村集体经济占股预计每年可产生村集体经济总收入不低于10万元，壮大村集体经济效益的同时，可带动当地劳动力转移就业，受益关联辖区四个行政村，覆盖人数7418人。 | 收益分红 | 苏典傈僳族乡人民政府 | 窦文芳 | 380 | 100% | 0 | 11月21日已完工
13 | 苏典乡 | 劈石村 | 劈石村蚕桑示范基地建设项目 | 养殖业基地 | 在浪速、鲁苗建设劈石村蚕桑示范基地300亩。其中新植桑园300亩，概算灌溉胶管8公里，修建沉砂池3个，拦水坝3座，集水池3个,基地道路改造3公里。 | 170 | 170 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 170 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 项目建成后移交由村集体使用，联农带农机制发展村集体经济。由乡政府组建的公司和村委会共同出资承租300亩土地，租金150元/亩，桑园种植后以300元/亩承包给蚕桑大户，预计受益户100余户，500余人。项目实施后，预计增加群众种桑养蚕收入120万元。每年增加村集体经济收入10万元以上。 | 带动生产 | 苏典傈僳族乡人民政府 | 窦文芳 | 170 | 100% | 0 | 11月20日已完工
14 | 苏典乡 | 劈石村 | 劈石村帕蚌村民小组“眉卡波”蚕桑产业建设项目 | 种植业基地 | 1.建设帕蚌村民小组“眉卡波”蚕桑产业基地道路（从木龙河二级电站公路至国防公路路段）1.8公里，路面采用0.2米厚c25素砼现浇，宽3.5米，（含 c20素砼现浇排水边沟）。 2.新建50立方米蓄水池1个,含配套设施设备安装及附属设施建设。 3.布置灌溉水管网主水管DN50PE胶管 6 公里，包含所有灌溉主水管胶管设施安装建设。 | 168 | 168 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 168 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 项目建设地位于苏典劈石村帕蚌村民小组，现有蚕桑面积50亩，计划通过项目实施带动周边群众发展蚕桑产业，采取套种林木和油菜、玉米等形式新植桑园400亩（一般耕地140亩，人工林260亩），形成连片桑园,目前部分人工林正在组织采伐。项目总受益人数约110户454人，预计每年增加群众种桑养蚕收入160万元，村集体每年收益2.8万元（蚕桑公司每收购一公斤蚕茧返还村集体1元作为奖励，400亩预计每年产茧2.8万公斤）。 | 带动生产 | 苏典傈僳族乡人民政府 | 窦文芳 | 168 | 100% | 0 | 已完工 | 已确权移交
15 | 15个乡镇 |  | 小额信贷贴息资金 | 小额贷款贴息 | 对脱贫户（含监测对象）种植、养殖等发展产业生产垫本贷款提供贴息，年预计贷款本金15000万元，贴息利率执行LPR动态利率。 | 780 | 780 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 780 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 缓解脱贫人口和监测对象生产发展资金短缺问题，引导发展支柱产业，提高脱贫人口和监测对象自我管理、自我组织和自我发展的能力，促进群众增收致富，促农增收，助力巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 带动生产 | 县农业农村局 | 明立寿 | 780 | 100% | 0 | 已完工 |  | 奖补类项目
16-1 | 平原镇、弄璋镇、旧城镇、盏西镇、勐弄乡、铜壁关乡、新城乡、芒章乡、支那乡、油松岭乡 | 高里村、飞勐村、新民村、邦朗村、勐弄村、和平村、邦瓦村、宝石村、崩董村、郭家寨村 | 盈江县现代农业物流园建设项目（10个村集体经济）（一期） | 市场建设和农村物流 | 标准化厂房建设：一是8米主体钢结构厂房建设2560㎡；二是厂房基础硬化2620.84㎡。项目建设分布高里村、飞勐村、新民村、邦朗村、勐弄村、和平村、邦瓦村、宝石村、崩董村、郭家寨村等10个村的分拣区和中转区。 | 490 | 490 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 490 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 建设现代农业物流园将整合当地农产品资源，提高农产品流通效率，降低物流成本，促进农业增效和农民增收。项目以服务云南的现代农产品物流集散地+推进德宏农产品物流升级示范区+整合盈江农产品的物流中心区为规划定位，同时通过项目建设，盘活土地资源，高效利用土地资源为企业增收，以对外租赁及自主经营相结合模式，项目年收入约42万元，10个村集体经济年收入约42万元。 | 帮助产销对接 | 弄璋镇人民政府 | 何正平 | 490 | 100% | 0 | 已完工 | 已确权移交
17 | 平原镇、太平镇、盏西镇、旧城镇、支那乡、芒章乡 |  | 盈江县2025年糖料蔗核心基地提升改造建设项目 | 加工业 | 在项目实施乡镇糖料甘蔗种植核心区域新建或提升改造基础设施，建设甘蔗生产道路18.196km和蔗区排灌沟渠14.021km ,需配置涵管总长度为626米，挡土墙支砌190米长，钢筋砼盖板15块等配套设施建设。 | 796.98 | 796.98 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 796.98 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 通过本项目的建设，极大的提升改善糖料蔗生产道路和灌溉条件，项目覆盖平原镇、太平镇、旧城镇、盏西镇、芒章乡、支那乡等6个乡镇，涉及植蔗农户5525户27625人，项目建设完成后农民群众生产条件得到显著改善，获得感、幸福感不断提升，将有效改善糖料蔗核心地区各族群众生产生活状况，提高生产生活质量，道路沟渠建设后，一年每亩节约劳动力1个，项目区灌溉保证率80%；田间道路通达率90%，耕地质量等级逐步提升，项目区受益群众满意率大于等于95%；亩均增产5%。促进农民增收创造有利条件和打下坚实的基础。同时对维护边疆民族地区稳定，增强民族团结，促进社会进步，促进全县经济社会又好、又快协调持续发展具有重要的战略意义。 | 带动生产 | 县农业农村局 | 吴庆寿 | 796.976 | 100% |  | 7月22日已完工 | 已确权移交
18 | 昔马镇 | 胜利村 | 盈江县昔马镇农贸市场提升改造建设项目 | 市场建设和农村物流 | 1.拆除昔马镇现有农贸市场漏雨大棚 1560.65 ㎡，新建一层钢结构农特产品交易区(含电气），建筑面积 1935.29 ㎡； 2.建设农贸市场的其他配套设施：地坪硬化1218.89㎡、排水沟466.04m、农产品交易平台建设 378.13 ㎡。 | 385 |  | 385 |  |  |  | 第二批衔接资金（省级第一批） | 385 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 项目实施后，一是完善农贸市场环境，使市场整洁，二是预计年收租金和摊位费收益约7万元，可以为当地群众提供大量的就业机会，有利于当地农产品的销售，提高农产品的附加值，促进当地社会经济发展，三是规范昔马镇农贸市场管理，维护市场正常秩序，解决街道私搭乱建道路面违规摆摊的现象。 | 帮助产销对接 | 昔马镇人民政府 | 李太幸 | 385 | 100% | 0 | 9月15日已完工 | 已确权移交
16-2 | 平原镇、弄璋镇、旧城镇、盏西镇、勐弄乡、铜壁关乡、新城乡、芒章乡、支那乡、油松岭乡 | 高里村、飞勐村、新民村、邦朗村、勐弄村、和平村、邦瓦村、宝石村、崩董村、郭家寨村 | 盈江县现代农业物流园建设项目（10个村集体经济）（二期） | 市场建设和农村物流 | 标准化厂房建设：厂房前宽13米运输装卸通道建设832㎡。 配套设施附属工程建设：一是产品打包区建设700㎡；二是保鲜库建设2200m³；三是产品展销区建设1092㎡；四是污水管网设施建设221米；五是厂区供电、消防、供水配套设施建设。 项目建设分布高里村、飞勐村、新民村、邦朗村、勐弄村、和平村、邦瓦村、宝石村、崩董村、郭家寨村等10个村的分拣区和中转区。 | 210 |  | 210 |  |  |  | 第二批衔接资金（省级第一批） | 210 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 建设现代农业物流园将整合当地农产品资源，提高农产品流通效率，降低物流成本，促进农业增效和农民增收。项目以服务云南的现代农产品物流集散地+推进德宏农产品物流升级示范区+整合盈江农产品的物流中心区为规划定位，同时通过项目建设，盘活土地资源，高效利用土地资源为企业增收，以对外租赁及自主经营相结合模式，项目年收入约42万元，10个村集体经济年收入约42万元。 | 帮助产销对接 | 弄璋镇人民政府 | 何正平 | 210 | 100% | 0 | 已完工 | 已确权移交
19 | 15个乡镇（农场） |  | 盈江县支持经营主体联农带农奖补项目 | 农业社会化服务 | 支持在盈江县内联农带农各类新型农业经营主体按照土地流转、吸纳就业、生产托管、订单收购、收益分红、其他类型联结等类别进行奖补。 | 18.21 |  | 18.21 |  |  |  | 第二批衔接资金（省级第一批） | 18.21 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 为鼓励各类新型农业经营主体与农民建立稳定的利益联结机制，奖补联农带农的新型农业经营主体，带动农户发展现代农业，促进农民特别是脱贫人口持续增收，提供有力支持。 | 带动生产 | 县人力资源和社会保障局 | 李川 | 18.21 | 100% | 0 | 8月29日已完工 |  | 奖补类项目
20 | 弄璋镇、卡场镇 | 芒相村、南算村、草坝村 | 盈江县2025年产业道路建设项目（一期） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 1.弄璋镇：①芒相村修复芒坤小组生产道路1条，长3.98公里、宽5米，含排水沟；②新建南算村产业道路硬化总长2.59公里、宽5米，水泥路面，含路基建设、河道桥梁架设，挡土墙等内容，起点位于南算村小蛮然村民小组，终点位于模恒村姐焕村民小组。 2.卡场镇：草坝村吾呀小组修建产业道路，铺垫砂石3公里、宽4.5米，三面支砌排水沟。 | 723.15 | 100 | 623.15 |  |  |  | 第二批衔接资金（省级第一批） | 723.15 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 1.解决县内务工人员，解决就地务工人员，促进村民经济发展，降低运输成本。 2.解决产业发展基础设施薄弱短板，保障产业发展道路通畅，减少产业发展成本投入，减少群众人工投入。 3.减少货物运输时间和费用，提高产业物资的流通效率，降低运输原材料和产品的成本。 4.带动盈江县农特产品发展，在原有基础上增产增收，改善产业链生产环境，增加农户收入。 | 带动生产 | 县农业农村局 | 吴庆寿 | 723.15 | 100% | 0 | 7月20日已完工 | 已确权移交
21 | 平原镇 | 高里村 | 盈江县平原镇高里村澳洲坚果、咖啡产业基地建设项目 | 种植业基地 | 高里村木果寨产业道路，总长4.41公里；标准路面宽3.50米，水泥混凝土路面硬化3.8公里，路面为20cm厚C30混凝路面；道路配套设置C15混凝土边沟及二级钢筋混凝土圆管涵洞。砂石路面铺设0.61公里。 | 262 | 262 |  |  |  |  | 第四批衔接资金（中央第二批） | 262 |  |  |  |  | 2025年6月-2025年12月 | 1.解决县内务工人员，解决就地务工人员，促进村民经济发展，降低运输成本。 2.解决产业发展基础设施薄弱短板，保障产业发展道路通畅，减少产业发展成本投入，减少群众人工投入。 3.减少货物运输时间和费用，提高产业物资的流通效率，降低运输原材料和产品的成本。 | 带动生产、其他 | 县林业和草原局 | 孙钦宗 | 262 | 100% | 0 | 已完工 | 已确权移交
22 | 卡场镇 | 草坝村 | 盈江县卡场镇草坝村2025年抓党建促乡村振兴“四位一体”小蚕养殖示范项目 | 养殖业基地 | （1）新建智能化钢桁架结构养殖蚕房两栋1200㎡，高5m，含四周围护结构及水电照明，概算投资120万元； （2）购置智能化半自动养蚕设备（包含1套立体旋转机构；1个电动消毒筛；1个旋转座椅；448个簇具；1套无纺布、蚕网；1套环境监测系统；1套养殖软件系统；1个桑叶筐），概算投资180万元。 | 300 |  | 300 |  |  |  | 第五批衔接资金（省级第三批） | 300 |  |  |  |  | 2025年8月-2025年12月 | 通过实施项目，可加快养蚕产业向标准化、规模化与集约化方向发展，影响带动草坝村200户群众进行3000亩核桃地桑树套种，潜在增加中耕管理、技术管理等临时性岗位80名，带动184户脱贫户、监测户增收。通过“党组织+企业”的运营机制，每年预计增加村集体经济收益15万元，着力解决村集体“无钱办事”的难题。 | 带动生产、收益分红 | 卡场镇人民政府 | 闫泽芳 | 300 | 100% | 0 | 11月24日已完工
23 | 勐弄乡、油松岭乡 | 勐典村、营庆村 | 盈江县2025年产业道路建设项目（二期） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 1.勐弄乡勐典村蚕桑基地至长坡产业道路：硬化勐弄乡勐典村蚕桑基地至长坡产业道路新建长875m、宽5m的c25混凝土产业道路，结合原路线建设灌排边沟1300m,施工便道400m，投入125万； 2.油松岭乡营庆村横南凤产业道路从营庆村一村外寨到小河田修建4m宽风化料路面产业道路2.2km，沿路设置排水边沟2.41km及钢筋砼涵管等配套设施，需修建施工便道0.23km；投入127.79万。 | 236.79 |  | 236.79 |  |  |  | 第七批衔接资金（省级第四批） | 236.79 |  |  |  |  | 2025年9月-2025年12月 | 1.解决县内务工人员，解决就地务工人员，促进村民经济发展，降低运输成本。 2.解决产业发展基础设施薄弱短板，保障产业发展道路通畅，减少产业发展成本投入，减少群众人工投入。 3.减少货物运输时间和费用，提高产业物资的流通效率，降低运输原材料和产品的成本。 | 带动生产、其他 | 县农业农村局 | 吴庆寿 | 236.79 | 100% | 0 | 已完工 | 已确权移交
24 | 15个乡镇 |  | 盈江县2025年肉牛产业奖补项目（二期） | 养殖业基地 | 按照《云南省推进肉牛产业加快发展若干措施的通知》，结合我县实际情况，通过实施“产业奖补”方式，对肉牛养殖业按照标准进行以奖代补，大力支持肉牛养殖、加工、流通等环节的发展。 | 66.5 | 66.5 |  |  |  |  | 收回结余资金重新安排 | 66.5 |  |  |  |  | 2025年9月-2025年12月 | 扶持有劳动能力且有发展意愿的脱贫户及监测对象发展农业产业项目，鼓励通过发展生产拓宽增收渠道，确保收入达到持续稳定，进一步巩固脱贫成果目标。 | 带动生产、其他 | 县农业农村局 | 杨继松 | 66.5 | 100% | 0 | 10月30日已完工 |  | 奖补类项目
25 | 15个乡镇 |  | 盈江县2025年产业奖补项目（农业类二期） | 林草基地建设 | 水稻良种补助：400元/亩。 | 11.03 | 11.03 |  |  |  |  | 收回结余资金重新安排 | 11.03 |  |  |  |  | 2025年9月-2025年12月 | 通过产业奖补，有效带动脱贫户和监测户增加收入。 | 带动生产、其他 | 县农业农村局 | 吴庆寿 | 11.03 | 100% | 0 | 9月30日已完工 |  | 奖补类项目
26 | 芒章乡 | 璋刀村 | 草果基地提质增效建设项目（村集体经济） | 林草基地建设 | 1.在璋刀村新寨村民小组集体林实施草果基地提质增效400亩； 2.灌溉管道长16300米，管道采用DN40PE管-DN100PE管不等；减压阀10个； 3.分散建设灌溉供水池240m3、储水池50m3、拦水坝100m3； 4.滴管系统约80000米，采用DN20PE滴灌管，DN20闸阀9600个，微喷头36000个。 | 270.01 | 270.01 |  |  |  |  | 收回结余资金重新安排 | 270.01 |  |  |  |  | 2025年9月-2025年12月 | 经济效益（按400亩计划）。投产后每年每产值800公斤，400亩可以产草果320000公斤，每公斤估价6元，每年可产生毛收入1920000元村集体经济，并带动周边群众30户以上。 | 带动生产、收益分红 | 芒章乡人民政府 | 沈富平 | 270.01 | 100% | 0 | 已完工 | 已确权移交
27 | 勐弄乡 | 勐典村 | 盈江县2025年产业奖补项目（农业类三期） | 种植业基地 | 在勐弄乡实施盈江县2025年产业奖补项目（三期），勐典村杨海章、武学忠、赵永相三户农户，种植粳型杂交稻7.8亩。按每亩400元进行产业奖补。 | 0.312 | 0.312 |  |  |  |  | 第九批衔接资金（收回结余资金重新安排） | 0.312 |  |  |  |  | 2025.11-2025.12 | 通过产业奖补，有效带动3户脱贫户和监测户增加收入。 | 带动生产、其他 | 盈江县农业农村局 | 吴庆寿 | 0.312 | 100% | 0 | 已完工 |  | 奖补类项目
28 | 昔马镇、太平镇 |  | 盈江县2025年肉牛产业奖补项目（三期） | 养殖业基地 | 根据《云南省推进肉牛产业加快发展若干措施的通知》等文件的要求，通过实施“产业奖补”方式，对2024年以来因市场价格波动大、导致增收困难的脱贫养殖户（含监测帮扶对象）分类给予一次性奖补，降低价格大幅导致的返贫风险。对出栏出售饲养1年以上（饲养时间可追溯至2023年）能繁母牛、肉牛的监测帮扶对象、其他脱贫户，给予每头1000元的一次性补贴；对饲养3个月以上的新生犊牛，采取“见犊补母”的方式，按每头母牛500元的标准给予补贴。两项政策监测帮扶对象、其他脱贫户每户每年补贴合计最高分别不超过10000元和6000元。计划在昔马镇、太平镇中实施，受益监测帮扶对象、其他脱贫户不少于30户。 | 13.2 | 13.2 |  |  |  |  | 收回结余资金重新安排 | 13.2 |  |  |  |  | 2025.11-2025.12 | 扶持有劳动能力且有发展意愿的脱贫户及监测对象发展农业产业项目，鼓励通过发展生产拓宽增收渠道，确保收入达到持续稳定，进一步巩固脱贫成果目标。 | 带动生产、其他 | 盈江县农业农村局 | 吴庆寿 | 13.2 | 100% |  | 已完工 |  | 奖补类项目
二、就业项目（2个项目） | [5 empty] | 1120 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1120 | 100% | 0
1 | 15个乡镇 |  | 盈江县2025年脱贫人口（含监测帮扶对象）一次性往返交通补助项目 | 交通费补助 | 对跨省稳定就业3个月以上的脱贫人口（含监测帮扶对象）安排不超过1000元的一次性往返交通补助。预计发放3200人，每人1000元。 | 370 | 370 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 370 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 帮扶鼓励脱贫人口（监测对象）家庭劳动力外出务工就业，调动脱贫劳动力外出转移就业的积极性，激发其就业创业内生动力，提高家庭人均收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。 | 就业务工 | 县人力资源和社会保障局 | 李川 | 370 | 100% | 0 | 已完工 |  | 奖补类项目
2 | 15个乡镇 |  | 盈江县2025年乡村公益性岗位补助 | 公益性岗位 | 针对无业可扶、无法离乡的脱贫劳动力(含监测对象)开发就业信息员、乡村保洁员等乡村公益性岗位，每人每月800元。 | 750 | 750 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 750 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 落实脱贫劳动力稳就业政策，对有就业能力和就业愿望且能胜任相应工作的脱贫人口及监测对象家庭劳动力设置相应公益岗位，稳定家庭收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴，预计受益群众877人。 | 就业务工 | 县人力资源和社会保障局 | 李川 | 750 | 100% | 0 | 已完工 |  | 奖补类项目
三、乡村建设行动（20个项目） | [5 empty] | 3166.32 | 1998.47 | 1157.85 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2640.97 | 398 | 99.35 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3166.32 | 100% | 0
1 | 太平镇 | 雪梨村 | 盈江县太平镇雪梨村石梯村民小组观鸟服务附属设施建设项目（和美乡村项目）（一期） | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 1.犀鸟文化提升（改造提升13个观鸟棚和600米观鸟道路）； 2.道路路面修复120m； 3.路基修复：一号路基修复挡土墙15m*6m*1.2m、二号路基修复挡土墙14m*4.5m*1.2m、三号路基修复挡土墙24m*5m*1.2m、四号路基修复挡土墙17m*4.5m*1.2m。 | 99.35 | 99.35 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） |  |  | 99.35 |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 提质改造后的观鸟塘会吸引更多的观鸟爱好者前来。观鸟者支付的观鸟费用、机位租赁费用等会直接增加当地的经济收入。随着观鸟人群的增多，对周边配套服务的需求也会增加，如餐饮、住宿等。3.外来游客的增加会带动当地农产品的销售，村民种植的水果、蔬菜、特色农产品等有了更广阔的市场，有利于提高农产品的附加值。项目建成后，产权归村集体所有，带动群众增收52户，提供就业岗位50个。收益用于巩固拓展脱贫攻坚成果，增加脱贫群众收入，壮大村集体经济。 | 带动生产 | 县民族宗教事务局（统战部） | 黄夏 | 99.35 | 100% | 0 | 11月11日已完工
2 | 太平镇 | 弄盏村 | 太平镇弄盏村挡水坝建设 | 其他 | 1.挡水坝基座开挖一般土方1500m³； 2.新建长30m，高4米C25毛石混凝土拦水坝390m³； 3.新建一垛直形墙223m²。 | 30 | 30 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 30 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 1. 在汛期，能够有效阻挡洪水泥石流，保护村庄和农田免受洪水泥石流侵袭。减少洪水对村民生命财产和基础设施的破坏，降低灾害损失。 2.形成的水域可以改善周边生态环境，为水生生物提供栖息地。促进水域生态系统的恢复和发展，增加生物多样性。 | 其他 | 太平镇人民政府 | 朗正义 | 30 | 100% | 0 | 3月26日已完工 | 已确权移交
3 | 新城乡 | 新龙村 | 盈江县新城乡南挡沟因灾损毁修复工程项目 | 种植业基地 | 盈江县新城乡南挡沟灾毁修复长度140m，采用C20混凝土浇筑，过水断面（宽×高），2m×1.2m，沟堤顶宽0.3m，底宽0.4m，沟底板宽2.6m，厚0.3m（其中0.2m采用C20混凝土，0.1m采用风化料垫层）；修复段沟顶采用C25钢筋混凝土盖板，盖板长160m，宽2.6m，厚0.15m，开挖斜坡顶采用铁丝网护栏；新建农桥1座，农桥跨度2m，桥宽4m，桥板采用C25钢筋混凝土，桥墩采用C20混凝土，桥板厚度0.3m；新建背水槽1座，背水槽跨度2m，宽度2.6m，槽板采用C25钢筋混凝土浇筑，槽墩采用C20混凝土浇筑，背水槽下游设置泄水槽，采用C20混凝土浇筑；新建农机涵洞1座，农机涵洞跨度1.5m，宽度5m，涵板采用C25钢筋混凝土浇筑，涵墩采用C20混凝土浇筑。 | 73.5 | 73.5 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 73.5 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 通过本项目的建设，恢复改善4000亩农田生产用水境况，涉及新龙、繁勐两个村20个村民小组633户2378人，其中覆盖脱贫人口230人，工程修复后农户农田生产生活用水得到恢复和改善，获得感、幸福感得到提升，农田建设管护意识明显增强，有效带动项目区域内农业生产水平和农户收入不断提高。进一步促进村集体、群众对农田建设设施管护重要性的认识和提高，农田基础设施的作用得到持续有效发挥。 | 带动生产 | 县农业农村局 | 吴庆寿 | 73.5 | 100% | 0 | 6月18日已完工 | 已确权移交
4 | 太平镇 | 弄盏村 | 弄盏村农村生活污水治理巩固提升项目 | 农村污水治理 | 新建De160PE接户管8265m，新建DN200 HDPE钢带双壁波纹管污水管5741m，新建DN300 HDPE钢带双壁波纹管污水管6350m，并配套φ700塑料排水检查井538座，φ700塑料排水沉泥井269座；新建格栅井13座，新建清扫口1102座，新建单户人工湿地48座，单座尺寸为1.5*1.0*1.0m，新建处理规模为Q=2m³/d污水处理设施（格栅井+化粪池+人工湿地）3座；新建处理规模为Q=6m³/d污水处理设施（格栅井+化粪池+人工湿地）7座；新建处理规模为Q=10m³/d污水处理设施（格栅井+化粪池+人工湿地）3座。 | 664 | 664 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 664 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 项目的实施促进了弄盏村社会经济建设的可持续发展，有利于居民身体健康，并提供了更多的就业机会，创造了有利的生产经营环境，为当地人民安居乐业、和睦相处共同发展、共同富裕发挥了重要作用；弄盏村生活污水治理率（%）≥90%，农村环境管理体制和长效机制逐步建立和完善；项目实施后，能够有效削减排入河道的污染物，对局部地区水质改善起到积极的作用。同时，村庄环境的改善，有利于提高村庄的可持续发展空间和进行产业结构的调整，特别是促进了旅游业的发展，调动劳动力向第三产业转移。 | 其他 | 太平镇人民政府 | 朗正义 | 664 | 100% | 0 | 10月28日已完工 | 已确权移交
5 | 铜壁关乡 | 三合村 | 铜壁关乡三合村污水处理及雨污管网建设项目 | 农村污水治理 | 续建污水处理站 1座，日处理规模为 100立方米，（新建污水处理站场地硬化 100平方米、新建围墙 200米、污泥池 1座），新建污水、雨水收集管网 6公里。 | 250 | 250 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 250 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 通过实施该项目，可以有效处理铜壁关乡三合村人口密集区生活污水，进而改善村内人居环境，有益于村内群众的身体健康，进而改变周边生态环境，直接受益人数高达6500多人。 | 其他 | 铜壁关乡人民政府 | 尹安升 | 250 | 100% | 0 | 8月20日已完工 | 已确权移交
6 | 盏西镇 | 关上村 | 2025年盈江县村内道路建设项目（一期） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 盏西镇：关上村旧城新村道路修建乡村道路0.4公里，路面类型为混凝土路面，混凝土等级为C25，路面均宽3.5米，含排水沟、涵管。 | 40 |  | 40 |  |  |  | 第二批衔接资金（省级第一批） | 40 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 改善居民出行条件，提高生活质量。减少道路扬尘，改善空气质量，合理规划排水设施，避免水土流失。 | 其他 | 盏西镇人民政府 | 思洪文 | 40 | 100% | 0 | 4月25日已完工 | 已确权移交
7 | 昔马镇、旧城镇 |  | 盈江县2025年农田水利灌溉建设项目（一期） | 小型农田水利设施建设 | 1.昔马镇高山红麻谷附属设施提质改造：新建 c20 素砼现浇灌溉沟渠（0.8x0.8 米）2km；新建渡水槽长度 170 米；原有沟渠修复 415 米。 2.旧城镇贺勐村芒克小组拉来贺坝新建沟渠：新建沉砂池1座；铺设300PE管359米；新建C20素砼现浇灌溉沟渠（0.4x0.5米）916米。 | 269 |  | 269 |  |  |  | 第二批衔接资金（省级第一批） | 269 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 项目投入使用后，起到便利灌溉的作用，带动盈江县农特产品发展，在原有基础上增产增收，改善产业链生产环境，增加农户收入。 | 带动生产 | 县农业农村局 | 吴庆寿 | 269 | 100% | 0 | 已完工 | 已确权移交
8 | 盏西镇、弄璋镇、支那乡、苏典乡、新城乡、勐弄乡 | 关上村、团坡村、芒相村、支那村、勐嘎村、杏坝村、傣龙村、勐典村 | 盈江县2025年农村饮水安全巩固提升项目 | 农村供水保障设施建设 | 新建和改造取水设施7套、蓄水池3座，铺设和更新改造输配水管网53.59公里。其中： 1、盏西镇关上村、团坡村，新建和改造取水设施1套、蓄水池2座，铺设和更新改造输配水管网25.66公里。 2、弄璋镇芒相村，新建和改造取水设施2套，铺设和更新改造输配水管网2.33公里。 3、支那乡支那村，铺设和更新改造输配水管网3.5公里。 4、苏典乡勐嘎村，新建和改造取水设施1套，铺设和更新改造输配水管网5公里。 5、新城乡杏坝村、傣龙村，新建和改造取水设施2套，铺设和更新改造输配水管网13公里。 6、勐弄乡勐典村，新建和改造取水设施1套、蓄水池1座，铺设和更新改造输配水管网4.1公里。 | 500 |  | 500 |  |  |  | 第二批衔接资金（省级第一批） | 500 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 通过项目的建成实施，可改造提升盏西镇等乡镇1141户8219人的饮水工程设施，保障农村饮水安全，提高人居环境。 | 其他 | 盈江县水利局 | 李文国 | 500 | 100% | 0 | 已完工
9 | 弄璋镇、太平镇、勐弄乡、新城乡 | 南永村、弄盏村、勐弄村、红山村 | 盈江县2025年农村公厕建设项目（一期） | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 新建农村卫生公厕5座，计划投入资金每座公厕14万元，共计投入资金70万元。厕位数（男/女）7个（3/4），建筑面积25m²以上，公厕室内净高≥3.5米。厕所类型为三格化粪池厕所；化粪池有效容积≥9 m³，化粪池容积比例为2:1:3（过粪管内壁光滑，管内径为≥110mm，长度≥550mm），化粪池有效深度≥1000mm。化粪池上沿要高出地面100mm，并密闭加盖，有效防止雨水流入。相关水、电等附属设施，具体参数严格按照《云南省农村厕所改造建设技术指南（试行）》执行。 | 70 |  | 70 |  |  |  | 第二批衔接资金（省级第一批） | 70 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 通过本项目的建设，极大的改善了农村人居环境，项目覆盖弄璋镇、太平镇、勐弄乡、新城乡4个乡镇，涉及5个村民小组615户2796人，改厕后农民群众生活质量显著改善，获得感、幸福感不断提升，卫生意识明显增强，将有效带动农村精神文明建设再上新台阶。通过改建卫生公厕提高人居环境可以减少疾病发生，从而节省医疗费用。根本上改变农村公厕“脏、乱、差”的现象，进一步促进农村生态环境改善，农村居住环境将更加整洁卫生。 | 其他 | 县农业农村局 | 罗祥很 | 70 | 100% | 0 | 8月30日已完工 | 已确权移交
10 | 平原、盏西、新城、昔马、旧城、支那 |  | 盈江县2025年公共照明设施建设（一期） | 其他 | 安装太阳能路灯365盏，其中： ①平原镇：共计安装太阳能路灯60盏，其中：高里村玉麦寨、光明社安装10盏；拉勐村大拉俄安装10盏；勐町村贺回村民小组安装10盏；兴和村户勐街道安装15盏；丙辉村汉一、汉二安装15盏。 ②新城乡：共计安装太阳能路灯70盏，其中：户拉自然村安装40盏；上拱岭村安装30盏。 ③昔马镇：共计安装太阳能路灯70盏，其中：梨树园安装35盏，街子（而排寨）安装20盏，尖山脚安装15盏。 ④盏西镇：共计安装太阳能路灯65盏，全部位于双龙村。 ⑤旧城镇：共计安装太阳能路灯50盏，全部位于东山村。 ⑥支那乡：共计安装太阳能路灯50盏，全部位于崩董村。 | 109 |  | 109 |  |  |  | 第二批衔接资金（省级第一批） | 109 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 随着农村基础设施建设的不断推进，改善农村人居环境、提升农民生活质量成为迫切需求；农村路灯作为基础设施的重要组成部分，直接关系到村民夜间出行的安全与便利，对于促进农村经济社会发展、增强村民幸福感具有重要意义路灯设施的全覆盖，提升农村夜间照明质量，改善村民夜间出行条件，促进农村经济社会和谐发展，提升村民生活质量与幸福感；提高村民夜间出行的安全性和便利性，减少因照明不足导致的交通事故。 | 其他 | 县住房和城乡建设局 | 方达超 | 109 | 100% | 0 | 5月10日已完工 | 已确权移交
11 | 太平镇、铜壁关乡 | 龙盆村、三合村 | 盈江县2025年产业灌溉渠道修复项目 | 小型农田水利设施建设 | 1.修复太平镇回龙河水库南干渠龙盆村段长79米，采用渡槽恢复（底宽1.4米×渠高1.2米），设混凝土护坡挡墙1道（顶宽1米，底宽1.75～2.05米，高4～6米）。计划投资79万元。 2.修复加固铜壁关乡三合村南渡河沟引水设施1座，采用钢筋石笼加固，长20米，顶宽1.25米，底宽2米，高2米；新建混凝土引水渠长50米（底宽0.6米×渠高0.6米），设护渠钢筋石笼1道。计划投资8万元。筋石笼1道。 | 87 | 87 |  |  |  |  | 第四批衔接资金（中央第二批） | 87 |  |  |  |  | 2025年6月-2025年12月 | 保障626人0.57万亩的水稻、马铃薯、西瓜等产业种植灌溉用水，消除渠道运行安全隐患，确保粮食安全和重要农产品供给。 | 带动生产、其他 | 盈江县水利局 | 李文国 | 87 | 100% | 0 | 10月10日已完工
12 | 勐弄乡 | 勐典村 | 盈江县勐弄乡勐典村2025年中央财政以工代赈项目 | 种植业基地 | 1.提质改造生产生活道路2700米，水泥混凝土路面； 2.提质改造田间产业机耕路1500米； 3.建设灌溉排涝沟渠1300米。 | 398 | 398 |  |  |  |  | 第四批衔接资金（中央第二批） |  | 398 |  |  |  | 2025年6月-2025年12月 | 劳务报酬占中央投资比例≥30%，农村基础设施条件持续改善，参与工程建设的脱贫群众满意度≥90%。 | 带动生产、其他 | 勐弄乡人民政府 | 杨盈虎 | 398 | 100% | 0 | 10月15日已完工
13 | 新城乡、芒章乡 | 新城村、鲁洛村 | 盈江县2025年农村供水保障建设项目（二期） | 农村供水保障设施建设 | 改造提升2件农村供水保障建设项目，主要建设内容：新建取水池1座，取水构筑物1座，调节（蓄水）池2座，铺设管道31.14Km。其中：1.新城乡新城村农村供水保障建设项目，新建取水池1座，调节（蓄水）池1座，铺设管道13.8Km,计划投资163.36万元。2.芒章乡鲁洛村农村供水保障建设项目，改造鲁洛村鲁洛、尖山、核桃寨、鲁苗4个村民小组农村供水保障设施，新建取水构筑物1座，调节（蓄水）池1座，铺设管道17.34Km，计划投资161.64万元。 | 325 | 325 |  |  |  |  | 第四批衔接资金（中央第二批） | 325 |  |  |  |  | 2025年6月-2025年12月 | 改造7562人的农村水保障设施建设，提升农村饮水安全保障水平，提高人居环境。 | 其他 | 盈江县水利局 | 李文国 | 325 | 100% | 0 | 已完工
14 | 盈江农场 | 盈胶社区 | 盈江县2025年农村公厕建设项目（二期） | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 计划改造建设公厕2座，地点为：盈胶社区五小区、盈胶社区七小区各1座。 | 28 | 28 |  |  |  |  | 第四批衔接资金（中央第二批） |  |  |  | 28 |  | 2025年6月-2025年12月 | 项目建设后农民群众生活质量显著改善，获得感、幸福感不断提升，卫生意识明显增强，将有效带动农村精神文明建设再上新台阶。通过改造建设卫生公厕提高人居环境可以减少疾病发生，从而节省医疗费用。根本上改变农村公厕“脏、乱、差”的现象，进一步促进农村生态环境改善，农村居住环境将更加整洁卫生。 | 其他 | 盈江县农场社区管理委员会 | 赵兴华 | 28 | 100% | 0 | 10月15日已完工
15 | 旧城镇 | 东丙村 | 盈江县2025年农田水利灌溉建设项目（二期） | 小型农田水利设施建设 | 旧城镇东丙村老麻撒村民小组建设灌溉沟渠，长1300米灌溉沟渠及拦水坝1座，部分坍塌区域需设置挡土墙，第一段主沟长660m，尺寸0.6x0.8m，后半段沟长750m，尺寸0.4x0.4m。 | 86 |  | 86 |  |  |  | 第七批衔接资金（省级第四批）4.21万元；收回结余资金重新安排81.785449万元 | 86 |  |  |  |  | 2025年9月-2025年12月 | 项目投入使用后，可辐射全县各乡镇，起到便利灌溉的作用，带动盈江县农特产品发展，在原有基础上增产增收，改善产业链生产环境，增加农户收入。 | 带动生产、其他 | 县农业农村局 | 吴庆寿 | 86 | 100% | 0 | 已完工 | 已确权移交
16 | 盏西镇 | 松坡村 | 盏西镇松坡村依陇娃邸民族手工艺融合创新发展项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 在盏西镇松坡村依陇娃邸实施民族手工艺融合创新发展项目1个，主要建设内容为修缮176平方米民族手工艺产品收藏室和弓弩制作房。 | 20 |  | 20 |  |  |  | 第七批衔接资金（省级第四批） | 20 |  |  |  |  | 2025年9月-2025年12月 | 完善傈僳族民族手工艺产业生产场地和民族手工艺展示场所的基础设施建设，促进民族手工艺产业与乡村振兴融合发展，提升群众生产生活质量，带动群众增收致富。项目区受益群众2800余人。 | 其他 | 县民族宗教事务局（统战部） | 刀承旭 | 20 | 100% | 0 | 11月25日已完工
17 | 弄璋镇 | 南永村 | 盈江县2025年公共照明设施建设（第二批） |  | 弄璋镇南永村南拱村民小组村庄公共基础照明安装路灯50盏。 | 10 |  |  | 10 |  |  | 第六批衔接资金（州级第一批） | 10 |  |  |  |  | 2025年8月—2025年12月 | 随着农村基础设施建设的不断推进，改善农村人居环境、提升农民生活质量成为迫切需求；农村路灯作为基础设施的重要组成部分，直接关系到村民夜间出行的安全与便利，对于促进农村经济社会发展、增强村民幸福感具有重要意义路灯设施的全覆盖，提升农村夜间照明质量，改善村民夜间出行条件，促进农村经济社会和谐发展，提升村民生活质量与幸福感；提高村民夜间出行的安全性和便利性，减少因照明不足导致的交通事故。 | 其他 | 弄璋镇人民政府 | 何正平 | 10 | 100% |  | 10月10日已完工 | 已确权移交
18 | 姐那乡 | 崩董村 | 2025年盈江县村内道路建设项目（二期） |  | 崩董村浪速村民小组村内道路修建0.2m，厚c25素砼路440m。 | 20 |  | 20 |  |  |  | 第八批衔接资金（省级第四批） | 20 |  |  |  |  | 2025年9月—2025年12月 | 改善126人农户出行条件，提高生活质量。减少道路扬尘，改善空气质量，合理规划排水设施，避免水土流失。 | 其他 | 姐那乡人民政府 | 哏达 | 20 | 100% |  | 10月29日已完工
19 | 勐弄乡 | 勐典村 | 盈江县2025年农田水利灌溉建设项目（三期） | 小型农田水利设施建设 | 勐弄乡勐典村修建0.6x0.6m勐典村中寨武家祠堂脚至杨家老高桥灌溉沟渠560m，1x0.8m灌溉沟渠160m | 43.62 | 43.62 |  |  |  |  | 收回结余资金重新安排 | 43.62 |  |  |  |  | 2025.11-2025.12 | 项目投入使用后，可辐射项目点起到便利灌溉的作用，带动盈江县农特产品发展，在原有基础上增产增收，改善产业链生产环境，增加农户收入。 | 带动生产、其他 | 盈江县农业农村局 | 吴庆寿 | 43.62 | 100% |  | 已完工 | 已确权移交
20 | 太平镇、弄璋镇、平原镇 | 弄盏村、姐目村、丙辉村 | 盈江县2025年农村供水保障建设项目（三期） | 农村供水保障设施建设 | 铺设DN15-DN80热镀锌输配水管铺设DN15-DN80热镀锌输配水管道约8.9公里，配套安装阀门、水嘴等附属设施，实施必要的路面切割与恢复工程。 | 43.85 |  | 43.85 |  |  |  | 收回结余资金重新安排 | 43.85 |  |  |  |  | 2025年12月—2025年12月 | 解决太平镇弄盏村弄保、弄璋镇姐目村芒汉、平原镇丙辉村大河湾三个村组共123户550人的季节性供水不足及水质安全隐患问题，提高供水保障率与饮水安全水平。 | 通过提供稳定、安全的饮用水，保障群众身体健康，解放劳动力，改善农村人居环境，为当地产业发展和生活质量提升奠定基础。 | 县水利局 | 徐健 | 43.85 | 100% |  | 已完工 | 已确权移交
四、易地搬迁后续后扶（2个项目） | [5 empty] | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 75 | 100% | 0
1 | 旧城镇 | 东丙村 | 盈江县旧城镇大寨安置点产业发展成效奖补项目 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 1.新建售卖区钢结构遮雨棚256.5平方米； 2.新建农副产品售卖平台房屋，建设钢结构房屋609平方米； 3.新建露天农副产品售卖平台可移动伸缩钢结构雨棚3个总面积780平方米； 4.在售卖平台房屋单侧安装摇杆式遮雨、遮阳棚17个采用铝杆、帆布，焊接安装在房屋主体上； 5.制作安装露天摊位售卖货架196个；警示标识杆安装38根； 6. 乡村振兴市集内小吃区污水管道改造150米。 | 50 |  | 50 |  |  |  | 第三批衔接资金（省级第二批） | 50 |  |  |  |  | 2025年5月-2025年12月 | 项目建成后，能达到持续带动群众增收致富的目的，解决群众需求，促进搬迁点产业发展，进一步完善基础配套设施，扩大市场交易空间，改善基础设施条件，提供群众交易时遮风避雨场所、增加摆摊售卖货物柜台，方便更好地进行交易。持续发挥联农带农效益，优先鼓励搬迁点群众到市集经商和务工，市集收益将用于壮大村集体经济，解决村集体经济发展困境和基层无钱办事的难题，同时收益还将用于盈江县旧城镇大寨易地扶贫搬迁安置点“五和家园”公共基础设施维护，困难搬迁群众后续帮扶，设置公益性岗位，聘请搬迁点脱贫劳动力6—10人到市集务工。 | 带动生产 | 旧城镇人民政府 | 沙苏苏 | 50 | 100% | 0 | 已完工
2 | 旧城镇 | 东丙村 | 旧城镇东丙村五和家园集中安置区就业帮扶成效奖补项目 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 一、筹办劳动力转移就业招聘活动：举办现场招聘会，印刷就业岗位及就业政策宣传折页，劳动力就业信息精准核实，送岗位、送技能、送政策上门服务。 二、建设搬迁点社区就业创业服务站，配套基础设施，设置就业创业岗位及政策宣传专栏，服务站点制度及政策上墙。 三、1.完成电商人才培训1期， 培训主要内容：①短视频创作思路和拍摄实操；②短视频剪辑实操 ；③直播网店开办（有货源和无货源）；④商品创建、店铺后台设置；⑤直播人货场搭建；⑥直播脚本话术编写；⑦短视频涨粉技巧；⑧直播带货运营新玩法讲解；⑨直播基地、电商产业园等参观游学；⑩ 2名知名主播现场说课及直播演示。 2.完成农业实用技术人才培训3期。 根据本地农业特点和需求定制，如种养殖类：水稻、蔬菜种植技术、坚果种植技术、家禽养殖技术、食用菌技术、食品加工等；服务类：家政服务、养老服务、小儿推拿等。 | 25 |  | 25 |  |  |  | 第三批衔接资金（省级第二批） | 25 |  |  |  |  | 2025年5月-2025年12月 | 项目实施后将组织开展多场次就业招聘活动及技能培训，帮助搬迁点及周边群众务工就业，做好劳务输出，对能远行的劳动力组织到县外就业、对不能远行的劳动力组织到县内企业就近就地就业，让群众增收致富，预计受益580人，通过培训提升了搬迁点及周边群众电商人才技能水平和农业实用技术人才技能水平，带动了农村人口的职业发展和就业；进一步加快旧城镇乡土人才基地建设，届时将涌现出一批专业合格的电商人才和农业实用技术人才，更好地促进旧城镇各类产业发展。 同时加大社区就业创业服务站建设，持续为后续搬迁点及周边群众就业提供就业岗位信息，做好劳务输出，促进农村劳动力转移。 | 带动生产 | 旧城镇人民政府 | 沙苏苏 | 25 | 100% | 0 | 10月30日已完工 |  | 奖补类项目
五、巩固三保障成果（1个项目） | [5 empty] | 520.8 | 520.8 | [5 empty] | 520.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 520.8 | 100% | 0
1 | 15个乡镇 |  | 盈江县2025年"雨露计划"职业教育补助项目 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 对脱贫人口（含监测对象）中在校就读接受中、高等职业教育，根据学历标准，按每生每年3000至5000元进行补助。年预计发放补助金600万元。 | 520.8 | 520.8 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 520.8 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 支持农村脱贫家庭和监测对象家庭新成长劳动力实现再教育和更高质量就业创业，减轻脱贫户及监测户家庭经济负担，创业就业能力得到提升，促进家庭收入稳定提高、阻断贫困代继传递，达到脱贫致富目标。补助分春秋两季发放，预计受益脱贫人口（含监测对象）1200人/季，2400人/年，补助标准：按学历标准每年每生3000至5000元。 | 其他 | 县农业农村局 | 明立寿 | 520.8 | 100% | 0 | 已完工
六、乡村治理和精神文明建设 | [24 empty] | 0
0
七、项目管理费（1个项目） | [5 empty] | 69.31 | 69.31 | [5 empty] | 69.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 69.31 | 100% | 0
1 | 15个乡镇 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 根据中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法，计提中央衔接资金项目管理费1%，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等项目管理相关的支出。 | 69.31 | 69.31 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 69.31 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 规范衔接资金项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等项目支出，有利于衔接资金项目建设工作顺利开展。 | 其他 | 县农业农村局 | 吴庆寿 | 69.31 | 100% | 0 | 5月30日已完工 |  | 奖补类项目
八、其他 | [24 empty] | 0

## Sheet2
盈江县2025年已到位衔接资金项目计划总表
编制单位：盈江县农业农村局 单位：万元
序号 | 乡镇/部门 | 村 | 项目名称 | 项目子类型 | 建设内容 | 计划/实际投入资金 | 资金来源 |  |  |  |  | 资金批次 | 资金任务 |  |  |  |  | 计划/实际实施期限（年月—年月） | 预期绩效目标/绩效目标完成情况 | 联农带农富农利益联结机制（简述）/联农带农富农利益联结机制实现情况 | 责任单位 | 责任人 | 资金拨付进度 | 资金拨付率 | 结余资金 | 项目完工情况 | 项目确权移交情况 | 备注
[7 empty] | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他资金 |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 以工代赈 | 少数民族发展资金 | 欠发达国有农场巩固提升 | 欠发达国有林场巩固提升
合计30个项目 | [5 empty] | 8806.9057 | 6634.9057 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7286.9057 | 398 | 830 | 292 | 0 | [5 empty] | 5793.8306 | 65.79% | 3013.0751
产业发展资金占比：67.97%（中央66.54%；省级72.74%）
1 | 15个乡镇 |  | 盈江县2025年产业奖补项目 | 林草基地建设 | 对脱贫户和监测对象发展产业进行生产性奖补。1.草果：400元/亩。2.澳洲坚果500元/亩。3.云南方竹400元/亩。4.油茶：新植1000元/亩，提质增效600元/亩。5.水稻良种：400元/亩。（项目实施资金分配为：林业和草原局150万元，农业农村局50万元） | 150 | 150 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 200 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 通过产业奖补，有效带动脱贫户和监测户增加收入。 | 带动生产 | 县林业和草原局 | 孙钦宗 | 65 | 43.33% | 85
[5 empty] | 对脱贫户和监测对象发展产业进行生产性奖补。1.草果：400元/亩。2.澳洲坚果500元/亩。3.云南方竹400元/亩。4.油茶：新植1000元/亩，提质增效600元/亩。5.水稻良种：400元/亩。（项目实施资金分配为：林业和草原局150万元，农业农村局50万元） | 50 | 50 | [11 empty] | 通过产业奖补，有效带动脱贫户和监测户增加收入。 |  | 县农业农村局 | 杨继松 | 12.16 | 24.32% | 37.84
2 | 15个乡镇 |  | 盈江县2025年肉牛产业奖补项目（一期） | 养殖业基地 | 按照《云南省推进肉牛产业加快发展若干措施的通知》，结合我县实际情况，通过实施“产业奖补”方式，对肉牛养殖业按照标准进行以奖代补，大力支持肉牛养殖、加工、流通等环节的发展。 | 85 | 85 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 85 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 扶持有劳动能力且有发展意愿的脱贫户及监测对象发展农业产业项目，鼓励通过发展生产拓宽增收渠道，确保收入达到持续稳定，进一步巩固脱贫成果目标。 | 带动生产 | 县农业农村局 | 吴庆寿 | 85 | 100% | 0 | 6月27日已完工
3 | 盈江农场 | 盈湘社区 | 盈江县农场“7.28”茶叶加工厂灾后恢复重建项目（三期） | 加工业 | 1.采购130炒干机10台、20万大卡燃烧机10台、鲜叶储青槽1台。 2.茶叶精制设备一套(DF53色选机1套 、6CFC-600风选机 1套、6CSPY-150圆筛机组1套、6CD-240抖筛机组1套、150车色机3组、连接输送带）。 3.800㎡钢架车间提质增效、建设车间配电室、车间厂区水、电、照明安装、购置安装20吨和1吨电子秤及其他附属工程（厂区排水沟、车间消防设施）。 | 292 | 292 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） |  |  |  | 292 |  | 2025年1月-2025年12月 | 茶叶加工厂的建设将有助于提高茶叶的附加值，增加盈湘社区475户1354人和周边200余户1000多人茶叶生产收入，促进农村经济的发展；采用先进的加工技术和设备，可以保证茶叶产品的质量，提高产品的附加值和市场竞争力；增加通过提高生产效率、降低能源消耗和优化资源配置等措施，实现茶叶加工年利润增长约10%。项目建设和运营过程中，为当地群众提供就业岗位。 | 带动生产 | 盈江县农场社区管理委员会 | 赵兴华 | 291.36 | 99.78% | 0.64
4 | 铜壁关乡 | 三合村 | 铜壁关乡三合村嘎独一二组草果产业提质增效项目 | 种植业基地 | 对三合村嘎独一二组草果产业提质增效，建设蓄水池30立方6个、铺设70号水管管网2700米。 | 72 | 72 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） |  |  | 72 |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 改善产业发展基础设施，有效提升产业发展质量，项目的建设预计每户每年可减少产业发展成本投入400-600元，受益群众186户735人。 | 带动生产 | 县民族宗教事务局 | 黄夏 | 72 | 100% | 0 | 7月30日已完工
5 | 芒章乡 | 银河村 | 芒章乡银河村茶叶初制所建设项目 | 加工业 | 1.新建建筑面积为900平方米的初制所2座，其中1座面积为800平方米，1座为100平方米，结构形式为钢桁架 2.新建212平方米的轻型钢架棚1座;3.配套购置烘干晾晒初加工设备， 4.变压器一台及用电设备的采购及安装; 5.室外晾晒场地(不包含建筑室内区域)共867平方米; 6.新建敞开式晾晒棚(亮瓦)700平方米及附属设施。 | 400 | 400 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 400 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 项目建成后，一是可以壮大村集体经济，通过转租集体茶地，村集体每年收入2万元，象塘小组集体每年收入3万元（含转租晾晒场地），待厂房建设后，采取分红方式，村集体经济每年保守可收入10万元；二是项目落地后，提供部分长期就业岗位和短期零工岗位，带动群众就近务工增加收入。 | 带动生产 | 芒章乡人民政府 | 沈富平 | 319.1 | 79.77% | 80.9
6 | 勐弄乡 | 松园村 | 勐弄乡松园村大竹棚田农田整治项目 | 种植业基地 | 松园村片区：①建设机耕路主路及岔路共计1.6公里（宽4米），其中1公里为单边排水沟，0.6公里不带排水沟；②建设灌溉农田栏水坝1座（长12米，高3米）；③建设灌溉农田水沟主沟及岔沟3000米。 | 230 | 230 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 230 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 项目实施后，能有效改善该片区340余亩耕地的种植条件，增加有效种植耕地面积，从本质上减少国土资源浪费并增加群众经济收入。 | 带动生产 | 勐弄乡人民政府 | 岳志沿 | 171.37 | 74.51% | 58.63
7 | 弄璋镇 | 边府村 | 弄璋镇设施农业建设项目 | 种植业基地 | 1.项目共计总用地面积：83217.06 m2（约124.83亩），其中1#地块总用地面积：53636.86m2（约80.46亩）；2#地块总用地面积：29580.2 m2（约44.37亩）。项目共计新建镀锌管连栋薄膜设施农业种植大棚总面积：59805.44m2（约89.70亩），其中1#地块大棚总面积：43376m2（约65.06亩）；2#地块大棚总面积：16429.44 m2（约24.64亩）。镀锌管连栋薄膜设施农业种植大棚建设内容包含：连栋薄膜设施农业种植大棚设备工器具购置建设；大棚配套设施：自动卷帘、打药系统、水肥料一体化供水系统、成品排水设施（含水沟）、大棚内外供配电系统等的设备工器具购置建设。 2.实施农田、坡地、梯田等土地平整和通路的场地平整独立土石方工程：挖土方81612立方米，填土方81632立方米。 3.在1#地块新建300立方圆形钢筋混凝土蓄水池1座。 4.在2#地块新建150立方圆形钢筋混凝土蓄水池1座。 | 800 | 800 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 350 |  | 450 |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 采用“政府+企业+支部（合作社）+农户”的运作方式，政府投入资金建设项目，建设后将项目移交给村集体，村集体每年固定收取厂房设备租金，扣除土地租金、化肥、工资、水电等成本后，利润按2:2:6比例分配模式，即20%作为村集体经济、20%作为企业利润、60%作为农户收入。 | 带动生产、收益分红 | 弄璋镇人民政府 | 何正平 | 628.28 | 78.53% | 171.72
8 | 卡场镇 | 草坝村 | 卡场镇草坝村产业提质增效项目 | 种植业基地 | 1.在草坝村新植蚕桑60亩，提质增效40亩，新建蚕棚2个和生产用房2个，新修2公里宽3.5米产业道路，铺沙垫石及排水沟、埋涵管，覆盖项目区域蚕桑产业种植100亩； 2.在草坝村坚果基地提质增效160亩，覆盖项目区域坚果产业种植160亩。 | 250 | 250 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 2 |  | 248 |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 助推蚕桑和坚果产业发展，发展蚕桑和坚果产业基地面积260亩，基地投产后平均每年预计共计增加村集体经济收入2万元。 | 带动生产 | 县民族宗教事务局 | 黄夏 | 199.14 | 79.66% | 50.86
9 | 勐弄乡 | 勐弄村 | 勐弄乡勐弄村草果刺竹烘烤厂建设项目（村集体经济） | 加工业 | 1.拆除原址的旧房，新建烘烤厂房两栋，1号烘烤房（含仓库）为钢结构，地上1层，建筑面积1400㎡。2号烘烤房（含管理用房15㎡）为钢结构，地上 1 层，建筑面积260㎡。 2、其他配套附属设施的建设等。 | 350 | 350 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 350 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 加工厂以“企业+村集体”模式运营，政府投资厂房，企业投资设备，企业每年向村集体缴纳固定租金的同时，从村民提供给企业的原材料中抽取一定比例的资金来作为村集体经济。预计每年增加村集体经济约10万元以上。 | 收益分红 | 勐弄乡人民政府 | 岳志沿 | 286.84 | 81.95% | 63.16
10 | 新城乡 | 繁勐村 | 新城乡繁勐村小榕树王乡村旅游建设项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 1.采用0.2米厚c20素砼硬化道路长度691米，路面净宽4.5米； 2.沿路面两侧全长设置双边沟，沟内净尺寸0.3x0.3米。 | 76.3901 | 76.3901 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 46.3901 |  | 30 |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 建成后将带动繁勐村旅游消费，有效吸引游客约5000人次，提高群众农特产品销售量，增加群众收入。硬化的道路涉及坚果种植面积3000余亩，方便群众生产生活，受益群众达到649户2817人，群众获得感、幸福感得到提升。 | 就业务工 | 县农业农村局 | 吴庆寿 | 76.3901 | 100% | 0 | 6月18日已完工
11 | 苏典乡 | 苏典村 | 盈江县诗蜜娃底乡村旅游建设项目（村集体经济） | 休闲农业与乡村旅游 | 1.道路改造12600㎡：含路基开挖、路基处理、路面铺设、排水设施、标线标识； 2.排水沟1400米左右：含沟槽开挖、片石砌筑、底床处理、安装排水系统、固定调整、填充和回填、测试和调试、表面处理、清理和维护。 | 380 | 380 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 350 |  | 30 |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 此项目将采取“政府+企业+村党总支”合作发展模式进行，由政府负责投资基础设施建设部分，由县级平台公司引进招商引资企业投资，对诗蜜娃底景区负责项目运营，村集体经济占股预计每年可产生村集体经济总收入不低于10万元，壮大村集体经济效益的同时，可带动当地劳动力转移就业，受益关联辖区四个行政村，覆盖人数7418人。 | 收益分红 | 苏典傈僳族乡人民政府 | 窦文芳 | 302.4 | 79.58% | 77.6
12 | 苏典乡 | 劈石村 | 劈石村蚕桑示范基地建设项目 | 养殖业基地 | 在浪速、鲁苗建设劈石村蚕桑示范基地300亩。其中新植桑园300亩，概算灌溉胶管8公里，修建沉砂池3个，拦水坝3座，集水池3个,基地道路改造3公里。 | 170 | 170 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 170 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 项目建成后移交由村集体使用，联农带农机制发展村集体经济。由乡政府组建的公司和村委会共同出资承租300亩土地，租金150元/亩，桑园种植后以300元/亩承包给蚕桑大户，预计受益户100余户，500余人。项目实施后，预计增加群众种桑养蚕收入120万元。每年增加村集体经济收入10万元以上。 | 带动生产 | 苏典傈僳族乡人民政府 | 窦文芳 | 135.6 | 79.76% | 34.4
13 | 苏典乡 | 劈石村 | 劈石村帕蚌村民小组“眉卡波”蚕桑产业建设项目 | 种植业基地 | 1.建设帕蚌村民小组“眉卡波”蚕桑产业基地道路（从木龙河二级电站公路至国防公路路段）1.8公里，路面采用0.2米厚c25素砼现浇，宽3.5米，（含 c20素砼现浇排水边沟）。 2.新建50立方米蓄水池1个,含配套设施设备安装及附属设施建设。 3.布置灌溉水管网主水管DN50PE胶管 6 公里，包含所有灌溉主水管胶管设施安装建设。 | 168 | 168 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 168 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 项目建设地位于苏典劈石村帕蚌村民小组，现有蚕桑面积50亩，计划通过项目实施带动周边群众发展蚕桑产业，采取套种林木和油菜、玉米等形式新植桑园400亩（一般耕地140亩，人工林260亩），形成连片桑园,目前部分人工林正在组织采伐。项目总受益人数约110户454人，预计每年增加群众种桑养蚕收入160万元，村集体每年收益2.8万元（蚕桑公司每收购一公斤蚕茧返还村集体1元作为奖励，400亩预计每年产茧2.8万公斤）。 | 带动生产 | 苏典傈僳族乡人民政府 | 窦文芳 | 133.6 | 79.52% | 34.4
14 | 15个乡镇 |  | 小额信贷贴息资金 | 小额贷款贴息 | 对脱贫户（含监测对象）种植、养殖等发展产业生产垫本贷款提供贴息，年预计贷款本金15000万元，贴息利率执行LPR动态利率。 | 780 | 780 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 780 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 缓解脱贫人口和监测对象生产发展资金短缺问题，引导发展支柱产业，提高脱贫人口和监测对象自我管理、自我组织和自我发展的能力，促进群众增收致富，促农增收，助力巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 带动生产 | 县农业农村局 | 明立寿 | 378.3 | 48.5% | 401.7
15 | 平原镇、弄璋镇、旧城镇、盏西镇、勐弄乡、铜壁关乡、新城乡、芒章乡、支那乡、油松岭乡 | 高里村、飞勐村、新民村、邦朗村、勐弄村、和平村、邦瓦村、宝石村、崩董村、郭家寨村 | 盈江县现代农业物流园建设项目（10个村集体经济）（一期） | 市场建设和农村物流 | 标准化厂房建设：一是8米主体钢结构厂房建设2560㎡；二是厂房基础硬化2620.84㎡。项目建设分布高里村、飞勐村、新民村、邦朗村、勐弄村、和平村、邦瓦村、宝石村、崩董村、郭家寨村等10个村的分拣区和中转区。 | 490 | 490 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 490 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 建设现代农业物流园将整合当地农产品资源，提高农产品流通效率，降低物流成本，促进农业增效和农民增收。项目以服务云南的现代农产品物流集散地+推进德宏农产品物流升级示范区+整合盈江农产品的物流中心区为规划定位，同时通过项目建设，盘活土地资源，高效利用土地资源为企业增收，以对外租赁及自主经营相结合模式，项目年收入约42万元，10个村集体经济年收入约42万元。 | 帮助产销对接 | 弄璋镇人民政府 | 何正平 | 295 | 60.2% | 195
16 | 平原镇、太平镇、盏西镇、旧城镇、支那乡、芒章乡 |  | 盈江县2025年糖料蔗核心基地提升改造建设项目 | 加工业 | 在项目实施乡镇糖料甘蔗种植核心区域新建或提升改造基础设施，建设甘蔗生产道路18.196km和蔗区排灌沟渠14.021km ,需配置涵管总长度为626米，挡土墙支砌190米长，钢筋砼盖板15块等配套设施建设。 | 796.976 | 796.976 |  |  |  |  | 第一批衔接资金（中央第一批） | 796.976 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 通过本项目的建设，极大的提升改善糖料蔗生产道路和灌溉条件，项目覆盖平原镇、太平镇、旧城镇、盏西镇、芒章乡、支那乡等6个乡镇，涉及植蔗农户5525户27625人，项目建设完成后农民群众生产条件得到显著改善，获得感、幸福感不断提升，将有效改善糖料蔗核心地区各族群众生产生活状况，提高生产生活质量，道路沟渠建设后，一年每亩节约劳动力1个，项目区灌溉保证率80%；田间道路通达率90%，耕地质量等级逐步提升，项目区受益群众满意率大于等于95%；亩均增产5%。促进农民增收创造有利条件和打下坚实的基础。同时对维护边疆民族地区稳定，增强民族团结，促进社会进步，促进全县经济社会又好、又快协调持续发展具有重要的战略意义。 | 带动生产 | 县农业农村局 | 吴庆寿 | 796.976 | 100% | 0 | 7月22日已完工
17 | 昔马镇 | 胜利村 | 盈江县昔马镇农贸市场提升改造建设项目 | 市场建设和农村物流 | 1.拆除昔马镇现有农贸市场漏雨大棚 1560.65 ㎡，新建一层钢结构农特产品交易区(含电气），建筑面积 1935.29 ㎡； 2.建设农贸市场的其他配套设施：地坪硬化1218.89㎡、排水沟466.04m、农产品交易平台建设 378.13 ㎡。 | 385 |  | 385 |  |  |  | 第二批衔接资金（省级第一批） | 385 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 项目实施后，一是完善农贸市场环境，使市场整洁，二是预计年收租金和摊位费收益约7万元，可以为当地群众提供大量的就业机会，有利于当地农产品的销售，提高农产品的附加值，促进当地社会经济发展，三是规范昔马镇农贸市场管理，维护市场正常秩序，解决街道私搭乱建道路面违规摆摊的现象。 | 帮助产销对接 | 昔马镇人民政府 | 李太幸 | 375 | 97.4% | 10
18 | 平原镇、弄璋镇、旧城镇、盏西镇、勐弄乡、铜壁关乡、新城乡、芒章乡、支那乡、油松岭乡 | 高里村、飞勐村、新民村、邦朗村、勐弄村、和平村、邦瓦村、宝石村、崩董村、郭家寨村 | 盈江县现代农业物流园建设项目（10个村集体经济）（二期） | 市场建设和农村物流 | 标准化厂房建设：厂房前宽13米运输装卸通道建设832㎡。 配套设施附属工程建设：一是产品打包区建设700㎡；二是保鲜库建设2200m³；三是产品展销区建设1092㎡；四是污水管网设施建设221米；五是厂区供电、消防、供水配套设施建设。 项目建设分布高里村、飞勐村、新民村、邦朗村、勐弄村、和平村、邦瓦村、宝石村、崩董村、郭家寨村等10个村的分拣区和中转区。 | 210 |  | 210 |  |  |  | 第二批衔接资金（省级第一批） | 210 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 建设现代农业物流园将整合当地农产品资源，提高农产品流通效率，降低物流成本，促进农业增效和农民增收。项目以服务云南的现代农产品物流集散地+推进德宏农产品物流升级示范区+整合盈江农产品的物流中心区为规划定位，同时通过项目建设，盘活土地资源，高效利用土地资源为企业增收，以对外租赁及自主经营相结合模式，项目年收入约42万元，10个村集体经济年收入约42万元。 | 帮助产销对接 | 弄璋镇人民政府 | 何正平 | 60 | 28.57% | 150
19 | 昔马镇、旧城镇 |  | 盈江县2025年农田水利灌溉建设项目（一期） | 小型农田水利设施建设 | 1.昔马镇高山红麻谷附属设施提质改造：新建 c20 素砼现浇灌溉沟渠（0.8x0.8 米）2km；新建渡水槽长度 170 米；原有沟渠修复 415 米。 2.旧城镇贺勐村芒克小组拉来贺坝新建沟渠：新建沉砂池1座；铺设300PE管359米；新建C20素砼现浇灌溉沟渠（0.4x0.5米）916米。 | 269 |  | 269 |  |  |  | 第二批衔接资金（省级第一批） | 269 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 项目投入使用后，起到便利灌溉的作用，带动盈江县农特产品发展，在原有基础上增产增收，改善产业链生产环境，增加农户收入。 | 带动生产 | 县农业农村局 | 吴庆寿 | 126.35 | 46.97% | 142.65
20 | 15个乡镇（农场） |  | 盈江县支持经营主体联农带农奖补项目 | 农业社会化服务 | 支持在盈江县内联农带农各类新型农业经营主体按照土地流转、吸纳就业、生产托管、订单收购、收益分红、其他类型联结等类别进行奖补。 | 18.2146 |  | 18.2146 |  |  |  | 第二批衔接资金（省级第一批） | 18.2146 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 为鼓励各类新型农业经营主体与农民建立稳定的利益联结机制，奖补联农带农的新型农业经营主体，带动农户发展现代农业，促进农民特别是脱贫人口持续增收，提供有力支持。 | 带动生产 | 县人力资源和社会保障局 | 李川 | 18.2146 | 100% | 0 | 8月29日已完工
21 | 弄璋镇、卡场镇 | 芒相村、南算村、草坝村 | 盈江县2025年产业道路建设项目（一期） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 1.弄璋镇：①芒相村修复芒坤小组生产道路1条，长3.98公里、宽5米，含排水沟；②新建南算村产业道路硬化总长2.59公里、宽5米，水泥路面，含路基建设、河道桥梁架设，挡土墙等内容，起点位于南算村小蛮然村民小组，终点位于模恒村姐焕村民小组。 2.卡场镇：草坝村吾呀小组修建产业道路，铺垫砂石3公里、宽4.5米，三面支砌排水沟。 | 667 |  | 667 |  |  |  | 第二批衔接资金（省级第一批） | 667 |  |  |  |  | 2025年1月-2025年12月 | 1.解决县内务工人员，解决就地务工人员，促进村民经济发展，降低运输成本。 2.解决产业发展基础设施薄弱短板，保障产业发展道路通畅，减少产业发展成本投入，减少群众人工投入。 3.减少货物运输时间和费用，提高产业物资的流通效率，降低运输原材料和产品的成本。 4.带动盈江县农特产品发展，在原有基础上增产增收，改善产业链生产环境，增加农户收入。 | 带动生产 | 县农业农村局 | 吴庆寿 | 623.15 | 93.43% | 43.85 | 7月20日已完工
22 | 太平镇、铜壁关乡 | 龙盆村、三合村 | 盈江县2025年产业灌溉渠道修复项目 | 小型农田水利设施建设 | 1.修复太平镇回龙河水库南干渠龙盆村段长79米，采用渡槽恢复（底宽1.4米×渠高1.2米），设混凝土护坡挡墙1道（顶宽1米，底宽1.75～2.05米，高4～6米）。计划投资79万元。 2.修复加固铜壁关乡三合村南渡河沟引水设施1座，采用钢筋石笼加固，长20米，顶宽1.25米，底宽2米，高2米；新建混凝土引水渠长50米（底宽0.6米×渠高0.6米），设护渠钢筋石笼1道。计划投资8万元。筋石笼1道。 | 87 | 87 |  |  |  |  | 第四批衔接资金（中央第二批） | 87 |  |  |  |  | 2025年6月-2025年12月 | 保障626人0.57万亩的水稻、马铃薯、西瓜等产业种植灌溉用水，消除渠道运行安全隐患，确保粮食安全和重要农产品供给。 | 带动生产、其他 | 盈江县水利局 | 李文国 | 25 | 28.74% | 62
23 | 勐弄乡 | 勐典村 | 盈江县勐弄乡勐典村2025年中央财政以工代赈项目 | 种植业基地 | 1.提质改造生产生活道路2700米，水泥混凝土路面； 2.提质改造田间产业机耕路1500米； 3.建设灌溉排涝沟渠1300米。 | 398 | 398 |  |  |  |  | 第四批衔接资金（中央第二批） |  | 398 |  |  |  | 2025年6月-2025年12月 | 劳务报酬占中央投资比例≥30%，农村基础设施条件持续改善，参与工程建设的脱贫群众满意度≥90%。 | 带动生产、其他 | 勐弄乡人民政府 | 杨盈虎 | 317.6 | 79.8% | 80.4
24 | 平原镇 | 高里村 | 盈江县平原镇高里村澳洲坚果、咖啡产业基地建设项目 | 种植业基地 | 高里村木果寨产业道路，总长4.41公里；标准路面宽3.50米，水泥混凝土路面硬化3.8公里，路面为20cm厚C30混凝路面；道路配套设置C15混凝土边沟及二级钢筋混凝土圆管涵洞。砂石路面铺设0.61公里。 | 262 | 262 |  |  |  |  | 第四批衔接资金（中央第二批） | 262 |  |  |  |  | 2025年6月-2025年12月 | 1.解决县内务工人员，解决就地务工人员，促进村民经济发展，降低运输成本。 2.解决产业发展基础设施薄弱短板，保障产业发展道路通畅，减少产业发展成本投入，减少群众人工投入。 3.减少货物运输时间和费用，提高产业物资的流通效率，降低运输原材料和产品的成本。 | 带动生产、其他 | 盈江县林草局 | 孙钦宗 |  | 0% | 262
25 | 卡场镇 | 草坝村 | 盈江县卡场镇草坝村2025年抓党建促乡村振兴“四位一体”小蚕养殖示范项目 | 养殖业基地 | （1）新建智能化钢桁架结构养殖蚕房两栋1200㎡，高5m，含四周围护结构及水电照明，概算投资120万元； （2）购置智能化半自动养蚕设备（包含1套立体旋转机构；1个电动消毒筛；1个旋转座椅；448个簇具；1套无纺布、蚕网；1套环境监测系统；1套养殖软件系统；1个桑叶筐），概算投资180万元。 | 300 |  | 300 |  |  |  | 第五批衔接资金（省级第三批） | 300 |  |  |  |  | 2025年8月-2025年12月 | 通过实施项目，可加快养蚕产业向标准化、规模化与集约化方向发展，影响带动草坝村200户群众进行3000亩核桃地桑树套种，潜在增加中耕管理、技术管理等临时性岗位80名，带动184户脱贫户、监测户增收。通过“党组织+企业”的运营机制，每年预计增加村集体经济收益15万元，着力解决村集体“无钱办事”的难题。 | 带动生产、收益分红 | 卡场镇人民政府 | 闫泽芳 |  | 0% | 300
26 | 旧城镇 | 东丙村 | 盈江县2025年农田水利灌溉建设项目（二期） | 小型农田水利设施建设 | 旧城镇东丙村老麻撒村民小组建设灌溉沟渠，长1300米灌溉沟渠及拦水坝1座，部分坍塌区域需设置挡土墙，第一段主沟长660m，尺寸0.6x0.8m，后半段沟长750m，尺寸0.4x0.4m。 | 85.9954 |  | 85.9954 |  |  |  | 第七批衔接资金（省级第四批）4.21万元；收回结余资金重新安排81.785449万元 | 85.9954 |  |  |  |  | 2025年9月-2025年12月 | 项目投入使用后，可辐射全县各乡镇，起到便利灌溉的作用，带动盈江县农特产品发展，在原有基础上增产增收，改善产业链生产环境，增加农户收入。 | 带动生产、其他 | 县农业农村局 | 吴庆寿 |  |  | 85.9954
27 | 勐弄乡、油松岭乡 | 勐典村、营庆村 | 盈江县2025年产业道路建设项目（二期） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 1.勐弄乡勐典村蚕桑基地至长坡产业道路：硬化勐弄乡勐典村蚕桑基地至长坡产业道路新建长875m、宽5m的c25混凝土产业道路，结合原路线建设灌排边沟1300m,施工便道400m，投入125万； 2.油松岭乡营庆村横南凤产业道路从营庆村一村外寨到小河田修建4m宽风化料路面产业道路2.2km，沿路设置排水边沟2.41km及钢筋砼涵管等配套设施，需修建施工便道0.23km；投入127.79万。 | 236.79 |  | 236.79 |  |  |  | 第七批衔接资金（省级第四批） | 236.79 |  |  |  |  | 2025年9月-2025年12月 | 1.解决县内务工人员，解决就地务工人员，促进村民经济发展，降低运输成本。 2.解决产业发展基础设施薄弱短板，保障产业发展道路通畅，减少产业发展成本投入，减少群众人工投入。 3.减少货物运输时间和费用，提高产业物资的流通效率，降低运输原材料和产品的成本。 | 带动生产、其他 | 县农业农村局 | 吴庆寿 |  |  | 236.79
28 | 15个乡镇 |  | 盈江县2025年肉牛产业奖补项目（二期） | 养殖业基地 | 按照《云南省推进肉牛产业加快发展若干措施的通知》，结合我县实际情况，通过实施“产业奖补”方式，对肉牛养殖业按照标准进行以奖代补，大力支持肉牛养殖、加工、流通等环节的发展。 | 66.5 | 66.5 |  |  |  |  | 收回结余资金重新安排 | 66.5 |  |  |  |  | 2025年9月-2025年12月 | 扶持有劳动能力且有发展意愿的脱贫户及监测对象发展农业产业项目，鼓励通过发展生产拓宽增收渠道，确保收入达到持续稳定，进一步巩固脱贫成果目标。 | 带动生产、其他 | 县农业农村局 | 杨继松 |  |  | 66.5
29 | 15个乡镇 |  | 盈江县2025年产业奖补项目（农业类二期） | 林草基地建设 | 水稻良种补助：400元/亩。 | 11.0248 | 11.0248 |  |  |  |  | 收回结余资金重新安排 | 11.0248 |  |  |  |  | 2025年9月-2025年12月 | 通过产业奖补，有效带动脱贫户和监测户增加收入。 | 带动生产、其他 | 县农业农村局 | 吴庆寿 |  |  | 11.0248
30 | 芒章乡 | 璋刀村 | 草果基地提质增效建设项目（村集体经济） | 林草基地建设 | 1.在璋刀村新寨村民小组集体林实施草果基地提质增效400亩； 2.灌溉管道长16300米，管道采用DN40PE管-DN100PE管不等；减压阀10个； 3.分散建设灌溉供水池240m3、储水池50m3、拦水坝100m3； 4.滴管系统约80000米，采用DN20PE滴灌管，DN20闸阀9600个，微喷头36000个。 | 270.0148 | 270.0148 |  |  |  |  | 收回结余资金重新安排 | 270.0148 |  |  |  |  | 2025年9月-2025年12月 | 经济效益（按400亩计划）。投产后每年每产值800公斤，400亩可以产草果320000公斤，每公斤估价6元，每年可产生毛收入1920000元村集体经济，并带动周边群众30户以上。 | 带动生产、收益分红 | 芒章乡人民政府 | 沈富平 |  |  | 270.0148