## 2023年度部门整体支出绩效自评情况
2023年度部门整体支出绩效自评情况
编制单位：盈江县平原镇人民政府 |  |  | 公开13表
一、部门基本情况 | （一）部门概况 |  | 单位性质为行政单位，包含其他事业单位5个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设中心 、社会保障服务中心、社会治理综合服务中心。2023年末实有人员编制95人。其中：行政编制42人，工勤编制3人，事业编制50人；在职在编实有行政人员44（含行政工勤人员10人），事业人员42人。
| （二）部门绩效目标的设立情况 |  | 部门先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支出成本，提高项目发挥作用。
| （三）部门整体收支情况 |  | 平原镇2023年部门预算总收入6772.11万元，部门预算总支出6785.06万元，基本支出2674.70万元，其中：工资福利支出1478.46万元，商品和服务支出101.24万元，对个人和家庭补助1095万元，保障了人员工资支出及机构正常运转。项目支出4032.95万元，其中：村（社区）公务运转经费35.55万元 ，保障村（社区）开展日常党建工作及农村改革发展，村社区党小组活动经费、乡镇党组织建设等支出35万元，改善了各村社区的党建工作及党员活动室、附属设施建设。
| （四）部门预算管理制度建设情况 |  | 按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批，并按时在部门网站公开预决算信息。并制定财务室报账规定，对每一笔资金进行审批，一万元以上的资金支出需通过政府班子会审议决定使用，三万元以上的资金支出需通过党委班子会审议决定使用，确保资金使用合法合规。建立健全支出内部控制制度和内部审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低运行成本。
| （五）严控“三公经费”支出情况 |  | 2023年“三公”经费支出8.92万元，比上年增长40.47%；公务用车购置及运行维护费8.92万元，比上年增加2.57万元，增长40.47%，占“三公”经费支出比重100%，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.92万元，比上年增长40.47%，存在差异的原因是：2023年以前年度公车维修费本年结账形成支出。
二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 |  | 确保单位指标支出绩效正常，发挥更好效益作用。
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 分管财务及项目的分管领导组织财务室、经济发展办及各相关科室对2023年的项目进行自评。
|  | 2.组织实施 | 为提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，加强预算管理，促使预算部门更好履行职责，平原镇对2023年度项目支出绩效开展自评，在单位项目绩效自评材料的基础上整理分析、归纳总结，形成本评价。
三、评价情况分析及综合评价结论 |  |  | 平原镇整体运行取得的履职效益的主要指标、各类责任目标完成考核的情况与预期基本一致，群众满意度高于90%。
四、存在的问题和整改情况 |  |  | 存在的问题：财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化；财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。 整改情况：加强项目开展进度的跟踪，认真开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
五、绩效自评结果应用 |  |  | 认真落实绩效评价，通过绩效评价发现项目实施过程中存在的问题，结合项目实际客观分析存在问题，及时整理和完善相关的管理制度，加强相关项目的管理，提高资金使用效益。
六、主要经验及做法 |  |  | 经济效益和社会效益方面平原镇坚持转方式促升级，优化产业建设，产业大幅增长，健康发展，质量安全总体较好。坚持补短板惠民生，扎实推进重点工作。城乡环境基础设施不断完善，美丽乡村建设取得实效、脱贫攻坚和驻村帮扶成效明显。经济和社会效益显著。行政效能方面平原镇全面加强党风廉政建设，切实履行主体责任，严格责任落实，着力规范内部管理，进一步严明工作纪律，执纪问责，为改进作风，提升服务效能提供了制度保障，在促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，努力推行阳光政务党务公开，提高行政效率，降低行政成本上都取得了良好效果。
七、其他需说明的情况 |  |  | 无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 2023年度部门整体支出绩效自评表
2023年度部门整体支出绩效自评表
编制单位：盈江县平原镇人民政府 | [7 empty] | 公开14表 金额单位：万元
部门名称 | 盈江县平原镇人民政府
部门预算资金（万元） | 项目年度支出 |  | 年初预算数 | 预算调整数（调增为“+”；调减为“-” | 预算确定数 | 执行数（系统提取） | 执行率（%） | 情况说明
| 年度资金总额 |  | 4182.98 | 2602.09 | 6785.07 | 6785.07 | 100
| 基本支出 | 年度资金总额 | 2752.58 | -77.87 | 2674.71 | 2674.71 | 100
| 项目支出 | 年度资金总额 | 149.24 | 3671.12 | 3820.36 | 3820.36 | 100
|  | 其中：财政拨款 | 149.24 | 3671.12 | 3820.36 | 3820.36 | 100
|  | 其他资金 | 1281.16 | -991.16 | 290 | 290 | 100
上年结转
部门年度目标 | 目标一：继续巩固脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接。 目标二：稳定农作物种植，扩大养殖种植规模。 目标三：推进全乡人居环境提升、乡村振兴等基础设施建设项目。协调项目服务。 目标四：完成“厕所革命”，乡村治理等项目。开展爱国卫生活动，改善人居环境提升。 目标五：推进农村集体产权制度改革。发展壮大村集体经济。 任务一：社会保障政策。提高群众医疗保险、养老保险等政策，发放临时救助等。 任务二：加强公共卫生服务，加大医疗基础设施建设。 任务三：抓好基层党建工作，从严治党。
部门整体支出绩效指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 自然村卫生公厕改造 | = | 4 | 座 | 4座
|  | 产业灌溉沟渠 | ≥ | 0.52 | 公里 | 0.52公里
|  | 乡村文旅产业提升改造 | = | 1 | 个 | 1个
|  | 就业车间建设 | ≥ | 350 | ㎡ | 350㎡
| 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 100%
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | = | 100 | % | 100%
效益指标 | 社会效益指标 | 扩宽产业发展渠道 | = | 有效 | 年 | 有效
| 可持续影响 | 实施使用年限 | ≥ | 15 | 年 | 15年
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民 满意度 | ≥ | 90 | % | 90%
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表（公开15-1）
项目支出绩效自评表
编制单位：盈江县平原镇人民政府 | [9 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 平原镇岗勐社区临江家园就业车间
主管部门 |  | 盈江县平原镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 盈江县平原镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 |  | 33 | 33 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33 | 33 | — | 100% | —
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 新建350平方米钢架房就业车间，主要建设内容有钢架房、地板硬化、操作台等相关设施。 |  |  |  |  | 通过项目建设扩宽产业发展渠道，建设就业车间，带动产业发展，增加群众收入，巩固脱贫成果，共受益群众328户1613人（其中：脱贫户121户397人）增强农村技能培训，提高劳动者素质和农业生产中的科技含量。 按照国家和上级党委政府的要求，进一步促进乡村振兴建设。提高平原镇岗勐社区临江家园群众的生产生活条件，改善农村人居环境，达到乡风文明、团结和睦、村容整洁、自力更生、勤劳致富的目标，提升民族文化素质质量。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 新建铁艺钢架结构房 | ≥ | 350 | ㎡ | 350㎡ | 10 | 10
|  | 地面硬化 | ≥ | 100 | ㎡ | 100㎡ | 5 | 5
| 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
|  | 主体建设质量达标率 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10
|  | 配套设施建设质量达标率 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5
| 时效指标 | 项目（工程）完工及时率 | ≥ | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  | 项目验收及时率 | ≥ | 100 | % | 100% | 5 | 5
效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口户数 | = | 121 | 户 | 121户 | 5 | 5
|  | 受益建档立卡贫困人口数 | = | 3 | 人 | 3人 | 5 | 5
|  | 受益群众人口户数 | = | 328 | 户 | 328户 | 5 | 5
|  | 受益群众人口人数 | = | 1613 | 人 | 1613人 | 5 | 5
| 可持续影响 | 实施使用年限 | ≥ | 15 | 年 | 15年 | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表 (公开15-2)
项目支出绩效自评表
编制单位：盈江县平原镇人民政府 | [9 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金（第二批）
主管部门 |  | 盈江县平原镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 盈江县平原镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 |  | 56 | 56 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 56 | 56 | — | 100% | —
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标一:加强农村公厕的管护、维修，确保农村公厕的正常使用； 目标二：提升农村公厕后期管护能力，持续系统解决农村厕所问题； 目标三:经费统筹使用效率进一步提高。 |  |  |  |  | 该项目属于社会公益性项目，有效解决了农村公厕的管护问题，提升了农村的整体公益设施功能和文明形象，使农村生活环境、村容村貌进一步改善，农村生活质量得到提升，进而产生良好的社会、经济和生态效益。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 自然村卫生公厕改造 | = | 4 | 座 | 4座 | 20 | 20
| 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15
效益指标 | 社会效益指标 | 完成长效管护机制 | = | 建成 | 年 | 已建成 | 30 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民 满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表 (公开15-3)
项目支出绩效自评表
编制单位：盈江县平原镇人民政府 | [9 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 盈江县平原镇勐町村拉勐村民小组乡村文旅产业提升建设项目资金
主管部门 |  | 盈江县平原镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 盈江县平原镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 |  | 290 | 290 | 10 | 100% | 10
其中：当年财政拨款
上年结转资金
|  | 其他资金 |  | 290 | 290 | — | 100% | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 新建整齐块石路面1500㎡，新建透水砖路面700㎡，湖底清淤3269.4m³，砌石挡墙660m³，污水处理设施（氧化池）1座，现浇塑松纹护栏450米，太阳能路灯90盏（6米杆），草坪灯150盏（高0.8米）。通过引入文旅企业合作，带动周边休闲、亲子游、自驾游，带动附近居民增收，助力公益事业发展。 |  |  |  |  | 项目的建设丰富了我县生态旅游内容，迎合人民群众对自然环境的天然性、纯净性、优美性越来越高的要求，符合我县旅游产品结构化调整的客观要求，是旅游开发形式转型的新探索。勐町村环境优美，旅游资源丰富具有良好的发展前景，据不完全统计每年拉勐村自驾游、春秋游旅游人数3万余人。项目建成后预计每年旅游人数可达8万人，同时，项目将带动区域内 623 户 2794 人民群众产业增收，壮大村集体经济发展，有效提升人居环境
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 太阳能路灯（6米杆） | = | 90 | 盏 | 90盏 | 10 | 10
|  | 草坪灯（0.8米） | = | 150 | 盏 | 150盏 | 5 | 5
|  | 路面提升改造 | = | 1500 | ㎡ | 1500㎡ | 5 | 5
|  | 污水处理设施（氧化池） | = | 1 | 座 | 1座 | 5 | 5
|  | 石挡墙 | = | 660 | m³ | 660m³ | 5 | 5
|  | 新建透水砖路面 | = | 700 | ㎡ | 700㎡ | 5 | 5
|  | 现浇塑松纹护栏 | = | 450 | 米 | 450米 | 5 | 5
| 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  | 主体建设质量达标率 | ≥ | 98 | % | 98% | 5 | 5
效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人口户数 | = | 623 | 户 | 623户 | 10 | 10
|  | 受益群众人口人数 | = | 2794 | 人 | 2794人 | 10 | 10
|  | 每年旅游人数 | ≥ | 8 | 万人 | 8万人 | 5 | 5
| 可持续影响 | 实施使用年限 | ≥ | 15 | 年 | 15年 | 5 | 5
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表 (公开15-4)
项目支出绩效自评表
编制单位：盈江县平原镇人民政府 | [9 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 盈江县平原镇拉勐村产业灌溉沟渠建设项目
主管部门 |  | 盈江县平原镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 盈江县平原镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 |  | 35 | 35 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 | 35 | — | 100% | —
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建解决拉勐村灌溉面积300余亩，促进水稻、烟叶、土豆等产业增收10%，辐射周边受益125户558人。 |  |  |  |  | 通过项目建设解决拉勐村灌溉面积300余亩，促进水稻、烟叶、土豆等产业增收10%，辐射周边受益125户558人。按照国家和上级党委政府的要求，进一步促进乡村振兴建设，提高平原镇拉勐村产业发展，产业结构调整，改善农作物生长环境，对当地的生态环境，起到保护的作用，并带动农户种植积极性，改善产业链生产环境，促进社会进步，助力群众增收。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 新建灌溉沟渠 | ≥ | 0.52 | 公里 | 0.52公里 | 10 | 10
| 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
|  | 主体建设质量达标率 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10
|  | 配套设施建设质量达标率 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10
| 时效指标 | 项目（工程）完工及时率 | ≥ | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  | 项目验收及时率 | ≥ | 100 | % | 100% | 5 | 5
效益指标 | 社会效益指标 | 受益监测户数 | = | 2 | 户 | 2户 | 5 | 5
|  | 受益监测人口数 | = | 6 | 人 | 6人 | 5 | 5
|  | 受益群众人口户数 | = | 125 | 户 | 125户 | 5 | 5
|  | 受益群众人口数 | = | 558 | 人 | 558人 | 5 | 5
| 可持续影响 | 实施使用年限 | ≥ | 15 | 年 | 15年 | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表 (公开15-5)
项目支出绩效自评表
编制单位：盈江县平原镇人民政府 | [9 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 中医院整体搬迁项目征地资金
主管部门 |  | 盈江县平原镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 盈江县平原镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 |  | 3556.85 | 3556.85 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3556.85 | 3556.85 | — | 100% | —
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 加快盈江县城市建设步伐，满足经济社会发展和人民群众对城市建设的需要，征用村民土地。 |  |  |  |  | 中医院整体搬迁项目用地总面积约160亩（含道路30亩），征收土地涉及永胜社区项庄岗村民小组、胜隆村南崃村民小组和大庄村民小组、勐町村一二三组等村寨群众。进一步改善医疗服务，为医院的高质量协调发展提供更好的外部环境，为实现中医院高质量发展提供持续动力，充分发挥医院在保障和改善民生中的重要作用，带动城乡医疗服务体系实现高质量发展。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 征用面积 | = | 449.82 | 亩 | 449.82亩 | 10 | 10
|  | 征用农户 | = | 144 | 户 | 144户 | 20 | 20
| 成本指标 | 补偿金额 | = | 3556.85 | 万元 | 3556.85万元 | 20 | 20
社会效益 | 社会效益指标 | 推动整体搬迁项目实施 | = | 推动 | 年 | 推动 | 30 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表 (公开15-6)
项目支出绩效自评表
编制单位：盈江县平原镇人民政府 | [9 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 村民小组文化活动室附属设施建设
主管部门 |  | 盈江县平原镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 盈江县平原镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 |  | 35 | 35 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 | 35 | — | 100% | —
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 新建文化活动室1幢、轻型钢架结构大棚1个，场地硬化500㎡，围墙250米。 |  |  |  |  | 新建文化活动室1幢、轻型钢架结构大棚1个，场地硬化500㎡，围墙250米。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 新建文化活动室1幢 | ≥ | 150 | ㎡ | 150㎡ | 10 | 10
|  | 新建钢架结构大棚 | ≥ | 760.2 | ㎡ | 760.2㎡ | 10 | 10
|  | 场地硬化 | ≥ | 500 | ㎡ | 500㎡ | 10 | 10
|  | 围墙 | ≥ | 250 | 米 | 250米 | 10 | 10
|  | 大门 | = | 1 | 个 | 1个 | 10 | 10
社会效益 | 社会效益指标 | 改善居民文化活动环境 | = | 改善 | 年 | 改善 | 30 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表 (公开15-7)
项目支出绩效自评表
编制单位：盈江县平原镇人民政府 | [9 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 盈江县平原镇芒璋村委会杏过村民小组饮用水基础设施建设
主管部门 |  | 盈江县平原镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 盈江县平原镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 |  | 14 | 14 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14 | 14 | — | 100% | —
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 架设1391.9米村民小组自来水管。有效解决村民饮水问题。为农村居民提供优质的供水服务。 |  |  |  |  | 完成架设1391.9米村民小组自来水管。确保村民饮水安全，让群众喝上了“放心水”，充分发挥工程效益。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 涂塑复合钢管 | ≥ | 1391.9 | 米 | 1391.9米 | 30 | 30
| 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人口户数 | = | 35 | 户 | 35户 | 10 | 10
|  | 受益群众人口数 | = | 145 | 人 | 145人 | 10 | 10
|  | 解决村民饮水困难 | = | 有效解决 | 年 | 有效解决 | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表 (公开15-8)
项目支出绩效自评表
编制单位：盈江县平原镇人民政府 | [9 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 富联村下拱布村民小组生产生活道路及森林防火通道维护维修
主管部门 |  | 盈江县平原镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 盈江县平原镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | — | 100% | —
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 维修维护富联村拱别新、老村民小组生产生活道路及森林防火通道。 |  |  |  |  | 完成维护富联村拱别新、老村民小组生产生活道路及森林防火通道。对有效保护森林资源，完善林区防火体系，提高防范森林火灾综合能力。有效改善生产生活道路，有力保障了群众生产生活的安全。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 土方开挖 | ≥ | 19430.64 | m³ | 19430.64m³ | 10 | 10
|  | PVC管 | ≥ | 4 | 米 | 4米 | 10 | 10
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 建设工程控制率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
社会效益 | 社会效益指标 | 保障群众生产生活道路通畅 | = | 保障 | 年 | 保障 | 30 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表 (公开15-9)
项目支出绩效自评表
编制单位：盈江县平原镇人民政府 | [9 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 村社区组织运转经费
主管部门 |  | 盈江县平原镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 盈江县平原镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 |  | 26.05 | 26.05 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.05 | 26.05 | — | 100% | —
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 维持村社区组织正常运转所必需的各项开支，为村社区级组织作用发挥、高效运转提供强有力支撑，为群众参事议事提供了基础，为村干部想办事、办成事、办好事解决了后顾之忧。 |  |  |  |  | 有效保障了村社区的正常运转，购置了办公设备，提高了工作效率。保障村建组织良性运转，增强村党组织凝聚力。保障村建公益事业和集体经济发展，提升服务群众能力。为村社区级组织作用发挥、高效运转提供强有力支撑，为群众参事议事提供了基础。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 运转经费保障村社区数 | ≥ | 19 | 个 | 19个 | 10 | 10
|  | 购置电脑 | = | 2 | 台 | 2台 | 10 | 10
|  | 壁挂触控一体机 | = | 1 | 台 | 1台 | 10 | 10
|  | 投影机 | = | 1 | 台 | 1台 | 10 | 10
|  | 打印机 | = | 2 | 台 | 2台 | 10 | 10
社会效益 | 社会效益指标 | 提高居民办事效率 | = | 提高 | 年 | 提高 | 30 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表 (公开15-10)
项目支出绩效自评表
编制单位：盈江县平原镇人民政府 | [9 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 农业农村、烟叶税返、甘蔗种植、耕地流出问题整改等工作经费
主管部门 |  | 盈江县平原镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 盈江县平原镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 |  | 49.46 | 49.46 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 49.46 | 49.46 | — | 100% | —
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展平原镇农业农村工作，促进农民增收、推动乡村经济发展、实现城乡融合发展、增强农业农村内生发展动力，提高农民的生活水平。 |  |  |  |  | 完成烟叶种植5400亩，甘蔗种植面积上万亩，促进农民增收、推动乡村经济发展、实现城乡融合发展、增强农业农村内生发展动力，提高农民的生活水平。整治耕地流出，积极保护耕地，提高耕地生产能力，稳步拓展农业生产空间。保障耕地数量，也加快推进高标准农田建设，提升耕地质量，着力优化耕地生态，全方位夯实粮食安全根基。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 村社区数 | ≥ | 19 | 个 | 19个 | 20 | 20
|  | 烟叶种植面积 | ≥ | 5400 | 亩 | 5400亩 | 20 | 20
|  | 甘蔗种植面积 | ≥ | 10000 | 亩 | 10000亩 | 20 | 20
社会效益 | 社会效益指标 | 居民生活质量 | = | 提高 | 年 | 提高 | 20 | 20
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表 (公开15-11)
项目支出绩效自评表
编制单位：盈江县平原镇人民政府 | [9 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 两次人代会会议经费
主管部门 |  | 盈江县平原镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 盈江县平原镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 | — | 100% | —
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 主要用于乡人大代表在人民代表大会闭会期间开展工作调研考察，能够收集社情民意信息，加强基层组织政权建设。 |  |  |  |  | 全年召开两次人代会，听取和审议了各项工作报告。收集了各位代表的建议。行使了各位代表的各项权利。最终达到了召开人民代表大会的真正意义。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | ≥ | 2 | 2次 | 2次 | 20 | 20
| 质量指标 | 经费保障率 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20
| 成本指标 | 两次人代会会议费 | = | 5 | 万元 | 5万元 | 20 | 20
社会效益 | 社会效益指标 | 解决群众困难 | = | 明显 | 年 | 明显 | 20 | 20
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。