## Sheet1
太平镇2019年脱贫攻坚乡级路线图（实施方案）动态调整——乡级路线图项目清单
序号 | 项目类别及名称 | 实施地点 |  |  | 建设性质 | 建设规模及内容 |  |  |  | 时间进度 |  | 资金投入规模（万元） |  |  |  | 筹资方式 | 贫困人口直接受益 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 责任单位
|  | 乡镇 | 村委会 | 村民小组 |  | 单位 | 规模 | 主要建设内容 | 补助标准 | 开工时间 | 完工时间 | 小 计 | 分年度投入 |  |  |  | 户数 | 人数
[13 empty] | 2018年 | 2019年 | 2020年
| 合 计 |  |  |  |  | — | [5 empty] | 15017.5989 | 5468.8535 | 6946.5228 | 2602.2226
1 | 一、易地扶贫搬迁工程 |  |  |  |  | —
2 | （一）易地扶贫搬迁建设 |  |  |  |  | 人
3 | ……
4 | （二）安置住房建设 |  |  |  |  | 户
5 | ……
6 | （三）配套设施建设 |  |  |  |  | 项
7 | ……
8 | 二、产业就业扶贫工程 |  |  |  |  | — | [5 empty] | 3583.5954 | 331.4 | 2051.7504 | 1200.445
9 | （一）发展特色种植业
10 | 1.经济作物种植 |  |  |  |  | 亩
11 | 太平镇蚕桑种植补助 | 太平镇 | 雪梨村、卡牙村、拉丙村 |  | 新建 | 亩 | 1000 | 蚕桑种植 | 300元/亩 | 2018 | 2018 | 30 | 30 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 189 | 718 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 农业农村局
12 | 太平镇马铃薯种植项目 | 太平镇 |  |  | 新建 | 亩 | 533 | 新植马铃薯533亩，每亩补助800元 | 800元/亩 | 2019 | 2020 | 42.29 |  | 31.15 | 11.14 | 统筹整合财政涉农资金 | 74 | 296 | 辐射带动74户贫困户增收 | 扶持贫困户发展产业 | 农业农村局
13 | 盈江县太平镇蚕桑种植补助 | 太平镇 |  |  | 新建 | 亩 | 186 | 种植蚕桑186亩，补助600元/亩 | 600元/亩 | 2019 | 2019 | 11.16 |  | 11.16 |  | 三峡集团帮扶资金 | 27 | 104 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 太平镇
14 | 盈江县太平镇草果引水种植补助 | 太平镇 |  |  | 新建 | 亩 | 493 | 草果种植493亩含引水设备 |  | 2019 | 2019 | 16.26 |  | 16.26 |  | 三峡集团帮扶资金 | 63 | 358 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 太平镇
15 | 太平镇甘蔗种植项目 | 太平镇 |  |  | 新建 | 亩 | 278 | 新植甘蔗278亩，每亩补助600元 | 600元/亩 | 2019 | 2020 | 16.68 |  | 8.34 | 8.34 | 统筹整合财政涉农资金 | 36 | 152 | 辐射带动36户贫困户增收 | 扶持贫困户发展产业 | 农业农村局
16 | 太平镇烟叶种植项目 | 太平镇 |  |  | 新建 | 亩 | 453 | 新植烟叶453亩，每亩补助500元 | 500元/亩 | 2019 | 2020 | 22.65 |  | 11.325 | 11.325 | 统筹整合财政涉农资金 | 89 | 357 | 辐射带动89户贫困户增收 | 扶持贫困户发展产业 | 农业农村局
17 | ……
18 | 2.经济林果种植 |  |  |  |  | 亩
19 | 盈江县太平镇坚果种植补助 | 太平镇 |  |  | 新建 | 亩 | 2381 | 新种2381亩坚果 |  | 2019 | 2019 | 120.57 |  | 120.57 |  | 三峡集团帮扶资金 | 241 | 946 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 太平镇
20 | ……
21 | 3.中草药材种植 |  |  |  |  | 亩
22 | ……
23 | 4.其他作物种植
24 | 盈江县上海主供基地建设产业化扶贫项目 | 太平镇 | 拉丙村 |  | 新建 | 亩 | 320 | 建设320亩蔬菜种植示范基地，预计年产量达1455吨 | 7000元/亩 | 2019 | 2019 | 224 |  | 224 |  | 上海对口帮扶资金 | 100 | 400 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 农业农村局
25 | 盈江县太平镇姬松茸种植补助 | 太平镇 | 龙盆村 |  | 新建 | 棚 | 21 | 新种姬松茸21棚，补助10000元/棚 | 10000元/棚 | 2019 | 2019 | 21 |  | 21 |  | 三峡集团帮扶资金 | 15 | 61 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 太平镇
26 | 太平镇龙盆村姬松茸种植项目 | 太平镇 | 龙盆村 |  | 新建 | 棚 | 60 | 种植姬松茸60棚，补助标准0.5万元/亩 | 5000元/亩 | 2020 | 2020 | 30 |  |  | 30 | 统筹整合财政涉农资金 | 45 | 175 | 辐射带动45户贫困户增收 | 扶持贫困户发展产业 | 农业农村局
27 | 盈江县太平镇精准脱贫未享受产业扶持及产业薄弱建档立卡户产业帮扶项目 | 太平镇 |  |  | 新建 | 亩 | 80 | 种植水稻50亩,每亩400元 新种30亩坚果，每亩200元 |  | 2018 | 2018 | 2.6 | 2.6 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 6 | 27 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 太平镇
28 | ……
29 | （二）发展特色养殖业 |  |  |  |  | —
30 | 1.养猪 |  |  |  |  | 头
31 | 太平大寨河头山仔猪养殖 | 太平镇 | 大寨村 | 河头山上村民小组 | 新建 | 头 | 135 | 仔猪养殖135头 | 1000元/头 | 2019.1 | 2019.12 | 13.5 |  | 13.5 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 11 | 46 | 辐射带动贫困户增收 | 扶持贫困户发展项目 | 扶贫
32 | 盈江县太平镇商品猪养殖补助 | 太平镇 |  |  | 新建 | 头 | 290 | 养殖商品猪290头，1000元/头 | 1000元/头 | 2019 | 2019 | 29 |  | 29 |  | 三峡集团帮扶资金 | 81 | 285 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 太平镇
33 | 太平镇仔猪养殖项目 | 太平镇 |  |  | 新建 | 头 | 348 | 仔猪养殖348头，每头补助1000元 | 1000元/头 | 2019 | 2020 | 34.8 |  | 17.4 | 17.4 | 统筹整合财政涉农资金 | 100 | 432 | 辐射带动100户贫困户增收 | 扶持贫困户发展产业 | 农业农村局
34 | 盈江县太平镇贺回仔猪养殖项目 | 太平镇 | 贺回村 |  | 新建 | 头 | 50 | 仔猪养殖50头，每头补助1000元 | 1000元/头 | 2019 | 2019 | 5 |  | 5 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 21 | 80 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 扶贫
35 | ……
36 | 2.养牛 |  |  |  |  | 头
37 | 太平镇肉牛养殖项目 | 太平镇 |  |  | 新建 | 头 | 57 | 肉牛养殖57头，每头5000元 | 5000元/头 | 2019 | 2020 | 26.5 |  | 13 | 13.5 | 统筹整合财政涉农资金 | 47 | 173 | 辐射带动47户贫困户增收 | 扶持贫困户发展产业 | 农业农村局
38 | 太平镇2018年新识别建档立卡户肉牛养殖项目 | 太平镇 |  |  | 新建 | 头 | 38 | 肉牛养殖38头，每头5000元 | 5000元/头 | 2019 | 2019 | 19 |  | 19 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 19 | 56 | 辐射带动2户贫困户增收 | 扶持贫困户发展产业 | 太平镇
39 | 太平镇2018年新识别建档立卡户肉牛养殖项目 | 太平镇 | 雪梨村 | 下帮瓦 | 新建 | 头 | 2 | 肉牛养殖2头，每头5000元 | 5000元/头 | 2018 | 2018 | 1 | 1 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 1 | 6 | 辐射带动贫困户增收 | 扶持贫困户发展产业 | 太平镇
40 | 盈江县太平镇雪梨村肉牛养殖项目 | 太平镇 | 雪梨村 |  | 新建 | 头 | 56 | 28户建档立卡户养殖肉牛56头 | 5000元/头 | 2019 | 2019 | 28 |  | 28 |  | 三峡集团帮扶资金 | 28 | 85 | 发展产业扶贫项目 | 扶持贫困户增收 | 扶贫
41 | 盈江县太平镇拉丙村肉牛养殖项目 | 太平镇 | 拉丙存 |  | 新建 | 头 | 32 | 16户建档立卡户养殖肉牛32头 | 5000元/头 | 2020 | 2020 | 16 |  | 16 |  | 三峡集团帮扶资金 | 16 | 47 | 发展产业扶贫项目 | 扶持贫困户增收 | 扶贫
42 | ……
43 | 3.养羊 |  |  |  |  | 只
44 | ……
45 | 4.养禽 |  |  |  |  | 只/羽
46 | 太平镇土鸡养殖项目 | 太平镇 | 璋西村 |  | 新建 | 只/羽 | 4000 | 发放饲养土鸡4000羽，每羽15元 | 15元/羽 | 2019 | 2019 | 6 |  | 6 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 40 | 157 | 辐射带动40户贫困户增收 | 扶持贫困户发展产业 | 农业农村局
47 | 太平镇石梯边境民族特色村寨产业项目 | 太平镇 | 雪梨村 | 石梯 | 新建 | 只/羽 | 3727 | 土鸡养殖 | 15元/羽 | 2019.1 | 2019.12 | 5.5854 |  | 5.5854 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 28 | 96 | 辐射带动贫困户增收 | 扶持贫困户发展项目 | 扶贫
48 | ……
49 | 5.水产养殖 |  |  |  |  | 亩
50 | ……
51 | 6.其他养殖
52 | 太平镇建档立卡户产业扶持项目——养殖业 | 太平镇 |  |  | 新建 | 头 | 192 | 肉牛养殖8头，每头5000元 仔猪养殖184头，每头1000元 |  | 2018 | 2018 | 22.4 | 22.4 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 52 | 204 | 辐射带动贫困户增收 | 扶持贫困户发展产业 | 太平镇
53 | ……
54 | （三）创新产业发展模式 |  |  |  |  | —
55 | 1.农产品加工储运服务业 |  |  |  |  | 个
56 | 盈江县太平镇建档立卡户小锅酒酿造扶持项目 | 太平镇 | 拉丙村 |  | 新建 | 个 | 1 | 补助1户建档立卡户购置小锅酒酿造设备1套，积极开展第二和第三产业脱贫，增加贫困户收入，补助0.5万元。 |  | 2019 | 2019 | 0.5 |  | 0.5 |  | 三峡集团帮扶资金 | 1 | 4 | 发展产业扶贫项目 | 发展新的生产力，促进贫困户增产增收 | 扶贫
57 | ……
58 | 2.村级集体经济组织 |  |  |  |  | 个
59 | 2019年度扶持壮大村级集体经济试点项目（太平镇雪梨村犀鸟谷客栈项目） | 太平镇 | 雪梨村 |  | 新建 | 个 | 1 | 新建木结构120平方米景颇族吊脚楼一幢，投资30万元、装修12万元、场地建设5万元、装修12万元。 |  | 2019 | 2019 | 52 |  | 52 |  | 财政资金 | 24 | 72 | 通过项目扶持，有效促进集体经济发展，拓宽群众增收途径，增强造血能力，夯实农村发展后劲，“空壳村”没钱办事的问题得到有效解决 | 带动贫困户增收 | 县委组织部、县财政局
60 | 2018年扶持村级集体经济发展试点项目（太平镇大寨村猪饲料配送服务项目） | 太平镇 | 大寨村 |  | 新建 | 个 | 1 | 规划面积500平方米，建设钢架生产用房、机器设备安装、水电架设等基础设施；根据配送需要，需购买粉碎搅拌机器、玉米、浓缩猪饲料、运输车辆等 |  | 2018 | 2018 | 120 | 120 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 212 | 886 | 采取“村委会+合作社”的运行模式，由村委会来开展养猪饲料配送服务，能有起到纽带作用，提高养殖效益，即增加参与养猪产业的建档立卡户收入，也壮大村集体经济的发展，同时带动农户发家致富。 | 带动贫困户增收 | 财政
61 | 盈江县太平镇雪梨村贺宋村民小组集体经济发展项目 | 太平镇 | 雪梨村 |  | 新建 | 个 | 1 | 以致富带头人自行发展的带动模式，发展肉牛养殖业，规模为肉牛30头，每年按投入的合作本金的5%保本分利作为集体经济收入。致富带头人以林权证作为资产抵押保证帮扶资金安全。 |  | 2019 | 2019 | 19 |  | 19 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 15 | 52 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 扶贫
62 | 盈江县太平镇雪梨村贺宋村民小组集体经济发展项目 | 太平镇 | 雪梨村 |  | 新建 | 个 | 2 | 建设猪圈175平方米共12格及相关附属设施，总投资7万元. |  | 2019 | 2019 | 7 |  | 7 |  | 三峡集团帮扶资金 | 15 | 52 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 扶贫
63 | 盈江县太平镇龙盆村二社村民小组集体经济发展项目 | 太平镇 | 龙盆村 |  | 新建 | 个 | 1 | 以致富带头人自行发展的带动模式，发展肉牛养殖业，规模为肉牛30头，每年按投入的合作本金的5%保本分利作为集体经济收入。 致富带头人以林权证作为资产抵押保证帮扶资金安全。 |  | 2019 | 2019 | 17.5 |  | 17.5 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 30 | 113 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 扶贫
64 | 盈江县太平镇龙盆村二社村民小组集体经济发展项目 | 太平镇 | 龙盆村 |  | 新建 | 个 | 1 | 建设猪圈645平方米48格及相关的附属设施，总投资30万元。 |  | 2019 | 2019 | 30 |  | 30 |  | 三峡集团帮扶资金 | 31 | 114 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 扶贫
65 | 盈江县太平镇龙盆村团结村民小组集体经济发展项目 | 太平镇 | 龙盆村 |  | 新建 | 个 | 1 | 以致富带头人自行发展的带动模式，发展肉牛养殖业，规模为肉牛30头，每年按投入的合作本金的5%保本分利作为集体经济收入。致富带头人以林权证作为资产抵押保证帮扶资金安全。 |  | 2019 | 2019 | 17 |  | 17 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 23 | 79 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 扶贫
66 | 盈江县太平镇卡牙村景颇村民小组集体经济发展项目 | 太平镇 | 卡牙村 |  | 新建 | 个 | 1 | 以致富带头人自行发展的带动模式，发展肉牛养殖业，规模为肉牛25头，每年按投入的合作本金的5%保本分利作为集体经济收入。 致富带头人以林权证作为资产抵押保证帮扶资金安全。 |  | 2019 | 2019 | 13 |  | 13 |  | 三峡集团帮扶资金 | 4 | 15 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 扶贫
67 | 盈江县太平镇拉丙村相恍村民小组集体经济发展项目 | 太平镇 | 拉丙村 |  | 新建 | 个 | 1 | 建设牛圈220平方米及相关的附属设施，总投资10万元。 |  | 2019 | 2019 | 10 |  | 10 |  | 三峡集团帮扶资金 | 17 | 66 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 扶贫
68 | 盈江县太平镇龙盆村芒棒三社村民小组集体经济发展项目 | 太平镇 | 龙盆村 |  | 新建 | 个 | 1 | 以致富带头人自行发展的带动模式，发展澳洲坚果种植业与肉牛养殖业，规模为澳洲坚果140亩与肉牛20头，每年按投入的合作本金的5%保本分利作为集体经济收入。 致富带头人以林权证作为资产抵押保证帮扶资金安全。 |  | 2019 | 2019 | 19 |  | 19 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 79 | 298 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 扶贫
69 | 盈江县太平镇龙盆村一社村民小组集体经济发展项目 | 太平镇 | 龙盆村 |  | 新建 | 个 | 1 | 以致富带头人自行发展的带动模式，发展澳洲坚果种植业，规模为澳洲坚果180亩，每年按投入的合作本金的5%保本分利作为集体经济收入。 致富带头人以林权证作为资产抵押保证帮扶资金安全。 |  | 2019 | 2019 | 10 |  | 10 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 31 | 119 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 扶贫
70 | 盈江县太平镇拉丙村散朋村民小组集体经济发展项目 | 太平镇 | 拉丙村 |  | 新建 | 个 | 1 | 以致富带头人自行发展的带动模式，发展澳洲坚果种植业，规模为澳洲坚果150亩，每年按投入的合作本金的5%保本分利作为集体经济收入。 致富带头人以林权证作为资产抵押保证帮扶资金安全。 |  | 2019 | 2019 | 12 |  | 12 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 13 | 48 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 扶贫
71 | 盈江县太平镇雪梨村俄琼村民小组集体经济发展项目 | 太平镇 | 雪梨村 |  | 新建 | 个 | 1 | 以致富带头人自行发展的带动模式，发展澳洲坚果种植业，规模为澳洲坚果200亩，每年按投入的合作本金的5%保本分利作为集体经济收入。 致富带头人以林权证作为资产抵押保证帮扶资金安全。 |  | 2019 | 2019 | 16 |  | 16 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 25 | 89 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 扶贫
72 | 盈江县太平镇雪梨村雪梨村民小组集体经济发展项目 | 太平镇 | 雪梨村 |  | 新建 | 个 | 1 | 采用合作社+农户+建档立卡户参与共同发展梯台化坚果种植800亩，作为村集体及建档立卡户产业增收渠道，5-7年进入丰产期后预计每亩收入4000-5000元。 |  | 2019 | 2019 | 28 |  | 28 |  | 三峡集团帮扶资金 | 11 | 37 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 扶贫
73 | 盈江县太平镇卡牙村大吴若村民小组集体经济发展项目 | 太平镇 | 卡牙村 |  | 新建 | 个 | 1 | 以致富带头人自行发展的带动模式，发展养鱼业，规模为鱼塘4亩，每年按投入的合作本金的5%保本分利作为集体经济收入。 致富带头人以林权证作为资产抵押保证帮扶资金安全。 |  | 2019 | 2019 | 5 |  | 5 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 5 | 16 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 扶贫
74 | 盈江县太平镇卡牙村小吴若村民小组集体经济发展项目 | 太平镇 | 卡牙村 |  | 新建 | 个 | 1 | 以致富带头人自行发展的带动模式，发展生猪养殖业，规模为生猪80头，每年按投入的合作本金的5%保本分利作为集体经济收入。 致富带头人以林权证作为资产抵押保证帮扶资金安全。 |  | 2019 | 2019 | 9 |  | 9 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 5 | 23 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 扶贫
75 | 盈江县太平镇雪梨村下帮瓦村民小组集体经济发展项目 | 太平镇 | 雪梨村 |  | 新建 | 个 | 1 | 以致富带头人自行发展的带动模式，发展生猪养殖业，规模为生猪150头，每年按投入的合作本金的5%保本分利作为集体经济收入。 致富带头人以所承包土地的经营权作为资产抵押保证帮扶资金安全。 |  | 2019 | 2019 | 24 |  | 24 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 17 | 61 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 扶贫
76 | 盈江县太平镇雪梨村弄相村民小组集体经济发展项目 | 太平镇 | 雪梨村 |  | 新建 | 个 | 1 | 以致富带头人+农户+建档立卡户的带动模式，发展生猪养殖业与山羊养殖业，规模为生猪128头与山羊38头，每年按投入的合作本金的5%保本分利作为集体经济收入。 致富带头人以林权证作为资产抵押保证帮扶资金安全。 |  | 2019 | 2019 | 27.8 |  | 27.8 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 13 | 48 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 扶贫
77 | 盈江县太平镇贺回村羊乃村民小组集体经济发展项目 | 太平镇 | 贺回村 |  | 新建 | 个 | 1 | 以致富带头人自行发展的带动模式，发展生猪养殖业，规模为生猪150头，每年按投入的合作本金的5%保本分利作为集体经济收入。 致富带头人以林权证作为资产抵押保证帮扶资金安全。 |  | 2019 | 2019 | 18 |  | 18 |  | 三峡集团帮扶资金 | 21 | 80 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 扶贫
78 | 盈江县太平镇雪梨村银洞村民小组集体经济发展项目 | 太平镇 | 雪梨村 |  | 新建 | 个 | 1 | 以致富带头人自行发展的带动模式，发展生猪养殖业，规模为蒸煮150头，每年按投入的合作本金的5%保本分利作为集体经济收入。 致富带头人以林权证作为资产抵押保证帮扶资金安全。 |  | 2019 | 2019 | 21 |  | 21 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 12 | 34 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 扶贫
79 | 盈江县太平镇雪梨村上帮瓦村民小集体经济发展项目 | 太平镇 | 雪梨村 |  | 新建 | 个 | 1 | 以致富带头人自行发展的带动模式，发展生猪养殖业，规模为生猪150头，每年按投入的合作本金的5%保本分利作为集体经济收入。 致富带头人以林权证作为资产抵押保证帮扶资金安全。 |  | 2019 | 2019 | 20.31 |  | 20.31 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 8 | 30 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 扶贫
80 | ……
81 | 3.发展乡村旅游 |  |  |  |  | 个
82 | 太平镇雪梨村上帮瓦村民小组美丽乡村建设项目 | 太平镇 | 雪梨村 | 上帮瓦 | 新建 | 个 | 1 | 1.民族特色寨门建设工程：新建景颇族特色寨门一栋；2.民房改造提升工程：对农村危旧房及部分在风貌上与整体村落风貌不协调农房进行改造；3.犀鸟路灯安装：寨内安装太阳能路灯41盏；4.水网改造建设工程：新建蓄水池一座，铺设供水管146米；5.垃圾池建设工程：新建垃圾池2个，回填土930立方米；6.民族文化墙建设工程：新建民族文化墙455.47米；7.公厕建设工程：新建砖混结构公共厕所一栋，总建筑面积37.2平方米，建筑层数1层，建筑高度4.05米抗震设防类别为丙类；8.活动室及附属设施改造工程：新建钢架房1栋，总建筑面积128.9平方米，建筑层数1层，建筑高度4.56米，结构形式为钢结构；9.美化绿化工程：对村内主要道路两侧践行绿化种植。10.公共活动场地建设工程：基层铺筑20cm厚天然级配碎石，面层浇筑20cm厚C25混凝土，共计468平方米；11.犀鸟模型装饰工程：新建犀鸟模型装饰杆件16个。 |  | 2020 | 2020 | 489.54 |  |  | 489.54 | 统筹整合财政涉农资金 | 9 | 30 | 提高人居环境 | 提高人居环境 | 财政
83 | 盈江县太平镇雪梨村下帮瓦村民小组景颇族特色村寨附属工程建设项目 | 太平镇 | 雪梨村 | 下帮瓦 | 新建/改扩建 | 个 | 1 | 1.民族特色牌坊建设工程：建设民族特色牌坊1座；2.卵石文化墙建设工程：一是建设单面卵石墙213平方米；二是建设双面卵石石墙274.95平方米；三是建设挡土墙外贴卵石文化墙382.5平方米，其中挡土墙建设704.4立方米。另采购安装水缸50个，猪槽及石磨各10个，马车轮4个；3.外墙粉刷及民族装饰工程：外墙粉刷1300平方米、外墙涂料3037.64平方米、木质状元板400米、玻璃钢花纹装饰300米；4.消防景观池建设工程：池壁挡土墙砌筑610立方米、火山石铺贴200平方米、花板栏杆108米，卵石风景墙砌筑21立方米、混凝土地板48平方米、卵石地板201平方米、毛石墙面粉刷129平方米；5.民房改造提升项目：新建砖混结构卫生间1栋，面积15平方米，旧房子更换土瓦层面1300平方米，树脂瓦钢架厨房5栋，树脂瓦钢架房1200平方米。 |  | 2020 | 2020 | 199.5 |  |  | 199.5 | 统筹整合财政涉农资金 | 17 | 61 | 改善群众生产生活条件 | 提高人居环境 | 财政
84 | ……
85 | 4.发展扶贫车间 |  |  |  |  | 个
86 | 太平镇卡牙、雪梨、拉丙、龙盆、大寨、贺回等6个村蚕棚及小蚕共育基地建设项目 | 太平镇 |  |  | 新建 | 个 | 61 | 在太平镇投入394万，发展蚕桑产业，采用“村委会+企业+贫困户”模式，带动建档立卡贫困户200户880人参与，贫困户、村集体按协议分红。项目新建小蚕共育基地1座，250万元，主要建设内容：新建小蚕共育室及办公用房1800平方米；地面及道路硬化6000平方米；新建彩钢棚500平方米；架设30千伏安变电器一座。新建标准化蚕棚60个，补助标准为2.4万元/个，投入144万。标准蚕棚主要建设内容：建设钢架结构蚕棚120平方米；地面硬化120平方米。可惠及建档立卡贫困户182户690人，产权归村集体所有。 |  | 2019 | 2019 | 394 |  | 394 |  | 上海对口帮扶资金 | 200 | 880 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 扶贫
87 | ……
88 | 5.光伏扶贫 |  |  |  |  | 座
89 | ……
90 | 6.电商扶贫 |  |  |  |  | 个
91 | ……
92 | 7.资产收益扶贫 |  |  |  |  | 个
93 | ……
94 | （四）参与龙头企业或新型经营主体
95 | 1.龙头企业 |  |  |  |  | 个
96 | 盈江县太平镇建档立卡户入专业合作社与盈江大腾农业科技有限责任公司合作项目 | 太平镇 |  |  | 新建 | 个 | 1 | 盈江县太平镇478户建档立卡户入专业合作社与盈江大腾农业科技有限责任公司合作，采取托养管理，发展商品猪3889头，以保本分红的方式合作每年按8%的分红311120元，由入股户按入股本金比例的8%获取分红。入股户除了获取分红以外，所有由入股户种养的禽畜菜类由大腾农业科技有限责任公司按当时市场价优先收购以支持产业的循环发展，其中：202户提供生猪，265户提供各类蔬菜，11户提供禽类，并签署合同设置保底价格，保障入股的建档立卡户权益。 |  | 2019 | 2019 | 388.9 |  | 388.9 |  | 三峡集团帮扶资金 |  |  | 发展产业扶贫项目 | 龙头企业带动贫困户增收 | 扶贫
97 | 盈江县太平镇2018年新识别建档立卡户入专业合作社与盈江大腾农业科技有限责任公司合作 | 太平镇 |  |  | 新建 | 个 | 1 | 盈江县太平镇6户2018年新识别建档立卡户入专业合作社与盈江大腾农业科技有限责任公司合作，以保本分红的方式合作，每年按10%的分红分给建档立卡户。 |  | 2018 | 2018 | 6 | 6 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 6 | 19 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 太平镇
98 | 盈江县太平镇2018年新识别建档立卡户入专业合作社与盈江大腾农业科技有限责任公司合作 | 太平镇 | 大寨村 | 广母 | 新建 | 个 | 1 | 盈江县太平镇1户2018年新识别建档立卡户入专业合作社与盈江大腾农业科技有限责任公司合作，以保本分红的方式合作，每年按10%的分红分给建档立卡户。 |  | 2018 | 2018 | 1 | 1 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 1 | 4 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 太平镇
99 | ……
100 | 2.农民专业合作社 |  |  |  |  | 个
101 | ……
102 | 3.家庭农场 |  |  |  |  | 个
103 | ……
104 | （五）转移就业
105 | 1.省外转移就业
106 | 太平镇省外转移就业项目 | 太平镇 |  |  | 转移 | 人次 | 155 | 省外转移就业补贴标准为建档立卡贫困劳动力300元/人（给劳务经纪人补贴），符合省外转移就业外出务工并且稳定就业三个月以上的建档立卡户给予最高不超过800元/人的一次性交通费补助。 | 800元/人 | 2018 | 2020 | 12.4 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 行业部门资金及财政资金 | 155 | 155 | 让每一个适龄劳动力的贫困家庭至少有1名劳动者就业 | 扶持贫困户发展产业 | 人社
107 | ……
108 | 2.省内县外就业
109 | 太平镇省内县外就业项目 | 太平镇 |  |  | 转移 | 人次 | 30 | 省内县外转移就业补贴标准为建档立卡贫困劳动力200元/人（给劳务经纪人补贴），符合转移就业外出务工并且稳定就业三个月以上的建档立卡户给予最高不超过700元/人的一次性交通费补助。 | 700元/人 | 2018 | 2020 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 行业部门资金及财政资金 | 30 | 30 | 让每一个适龄劳动力的贫困家庭至少有1名劳动者就业 | 扶持贫困户发展产业 | 人社
110 | ……
111 | 3.县内转移就业
112 | ……
113 | 4.县内城乡公益岗就业（其他公益岗就业） |  |  |  |  | 人
114 | 太平镇村庄保洁员 | 太平镇 |  |  | 新建 | 人 | 99 | 补助标准：每人每年0.6万元 | 500元/人/月 | 2018 | 2020 | 138.6 | 19.8 | 59.4 | 59.4 | 统筹整合财政涉农资金 | 99 | 99 | 通过项目的实施，不但促进了建档立卡贫困户群众增收，而且能够有效加强村庄社区的管理，对地方经济，环境和社会的协调发展起到积极的推进作用。 | 提供就业 | 住建
115 | 太平镇道路养护员 | 太平镇 |  |  | 新建 | 人 | 24 | 补助标准：每人每年0.48万元 | 400元/人/月 | 2018 | 2020 | 26.88 | 3.84 | 11.52 | 11.52 | 统筹整合财政涉农资金 | 24 | 24 | 通过项目的实施，不但促进了建档立卡贫困户群众增收，而且能够有效加强村庄社区的管理，对地方经济，环境和社会的协调发展起到积极的推进作用。 | 提供就业 | 交通
116 | 太平镇水利管护员 | 太平镇 |  |  | 新建 | 人 | 33 | 补助标准：每人每年0.36万元 | 300元/人/月 | 2018 | 2020 | 27.72 | 3.96 | 11.88 | 11.88 | 统筹整合财政涉农资金 | 33 | 33 | 通过项目的实施，不但促进了建档立卡贫困户群众增收，而且能够有效加强村庄社区的管理，对地方经济，环境和社会的协调发展起到积极的推进作用。 | 提供就业 | 水利
117 | ……
118 | （六）产业设施项目
119 | 1.产业基地道路建设 |  |  |  |  | 公里
120 | 太平镇芒允村三家寨街四街五街六村民小组产业道路建设 | 太平镇 | 芒允村 | 街四街五街六 | 新建 | 公里 | 1.1 | C25混凝土道路硬化2520平方米、C25混凝土现浇排水沟280米、DN800钢筋混凝土涵管48米、毛石挡土墙792立方米。 |  | 2019 | 2019 | 80.85 |  | 80.85 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 1 | 6 | 带动贫困户增收 | 改善贫困户生产生活条件 | 民宗
121 | 太平镇拉丙村贺路村民小组产业道路建设 | 太平镇 | 拉丙村 | 贺路 | 新建 | 公里 | 1.5 | 产业道路硬化宽5米，长1.5千米及挡墙支砌。 |  | 2020 | 2020 | 120 |  |  | 120 | 统筹整合财政涉农资金 | 5 | 15 | 带动贫困户增收 | 改善贫困户生产生活条件 | 民宗
122 | 太平镇弄盏村海相村民小产业道路建设 | 太平镇 | 弄盏村 | 海相 | 新建 | 公里 | 2 | 产业道路硬化及相关设施建设。 |  | 2020 | 2020 | 160 |  |  | 160 | 统筹整合财政涉农资金 | 4 | 14 | 带动贫困户增收 | 改善贫困户生产生活条件 | 民宗
123 | ……
124 | 2.产业基地灌溉实施
125 | ……
126 | 3.畜圈建设 |  |  |  |  | 平方米
127 | 太平镇黄龙村芒海村民小组养殖小区建设项目 | 太平镇 | 黄龙村 | 芒海 | 新建 | 平方米 | 452 | 猪舍16间192平方米，地坪260平方米 |  | 2018 | 2018 | 50 | 50 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 3 | 11 | 带动贫困户增收 | 改善贫困户生产生活条件 | 扶贫
128 | 太平镇卡牙村梅河寨村民小组养殖小区建设项目 | 太平镇 | 卡牙村 | 梅河寨 | 新建 | 平方米 | 452 | 猪舍16间192平方米，地坪260平方米 |  | 2018 | 2018 | 66 | 66 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 5 | 15 | 带动贫困户增收 | 改善贫困户生产生活条件 | 扶贫
129 | ……
130 | （七）其他 |  |  |  |  | 项
131 | 芒允四队、五队绿色无公害茶园示范园建设项目 | 太平镇（盈江农场） | 芒允分场 | 四队、五队 | 新建/改扩建 | 项 | 1 | 主要建设内容：972亩茶园改园、改土、绿色防控；735亩茶园喷灌；建设生产机耕道路2190米（含排涝沟）。 |  | 2019 | 2020 | 180 |  | 128 | 52 | 统筹整合财政涉农资金 | 24 | 77 | 绿色无公害示范茶园建成将减少职工生产运输劳作和劳动成本。解决超农残，每亩增加30斤干茶，每亩增加职工收入258元。受益职工149户，431人。 | 提高贫困群众收入 | 盈江农场管理委员会
132 | ……
133 | 三、农村危房改造工程 |  |  |  |  | 户 | [5 empty] | 981.5 | 921 | 60.5 | 0
134 | （一）拆除重建 |  |  |  |  | 户
135 | 2018年太平镇4类重点对象危房改造拆除重建项目 | 太平镇 |  |  | 新建 | 户 | 114 | 拆除重建4类重点对象农村危房114户 | 4.5万元/户 | 2018 | 2018 | 513 | 513 |  |  | 行业部门资金 | 87 |  | 解决114户4类重点对象住房保障 | 保障住房基本安全稳固 | 住建
136 | 2019年太平镇4类重点对象危房改造拆除重建项目 | 太平镇 |  |  | 新建 | 户 | 9 | 拆除重建4类人员农村危房9户 | 4.5万元/户 | 2019 | 2019 | 40.5 |  | 40.5 |  | 行业部门资金 | 7 |  | 解决9户4类重点对象住房保障 | 保障住房基本安全稳固 | 住建
137 | ……
138 | （二）加固改造 |  |  |  |  | 户
139 | 2018年太平镇4类重点对象危房改造加固项目 | 太平镇 |  |  | 扩改建 | 户 | 48 | 加固改造4类人员农村危房48户 | 2万元/户 | 2018 | 2018 | 96 | 96 |  |  | 行业部门资金 | 28 |  | 解决48户4类重点对象住房保障 | 改善人居环境 | 住建
140 | 2019年太平镇4类重点对象危房改造加固项目 | 太平镇 |  |  | 扩改建 | 户 | 10 | 加固改造4类重点对象农村危房10户 | 2万元/户 | 2019 | 2019 | 20 |  | 20 |  | 行业部门资金 | 3 |  | 解决10户4类重点对象住房保障 | 改善人居环境 | 住建
141 | ……
142 | （三）无房户建房补助 |  |  |  |  | 户
143 | ……
144 | （四）避雨不遮风改造 |  |  |  |  | 户
145 | ……
146 | （五）非“四类”对象建房 |  |  |  |  | 户
147 | ……
148 | （六）安居房建设 |  |  |  |  | 户
149 | 太平镇农村安居房建设及危房改造项目 | 太平镇 |  |  | 新建 | 户 | 78 | 拆除重建78户，补助4万元/户 | 4万元/户 | 2018 | 2018 | 312 | 312 |  |  | 三峡集团帮扶资金 | 78 | 286 | 解决贫困人口住房问题 | 改善人居环境 | 太平镇
150 | ……
151 | 四、教育扶贫工程 |  |  |  |  | — | [5 empty] | 106.2 | 35.4 | 35.4 | 35.4
152 | （一）村级学前教育 |  |  |  |  | 项
153 | ……
154 | （二）村级义务教育 |  |  |  |  | 项
155 | ……
156 | （三）教育均衡发展 |  |  |  |  | 个
157 | ……
158 | （四）职业教育
159 | 1.雨露计划 |  |  |  |  | 人
160 | 太平镇雨露计划项目 | 太平镇 |  |  | 资助 | 人 | 90 | 3000元/生/年 | 3000元/生/年 | 2019 | 2020 | 81 | 27 | 27 | 27 | 统筹整合财政涉农资金 | 90 | 90 | 减轻贫困户就学压力，确保不因贫失学 | 发放教育帮扶补助 | 教育体育局
161 | ……
162 | 2.东西协作 |  |  |  |  | 人次
163 | 太平镇东西协作项目 | 太平镇 |  |  | 资助 | 人次 | 10 | 8400元/年/生 | 8400元/年/生 | 2019 | 2020 | 25.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 统筹整合财政涉农资金 | 10 | 10 | 减轻贫困户就学压力，确保不因贫失学 | 发放教育帮扶补助 | 教育体育局
164 | ……
165 | （五）师资培训 |  |  |  |  | 人
166 | ……
167 | （六）推普教育 |  |  |  |  | 人
168 | ……
169 | （七）贫困户救助资助 |  |  |  |  | 人
170 | 1.学前教育救助资助 |  |  |  |  | 人
171 | ……
172 | 2.高中教育救助资助 |  |  |  |  | 人
173 | ……
174 | 3.中等职业教育救助资助 |  |  |  |  | 人
175 | ……
176 | 4.高等教育救助资助 |  |  |  |  | 人
177 | ……
178 | 五、健康扶贫工程 |  |  |  |  | — | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
179 | （一）村级卫生室建设 |  |  |  |  | 个
180 | ……
181 | （二）乡级卫生院建设 |  |  |  |  | 所
182 | ……
183 | （三）县级医院达标建设 |  |  |  |  | 个
184 | ……
185 | （四）医技人员培训 |  |  |  |  | 人次
186 | ……
187 | （五）家庭医生签约服务
188 | ……
189 | （六）贫困户重大疾病救治 |  |  |  |  | 人次
190 | 1.9类15种重大疾病集中救治 |  |  |  |  | 人次
191 | ……
192 | 2.慢性病及地方特殊病救治 |  |  |  |  | 人次
193 | ……
194 | 3.其他重大疾病救治 |  |  |  |  | 人次
195 | ……
196 | 六、生态扶贫工程 |  |  |  |  | — | [5 empty] | 95.6665 | 13.6665 | 41 | 41
197 | （一）生态环境保护 |  |  |  |  | —
198 | 1.生态公益林保护
199 | ……
200 | 2.其他生态保护 |  |  |  |  | 个
201 | ……
202 | （二）生态植被修复 |  |  |  |  | —
203 | 1.退耕还林还草 |  |  |  |  | 亩
204 | ……
205 | 2.清洁能源替代 |  |  |  |  | 户、台、套
206 | ……
207 | 3.组建扶贫造林合作社 |  |  |  |  | 个
208 | ……
209 | （三）生态公益性岗位 |  |  |  |  | —
210 | 1.生态护林员 |  |  |  |  | 人
211 | 盈江县太平镇天然林护林员项目 | 太平镇 |  |  | 续聘 | 人 | 2 | 补助标准：每人每年1万元 | 1万元/人/年 | 2019 | 2020 | 4.6666 | 0.6666 | 2 | 2 | 行业部门资金 | 2 | 8 | 解决了当地部分就业问题和增加了群众的经济收入。贫困人口直接得到收益，不但有效保护好公益林，又增加了林农的经济收入，对地方经济、环境和社会的协调发展起到积极的推动作用，为推动全县脱贫攻坚、精准脱贫工作起到重要作用。预计户均增收1万元 | 提供就业 | 林业
212 | 盈江县太平镇湿地护湿员项目 | 太平镇 |  |  | 续聘 | 人 | 18 | 补助标准：每人每年1万元 | 1万元/人/年 | 2019 | 2020 | 21 | 3 | 9 | 9 | 行业部门资金 | 9 | 9 | 解决了当地部分就业问题和增加了群众的经济收入。贫困人口直接得到收益，不但有效保护好公益林，又增加了林农的经济收入，对地方经济、环境和社会的协调发展起到积极的推动作用，为推动全县脱贫攻坚、精准脱贫工作起到重要作用。预计户均增收1万元 | 提供就业 | 林业
213 | 盈江县太平镇公益林资金安排生态护林员项目 | 太平镇 |  |  | 续聘 | 人 | 5 | 补助标准：依据《云南省森林生态效益补偿资金管理办法》 |  | 2019 | 2020 | 11.6666 | 1.6666 | 5 | 5 | 行业部门资金 | 3 | 3 | 解决了当地部分就业问题和增加了群众的经济收入。贫困人口直接得到收益，不但有效保护好公益林，又增加了林农的经济收入，对地方经济、环境和社会的协调发展起到积极的推动作用，为推动全县脱贫攻坚、精准脱贫工作起到重要作用。 | 提供就业 | 林业
214 | 盈江县太平镇天然林停伐林资金安排生态护林员项目 | 太平镇 |  |  | 续聘 | 人 | 25 | 补助标准：依据《云南省天然林停伐保护盈江县实施方案》 |  | 2019 | 2020 | 58.3333 | 8.3333 | 25 | 25 | 行业部门资金 | 11 | 11 | 通过项目的实施，对促进林农增收致富具有重要意义，不但促进了建档立卡贫困户群众增收，而且一定程度保障了林农的收益权，调动了林农爱林护林的积极性，促进了林区的发展，对地方经济，环境和社会的协调发展起到积极的推进作用。 | 提供就业 | 林业
215 | ……
216 | 2.河道管理员 |  |  |  |  | 人
217 | ……
218 | 3.地质灾害监测员 |  |  |  |  | 人
219 | ……
220 | 4.其他生态公益岗 |  |  |  |  | 人
221 | ……
222 | 七、素质提升工程 |  |  |  |  | — | [5 empty] | 42.5 | 9.5 | 19.5 | 13.5
223 | （一）职业技能培训 |  |  |  |  | 人次
224 | 太平镇职业技能培训项目 | 太平镇 |  |  | 培训 | 人次 | 150 | 职业技能培训主要工种为电焊工、砌筑工、育婴师等，人均培训费为1100元/人 | 1100元/人次 | 2018 | 2020 | 16.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 行业部门资金及财政资金 | 150 | 150 | 建卡立档贫困户中有劳动能力的劳动者参加1次技能培训，每个贫困家庭至少有1名劳动者就业，实现“一户一人，一人一技，一技脱贫”的目标 | 提供就业培训 | 人社
225 | ……
226 | （二）转移就业培训 |  |  |  |  | 人次
227 | ……
228 | （三）实用技术培训 |  |  |  |  | 人次
229 | 盈江县太平镇农村实用技术培训 | 太平镇 |  |  | 培训 | 人次 | 1200 | 培训种养殖技术1200人次 |  | 2019 | 2019 | 6 |  | 6 |  | 三峡集团帮扶资金 | 180 | 720 | 提升素质能力 | 提升素质能力 | 太平镇
230 | 太平镇实用技术培训项目 | 太平镇 |  |  | 培训 | 人次 | 250 | 实用技术培训主要工种为种养殖，人均培训费为800元/人； | 800元/人次 | 2018 | 2020 | 20 | 4 | 8 | 8 | 行业部门资金及财政资金 | 250 | 250 | 建卡立档贫困户中有劳动能力的劳动者参加1次技能培训，每个贫困家庭至少有1名劳动者就业，实现“一户一人，一人一技，一技脱贫”的目标 | 提供就业培训 | 人社
231 | ……
232 | （四）致富带头人创业培训 |  |  |  |  | 人次
233 | ……
234 | （五）引导性技能培训 |  |  |  |  | 人次
235 | ……
236 | （六）通用语言培训
237 | ……
238 | 八、贫困村振兴工程 |  |  |  |  | — | [5 empty] | 10066.219 | 4157.887 | 4667.412 | 1240.92
239 | （一）村组道路建设 |  |  |  |  | 公里
240 | 太平镇雪梨村俄琼公路项目 | 太平镇 | 雪梨村 |  | 新建 | 公里 | 2.905 | 全长2.905公里，路基宽4.5米，路面宽4.5米，混凝土路面13484平方米 |  | 2019.4 | 2019.12 | 95 |  | 95 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 25 | 89 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 发改
241 | 太平镇龙盆村那坎拱进村道路项目 | 太平镇 | 龙盆村 |  | 新建 | 公里 | 2.8 | 厚20公分C20混凝土进村道路路面11800平方米，铺设路面垫层1780立方米，承插DN200PVC塑料管32米、DN400PVC塑料管4米，土方开挖3200立方米。 |  | 2018 | 2018 | 160 | 160 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 80 | 307 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 民宗
242 | 盈江县弄相自然村公路 | 太平镇 | 雪梨村 |  | 扩改建 | 公里 | 7.697 | 四级公路,水泥混凝土预制块路面或水泥混凝土路面上级补助资金35万元/公里,其他资金为地方自筹资金 | 35万元/公里 | 2019 | 2019 | 446 |  | 446 |  | 行业部门资金和地方自筹 | 13 | 48 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善村居环境 | 交通
243 | 盈江县直过民族自然村努力自然村通畅工程 | 太平镇 | 贺回村 | 努力自然村 | 扩改建 | 公里 | 0.814 | 四级公路,水泥混凝土预制块路面或水泥混凝土路面 | 35万元/公里 | 2018 | 2018 | 75 | 75 |  |  | 行业部门资金和地方自筹 | 1 | 4 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善村居环境 | 交通
244 | 盈江县太平镇至新弄坎公路 | 太平镇 | 璋西村 |  | 扩改建 | 公里 | 3.4 | 四级公路，沥青混凝土路面上级补助资金160万元/公里,其他资金为地方自筹资金 | 160万元/公里 | 2018 | 2019 | 810 |  |  | 810 | 行业部门资金和地方自筹 | 15 | 55 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善村居环境 | 交通
245 | 盈江县直过民族自然村相恍自然村通畅工程 | 太平镇 | 拉丙村 | 相恍自然村 | 扩改建 | 公里 | 7.007 | 四级公路,水泥混凝土预制块路面或水泥混凝土路面 | 35万元/公里 | 2018 | 2018 | 770.77 | 770.77 |  |  | 行业部门资金和地方自筹 | 17 | 68 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善村居环境 | 交通
246 | 盈江县太平镇弄盏村拉印村民小组进村道路工程项目 | 太平镇 | 弄盏村 |  | 扩改建 | 公里 | 0.95 | 4米宽路面，总长950米 |  | 2019 | 2019 | 46 |  | 46 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 3 | 13 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善村居环境 | 扶贫
247 | 盈江县直过民族自然村新社自然村通畅工程 | 太平镇 | 龙盆村 | 新社自然村 | 扩改建 | 公里 | 0.188 | 四级公路,水泥混凝土预制块路面或水泥混凝土路面 | 35万元/公里 | 2019年 | 2019年 | 6.58 | 6.58 |  |  | 行业部门资金 | 25 | 100 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善村居环境 | 交通
248 | 盈江县直过民族自然村十八岔自然村通畅工程 | 太平镇 | 龙盆村 | 十八岔自然村 | 扩改建 | 公里 | 12.287 | 四级公路,水泥混凝土预制块路面或水泥混凝土路面 | 35万元/公里 | 2019年 | 2019年 | 430.045 | 430.045 |  |  | 行业部门资金 | 72 | 304 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善村居环境 | 交通
249 | 盈江县直过民族自然村小新寨自然村通畅工程 | 太平镇 | 贺回村 | 小新寨自然村 | 扩改建 | 公里 | 1.568 | 四级公路,水泥混凝土预制块路面或水泥混凝土路面 | 35万元/公里 | 2019年 | 2019年 | 54.88 | 54.88 |  |  | 行业部门资金 | 1 | 4 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善村居环境 | 交通
250 | 盈江县直过民族自然村卡同自然村通畅工程 | 太平镇 | 贺回村 | 卡同自然村 | 扩改建 | 公里 | 0.582 | 四级公路,水泥混凝土预制块路面或水泥混凝土路面 | 35万元/公里 | 2019年 | 2019年 | 20.37 | 20.37 |  |  | 行业部门资金 | 5 | 15 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善村居环境 | 交通
251 | 盈江县直过民族自然村中高里自然村通畅工程 | 太平镇 | 卡牙村 | 中高里自然村 | 扩改建 | 公里 | 4.008 | 四级公路,水泥混凝土预制块路面或水泥混凝土路面 | 35万元/公里 | 2019年 | 2019年 | 140.28 | 140.28 |  |  | 行业部门资金 | 5 | 22 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善村居环境 | 交通
252 | 盈江县直过民族自然村岸坎自然村通畅工程 | 太平镇 | 拉丙村 | 岸坎自然村 | 扩改建 | 公里 | 1.255 | 四级公路,水泥混凝土预制块路面或水泥混凝土路面 | 35万元/公里 | 2019年 | 2019年 | 43.925 | 43.925 |  |  | 行业部门资金 | 7 | 32 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善村居环境 | 交通
253 | 盈江县直过民族自然村朗晚自然村通畅工程 | 太平镇 | 拉丙村 | 朗晚自然村 | 扩改建 | 公里 | 0.406 | 四级公路,水泥混凝土预制块路面或水泥混凝土路面 | 35万元/公里 | 2019年 | 2019年 | 14.21 | 14.21 |  |  | 行业部门资金 | 6 | 31 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善村居环境 | 交通
254 | 盈江县直过民族自然村轩岗自然村通畅工程 | 太平镇 | 拉丙村 | 轩岗自然村 | 扩改建 | 公里 | 3.679 | 四级公路,水泥混凝土预制块路面或水泥混凝土路面 | 35万元/公里 | 2019年 | 2019年 | 128.765 | 128.765 |  |  | 行业部门资金 | 5 | 22 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善村居环境 | 交通
255 | 盈江县直过民族自然村翁冷自然村通畅工程 | 太平镇 | 拉丙村 | 翁冷自然村 | 扩改建 | 公里 | 2.459 | 四级公路,水泥混凝土预制块路面或水泥混凝土路面 | 35万元/公里 | 2019年 | 2019年 | 86.065 | 86.065 |  |  | 行业部门资金 | 3 | 18 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善村居环境 | 交通
256 | 盈江县直过民族自然村芒朽帽自然村通畅工程 | 太平镇 | 拉丙村 | 芒朽帽自然村 | 扩改建 | 公里 | 0.6 | 四级公路,水泥混凝土预制块路面或水泥混凝土路面 | 35万元/公里 | 2019年 | 2019年 | 21 | 21 |  |  | 行业部门资金 | 3 | 16 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善村居环境 | 交通
257 | 盈江县直过民族自然村俄琼自然村通畅工程 | 太平镇 | 雪梨村 | 俄琼自然村 | 扩改建 | 公里 | 2.061 | 四级公路,水泥混凝土预制块路面或水泥混凝土路面 | 35万元/公里 | 2019年 | 2019年 | 72.135 |  | 72.135 |  | 行业部门资金 | 29 | 99 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善村居环境 | 交通
258 | 盈江县新和村民委员会撤并建制村通畅工程 | 太平镇 | 黄龙村 |  | 扩改建 | 公里 | 5.428 | 四级公路,水泥混凝土预制块路面或水泥混凝土路面 | 40万元/公里 | 2020年 | 2020年 | 217.12 |  |  | 217.12 | 行业部门资金 | 7 | 34 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善村居环境 | 交通
259 | 盈江县盈八线窄路基路面加宽工程 | 太平镇 | 雪梨村 |  | 扩改建 | 公里 | 28.569 | 道路路基路面加宽 | 13万元/公里 | 2019年 | 2019年 | 371.397 | 371.397 |  |  | 行业部门资金 | 158 | 546 | 提升道路通行质量 | 改善村居环境 | 交通
260 | 盈江县盈八线安全生命防护工程 | 太平镇 | 雪梨村 |  | 新建 | 公里 | 31.891 | 处治道路安全隐患路段 | 7万元/公里 | 2019年 | 2019年 | 223.237 |  | 223.237 |  | 行业部门资金 | 158 | 546 | 提高道路行车安全 | 改善村居环境 | 交通
261 | 盈江县贺回公路安全生命防护工程 | 太平镇 | 贺回村 | 三五社 | 新建 | 公里 | 2 | 处治道路安全隐患路段 | 7万元/公里 | 2019年 | 2019年 | 14 |  | 14 |  | 行业部门资金 | 5 | 23 | 提高道路行车安全 | 改善村居环境 | 交通
262 | 盈江县黄龙公路安全生命防护工程 | 太平镇 | 黄龙村 |  | 新建 | 公里 | 3 | 处治道路安全隐患路段 | 7万元/公里 | 2019年 | 2019年 | 21 |  | 21 |  | 行业部门资金 | 15 | 57 | 提高道路行车安全 | 改善村居环境 | 交通
263 | 盈江县相恍公路安全生命防护工程 | 太平镇 | 拉丙村 |  | 新建 | 公里 | 6 | 处治道路安全隐患路段 | 7万元/公里 | 2019年 | 2019年 | 42 |  | 42 |  | 行业部门资金 | 60 | 256 | 提高道路行车安全 | 改善村居环境 | 交通
264 | 盈江县掌西桥 | 太平镇 | 璋西村 | 上璋西、下章西、老弄罕、新弄罕 | 拆除重建 | 座 | 1 | 危桥改造，桥梁长16米，桥梁宽7.5米 | 3800元/m2 | 2020年 | 2020年 | 120 |  | 120 |  | 行业部门资金 | 28 | 107 | 提高桥梁行车安全 | 改善村居环境 | 交通
265 | 盈江县三红桥 | 太平镇 | 璋西村 | 莫轰、弄门、莫稍 | 拆除重建 | 座 | 1 | 危桥改造，桥梁长18米，桥梁宽7.5米 | 3800元/m2 | 2020年 | 2020年 | 135 |  |  | 135 | 行业部门资金 | 12 | 54 | 提高桥梁行车安全 | 改善村居环境 | 交通
266 | ……
267 | （二）村组动力电改造 |  |  |  |  | 公里
268 | ……
269 | （三）饮水安全巩固提升 |  |  |  |  | 人
270 | 太平镇雪梨村上帮瓦饮水安全巩固提升项目 | 太平镇 | 雪梨村 | 上帮瓦村民小组 | 改扩建 | 人 | 248 | 一体化净水设备1套，4.63万元/套。 | 4.63万元/套 | 2019 | 2019 | 4.63 |  | 4.63 |  | 专项财政扶贫资金、行业部门资金 | 8 | 28 | 保障农村饮水安全，提高人居环境。 | 改善贫困户生产生活条件 | 民宗
271 | ……
272 | （四）小型农田水利设施 |  |  |  |  | —
273 | 1.高标准农田建设 |  |  |  |  | 亩
274 | 德宏州盈江县太平镇黄龙等3个村土地整治项目 | 太平镇 | 太平村、黄龙村、拉丙村、岸罕分场 | 黄龙村、拉丙村、岸罕分场 | 新建 | 亩 | 1916.48 | 土地平整、农田水利、田间道路。 |  | 2019 | 2019 | 506.14 |  | 506.14 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 102 | 412 | 增加耕地面积、改善水利、道路等基础设施，促进粮食增产、农民增收 | 改善贫困户生产生活条件 | 自然资源局
275 | 德宏州盈江县太平镇雪梨村土地整治（补充耕地）项目 | 太平镇 | 雪梨村 |  | 新建 | 亩 | 289 | 土地平整、农田水利、田间道路。政府全额投资。 |  | 2019 | 2019 | 176.1 |  | 176.1 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 160 | 542 | 增加耕地面积、改善水利、道路等基础设施，促进粮食增产、农民增收 | 改善贫困户生产生活条件 | 自然资源局
276 | ……
277 | 2.农业灌溉设施建设 |  |  |  |  | 件
278 | 盈江县2018年度太平镇公益性水利工程维护养护项目 | 太平镇 | 龙盆村 |  | 续建 | 件 | 1 | 回龙河水库枢纽区及干渠维修养护。 |  | 2018 | 2018 | 23 | 23 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 31 | 116 | 改善农田水利设施 | 改善贫困户生产生活条件 | 水利
279 | 太平镇农田水利设施维修养护项目 | 太平镇 |  |  | 续建 | 件 | 1 | 对太平镇范围内的大型灌区农田水利设施进行维修养护。 |  | 2019 | 2020 | 150 |  | 100 | 50 | 统筹整合财政涉农资金 | 898 | 3535 | 改善农田水利设施 | 改善贫困户生产生活条件 | 水利
280 | 盈江县回龙河水库2019年度维修养护项目 | 太平镇 | 龙盆村 |  | 续建 | 件 | 1 | 对回龙河水库枢纽区、灌区、巡船设备等维修养护。 | 80万元/座 | 2019年 9月 | 2019年 12月 | 80 |  | 80 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 898 | 3540 | 确保回龙河水库安全运行 | 改善贫困户生产生活条件 | 水利
281 | ……
282 | 3.中小河流治理 |  |  |  |  | 公里
283 | ……
284 | 4.山洪灾害防治 |  |  |  |  | 处
285 | ……
286 | （五）村组通讯及网络建设 |  |  |  |  | 个
287 | ……
288 | （六）村庄人居环境整治 |  |  |  |  | —
289 | 1.村内道路硬化
290 | 太平镇芒允村芒蚌村民小组村内道路硬化 | 太平镇 | 芒允村 | 芒蚌 | 新建 | 平方米 | 1530 | 硬化村内道路1530平方米。 |  | 2019 | 2019 | 20 |  | 20 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 3 | 14 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善群众生产生活条件。 | 民宗
291 | 芒允村委会芒蚌村民小组村内水泥道路硬化工程 | 太平镇 | 芒允村 | 芒蚌 | 新建 | 平方米 | 5950 | c25砼路面5950平方米 |  | 2018 | 2018 | 77.1 | 77.1 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 3 | 14 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善群众生产生活条件。 | 扶贫
292 | 太平镇黄龙村芒海村民小组村内道路硬化 | 太平镇 | 黄龙村 | 芒海 | 新建 | 平方米 | 3600 | 硬化村内道路3600平方米，排水沟支砌500米。 |  | 2019 | 2019 | 120 |  | 120 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 3 | 11 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善群众生产生活条件。 | 民宗
293 | 太平镇龙盆村芒棒三社（岩子坡）村内道路硬化项目 | 太平镇 | 龙盆村 | 芒棒三社村民小组 | 新建 | 平方米 | 7832 | 道路硬化7832平方米，垫层1566立方米，挡土墙140立方米，挖一般土方2596立方米，培土路肩1974立方米。 |  | 2019 | 2019 | 128 |  | 128 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 80 | 307 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 民宗
294 | 太平镇龙盆村十八岔村内道路硬化项目 | 太平镇 | 龙盆村 | 十八岔村民小组 | 新建 | 平方米 | 22024 | 混凝土路面22024平方米，垫层4404立方米，回填方1800立方米，挖一般土方3200立方米，挡土墙35立方米，排水沟180米，承插水泥管96米。 |  | 2018 | 2018 | 350 | 350 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 71 | 277 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 民宗
295 | 太平镇太平村弄么良村民小组道路硬化项目 | 太平镇 | 太平村 | 弄么良村民小组 | 新建 | 平方米 | 2000 | 水泥路面，路宽4米，硬化路面2000平方米等. |  | 2019 | 2019 | 60 |  | 60 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 1 | 5 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
296 | 太平镇芒允村芒崃小组村内道路硬化项目 | 太平镇 | 芒允村 | 芒崃小组 | 新建 | 平方米 | 4005 | 水泥路面，路宽4.5米，长890米，硬化路面4005平方米. |  | 2019 | 2019 | 48 |  | 48 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 0 | 0 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
297 | 太平镇芒允村贺允小组村内道路硬化项目 | 太平镇 | 芒允村 | 贺允小组 | 新建 | 平方米 | 3450 | 水泥路面，路宽4.5米，硬化路面3450平方米等. |  | 2019 | 2019 | 40.15 |  | 40.15 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 0 | 0 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
298 | 太平镇芒允村街一小组村内道路硬化项目 | 太平镇 | 芒允村 | 街一小组 | 新建 | 平方米 | 800 | 水泥路面，路宽4米，硬化路面800平方米等. |  | 2020 | 2020 | 9.6 |  |  | 9.6 | 统筹整合财政涉农资金 | 0 | 0 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
299 | 太平镇芒允村和平小组村内道路硬化 | 太平镇 | 芒允村 | 和平小组 | 新建 | 平方米 | 10640 | 水泥路面，路宽4.5米，硬化路面10640平方米等. |  | 2019 | 2019 | 136 |  | 136 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 2 | 9 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
300 | 太平镇芒允村贺允新寨村内道路硬化项目 | 太平镇 | 芒允村 | 贺允新寨 | 新建 | 平方米 | 2389 | 水泥路面，路宽4.5米，硬化路面2389平方米等. |  | 2019 | 2019 | 29 |  | 29 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 2 | 12 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
301 | 太平镇芒允村巷岗小组村内道路硬化项目 | 太平镇 | 芒允村 | 王迈 | 新建 | 平方米 | 12000 | 水泥路面，路宽4米，硬化路面12000平方米等. |  | 2019 | 2019 | 144 |  | 144 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 0 | 0 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
302 | 太平镇芒允村街四小组村内道路硬化项目 | 太平镇 | 芒允村 | 街四 | 新建 | 平方米 | 6000 | 水泥路面，路宽4米，硬化路面6000平方米等. |  | 2019 | 2019 | 72 |  | 72 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 0 | 0 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
303 | 盈江县太平镇雪梨村雪梨村民小组村内道路硬化建设项目 | 太平镇 | 雪梨村 | 雪梨村民小组 | 新建 | 平方米 | 5970 | 道路硬化：路线长1990米宽3米，硬化总面积5970平方米；排水沟855米；涵管60米；毛石挡土墙258立方米 |  | 2019 | 2019 | 123 |  | 123 |  | 三峡集团帮扶资金 | 11 | 35 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 太平镇
304 | 盈江县太平镇雪梨村银洞村民小组村内道路硬化建设项目 | 太平镇 | 雪梨村 | 银洞村民小组 | 新建 | 平方米 | 4233 | 道路硬化：路线长1411米宽3米，硬化总面积4233平方米；涵管30米；毛石挡土墙741.97立方米 |  | 2019 | 2019 | 105 |  | 105 |  | 三峡集团帮扶资金 | 12 | 37 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 太平镇
305 | 盈江县太平镇雪梨村俄琼村民小组村内道路硬化项目 | 太平镇 | 雪梨村 | 俄琼村民小组 | 新建 | 平方米 | 6360 | C20混凝土道路硬化6360平方米（其中主路5条，宽4米，总长849米；支路32条，宽3米，总长988米）；新建M7.5毛石挡墙450.50立方米；DN400钢筋混凝土涵管5米；C20混凝土现浇室外踏步31.54平方米。预计总投资133万元，其中：预计用三峡集团帮扶资金解决133万元 |  | 2019 | 2019 | 128 |  | 128 |  | 三峡集团帮扶资金 | 25 | 89 | 人居环境提升 | 改善群众生产生活条件 | 太平镇
306 | 盈江县太平镇雪梨村革夺村民小组村内道路硬化建设项目 | 太平镇 | 雪梨村 | 革夺村民小组 | 新建 | 平方米 | 2475 | 道路硬化：路线长784米，其中：4.5米宽路面154米，3米宽路面594米，硬化总面积2475平方米；排水沟20米；涵管15米；毛石挡土墙195.4立方米 |  | 2018 | 2019 | 50 | 50 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 15 | 47 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
307 | 太平镇雪梨村上帮瓦村民小组村内道路硬化项目 | 太平镇 | 雪梨村 | 上帮瓦村民小组 | 新建 | 平方米 | 3332 | 道路硬化，路宽3.5m；Φ300涵管10m，浆砌石1530m3、便桥宽2m高1m |  | 2018 | 2019 | 122 | 122 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 8 | 28 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
308 | 盈江县太平镇雪梨村下帮瓦村民小组村内道路硬化建设项目 | 太平镇 | 雪梨村 | 下帮瓦村民小组 | 新建 | 平方米 | 4443 | 道路硬化：路线长1481米宽3米，硬化面积4443平方米；毛石挡土墙421.13立方米 |  | 2019 | 2019 | 120 |  | 120 |  | 三峡集团帮扶资金 | 17 | 54 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 太平镇
309 | 盈江县太平镇雪梨村贺宋村民小组村内道路硬化项目 | 太平镇 | 雪梨村 | 贺宋村民小组 | 新建 | 平方米 | 7701 | 道路硬化：路线长2567米宽3米，硬化面积7701平方米；毛石挡土墙50.7立方米；土方回填206.85立方米 |  | 2019 | 2019 | 122 |  | 122 |  | 三峡集团帮扶资金 | 16 | 56 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 太平镇
310 | 太平镇龙盆村一组村内道路硬化项目 | 太平镇 | 龙盆村 | 一组村民小组 | 新建 | 平方米 | 8144 | C20混凝土道路硬化8144平方米（其中主路4条，宽4米，总长566米；支路57条，宽3米，总长1960米）；新建M7.5毛石挡墙643.98立方米。 |  | 2019 | 2019 | 167.7 |  | 167.7 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 31 | 116 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 财政
311 | 太平镇龙盆村龙盆二组村内道路硬化项目 | 太平镇 | 龙盆村 | 二组村民小组 | 新建 | 平方米 | 23940 | 在太平镇龙盆村龙盆二组投入325.62万元，按照“缺什么补什么”原则，实施深度贫困村功能提升。包括道路硬化长5985米，宽4米；挡土墙30米150m3，排水沟150米，C25砼路面23940㎡。可惠及建档立卡贫困户30户115人。 |  | 2019 | 2019 | 325.62 |  | 325.62 |  | 上海对口帮扶资金 | 30 | 115 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础 | 扶贫
312 | 太平镇龙盆村芒棒村民三组村内道路硬化项目 | 太平镇 | 龙盆村 | 芒棒村民三组 | 新建 | 平方米 | 5200 | 在太平镇龙盆村芒棒村民三组（孙家寨）投入68万元，按照“缺什么补什么”原则，实施深度贫困村功能提升。包括道路硬化长1300米，宽4米；C25砼路面5200㎡。可惠及建档立卡贫困户6户22人。 |  | 2019 | 2019 | 68 |  | 68 |  | 上海对口帮扶资金 | 6 | 22 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础 | 扶贫
313 | 太平镇龙盆村芒棒村民三组村内道路硬化建设项目 | 太平镇 | 龙盆村 | 芒棒村民三组 | 新建 | 公里 | 1.74 | 4.5米宽水泥路面，长200米，共900平方米；64米长，2.25米宽，2米高挡土墙，共288立方米；6米宽水泥路面，长291米，共1746平方米；4米宽水泥路面，长965米，共3860平方米；修排水沟223米及涵洞。三峡73万，整合财政涉农资金47万 |  | 2019 | 2019 | 120 |  | 120 |  | 三峡集团帮扶资金、统筹整合财政涉农资金 | 79 | 298 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
314 | 太平镇龙盆村回龙河村民小组村内道路硬化项目 | 太平镇 | 龙盆村 | 回龙河村民小组 | 新建 | 平方米 | 7700 | 道路硬化，路宽3.5m；Φ300涵管24m，浆砌石224m3 |  | 2018 | 2019 | 122 | 122 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 14 | 59 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 财政
315 | 盈江县太平镇龙盆村芒棒新寨村民小组村内道路硬化建设项目 | 太平镇 | 龙盆村 | 新寨村民小组 | 新建 | 平方米 | 4623 | 道路硬化：路线长1414米，其中：4米宽路面381米，3米宽路面1033米，硬化总面积4623平方米；排水沟266米；涵管10米 |  | 2018 | 2019 | 75 | 75 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 24 | 91 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
316 | 太平镇大寨村一社村民小组村内道路建设项目 | 太平镇 | 大寨村 | 一社村民小组 | 新建 | 平方米 | 6388 | 道路硬化，路宽4m；Φ300涵管12m，浆砌石1750m3、便桥宽2m高2m |  | 2018 | 2019 | 159 | 159 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 27 | 117 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 财政
317 | 太平镇大寨村广母村民小组道路硬化项目 | 太平镇 | 大寨村 | 广母村民小组 | 新建 | 平方米 | 4400 | 道路硬化，路宽4m；Φ300涵管12m，涵洞 |  | 2018 | 2019 | 59 | 59 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 189 | 797 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
318 | 太平镇大寨村河头山上、河头山下村民小组道路建设项目 | 太平镇 | 大寨村 | 河头山上、下村民小组 | 新建 | 平方米 | 6024 | 道路硬化，路宽4m；Φ300涵管20m，浆砌石227m3 |  | 2018 | 2019 | 90 | 90 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 189 | 797 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
319 | 太平镇大寨村坪子寨村民小组村内道路建设项目 | 太平镇 | 大寨村 | 坪子寨村民小组 | 新建 | 平方米 | 1008 | 道路硬化，路宽4m；Φ300涵管8m |  | 2018 | 2019 | 16 | 16 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 10 | 44 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
320 | 太平镇大寨村赵家巷村民小组村内道路建设项目 | 太平镇 | 大寨村 | 赵家巷村民小组 | 新建 | 平方米 | 6768 | 道路硬化，路宽4m；Φ300涵管32m，浆砌石378m3 |  | 2018 | 2019 | 106 | 106 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 16 | 70 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
321 | 太平镇大寨村努力上、下村民小组村内道路建设项目 | 太平镇 | 大寨村 | 努力上、下村民小组 | 新建 | 平方米 | 9972 | 道路硬化，路宽4m；Φ300涵管40m，浆砌石220.8m3、排水沟(300*300)100m |  | 2018 | 2019 | 142 | 142 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 27 | 103 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
322 | 太平镇黄龙村贺允村民小组村内道路硬化项目 | 太平镇 | 黄龙村 | 贺云村民小组 | 新建 | 平方米 | 4000 | 水泥路面，路宽4米，硬化路面4000平方米等. |  | 2019 | 2019 | 48 |  | 48 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 87 | 393 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
323 | 太平镇黄龙村允摆村民小组村内道路硬化项目 | 太平镇 | 黄龙村 | 允摆村民小组 | 新建 | 平方米 | 2400 | 水泥路面，路宽4米，硬化路面2400平方米等. |  | 2019 | 2019 | 28.8 |  | 28.8 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 30 | 135 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
324 | 太平镇卡牙村正通拱村民小组村内道路硬化项目 | 太平镇 | 卡牙村 | 正通拱村民小组 | 新建 | 平方米 | 4275 | 水泥路面，路宽4.5米，硬化路面4275平方米等 |  | 2019 | 2019 | 52 |  | 52 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 5 | 15 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
325 | 太平镇卡牙村新明寨村民小组村内道路硬化项目 | 太平镇 | 卡牙村 | 新明寨村民小组 | 新建 | 平方米 | 5346 | 水泥路面，路宽4米，硬化路面5346平方米等 |  | 2019 | 2019 | 71 |  | 71 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 5 | 24 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
326 | 太平镇卡牙村景颇小社村民小组村内道路硬化项目 | 太平镇 | 卡牙村 | 景颇小社村民小组 | 新建 | 平方米 | 1600 | 水泥路面，路宽4米，硬化路面1600平方米等. |  | 2019 | 2019 | 19.2 |  | 19.2 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 1 | 4 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
327 | 太平镇卡牙村河边寨村民小组村内道路硬化项目 | 太平镇 | 卡牙村 | 河边寨村民小组 | 新建 | 平方米 | 3938 | 水泥路面，路宽4米，硬化路面3938平方米等 |  | 2019 | 2019 | 47.3 |  | 47.3 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 7 | 52 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
328 | 盈江县太平镇卡牙村小吴若村民小组村内道路硬化建设项目 | 太平镇 | 卡牙村 | 小吴若村民小组 | 新建 | 平方米 | 4000 | C20混凝土道路硬化4000平方米，（其中主路1条，宽4米，总长400米；直路5条，宽4米，总长800米） |  | 2019 | 2019 | 52 |  | 52 |  | 三峡集团帮扶资金 | 5 | 16 | 人居环境提升 | 改善群众生产生活条件 | 太平镇
329 | 太平镇贺回村羊乃村民小组村内道路硬化项目 | 太平镇 | 贺回村 | 羊乃村民小组 | 新建 | 平方米 | 6000 | 水泥路面，路宽4米，硬化路面6000平方米等. |  | 2019 | 2019 | 72 |  | 72 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 2 | 8 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
330 | 太平镇贺回村三社村民小组村内道路硬化项目 | 太平镇 | 贺回村 | 三社村民小组 | 新建 | 平方米 | 1600 | 水泥路面，路宽4米，硬化路面1600平方米等. |  | 2019 | 2019 | 19.2 |  | 19.2 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 3 | 14 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
331 | 太平镇贺回村努力村民小组村内道路硬化项目 | 太平镇 | 贺回村 | 努力村民小组 | 新建 | 平方米 | 1200 | 水泥路面，路宽4米，硬化路面1200平方米等. |  | 2019 | 2019 | 14.4 |  | 14.4 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 1 | 4 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
332 | 贺回村委会努力社村民小组村内水泥道路硬化工程 | 太平镇 | 贺回村 | 努力村民小组 | 新建 | 平方米 | 2540 | c25砼路面2540平方米 |  | 2018 | 2018 | 30.5 | 30.5 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 2 | 5 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
333 | 太平镇拉丙村芒朽帽村民小组村内道路硬化项目 | 太平镇 | 拉丙村 | 芒朽帽村民小组 | 新建 | 平方米 | 800 | 水泥路面，路宽4米，硬化路面800平方米等. |  | 2020 | 2020 | 9.6 |  |  | 9.6 | 统筹整合财政涉农资金 | 3 | 16 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
334 | 太平镇拉丙村贺路村民小组村内道路硬化项目 | 太平镇 | 拉丙村 | 贺路村民小组 | 新建 | 平方米 | 4000 | 水泥路面，路宽4米，硬化路面4000平方米等. |  | 2019 | 2019 | 48 |  | 48 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 5 | 16 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
335 | 太平镇拉丙村岸坎村民小组村内道路硬化项目 | 太平镇 | 拉丙村 | 岸坎村民小组 | 新建 | 平方米 | 2400 | 水泥路面，路宽4米，硬化路面2400平方米等. |  | 2019 | 2019 | 28.8 |  | 28.8 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 7 | 29 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
336 | 太平镇拉丙村相恍村民小组村内道路硬化项目 | 太平镇 | 拉丙村 | 相恍村民小组 | 新建 | 平方米 | 2000 | 水泥路面，路宽4米，硬化路面2000平方米等. |  | 2019 | 2019 | 24 |  | 24 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 17 | 68 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
337 | 太平镇拉丙村拉丙村民小组村内道路硬化项目 | 太平镇 | 拉丙村 | 拉丙村民小组 | 新建 | 平方米 | 800 | 水泥路面，路宽4米，硬化路面800平方米等. |  | 2020 | 2020 | 9.6 |  |  | 9.6 | 统筹整合财政涉农资金 | 1 | 6 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
338 | 太平镇拉丙村散棚村民小组村内道路硬化项目 | 太平镇 | 拉丙村 | 散棚村民小组 | 新建 | 平方米 | 3200 | 水泥路面，路宽4米，硬化路面3200平方米等. |  | 2019 | 2019 | 38.4 |  | 38.4 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 13 | 52 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
339 | 拉丙村委会散棚村民小组村内水泥道路硬化及附属工程 | 太平镇 | 拉丙村 | 散棚村民小组 | 新建 | 平方米 | 5000 | c25砼路面5000平方米 |  | 2018 | 2018 | 60 | 60 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 14 | 53 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
340 | 太平镇弄盏村弄贯村民小组道路硬化 | 太平镇 | 弄盏村 | 弄贯村民小组 | 新建 | 平方米 | 2400 | 水泥路面，路宽4米，硬化路面2400平方米等. |  | 2019 | 2019 | 28.8 |  | 28.8 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 2 | 8 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
341 | 太平镇弄盏村弄保村民小组到海相村内道路 | 太平镇 | 弄盏村 | 弄保、海相村民小组 | 新建 | 平方米 | 2400 | 水泥路面，路宽4米，硬化路面2400平方米等. |  | 2019 | 2019 | 28.8 |  | 28.8 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 3 | 11 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
342 | 太平镇弄盏村弄秀村民小组村内道路硬化项目 | 太平镇 | 弄盏村 | 弄秀村民小组 | 新建 | 平方米 | 2000 | 水泥路面，路宽4米，硬化路面2000平方米等. |  | 2019 | 2019 | 24 |  | 24 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 6 | 20 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
343 | ……
344 | 2.垃圾处理 |  |  |  |  | 项
345 | ……
346 | 3.雨污设施
347 | ……
348 | 4.公厕建设 |  |  |  |  | 个
349 | 盈江县太平镇雪梨村石梯美丽乡村建设点公建完善工程项目 | 太平镇 | 雪梨村 |  | 新建 | 个 | 1 | 石梯公厕周边附属公厕建设项目公厕：60平方、挡土墙：498.72立方。 |  | 2018 | 2018 | 76 | 76 |  |  | 三峡集团帮扶资金 | 43 | 150 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 扶贫
350 | ……
351 | 5.太阳能路灯 |  |  |  |  | 盏
352 | ……
353 | 6.贫困户改厕改圈改院 |  |  |  |  | 户
354 | 盈江县太平镇雪梨村石梯美丽乡村建设点公建完善工程项目 | 太平镇 | 雪梨村 |  | 新建 | 户 | 45 | 民房户厕改造及民族装饰项目（45户）、电力改造工程项目（45户） |  | 2018 | 2018 | 81 | 81 |  |  | 三峡集团帮扶资金 | 43 | 150 | 改善村居环境扶贫项目 | 改善村居环境 | 扶贫
355 | ……
356 | （七）广播电视村村通 |  |  |  |  | 项
357 | ……
358 | （八）党群科技文化场所建设 |  |  |  |  | 个
359 | ……
360 | （九）其他 |  |  |  |  | 项
361 | 盈江县太平镇雪梨村石梯美丽乡村建设点公建完善工程项目 | 太平镇 | 雪梨村 | 石梯村民小组 | 新建 | 项 | 1 | 下石梯至中石梯道路建设项目长：1368.683m/6445㎡,村内道路建设：6744.16㎡/长1500m |  | 2018 | 2018 | 196 | 196 |  |  | 三峡集团帮扶资金 | 43 | 150 | 人居环境提升 | 改善群众生产生活条件 | 扶贫
362 | ……
363 | 九、守边强基工程 |  |  |  |  | —
364 | （一）抵边自然村道路建设 |  |  |  |  | 公里
365 | ……
366 | （二）抵边村组综合整治 |  |  |  |  | 项
367 | ……
368 | （三）边民互市贸易设施建设 |  |  |  |  | 项
369 | ……
370 | （四）护边员公益性岗位 |  |  |  |  | 人
371 | ……
372 | 十、兜底保障工程 |  |  |  |  | — | [5 empty] | 141.918 | 0 | 70.9604 | 70.9576
373 | （一）五保养老残疾人设施建设 |  |  |  |  | 项
374 | ……
375 | （二）妇女儿童保护设施建设 |  |  |  |  | 项
376 | ……
377 | （三）无劳力兜底保障 |  |  |  |  | 人
378 | 1.五保户及孤寡老人救助 |  |  |  |  | 人
379 | 太平镇五保户及孤寡老人救助 | 太平镇 |  |  | 补助 | 人 | 54 | 每人月保障救济金670元/月 | 670元/人/月 | 2019 | 2020 | 93.2112 |  | 46.6056 | 46.6056 | 行业部门资金 | 8 | 8 | 生活保障 | 社会保障助推脱贫攻坚。 | 民政
380 | ……
381 | 2.重度残疾人救助 |  |  |  |  | 人
382 | 太平镇重度残疾人救助 | 太平镇 |  |  | 补助 | 人 | 135 | 困难残疾人生活补贴标准为每人每月50元；重度残疾人护理补贴标准为一级每人每月70元，二级为每人每月54元； |  | 2019 | 2020 | 35.9068 |  | 17.9548 | 17.952 | 行业部门资金 | 135 | 135 | 生活保障 | 社会保障助推脱贫攻坚。 | 民政
383 | ……
384 | 3.重大疾病救助 |  |  |  |  | 人
385 | 太平镇重大疾病救助 | 太平镇 |  |  | 救助 | 人 | 5 | 22种重大疾病救助 |  | 2019 | 2020 | 12.8 |  | 6.4 | 6.4 | 行业部门资金 | 5 | 5 | 重大疾病救助 | 社会保障助推脱贫攻坚。 | 民政
386 | ……
387 | 十一、金融扶贫 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
388 | （一）小额信贷贴息 |  |  |  |  | 户
389 | ……
390 | （二）扶贫龙头企业贴息 |  |  |  |  | 个
391 | ……
392 | （三）农业保险（产业保险） |  |  |  |  | 个
393 | ……
394 | （四）合作社 |  |  |  |  | 个
395 | ……
396 | （五）其他 |  |  |  |  | 个