## 油松岭
油松岭乡精准脱贫攻坚三年实施方案（2018—2020年）乡级路线图—2020年第二次动态调整项目清单
填报单位： 党委书记： 乡长： 填表人： 电话： 单位：万元
序号 | 项目类别及名称 | 实施地点 |  |  | 建设性质 | 建设规模及内容 |  |  |  | 时间进度 |  | 资金投入规模（万元） |  |  |  | 筹资方式 | 贫困人口直接受益 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 责任单位
|  | 乡镇 | 村委会 | 村民小组 |  | 单位 | 规模 | 主要建设内容 | 补助标准 | 开工时间 | 完工时间 | 小 计 | 分年度投入 |  |  |  | 户数 | 人数
[13 empty] | 2018年 | 2019年 | 2020年
| 合 计 |  |  |  |  | — | [5 empty] | 11989.773 | 1985.94 | 2252.194 | 7751.639
1 | 一、易地扶贫搬迁工程 |  |  |  |  | — | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | （一）易地扶贫搬迁建设 |  |  |  |  | 人
3 | ……
4 | （二）安置住房建设 |  |  |  |  | 户
5 | ……
6 | （三）配套设施建设 |  |  |  |  | 项
7 | ……
8 | 二、产业就业扶贫工程 |  |  |  |  | — | [5 empty] | 1184.219 | 51.494 | 622.96 | 509.765
9 | （一）发展特色种植业
10 | 1.经济作物种植 |  |  |  |  | 亩
11 | 油松岭乡郭家寨村草果种植项目 | 油松岭乡 | 郭家寨村 |  | 新建 | 亩 | 137 | 郭家寨村种植草果137亩,实行“合作社+种植大户+贫困户”的模式，带动建档立卡户发展草果种植业。 | 150元/亩 | 2019 | 2020 | 2.055 |  |  | 2.055 | 统筹整合财政涉农资金 | 12 | 58 | 提升草果产量及品质，带动户贫困户增收。受益群众12户58人均为建档立卡户 | 带动贫困户增收 | 油松岭乡
12 | ……
13 | 2.经济林果种植 |  |  |  |  | 亩
14 | ……
15 | 3.中草药材种植 |  |  |  |  | 亩
16 | ……
17 | 4.其他作物种植
18 | 油松岭乡高山蔬菜产业项目 | 油松岭乡 | 郭家寨村、椿头塘村、油松岭村 |  | 新建 | 亩 | 311 | 盈江县油松岭乡发展高山蔬菜产业311亩，油松岭村50亩、郭家寨村122亩、。实行“合作社+种植大户+贫困户”的模式，带动建档立卡户发展高山蔬菜种植业。 | 500元/亩 | 2019 | 2020 | 15.55 |  | 15.55 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 87 | 362 | 提升高山蔬菜产量及品质，辐射带动贫困户增收。受益群众87户362人均为建档立卡户 | 带动贫困户增收 | 农业农村局
19 | ……
20 | （二）发展特色养殖业 |  |  |  |  | —
21 | 1.养猪 |  |  |  |  | 头
22 | ……
23 | 2.养牛 |  |  |  |  | 头
24 | ……
25 | 3.养羊 |  |  |  |  | 只
26 | ……
27 | 4.养禽 |  |  |  |  | 只/羽
28 | 油松岭乡生态土鸡养殖项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村、营庆村、郭家寨村、油松岭村 |  | 新建 | 只/羽 | 35500 | 养殖生态土鸡35500羽，营庆村30户8700羽，椿头塘村29户3650羽，郭家寨村29户10150羽，油松岭村65户13000羽。实行“合作社+养殖大户+贫困户”的模式，带动收入边缘户发展生态土鸡养殖业，巩固脱贫成效。 | 15元/羽 | 2019 | 2020 | 53.25 |  | 53.25 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 152 | 608 | 有效提高油松岭乡产业竞争力，强化创新，带动建档立卡贫困户农户增收致富，巩固脱贫成效。受益群众152户608人均为建档立卡户 | 带动贫困户增收 | 油松岭乡
29 | ……
30 | 5.水产养殖 |  |  |  |  | 亩
31 | ……
32 | 6.其他养殖
33 | ……
34 | （三）创新产业发展模式 |  |  |  |  | —
35 | 1.农产品加工储运服务业 |  |  |  |  | 个
36 | ……
37 | 2.村级集体经济组织 |  |  |  |  | 个
38 | 油松岭乡郭家寨村黄山羊养殖村集体经济项目 | 油松岭乡 | 郭家寨村 |  | 新建 | 个 | 1 | 按照“党总支+专业合作社+建档立卡贫困户”的经营模式，由党总支成立合作社，资金注入合作社，购置种羊100头，选择具备养殖条件的建档立卡户进行养殖，每年按一定比例进行分红。 |  | 2020 | 2020 | 10 |  |  | 10 | 统筹整合财政涉农资金 | 2 | 9 | 为壮大村集体经济，带动建档立卡贫困户创收，油松岭乡郭家寨村将通过黄山羊养殖项目带动2户9人建档立卡贫困户养殖黄山羊100只，100只种羊为村集体所有，母羊所产羊羔为养殖户所有，养殖户户均年增收约10000元，同时养殖户按领养种羊数目每只羊每年向村集体支付100元，村集体年均增收10000元。 | 带动贫困户增收 | 油松岭乡
39 | 油松岭乡郭家寨村百香果产业发展村集体经济项目 | 油松岭乡 | 郭家寨村 |  | 新建 | 个 | 1 | 按照“党总支+专业合作社+建档立卡贫困户”的经营模式，由党总支成立合作社，资金注入合作社，群众以土地、劳力或资金入股的方式参与，与公司合作建立百香果种植基地118亩。 |  | 2019 | 2020 | 64 |  | 64 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 17 | 68 | 有效提高油松岭乡产业组织化程度，增强产业竞争力，强化创新，带动建档立卡贫困户农户增收致富巩固脱贫成效。受益群众17户68人均为建档立卡户 | 带动贫困户增收 | 油松岭乡
40 | 盈江县油松岭乡营庆村村集体经济项目 | 油松岭乡 | 营庆村（江心坡） | 茶山搬迁点 | 新建 | 个 | 1 | 项目建成后把现代农业种植园、农产品交易中心、农家乐租赁给企业或个体经营户，每年收取租金增加村集体经济收入、带动群众及建档立卡户致富增收。 |  | 2019 | 2019 | 300 |  | 300 |  | 三峡集团帮扶资金 | 317 | 1261 | 发展产业扶贫项目，带动317户贫困户增收致富。受益群众317户1261人均为建档立卡户 | 带动贫困户增收 | 油松岭乡
41 | 油松岭乡油松岭村茶叶产业村集体经济项目 | 油松岭乡 | 油松岭村 |  | 新建 | 个 | 1 | 按照“党总支+专业合作社+农户+公司”的经营模式，由党总支成立合作社，资金注入合作社，流转群众茶地与公司或大户合作，群众以土地入股方式参与分红，通过投入劳力参与茶园管理、茶叶采摘等方式获取二次收入。 |  | 2019 | 2020 | 30 |  | 30 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 34 | 136 | 有效提高油松岭乡产业组织化程度，增强产业竞争力，强化创新，带动建档立卡贫困户农户增收致富巩固脱贫成效。受益群众34户136人均为建档立卡户 | 带动贫困户增收 | 农业农村局
42 | 油松岭乡郭家寨村茶叶产业村集体经济项目 | 油松岭乡 | 郭家寨村 |  | 新建 | 个 | 1 | 按照“党总支+专业合作社+农户+公司”的经营模式，由党总支成立合作社，资金注入合作社，流转群众茶地与公司或大户合作，群众以土地入股方式参与分红，通过投入劳力参与茶园管理、茶叶采摘等方式获取二次收入。 |  | 2019 | 2020 | 30 |  | 30 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 65 | 260 | 有效提高油松岭乡产业组织化程度，增强产业竞争力，强化创新，带动建档立卡贫困户农户增收致富巩固脱贫成效。受益群众65户260人均为建档立卡户 | 带动贫困户增收 | 农业农村局
43 | 油松岭乡营庆村茶叶产业村集体经济项目 | 油松岭乡 | 营庆村 |  | 新建 | 个 | 1 | 按照“党总支+专业合作社+农户+公司”的经营模式，由党总支成立合作社，资金注入合作社，流转群众茶地与公司或大户合作，群众以土地入股方式参与分红，通过投入劳力参与茶园管理、茶叶采摘等方式获取二次收入。 |  | 2019 | 2020 | 30 |  | 30 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 30 | 120 | 有效提高油松岭乡产业组织化程度，增强产业竞争力，强化创新，带动建档立卡贫困户农户增收致富巩固脱贫成效。受益群众30户120人均为建档立卡户 | 带动贫困户增收 | 农业农村局
44 | 油松岭乡椿头塘村茶叶产业村集体经济项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 |  | 新建 | 个 | 1 | 按照“党总支+专业合作社+农户+公司”的经营模式，由党总支成立合作社，资金注入合作社，流转群众茶地与公司或大户合作，群众以土地入股方式参与分红，通过投入劳力参与茶园管理、茶叶采摘等方式获取二次收入。 |  | 2019 | 2020 | 30 |  | 30 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 84 | 336 | 有效提高油松岭乡产业组织化程度，增强产业竞争力，强化创新，带动建档立卡贫困户农户增收致富巩固脱贫成效。受益群众84户336人均为建档立卡户 | 带动贫困户增收 | 农业农村局
45 | 油松岭乡营庆村集体经济发展项目 | 油松岭乡 | 营庆村 |  | 新建 | 个 | 1 | 建设绿茶生产线１条，红茶生产线1条；厂房改造250平方米，厂房扩建200平方米，钢架木制晒茶台200平方米，混凝土挡土墙300立方米，安全防护围栏设施建设300平方米 |  | 2020 | 2020 | 50 |  |  | 50 | 统筹整合财政涉农资金 | 316 | 1276 | 每年实现村集体经济收入3.3万元。受益群众316户1276人均为建档立卡户. | 带动贫困户增收 | 油松岭乡
46 | ……
47 | 3.发展乡村旅游 |  |  |  |  | 个
48 | ……
49 | 4.发展扶贫车间 |  |  |  |  | 个
50 | ……
51 | 5.光伏扶贫 |  |  |  |  | 座
52 | ……
53 | 6.电商扶贫 |  |  |  |  | 个
54 | ……
55 | 7.资产收益扶贫 |  |  |  |  | 个
56 | ……
57 | （四）参与龙头企业或新型经营主体
58 | 1.龙头企业 |  |  |  |  | 个
59 | ……
60 | 2.农民专业合作社 |  |  |  |  | 个
61 | 油松岭乡茶叶专业合作社项目 | 油松岭乡 |  |  | 新建 | 个 | 1 | 实行“合作社+种植大户+贫困户”的模式，带动80户建档立卡户，加强对现有茶叶的种植管理，6250元/户。贫困户按照保本分红的方式与合作社合作，前两年按投入资金的5%进行收益，年收益25000元，收益由村集体和贫困户共有。两年后提高分红比例。 |  | 2019 | 2020 | 50 |  |  | 50 | 统筹整合财政涉农资金 | 80 | 320 | 辐射带动贫困户增收，促进致富脱贫。受益群众80户320人均为建档立卡户 | 带动贫困户增收 | 农业农村局
62 | ……
63 | 3.家庭农场 |  |  |  |  | 个
64 | ……
65 | （五）转移就业
66 | 1.省外转移就业
67 | ……
68 | 2.省内县外就业
69 | ……
70 | 3.县内转移就业
71 | ……
72 | 4.县内城乡公益岗就业（其他公益岗就业） |  |  |  |  | 人
73 | 油松岭乡水利管护员项目 | 油松岭乡 |  |  | 新建 | 人 | 12 | 2018年9月招聘建档立卡户12人，作为水利管护员，300元/人.月。 | 300元/人/月 | 2018 | 2020 | 10.08 | 1.44 | 4.32 | 4.32 | 统筹整合财政涉农资金 | 12 | 50 | 让每一个适龄劳动力的贫困家庭至少有1名劳动者就业。受益群众12户50人均为建档立卡户 | 带动贫困户增收 | 水利
74 | 油松岭乡道路养护员项目 | 油松岭乡 |  |  | 新建 | 人 | 8 | 2018年9月招聘建档立卡户8人，作为道路养护员，400元/人.月。 | 400元/人/月 | 2018 | 2020 | 8.96 | 1.28 | 3.84 | 3.84 | 统筹整合财政涉农资金 | 8 | 41 | 让每一个适龄劳动力的贫困家庭至少有1名劳动者就业。受益群众8户41人均为建档立卡户 | 带动贫困户增收 | 交通
75 | 油松岭乡村庄保洁员项目 | 油松岭乡 |  |  | 新建 | 人 | 70 | 2018年9月招聘建档立卡户70人，作为村庄保洁员，500元/人.月。 | 500元/人/月 | 2018 | 2020 | 98 | 14 | 42 | 42 | 统筹整合财政涉农资金 | 70 | 282 | 让每一个适龄劳动力的贫困家庭至少有1名劳动者就业。受益群众70户282人均为建档立卡户 | 带动贫困户增收 | 住建
76 | 油松岭乡就业扶贫工作信息员 | 油松岭乡 |  |  | 新建 | 人 | 14 | 开发就业扶贫工作信息员，负责积极宣传人才就业社会保障政策、了解掌握培训的需求，收集、发布培训信息，组织本村劳动者参加职业培训、创业培训等工作 | 500元/人*月 | 2020 | 2020 | 8.4 |  |  | 8.4 | 行业部门资金及财政资金 | 14 | 14 | 解决了当地部分就业问题和增加了群众的经济收入，贫困人口直接得到收益。带贫减贫机制：提供就业，带动贫困人口增收。受益群众14户14人均为建档立卡户 | 提供就业，带动贫困人口增收 | 人社
77 | （六）产业设施项目
78 | 1.产业基地道路建设 |  |  |  |  | 公里
79 | 油松岭乡营庆村靛场村民小组产业发展道路建设 | 油松岭乡 | 营庆村 | 靛场 | 新建 | 公里 | 1.3 | 建设1.3公里产业道路 |  | 2020.08 | 2020.12 | 18 |  |  | 18 | 统筹整合财政涉农资金 | 36 | 142 | 方便群众发展生产，改善生产生活条件。受益农户37户146人，其中建档立卡户36户142人。 | 改善生产条件，带动贫困户增收 | 油松岭乡
80 | 油松岭乡椿头塘村白石头一、二组龙塘沟机耕路建设项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 白石头一、二组 | 新建 | 公里 | 0.4 | 长400米，宽4.5米。毛石支砌，砂夹石回填3600立方米。 |  | 2019 | 2019.12 | 18 |  | 18 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 20 | 83 | 改善群众生产生活。受益群众138户561人、其中建档立卡户20户83人 | 改善贫困户生产生活条件 | 农业农村局
81 | 盈江县油松岭乡椿头塘村茶叶产业道路建设项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 安乐1-6村民小组、白石头1、2村民小组 | 新建 | 公里 | 2 | 建设道路长2000米，宽4米，道路建设包括路基扩宽、找平土方开挖，路基挡墙、砂夹石回填，铺沙夹石路面，建设涵洞，支砌排水沟等，涵盖茶叶面积1016亩，受益农户265户，其中建档立卡户156户。 |  | 2020 | 2020 | 70 | 0 | 0 | 70 | 统筹整合财政涉农资金 | 156 | 624 | 项目涉及椿头塘村委会8个村民小组，受益农户265户1060人，其中建档立卡户156户624人，涵盖茶叶面积1016亩，预计年增收20万元。 | 带动贫困户发展产业，增加贫困户收入 | 农业农村局
82 | 盈江县油松岭乡营庆村茶叶产业道路建设项目 | 油松岭乡 | 营庆村 | 卡子1、5、6、7村民小组 | 新建 | 公里 | 3 | 建设道路长3000米，宽4米，道路建设包括路基扩宽、找平土方开挖，路基挡墙、砂夹石回填，铺沙夹石路面，建设涵洞，支砌排水沟等，涵盖茶叶面积300亩，受益农户88户，其中建档立卡户31户。 |  | 2020 | 2020 | 30 | 0 | 0 | 30 | 统筹整合财政涉农资金 | 31 | 124 | 项目涉及营庆村委会4个村民小组，受益农户88户352人，其中建档立卡户31户124人，涵盖茶叶面积300亩，预计年增收6万元。 | 带动贫困户发展产业，增加贫困户收入 | 农业农村局
83 | 油松岭乡营庆村小河田产业道路建设项目 | 油松岭乡 | 营庆村 | 一村、二村、三组、四村 | 新建 | 公里 | 2 | 道路长2公里，路宽4米，砂石路面三面支砌 |  | 2020 | 2020 | 80 |  |  | 80 | 统筹整合财政涉农资金 | 150 | 619 | 改善群众生产生活，提高经济收入，涉及甘蔗产业400余亩。受益农户433户1661人，其中建档立卡户150户619人 | 带动贫困户增收 | 农业农村局
84 | 营庆村南机里田产业道路建设项目 | 油松岭乡 | 营庆村 | 靛场自然村 | 改扩建 | 公里 | 2 | 道路长２公里，路宽4米砂石路面带沟 |  | 2020 | 2020 | 48 |  |  | 48 | 统筹整合财政涉农资金 | 36 | 142 | 改善群众生产生活，提高经济收入，涉及甘蔗产业1000余亩。受益农户39户158人，其中建档立卡户36户142人 | 带动贫困户增收 | 农业农村局
85 | 椿头塘村李德地基高山蔬菜基地产业道路建设项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 李德地基 | 新建 | 公里 | 1.8 | 道路全长1800米、宽3米砂石路面带沟 |  | 2020 | 2020 | 35 |  |  | 35 | 统筹整合财政涉农资金 | 32 | 133 | 改善群众生产条件，助推产业发展。受益群众82户330人，其中建档立卡户32户133人 | 带动群众增收 | 农业农村局
86 | 油松岭乡椿头塘村江心坡安乐四组产业道路建设项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 江心坡 | 改扩建 | 公里 | 0.32 | 道路长320米、宽3米，外加1条灌溉沟。 |  | 2020 | 2020 | 18.5 |  |  | 18.5 | 统筹整合财政涉农资金 | 13 | 51 | 方便群众发展生产，改善生产生活条件。受益农户34户134人，其中建档立卡户13户51人；覆盖280亩农田，预计建档立卡户户均增收1000元以上 | 巩固提升坝区产业道路 | 农业农村局
87 | ……
88 | 2.产业基地灌溉实施 |  |  |  |  | 项
89 | 油松岭乡椿头塘村江心坡下组灌溉沟渠建设 | 油松岭乡 | 椿头塘村（江心坡） | 江心坡下组 | 新建 | 项 | 1 | 沟渠长265m、宽1.6m，20cm厚C25混凝土424㎡、直径600mm污水管265m，砂石填充160m³。 |  | 2020 | 2020 | 10 |  |  | 10 | 统筹整合财政涉农资金 | 50 | 230 | 保障农村生产用水，促进产业发展。受益农户163户652人，其中建档立卡户50户230人 | 改善贫困户生产生活条件 | 扶贫
90 | ……
91 | 3.畜圈建设 |  |  |  |  | 平方米
92 | ……
93 | （七）其他 |  |  |  |  | 项
94 | 油松岭乡建档立卡户产业发展项目 | 油松岭乡 |  |  | 新建 | 项 | 1 | 扶持未脱贫建档立卡户和已脱贫但存在返贫风险户发展产业 |  | 2019 | 2020 | 29.65 |  |  | 29.65 | 统筹整合财政涉农资金 | 66 | 217 | 辐射带动贫困户增收。受益群众66户217人均为建档立卡户 | 扶持贫困户发展项目 | 扶贫
95 | 油松岭茶山生态园—热带果蔬新品种驯化立体种植技术示范 | 油松岭乡 | 营庆村 | 茶山 | 新建 | 项 | 1 | 建设连体蔬菜大棚1408平方米，水、电地管及大棚内预制块走道铺设 |  | 2018 | 2018 | 27.774 | 27.774 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 43 | 154 | 发展产业扶贫项目。受益群众43户154人均为建档立卡户 | 带动贫困户增收 | 农业农村局
96 | 油松岭乡2018年新识别建档立卡户产业发展项目 | 油松岭乡 | 油松岭村、郭家寨村、椿头塘村 |  | 新建 | 项 | 1 | 发展7户新识别建档立卡户产业帮扶，油松岭村1户、郭家寨村2户、椿头塘4户。1万元/户。 |  | 2018.6. | 2018.12 | 7 | 7 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 7 | 25 | 改善群众生产生活，提高经济收入。受益群众7户25人均为建档立卡户 | 改善贫困户生产生活条件 | 扶贫
97 | 油松岭乡营庆村2018年新识别建档立卡户产业发展项目 | 油松岭乡 | 营庆村 |  | 新建 | 项 | 1 | 扶持2018年新识别建档立卡户2户发展产业，每户补助1万元，共计2万元，主要用于盈江县邦伟山核桃种植专业合作社购置生产设备带动建档立卡户，风险和折旧由合作社承担，保本分利，分利比例为8%,每年分利1600元，每年每户800元。同时，每年合作社对带动建档立卡户摘取的鲜果实行按高于市场10%的保护价收购。 |  | 2019.4 | 2019.12 | 2 |  | 2 |  | 三峡集团帮扶资金 | 2 | 2 | 改善群众生产生活，提高经济收入。受益群众2户2人均为建档立卡户 | 改善贫困户生产生活条件 | 扶贫
98 | ……
99 | 三、农村危房改造工程 |  |  |  |  | 户 | [5 empty] | 148.5 | 148.5 | 0 | 0
100 | （一）拆除重建 |  |  |  |  | 户
101 | 油松岭乡4类重点对象危房改造拆除重建项目 | 油松岭乡 |  |  | 新建 | 户 | 13 | 拆除重建4类重点对象农村危房13户。 | 4.5万元/户 | 2018 | 2018 | 58.5 | 58.5 |  |  | 统筹整合财政涉农资金、行业部门资金 | 13 | 49 | 解决13户4类重点对象住房保障。 | 保障住房基本安全稳固 | 住建
102 | ……
103 | （二）加固改造 |  |  |  |  | 户
104 | 油松岭乡4类重点对象危房改造加固项目 | 油松岭乡 |  |  | 扩改建 | 户 | 39 | 加固改造4类重点对象农村危房39户。 | 2万元/户 | 2018 | 2018 | 78 | 78 |  |  | 统筹整合财政涉农资金、行业部门资金 | 39 | 148 | 解决39户4类重点对象住房保障。 | 改善人居环境 | 住建
105 | ……
106 | （三）无房户建房补助 |  |  |  |  | 户
107 | ……
108 | （四）避雨不遮风改造 |  |  |  |  | 户
109 | ……
110 | （五）非“四类”对象建房 |  |  |  |  | 户
111 | （六）安居房建设 |  |  |  |  | 户
112 | 油松岭乡农村安居房建设及危房改造项目 | 油松岭乡 |  |  | 新建 | 户 | 3 | 拆除重建3户，补助4万元/户 | 4万元/户 | 2018 | 2018 | 12 | 12 |  |  | 三峡集团帮扶资金 | 3 | 12 | 解决贫困人口住房问题。受益群众3户12人均为建档立卡户 | 改善人居环境 | 油松岭乡
113 | ……
114 | 四、教育扶贫工程 |  |  |  |  | — | [5 empty] | 143.92 | 45.05 | 62.62 | 36.25
115 | （一）村级学前教育 |  |  |  |  | 项
116 | ……
117 | （二）村级义务教育 |  |  |  |  | 项
118 | ……
119 | （三）教育均衡发展 |  |  |  |  | 个
120 | ……
121 | （四）职业教育
122 | 1.雨露计划 |  |  |  |  | 人次
123 | 油松岭乡雨露计划项目 | 油松岭乡 |  |  | 资助 | 人次 | 770 | 2018年度发放231人次，2019年度发放310人次，2020年预计发放229人次 | 普通中高职学生3000元/生/年、到浙江就读中高职学生5000元/生/年 | 2018 | 2020 | 122.5 | 36.65 | 49.6 | 36.25 | 统筹整合财政涉农资金 | 151 | 770 | 减轻贫困户就学压力，确保不因贫失学 | 保障贫困生就学 | 教育体育局
124 | ……
125 | 2.东西协作 |  |  |  |  | 人次
126 | 油松岭乡东西协作项目 | 油松岭乡 |  |  | 资助 | 人次 | 31 | 东西协作行动学生生活补助及交通补助 | 8400元/年/生 | 2018 | 2019 | 21.42 | 8.4 | 13.02 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 18 | 18 | 减轻贫困户就学压力，确保不因贫失学 | 发放教育帮扶补助 | 教育体育局
127 | ……
128 | （五）师资培训 |  |  |  |  | 人
129 | ……
130 | （六）推普教育 |  |  |  |  | 人
131 | ……
132 | （七）贫困户救助资助 |  |  |  |  | 人
133 | 1.学前教育救助资助 |  |  |  |  | 人
134 | ……
135 | 2.高中教育救助资助 |  |  |  |  | 人
136 | ……
137 | 3.中等职业教育救助资助 |  |  |  |  | 人
138 | ……
139 | 4.高等教育救助资助 |  |  |  |  | 人
140 | ……
141 | 五、健康扶贫工程 |  |  |  |  | — | [5 empty] | 10 | 10 | 0 | 0
142 | （一）村级卫生室建设 |  |  |  |  | 个
143 | ……
144 | （二）乡级卫生院建设 |  |  |  |  | 所
145 | 油松岭乡卫生院完善附属设施建设项目 | 油松岭乡 |  |  | 改扩建 | 所 | 1 | 面积180㎡，配电室、修缮改造等附属工程 |  | 2018 | 2018 | 10 | 10 |  |  | 中央边境转移支付资金 | 1382 | 5634 | 改善医疗设施，提升医疗环境，便利群众受益农户3649户14442人，其中建档立卡户1382户5634人 | 改善医疗设施，提升医疗环境，便利群众 | 卫生健康局
146 | ……
147 | （三）县级医院达标建设 |  |  |  |  | 个
148 | ……
149 | （四）医技人员培训 |  |  |  |  | 人次
150 | ……
151 | （五）家庭医生签约服务
152 | ……
153 | （六）贫困户重大疾病救治 |  |  |  |  | 人次
154 | 1.9类15种重大疾病集中救治 |  |  |  |  | 人次
155 | ……
156 | 2.慢性病及地方特殊病救治 |  |  |  |  | 人次
157 | ……
158 | 3.其他重大疾病救治 |  |  |  |  | 人次
159 | ……
160 | 六、生态扶贫工程 |  |  |  |  | — | [5 empty] | 117.8 | 26.06 | 45.87 | 45.87
161 | （一）生态环境保护 |  |  |  |  | —
162 | 1.生态公益林保护
163 | ……
164 | 2.其他生态保护 |  |  |  |  | 个
165 | ……
166 | （二）生态植被修复 |  |  |  |  | —
167 | 1.退耕还林还草 |  |  |  |  | 亩
168 | ……
169 | 2.清洁能源替代 |  |  |  |  | 户、台、套
170 | ……
171 | 3.组建扶贫造林合作社 |  |  |  |  | 个
172 | ……
173 | （三）生态公益岗位 |  |  |  |  | —
174 | 1.生态护林员 |  |  |  |  | 人
175 | 油松岭乡生态护林员项目 | 油松岭乡 |  |  | 续聘 | 人 | 23 | 新聘20人每人每年1万元，续聘3人按原标准。油松岭村5人、郭家寨6人、营庆村6人，椿头塘村6人 |  | 2018 | 2020 | 52.79 | 8.71 | 22.04 | 22.04 | 行业部门资金 | 11 | 45 | 解决了当地部分就业问题和增加了群众的经济收入。贫困人口直接得到收益，不但有效保护好公益林，又增加了林农的经济收入，对地方经济、环境和社会的协调发展起到积极的推动作用，为推动全县脱贫攻坚、精准脱贫工作起到重要作用。预计户均增收1万元受益农户23户100人，其中建档立卡户11户45人 | 提供就业 | 林草局
176 | 油松岭乡公益林资金安排生态护林员项目 | 油松岭乡 |  |  | 续聘 | 人 | 5 | 补助标准：依据《云南省森林生态效益补偿资金管理办法》，油松岭村3人、椿头塘村2人 |  | 2018 | 2020 | 26.52 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 行业部门资金 | 1 | 4 | 解决了当地部分就业问题和增加了群众的经济收入。贫困人口直接得到收益，不但有效保护好公益林，又增加了林农的经济收入，对地方经济、环境和社会的协调发展起到积极的推动作用，为推动全县脱贫攻坚、精准脱贫工作起到重要作用。受益农户5户21人，其中建档立卡户1户4人 | 提供就业 | 林草局
177 | 盈江县油松岭乡天然林停伐林资金安排生态护林员 | 油松岭乡 |  |  | 续聘 | 人 | 10 | 补助标准：依据《云南省天然林停伐保护盈江县实施方案》，油松岭村3人、郭家寨村3人、营庆村2，椿头塘2人。 |  | 2018 | 2020 | 38.49 | 8.51 | 14.99 | 14.99 | 行业部门资金 | 3 | 12 | 通过项目的实施，对促进林农增收致富具有重要意义，不但促进了建档立卡贫困户群众增收，而且一定程度保障了林农的收益权，调动了林农爱林护林的积极性，促进了林区的发展，对地方经济，环境和社会的协调发展起到积极的推进作用。受益农户10户42人，其中建档立卡户3户12人 | 提供就业 | 林草局
178 | ……
179 | 2.河道管理员 |  |  |  |  | 人
180 | ……
181 | 3.地质灾害监测员 |  |  |  |  | 人
182 | ……
183 | 4.其他生态公益岗 |  |  |  |  | 人
184 | ……
185 | 七、素质提升工程 |  |  |  |  | — | [5 empty] | 25.5 | 4 | 17.5 | 4
186 | （一）职业技能培训 |  |  |  |  | 人次
187 | 油松岭乡职业技能培训项目 | 油松岭乡 |  |  | 培训 | 人次 | 50 | 职业技能培训主要工种为电焊工、砌筑工、育婴师等，人均培训费为1100元/人 | 1100元/人次 | 2019年 | 2019年 | 5.5 |  | 5.5 |  | 行业部门资金及财政资金 | 50 | 50 | 建卡立档贫困户中有劳动能力的劳动者参加1次技能培训，每个贫困家庭至少有1名劳动者就业，实现“一户一人，一人一技，一技脱贫”的目标。受益群众50户50人均为建档立卡户 | 带动贫困户增收 | 人社
188 | ……
189 | （二）转移就业培训 |  |  |  |  | 人次
190 | ……
191 | （三）实用技术培训 |  |  |  |  | 人次
192 | 盈江县油松岭乡村组干部及建档立卡户外出学习茶叶加工技术 | 油松岭乡 |  |  | 培训 | 人次 | 99 | 到腾冲县具有代表性的茶厂学习制茶加工技术。分3期，每期两天，每期33人。（按培训标准列支餐费、住宿费、交通费等费用） |  | 2019 | 2020 | 4 |  | 4 |  | 三峡集团帮扶资金 | 84 | 4 | 提升素质能力。受益群众99户401人，其中建档立卡户84户336人 | 提升素质能力 | 油松岭乡
193 | 油松岭乡实用技术培训项目 | 油松岭乡 |  |  | 培训 | 人次 | 200 | 实用技术培训主要工种为种养殖， | 800元/人次 | 2018 | 2020 | 16 | 4 | 8 | 4 | 行业部门资金及财政资金 | 200 | 200 | 建卡立档贫困户中有劳动能力的劳动者参加1次技能培训，每个贫困家庭至少有3名劳动者就业，实现“一户一人，一人一技，一技脱贫”的目标。受益群众200户200人均为建档立卡户 | 带动贫困户增收 | 人社
194 | ……
195 | （四）致富带头人创业培训 |  |  |  |  | 人次
196 | ……
197 | （五）引导性技能培训 |  |  |  |  | 人次
198 | ……
199 | （六）通用语言培训
200 | ……
201 | 八、贫困村振兴工程 |  |  |  |  | — | [5 empty] | 10207.75 | 1654.95 | 1450.74 | 7102.06
202 | （一）村组道路建设 |  |  |  |  | 公里
203 | 油松岭乡油松岭村小新寨4号路（四村一组至新连寨）道路项目 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 四村一组 | 新建 | 公里 | 0.42 | 长0.42公里，宽4.5米，水泥混凝土路面1890平方米，每平160元。 |  | 2020 | 2020 | 32.4 |  |  | 32.4 | 统筹整合财政涉农资金 | 9 | 36 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众20户80人，其中建档立卡户9户36人 | 改善贫困户生产生活条件 | 油松岭乡
204 | 盈江县直过民族自然村卡子自然村通畅工程 | 油松岭乡 | 营庆村 | 卡子自然村 | 扩改建 | 公里 | 0.472 | 四级公路,水泥混凝土预制块路面或水泥混凝土路面 |  | 2018 | 2018 | 12 | 12 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 88 | 359 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众281户1098人，其中建档立卡户88户359人 | 改善村居环境 | 交通
205 | 盈江县直过民族自然村茶山自然村通畅工程 | 油松岭乡 | 营庆村 | 茶山自然村 | 扩改建 | 公里 | 1.8 | 四级公路,水泥混凝土预制块路面或水泥混凝土路面 |  | 2018 | 2018 | 45 | 45 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 43 | 154 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众55户205人，其中建档立卡户43户154人 | 改善村居环境 | 交通
206 | 盈江县石竹脑村民委员会撤并建制村通畅工程 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 六村自然村 | 扩改建 | 公里 | 5.308 | 路线长5.308公里，四级公路,路基宽4.5米，路面宽3.9米，水泥混凝土预制块路面或水泥混凝土路面。 |  | 2020年 | 2020年 | 212 |  |  | 212 | 统筹整合财政涉农资金 | 72 | 290 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题，改善群众生产生活条件，受益群众238户888人，其中建档立卡户72户290人。 | 改善村居环境 | 交通
207 | 盈江县新寨村民委员会撤并建制村通畅工程 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 新寨自然村 | 扩改建 | 公里 | 5.576 | 路线长5.576公里，四级公路,路基宽4.5米，路面宽3.9米，水泥混凝土预制块路面或水泥混凝土路面。 |  | 2020年 | 2020年 | 223 |  |  | 223 | 统筹整合财政涉农资金 | 61 | 244 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题，改善群众生产生活条件，受益群众85户325人，其中建档立卡户61户244人。 | 改善村居环境 | 交通
208 | 盈江县芒旧线岔口至烂田公路窄路基路面加宽工程 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 烂田 | 扩改建 | 公里 | 10.35 | 道路路基路面加宽10.35公里，水泥混凝土路面。 | 13万元/公里 | 2020 | 2020 | 135 |  |  | 135 | 统筹整合财政涉农资金 | 29 | 97 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题，改善群众生产生活条件，受益群众46户158人，其中建档立卡户29户97人。 | 改善村居环境 | 交通
209 | 盈江县芒旧线安全生命防护工程 | 油松岭乡 | 郭家寨村 |  | 新建 | 公里 | 28.44 | 处治道路安全隐患路段28.44公里，设置护栏、警示墩、标志标牌等设施。 | 7万元/公里 | 2020 | 2020 | 198 |  |  | 198 | 统筹整合财政涉农资金 | 290 | 1181 | 解决群众出行安全问题，受益群众750户3192人，其中建档立卡290户1181人。 | 改善村居环境 | 交通
210 | 盈江县直过民族自然村靛厂自然村通畅工程 | 油松岭乡 | 营庆村 | 靛厂自然村 | 扩改建 | 公里 | 1.417 | 四级公路,水泥混凝土预制块路面或水泥混凝土路面上级补助资金35万元/公里，其他资金为地方自筹资金 |  | 2018 | 2018 | 35 | 35 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 36 | 143 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众39户158人，其中建档立卡户36户143人 | 改善村居环境 | 交通
211 | 盈江县椿幸公路 | 油松岭乡 | 椿头塘村 |  | 扩改建 | 公里 | 5.251 | 四级公路,水泥混凝土预制块路面或水泥混凝土路面上级补助资金40万元/公里，其他资金为地方自筹资金 |  | 2019 | 2019 | 340 |  | 340 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 429 | 1740 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众1138户4529人，其中建档立卡户429户1740人 | 改善村居环境 | 交通
212 | 油松岭乡油松岭村小新寨1号路：六村一组至旧城镇辖区接头道路村组道路项目 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 小新寨 | 改扩建 | 公里 | 1.2 | 长1.2公里，宽4米，C25混凝土路面，建设面积4800平方米，130元/平方米 |  | 2019 | 2020 | 62.4 |  |  | 62.4 | 统筹整合财政涉农资金 | 28 | 110 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众82户361人，其中建档立卡户28户110人 | 改善贫困户生产生活条件 | 扶贫
213 | 油松岭乡油松岭村小新寨5号路：七村三组至旧城半坎道路项目 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 小新寨 | 改扩建 | 公里 | 1.23 | 长1.23公里，宽5米，C25混凝土路面，建设面积6150平方米，道路附属设施，130元/平方米 |  | 2019 | 2020 | 80 |  |  | 80 | 统筹整合财政涉农资金 | 20 | 86 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众55户207人，其中建档立卡户20户86人 | 改善贫困户生产生活条件 | 扶贫
214 | 油松岭乡油松岭村小新寨11号路：五村二组村至六村四组道路项目 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 小新寨 | 改扩建 | 公里 | 0.62 | 长0.62公里，宽4米，C25混凝土路面，建设面积2480平方米，道路附属设施，130元/平方米 |  | 2019 | 2020 | 32.24 |  |  | 32.24 | 统筹整合财政涉农资金 | 23 | 96 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众104户378人，其中建档立卡户23户96人 | 改善贫困户生产生活条件 | 扶贫
215 | 油松岭乡油松岭村芒富新村3号沟边至江心坡上组道路项目 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 芒富新村 | 改扩建 | 公里 | 2.5 | 长2.5公里，宽9.5米，C25混凝土路面，路基土方找平5600立方米，路基砂石回填7230立方米，混凝土道路23750平方米，600mm水泥涵管65个。 |  | 2020 | 2020 | 386 |  |  | 386 | 统筹整合财政涉农资金 | 12 | 53 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众48户167人，其中建档立卡户12户53人 | 改善贫困户生产生活条件 | 油松岭乡
216 | 油松岭乡油松岭村七村四组至梁河小盈盘村组道路项目 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 七村自然村 | 改扩建 | 公里 | 1.8 | 长1.8公里，宽4米，预制块路面建设7200平方米，道路附属设施，250元/平方米 |  | 2019 | 2020 | 180 |  |  | 180 | 统筹整合财政涉农资金 | 92 | 367 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众217户910人，其中建档立卡户88户359人 | 改善贫困户生产生活条件 | 扶贫
217 | 油松岭乡六村三组小新寨道路硬化 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 六村三组小新寨 | 改扩建 | 公里 | 0.8 | 全长0.8公里，宽5米。混凝土浇灌。 |  | 2018.6.6 | 2018.8.5 | 50 | 50 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 13 | 52 | 通过项目的实施，解决了村民出行难等问题，环境卫生得到明显改善，促进村内脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设。解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众64户205人，其中建档立卡户13户52人 | 改善贫困户生产生活条件 | 财政
218 | 油松岭乡油松岭村六村一组小新寨道路硬化项目 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 六村一组小新寨 | 改扩建 | 公里 | 1.65 | 全长1.65公里，宽4米。该项目分为2段：①L=1.1km，B=4m；②L=0.55km，B=4m。建设面积6600平方米，道路附属设施，130元/平方米 |  | 2019 | 2020 | 85.8 |  |  | 85.8 | 统筹整合财政涉农资金 | 26 | 448 | 通过项目的实施，解决了村民出行难等问题，环境卫生得到明显改善，促进村内脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设。解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众82户361人，其中建档立卡户26户448人 | 改善贫困户生产生活条件 | 扶贫
219 | 油松岭乡油松岭村明槽道路硬化及附属设施（四村下二组） | 油松岭乡 | 油松岭村 | 四村下二组 | 新建 | 公里 | 1.07 | 蓄水池3座，水管1500米，水泥混凝土路面长1.07公里，路基宽4米，路面宽3米 |  | 2018 | 2018 | 60 | 60 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 343 | 1244 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众953户3599人，其中建档立卡户343户1244人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
220 | 油松岭乡郭家寨村二村五组江心坡下组道路硬化项目 | 油松岭乡 | 郭家寨村 | 江心坡二村五组 | 新建 | 公里 | 0.45 | 共5条，总长度为450m，宽为5m。C25混凝土路面，建设面积2250平方米，130元/㎡ |  | 2019 | 2020 | 29.25 |  |  | 29.25 | 统筹整合财政涉农资金 | 15 | 75 | 通过项目的实施，解决了村民出行难等问题，环境卫生得到明显改善，促进村内脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设。受益群众58户232人，其中建档立卡户15户75人 | 改善贫困户生产生活条件 | 扶贫
221 | 油松岭乡郭家寨村三村村组道路项目 | 油松岭乡 | 郭家寨村 | 三村自然村 | 新建 | 公里 | 1 | 挡墙590立方米C20混凝土，基础土方开挖211立方米，基础回填145.1立方米 |  | 2018 | 2018 | 30 | 30 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 70 | 289 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众193户987人，其中建档立卡户70户289人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
222 | 油松岭乡椿头塘村新寨至郭家寨道路硬化项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 新寨亚麻厂搬迁点 | 新建 | 公里 | 0.656 | 道路全长656m、道路宽5m、土方开挖984m3、土方回填365m3、、20cm厚C25混凝土路面3280m2、20cm厚砂砾石垫层3280m2、30cm*30cm排水沟150m、PVC长65m |  | 2020 | 2020 | 51.86 |  |  | 51.86 | 统筹整合财政涉农资金 | 61 | 244 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众85户325人，其中建档立卡户61户244人 | 改善贫困户生产生活条件 | 油松岭乡
223 | 油松岭乡椿头塘村新寨--六道河道路硬化项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 新寨--六道河 | 新建 | 公里 | 3.29 | 硬化新寨--六道河道路，全长3.29公里，宽5米，面积为16428.6平方米，硬化为C25混凝土路面，140元/平方米。 |  | 2019 | 2020 | 230 |  |  | 230 | 统筹整合财政涉农资金 | 61 | 244 | 方便群众发展生产，改善生产生活条件。受益群众96户384人，其中建档立卡户61户244人 | 改善贫困户生产生活条件 | 扶贫
224 | 油松岭乡江心坡兴和村民小组上组基础设施建设项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村（江心坡） | 兴和村民小组上组 | 新建 | 公里 | 0.3915 | 道路全长391.5m，道路宽8.3m，土方开挖647.52m³、土方回填5200m³、20cm厚混凝土路面3420㎡；20cm厚砂砾石垫层3420㎡、65cm*60cm排水沟496m、钢筋混凝土沟盖板64.47m³、钢筋8.5t、M7.5浆砌石350m³DN200PVC管56m |  | 2020 | 2020 | 172 |  |  | 172 | 统筹整合财政涉农资金 | 56 | 280 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众79户314人，其中建档立卡户56户280人 | 改善贫困户生产生活条件 | 油松岭乡
225 | 油松岭乡江心坡安乐村至兴和村道路建设项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村（江心坡） | 安乐村至兴和村 | 新建 | 公里 | 0.539 | 道路全长539.6m，道路宽4m，土方开挖647.52m³、土方回填89m³、20cm厚混凝土路面2300㎡；20cm厚砂砾石垫层2300㎡、60cm*80cm排水沟500m、钢筋混凝土沟盖板140m³、钢筋13t、M7.5浆砌石85m³、M7.5浆砌石拆除590m³、混凝土结构拆除50m³、DN30长涵管20m、3.5m净跨盖板涵1座、2.5m净跨盖板涵1座 |  | 2020 | 2020 | 132 |  |  | 132 | 中央边境转移支付资金 | 121 | 520 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众383户1533人，其中建档立卡户121户520人 | 改善贫困户生产生活条件 | 油松岭乡
226 | 油松岭乡营庆村卡子自然村通村公路项目 | 油松岭乡 | 营庆村 | 卡子自然村 | 新建 | 公里 | 9.479 | 长9.479公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，C25混凝土路面3291平方米 |  | 2019.4 | 2019.12 | 311 |  | 311 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 88 | 359 | 改善30户贫困户道路出行。受益群众281户1098人，其中建档立卡户88户359人 | 改善生产生活条件，带动贫困户增收 | 发改
227 | 油松岭乡营庆村一村三组亚麻厂道路硬化项目 | 油松岭乡 | 营庆村 | 一村三组亚麻厂 | 新建 | 公里 | 1 | 全长1公里，宽4米。混凝土浇灌。 |  | 2019 | 2020 | 52 |  |  | 52 | 统筹整合财政涉农资金 | 22 | 71 | 通过项目的实施，解决了村民出行难等问题，环境卫生得到明显改善，促进村内脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设。受益群众31户102人，其中建档立卡户22户71人 | 改善贫困户生产生活条件 | 扶贫
228 | 油松岭乡油松岭村六村自然村、七村自然村入户道路硬化项目 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 六村自然村、七村自然村 | 改扩建 | 公里 | 1.498 | 项目总长为：1498m，入户道路，总面积：2951.8㎡，硬化为混凝土路面，及附属设施建设。145元/ 平方米 |  | 2019 | 2020 | 43 |  |  | 43 | 统筹整合财政涉农资金 | 164 | 657 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众455户1798人，其中建档立卡户164户657人 | 改善贫困户生产生活条件 | 扶贫
229 | 油松岭乡郭家寨三村一、三组道路硬化项目 | 油松岭乡 | 郭家寨村（江心坡） | 郭家寨三村一、三组 | 新建 | 公里 | 1.6 | 1、路基找平土方开挖1500m3，2、挡土墙土方开挖450m3，3、混凝土挡土墙350m3,4、挡土墙土方回填450m3，5、砂砾石回填800m3，6、砂砾石级配垫层7000m2，7、混凝土道路7000m2。 |  | 2019 | 2020 | 143 |  |  | 143 | 统筹整合财政涉农资金 | 50 | 160 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题受益群众82户390人，其中建档立卡户50户160人 | 改善贫困户生产生活条件 | 扶贫
230 | 油松岭乡油松岭村五村一组道路基础设施硬化项目 | 油松岭乡 | 油松岭村（江心坡） | 油松岭村五村一组 | 新建 | 公里 | 1.8 | 1、挡土墙土方开挖850m3，2、浆砌石挡土墙650m3，3、路基找平土方开挖3500m3，4、砂砾石回填3500m3，5、砂砾石级配垫层8000m2，7、混凝土道路8000m2。 |  | 2019 | 2020 | 158 |  |  | 158 | 统筹整合财政涉农资金 | 22 | 89 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题受益群众81户343人，其中建档立卡户22户89人 | 改善贫困户生产生活条件 | 扶贫
231 | 盈江县雷打树公路安全生命防护工程 | 油松岭乡 | 油松岭村 |  | 新建 | 公里 | 3.024 | 处治道路安全隐患路段3.024公里，设置护栏、警示墩、标志标牌等设施。 | 7万元/公里 | 2020 | 2020 | 21 |  |  | 21 | 统筹整合财政涉农资金 | 63 | 219 | 解决群众出行安全问题，受益群众187户421人，其中建档立卡63户219人。 | 改善村居环境 | 交通
232 | 盈江县六村公路安全生命防护工程 | 油松岭乡 | 油松岭村 |  | 新建 | 公里 | 1.5 | 处治道路安全隐患路段1.5公里，设置护栏、警示墩、标志标牌等设施。 | 7万元/公里 | 2020 | 2020 | 11 |  |  | 11 | 统筹整合财政涉农资金 | 42 | 154 | 解决群众出行安全问题，受益群众127户508人，其中建档立卡42户154人。 | 改善村居环境 | 交通
233 | 盈江县三村公路安全生命防护工程 | 油松岭乡 | 油松岭村 |  | 新建 | 公里 | 1.4 | 处治道路安全隐患路段1.4公里，设置护栏、警示墩、标志标牌等设施。 | 7万元/公里 | 2020 | 2020 | 10 |  |  | 10 | 统筹整合财政涉农资金 | 39 | 139 | 解决群众出行安全问题，受益群众113户441人，其中建档立卡39户139人。 | 改善村居环境 | 交通
234 | 油松岭乡郭家寨村丁家寨岔路至二村一组道路硬化项目 | 油松岭乡 | 郭家寨村 | 二村一组 | 新建 | 公里 | 0.3 | 总长度为300m，宽为3m。C25混凝土路面，建设面积900平方米，140元/㎡ |  | 2020 | 2020 | 12.6 |  |  | 12.6 | 统筹整合财政涉农资金 | 19 | 75 | 通过项目的实施，解决了村民出行难等问题，环境卫生得到明显改善，促进村内脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设。受益群众44户182人，其中建档立卡户19户75人 | 改善贫困户生产生活条件 | 扶贫
235 | 油松岭乡郭家寨村二村三组路至二村二组道路硬化项目 | 油松岭乡 | 郭家寨村 | 二村二组 | 新建 | 公里 | 0.4 | 总长度为400m，宽为3m。C25混凝土路面，建设面积1200平方米，140元/㎡ |  | 2020 | 2020 | 16.8 |  |  | 16.8 | 统筹整合财政涉农资金 | 38 | 171 | 通过项目的实施，解决了村民出行难等问题，环境卫生得到明显改善，促进村内脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设。受益群众92户351人，其中建档立卡户38户171人 | 改善贫困户生产生活条件 | 扶贫
236 | 油松岭乡油松岭村拉弄坝道路硬化项目 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 拉弄坝 | 改扩建 | 公里 | 2.6 | 道路总长2.6km，标准路幅宽度5m，等级为一般室外道路，单向1车道，设计车速15km/h，20cm厚C25混凝土路面13000㎡、20cm厚砂砾石垫层13000㎡、路基找平土方开挖3900m³、废土弃置3900m³、φ600mm圆涵管4处、石砌挡土墙5m³。 | 水泥路面130元／㎡；挡土墙400元／m³；路基找平土方开挖12元／立方；砂砾石垫层20元／平方米；涵管直径0.6米250元／米 | 2020 | 2020 | 200 |  |  | 200 | 统筹整合财政涉农资金 | 13 | 68 | 通过项目实施，改善项目地生产条件，提高项目地综合生产能力。受益群众31户130人，其中建档立卡户13户68人 | 改善贫困户生产生活条件，间接促进贫困户增收。 | 扶贫
237 | 油松岭乡油松岭村弄福新村（五村二组至五村一组）道路项目 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 弄福新村 | 改扩建 | 公里 | 1.2 | 长1.2公里，宽4米，水泥混凝土路面4800平方米，道路土方开挖1280立方米，路基砂石回填758立方米，道路挡土墙350元/立方米。 | 水泥路面130元／㎡；挡土墙530元／m³；路基砂石回填95元／m3 | 2020 | 2020 | 95 |  |  | 95 | 统筹整合财政涉农资金 | 23 | 96 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众104户378人，其中建档立卡户23户96人 | 改善贫困户生产生活条件 | 扶贫
238 | ……
239 | （二）村组动力电改造 |  |  |  |  | 公里
240 | 油松岭乡椿头塘村新寨拉弄坝用电项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 新寨组 | 新建 | 公里 | 0.15 | 把变压器变成80千瓦型，把私人用电变为集体用电，改造三项绝源主线150米，从变压器到13户人家分户线200米，表箱13套。 |  | 2020 | 2020 | 10 |  |  | 10 | 统筹整合财政涉农资金 | 10 | 40 | 改善提升13户52人农户生产生活用电，其中建档立卡户10户40人。 | 巩固带动10户建档立卡户生产生活条件 | 油松岭乡
241 | 油松岭乡油松岭村芒富新村零星搬迁户通电项目 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 芒富新村 | 新建 | 公里 | 1 | 主线长1公里，需入户配送电表箱及入户线涉及一共20户。 |  | 2018年8月 | 2018年12月 | 50 | 50 |  |  | 行业部门资金 | 7 | 28 | 解决群众通电工程问题。受益群众20户79人，其中建档立卡户7户28人 | 改善贫困户生产生活条件 | 供电
242 | 油松岭乡椿头塘村拉广片区通电项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 拉广片区 | 新建 | 公里 | 1 | 变压器1台，主线长1公里，需入户配送电表箱及入户线涉及一共36户。 |  | 2018年8月 | 2018年12月 | 30 | 30 |  |  | 行业部门资金 | 28 | 112 | 解决群众通电工程问题。受益群众36户145人，其中建档立卡户36户145人. | 改善贫困户生产生活条件 | 供电
243 | 油松岭乡椿头塘村项撒点通电项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 项撒点 | 新建 | 公里 | 0.15 | 主线长150米，需入户配送电表箱及入户线涉及一共8户。 |  | 2018年8月 | 2018年12月 | 10 | 10 |  |  | 行业部门资金 | 8 | 32 | 解决群众通电工程问题。受益群众8户32人，其中建档立卡户8户32人 | 改善贫困户生产生活条件 | 供电
244 | 油松岭乡椿头塘村江心坡上组兴和点通电项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 江心坡上组兴和点 | 新建 | 公里 | 1.5 | 变压器1台，需入户配送电表箱及入户线涉及46户。 |  | 2018年8月 | 2018年12月 | 25 | 25 |  |  | 行业部门资金 | 13 | 54 | 解决群众通电工程问题。受益群众46户195人，其中建档立卡户13户54人 | 改善贫困户生产生活条件 | 供电
245 | 油松岭乡营庆村坝区分散搬迁点通电项目 | 油松岭乡 | 营庆村 | 芒丈街沙坡、芒令 | 新建 | 公里 | 1 | 主线长1公里，需入户配送电表箱及入户线涉及一共12户。 |  | 2019 | 2019 | 10 | 10 |  |  | 行业部门资金 | 10 | 45 | 解决群众通电工程问题。受益群众12户53人，其中建档立卡户10户45人 | 改善贫困户生产生活条件 | 供电
246 | 油松岭乡郭家寨村坝区分散搬迁点通电项目 | 油松岭乡 | 郭家寨村 | 拱布点 | 新建 | 公里 | 0.1 | 主线长100米，需入户配送电表箱及入户线涉及一共2户。 |  | 2018年8月 | 2018年12月 | 2 | 2 |  |  | 行业部门资金 | 2 | 9 | 解决群众通电工程问题。受益群众2户9人均为建档立卡户 | 改善贫困户生产生活条件 | 供电
247 | ……
248 | （三）饮水安全巩固提升 |  |  |  |  | 人
249 | 油松岭乡椿头塘村安乐村五六组饮水安全巩固提升工程 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 安乐村五六组 | 改扩建 | 人 | 1338 | 铺设输水管道7.2Km。 |  | 2020 | 2020 | 60.2 |  |  | 60.2 | 统筹整合财政涉农资金 | 51 | 216 | 巩固提升 人的农村饮水工程 ，保障农村安全饮水，提高人居环境。受益群众315户1338人，其中建档立卡户51户 216人。 | 改善贫困户生产生活条件 | 水利
250 | 油松岭乡椿头塘村窝子寨、烂田饮水安全巩固提升项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 窝子寨、烂田 | 改扩建 | 人 | 320 | 对窝子寨、烂田进行管道铺设，总管全长8公里，入户600米，941.59元/人。 | 941.59元/人 | 2019 | 2019年12月 | 30.13 |  | 30.13 |  | 专项财政扶贫资金、行业部门资金 | 52 | 208 | 保障农村饮水安全，提高人居环境。受益群众80户320人，其中建档立卡户52户208人 | 改善贫困户生产生活条件 | 水利
251 | 油松岭乡营庆村卡子饮水安全巩固提升项目 | 油松岭乡 | 营庆村 | 卡子村民小组 | 改扩建 | 人 | 1172 | 新建取水坝1座、沉淀过滤池1座，铺设管道6Km，安装净水设备1套，941.59元/人。 | 941.59元/人 | 2019 | 2019年12月 | 37.28 |  | 37.28 |  | 专项财政扶贫资金、行业部门资金 | 87 | 353 | 保障农村饮水安全，提高人居环境。受益群众294户1172人，其中建档立卡户87户353人 | 改善贫困户生产生活条件 | 水利
252 | 油松岭乡营庆村靛场饮水安全巩固提升项目 | 油松岭乡 | 营庆村 | 靛场 | 改扩建 | 人 | 147 | 新建取水坝1座、沉淀过滤池1座、蓄水池1座、铺设管道7.2Km。 | 1160.54元/人 | 2019 | 2020 | 17.06 |  | 17.06 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 36 | 143 | 保障农村饮水安全，提高人居环境。受益农户37户147人，其中建档立卡户36户143人 | 改善贫困户生产生活条件 | 水利
253 | 油松岭乡拱布搬迁点饮水安全巩固提升项目 | 油松岭乡 |  | 拱布搬迁点 | 改扩建 | 人 | 108 | 新建取水坝1座、沉淀过滤池1座、蓄水池1座、铺设管道5.8Km。 | 1532.41元/人 | 2019 | 2020 | 16.55 |  | 16.55 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 12 | 45 | 解决108人饮水不安全问题，保障农村饮水安全，提高人居环境。受益农户28户108人，其中建档立卡户12户45人 | 改善贫困户生产生活条件 | 水利
254 | 油松岭乡郭家寨村红盈饮水安全巩固提升项目 | 油松岭乡 | 郭家寨村 | 红盈 | 改扩建 | 人 | 244 | 新建取水坝1座、沉淀过滤池1座、蓄水池1座、铺设管道4.4Km。 | 618.85元/人 | 2019 | 2020 | 15.1 |  | 15.1 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 18 | 72 | 解决244人饮水不安全问题，保障农村饮水安全，提高人居环境。。受益群众56户210人，其中建档立卡户18户72人 | 改善贫困户生产生活条件 | 水利
255 | 油松岭乡椿头塘村江心坡兴和片区饮水安全巩固提升 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 江心坡兴和片区 | 改扩建 | 人 | 184 | 新建取水坝1座、蓄水池1座、铺设管道7.44Km。 | 1121.2元/人 | 2019 | 2020 | 20.63 |  | 20.63 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 13 | 54 | 解决184人饮水不安全问题，保障农村饮水安全，提高人居环境。受益群众44户184人，其中建档立卡户13户54人 | 改善贫困户生产生活条件 | 水利
256 | 油松岭乡芒岗搬迁点饮水安全巩固提升项目 | 油松岭乡 |  | 芒岗搬迁点 | 改扩建 | 人 | 194 | 新建取水坝1座、沉淀过滤池1座、蓄水池1座、铺设管道9.36Km。 | 1198.45元/人 | 2019 | 2020 | 23.25 |  | 23.25 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 10 | 45 | 解决194人饮水不安全问题，保障农村饮水安全，提高人居环境。受益群众49户194人，其中建档立卡户10户45人 | 改善贫困户生产生活条件 | 水利
257 | 油松岭乡椿头塘村兴和搬迁点饮水安全巩固提升工程 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 兴和 | 改扩建 | 人 | 295 | 铺设输配水管道3768m。 |  | 2020 | 2020 | 13.81 |  |  | 13.81 | 统筹整合财政涉农资金 | 30 | 177 | 通过项目实施，巩固提升59户295人（其中：建档立卡户30户，177人）的农村饮水工程，保障农村安全饮水，提高人居环境。 | 改善贫困户生产生活条件 | 水利
258 | 油松岭乡喊撒搬迁点饮水安全巩固提升工程 | 油松岭乡 | 营庆村 | 喊撒搬迁点 | 改扩建 | 人 | 515 | 新建取水坝1座、沉淀过滤池1座、蓄水池1座、铺设管道15.352Km。 |  | 2020 | 2020 | 61.25 |  |  | 61.25 | 统筹整合财政涉农资金 | 34 | 96 | 通过项目实施，巩固提升111户515人（其中：建档立卡户34户，96人）的农村饮水工程，保障农村安全饮水，提高人居环境。 | 改善贫困户生产生活条件 | 水利
259 | 亚麻厂、茶山搬迁点饮水安全巩固提升工程 | 油松岭乡 | 营庆村 | 亚麻厂、茶山搬迁点 | 改扩建 | 人 | 920 | 铺设管道39.62Km。 |  | 2020 | 2020 | 168.22 |  |  | 168.22 | 统筹整合财政涉农资金 | 43 | 156 | 通过项目实施，巩固提升144户920人（其中：建档立卡户43户，156人）的农村饮水工程 ，保障农村安全饮水，提高人居环境。 | 改善贫困户生产生活条件 | 水利
260 | 油松岭乡椿头塘村安乐新寨饮水安全巩固提升工程 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 安乐新寨 | 改扩建 | 人 | 210 | 新建取水池1座，蓄水池1座，铺设管道7.752Km。 |  | 2020 | 2020 | 27.86 |  |  | 27.86 | 统筹整合财政涉农资金 | 28 | 112 | 通过项目实施，巩固提升46户210人（其中：建档立卡户28户，112人）的农村饮水工程 ，保障农村安全饮水，提高人居环境。 | 改善贫困户生产生活条件 | 水利
261 | 油松岭乡椿头塘村建幸社饮水安全巩固提升工程 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 建幸社 | 改扩建 | 人 | 352 | 新建取水池1座，蓄水池1座，铺设管道13.974Km。 |  | 2020 | 2020 | 51.77 |  |  | 51.77 | 统筹整合财政涉农资金 | 20 | 83 | 通过项目实施，巩固提升87户352人（其中：建档立卡户20户，83人）的农村饮水工程 ，保障农村安全饮水，提高人居环境。 | 改善贫困户生产生活条件 | 水利
262 | ……
263 | （四）小型农田水利设施 |  |  |  |  | —
264 | 1.高标准农田建设 |  |  |  |  | 亩
265 | ……
266 | 2.农业灌溉设施建设 |  |  |  |  | 件
267 | 龙江山产业沟渠建设项目 | 油松岭乡 | 营庆村 | 卡子自然村 | 改扩建 | 件 | 1 | 沟渠长2公里，三面支砌 |  | 2020 | 2020 | 100 |  |  | 100 | 统筹整合财政涉农资金 | 88 | 359 | 改善群众生产生活，提高经济收入，涉及甘蔗产业1000余亩。受益群众281户1098人，其中建档立卡户88户359人 | 带动贫困户增收 | 扶贫
268 | ……
269 | 3.中小河流治理 |  |  |  |  | 公里
270 | ……
271 | 4.山洪灾害防治 |  |  |  |  | 处
272 | ……
273 | （五）村组通讯及网络建设 |  |  |  |  | 个
274 | ……
275 | （六）村庄人居环境整治 |  |  |  |  | —
276 | 1.村内道路硬化
277 | 油松岭乡郭家寨村弄康片区道路硬化项目 | 油松岭乡 | 郭家寨村 |  | 新建 | 平方米 | 1520 | 20cm厚C25混凝土路面1520㎡，主岔道土方找平开挖1350m³。 |  | 2020.08 | 2020.12 | 20.27 |  |  | 20.27 | 统筹整合财政涉农资金 | 61 | 244 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众85户325人，其中建档立卡户61户244人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 油松岭乡
278 | 油松岭乡营庆村坝区岗勐片区道路建设项目 | 油松岭乡 | 营庆村 |  | 新建 | 平方米 | 1290 | 20cm厚C25混凝土路面1290㎡，沟槽土方开挖278.4m³，路基土方开挖516m³，φ800mm混凝土管8m，M7.5浆砌石挡土墙303.2m³，M7.5浆砌石地沟153.6m³，砂砾石基层450m³。 |  | 2020.08 | 2020.12 | 49.13 |  |  | 49.13 | 统筹整合财政涉农资金 | 1 | 4 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众10户40人，其中建档立卡户1户4人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 油松岭乡
279 | 油松岭乡椿头塘村新寨下组道路硬化项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 |  | 新建 | 平方米 | 1164 | 20cm厚C25混凝土路面1164㎡，沟槽土方开挖352m³，一般土方开挖608m³，淤泥、流沙开挖605m³，C25混凝土挡土墙527.6m³，M7.5浆砌石地沟59.4m³，砂砾石基层261.6m³。 |  | 2020.08 | 2020.12 | 62.72 |  |  | 62.72 | 统筹整合财政涉农资金 | 61 | 244 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众85户325人，其中建档立卡户61户244人 | 改善贫困户生产生活条件 | 油松岭乡
280 | 油松岭乡坝区五村三组道路硬化项目 | 油松岭乡 | 油松岭村 |  | 新建 | 平方米 | 600 | 20cm厚C25混凝土路面600㎡，混凝土挡土墙9.9m³，挖一般土方外运（运距3km）240m³。 |  | 2020.08 | 2020.12 | 10 |  |  | 10 | 统筹整合财政涉农资金 | 20 | 84 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众48户167人，其中建档立卡户20户84人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 油松岭乡
281 | 油松岭乡郭家寨村建幸寨村内道路硬化 | 油松岭乡 | 郭家寨村 | 建幸寨 | 新建 | 平方米 | 1400 | 硬化村内道路1400平方米，涵管铺设25米，排水沟及挡墙支砌400米。 |  | 2019.01 | 2019.12 | 20 |  | 20 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 9 | 36 | 改善生活条件。受益群众35户149人，其中建档立卡户9户36人 | 提升人居环境 | 民宗
282 | 油松岭乡郭家寨一村自然村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 郭家寨村 | 一村自然村 | 新建 | 公里 | 2.5 | 村寨入户道路，长2.5公里，宽2米，C20混凝土路面，总面积5000平方米，140元/㎡ |  | 2019 | 2020 | 70 |  |  | 70 | 统筹整合财政涉农资金 | 52 | 148 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众304户1205人，其中建档立卡户52户148人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
283 | 油松岭乡郭家寨二村自然村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 郭家寨村 | 二村 | 新建 | 公里 | 1.5 | 村寨入户道路，长1.5公里，宽2米，C20混凝土路面，总面积3000平方米，140元/㎡ |  | 2019 | 2020 | 42 |  |  | 42 | 统筹整合财政涉农资金 | 25 | 95 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众253户1000人，其中建档立卡户25户95人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
284 | 油松岭乡郭家寨三村自然村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 郭家寨村 | 三村自然村 | 新建 | 公里 | 1.3 | 村寨入户道路，长1.3公里，宽2米，C20混凝土路面，总面积2600平方米，140元/㎡ |  | 2019 | 2020 | 36.4 |  |  | 36.4 | 统筹整合财政涉农资金 | 15 | 57 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众193户987人，其中建档立卡户15户27人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
285 | 油松岭乡油松岭村四村上二组村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 四村上二组 | 新建 | 公里 | 0.33 | 长0.33公里，根据情况实施宽为1.5-3m,水泥路面硬化及挡墙排水沟支砌。其中：2020年实施长0.19公里，根据情况实施宽为1.5-3m,水泥路面硬化384平方米 | 水泥路面130元／㎡ | 2018 | 2020 | 12 | 7 |  | 5 | 统筹整合财政涉农资金 | 12 | 29 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众32户111人，其中建档立卡户12户29人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
286 | 油松岭乡油松岭村四村下二组村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 四村下二组 | 新建 | 公里 | 0.4 | 长0.4公里，根据情况实施宽为1.5-3m,水泥路面硬化及挡墙排水沟支砌 |  | 2018 | 2018 | 15 | 15 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 36 | 140 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众54户156人，其中建档立卡户36户140人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
287 | 油松岭乡油松岭村四村三组村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 四村三组 | 新建 | 公里 | 0.39 | 长0.39公里，根据情况实施宽为1.5-3m,水泥路面硬化及挡墙排水沟支砌 |  | 2018 | 2018 | 15 | 15 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 14 | 56 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众47户153人，其中建档立卡户14户56人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
288 | 油松岭乡油松岭村五村二组村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 五村二组 | 新建 | 公里 | 0.45 | 长0.45公里，根据情况实施宽为1.5-2.5m,水泥路面硬化及挡墙排水沟支砌 |  | 2018 | 2018 | 17 | 17 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 23 | 92 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众62户236人，其中建档立卡户23户92人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
289 | 油松岭乡油松岭村五村三组村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 五村三组 | 新建 | 公里 | 0.282 | 长0.282公里，宽为3m,水泥路面硬化 |  | 2018 | 2018 | 11 | 11 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 15 | 50 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众48户167人，其中建档立卡户15户50人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
290 | 油松岭乡油松岭村七村二组村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 七村二组 | 新建 | 公里 | 1 | 长1公里，路基宽4.5米，路面宽4米，水泥路面硬化及挡墙排水沟支砌 |  | 2018 | 2018 | 65 | 65 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 28 | 110 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众63户273人，其中建档立卡户28户110人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
291 | 油松岭乡油松岭村七村四组村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 七村四组 | 新建 | 公里 | 0.87 | 长0.87公里，面积2880平方米，水泥路面硬化及挡墙排水沟支砌。其中：2020年实施长0.43公里，根据情况实施宽为3m,水泥路面硬化1307平方米 | 水泥路面130元／㎡ | 2018 | 2020 | 35 | 18 |  | 17 | 统筹整合财政涉农资金 | 5 | 22 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众17户68人，其中建档立卡户5户22人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
292 | 油松岭乡油松岭村七村上二组村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 七村上二组 | 新建 | 公里 | 0.1 | 长0.1公里，面积276平方米，水泥路面硬化及挡墙排水沟支砌 |  | 2020 | 2020 | 4 |  |  | 4 | 统筹整合财政涉农资金 | 32 | 127 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众63户273人，其中建档立卡户32户127人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
293 | 油松岭乡油松岭村芒福新村村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 芒福新村 | 新建 | 公里 | 1.42 | 混凝土路面主道长1420米，宽4.2米；一号岔道长240米，宽4米；2号岔道长190米，宽5.2米，涵管6座。 |  | 2020 | 2020 | 112.33 |  |  | 112.33 | 统筹整合财政涉农资金 | 20 | 84 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众48户167人，其中建档立卡户20户84人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 油松岭乡
294 | 油松岭乡油松岭村康福新村村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 康福新村 | 新建 | 公里 | 0.263 | 混凝土路面主道长88米，宽4.2米；一号岔道长65米，宽4米；2号岔道长110米，宽4米，涵管4座。共计1069.6平方米。 |  | 2020 | 2020 | 16.01 |  |  | 16.01 | 统筹整合财政涉农资金 | 15 | 65 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众143户289人，其中建档立卡户15户65人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 油松岭乡
295 | 油松岭村康福新村村内道路硬化(五村二组) | 油松岭乡 | 油松岭村 | 康福新村(五村二组) | 新建 | 平方米 | 3000 | 长1公里，宽3米，宽3米，厚20cm，混凝土路面 |  | 2018 | 2018 | 60 | 60 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 15 | 65 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众143户289人，其中建档立卡户15户65人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
296 | 油松岭乡油松岭村小新寨入户道路硬化项目 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 小辛寨 | 新建 | 公里 | 1.3 | 长1.3公里，宽3.5米，面积4550平方米，厚21cm，混凝土路面，挡墙排水沟支砌 |  | 2019 | 2020 | 71.4 |  |  | 71.4 | 统筹整合财政涉农资金 | 146 | 336 | 通过项目的实施，解决了村民出行难等问题，环境卫生得到明显改善，促进村内脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设。受益群众326户1304人，其中建档立卡户146户336人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
297 | 油松岭乡油松岭村四村一组三家寨村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 四村一组三家寨 | 改扩建 | 公里 | 0.9 | 长0.9公里，宽5米，水泥路面建设4500平方米，道路附属设施，250元/平方米 |  | 2019 | 2020 | 112.5 |  |  | 112.5 | 统筹整合财政涉农资金 | 18 | 76 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众62户215人，其中建档立卡户18户76人 | 改善贫困户生产生活条件 | 扶贫
298 | 油松岭乡油松岭村小新寨6号路：四村三、四组村内道路项目 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 小新寨 | 改扩建 | 公里 | 0.45 | 长0.45公里，宽5米，200mm厚C25混凝土路面2580㎡，土方开挖774m³，200mm厚砂夹石垫层2580㎡，沟盖板50m³。 |  | 2020 | 2020 | 48.2 |  |  | 48.2 | 统筹整合财政涉农资金 | 33 | 134 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众99户360人，其中建档立卡户33户134人 | 改善贫困户生产生活条件 | 扶贫
299 | 油松岭乡油松岭村小新寨12号路：五村四组村内道路项目 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 小新寨 | 改扩建 | 公里 | 1.4 | 道路全长1400m，宽5m，面积7000平方米，130元/平方米 |  | 2019 | 2020 | 91 |  |  | 91 | 统筹整合财政涉农资金 | 9 | 36 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众60户214人，其中建档立卡户9户36人 | 改善贫困户生产生活条件 | 扶贫
300 | 油松岭村弄福新村村内道路硬化(五村一组) | 油松岭乡 | 油松岭村 | 弄福新村（五村一组） | 改扩建 | 平方米 | 900 | 长0.2公里,宽4.5m,水泥路面硬化及挡墙排水沟支砌 |  | 2018 | 2018 | 30 | 30 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 18 | 75 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众62户236人，其中建档立卡户18户75人 | 改善贫困户生产生活条件 | 扶贫
301 | 油松岭乡郭家寨村亚麻厂村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 郭家寨村 | 亚麻厂 | 新建 | 公里 | 0.4 | 长400米，宽4米,C25混凝土路面，1600平方米 |  | 2020 | 2020 | 19.2 |  |  | 19.2 | 统筹整合财政涉农资金 | 18 | 75 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众30户123人，其中建档立卡户18户75人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
302 | 油松岭乡郭家寨村杏过村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 郭家寨村 | 建幸 | 新建 | 公里 | 1.8 | 硬化为水泥道路,长1800m,宽4m |  | 2018 | 2018 | 85 | 85 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 9 | 36 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众35户149人，其中建档立卡户9户36人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
303 | 油松岭乡郭家寨村一村三组、二村三组、三村二组村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 郭家寨村 | 一村三组、二村三组、三村二组 | 新建 | 公里 | 2.61 | 水泥路硬化，总长2610米，宽3米，7830平方米；混凝土挡土墙150立方米。 |  | 2018 | 2018 | 123 | 123 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 40 | 175 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题受益群众113户508人，其中建档立卡户40户175人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
304 | 油松岭乡郭家寨村新连道路硬化项目 | 油松岭乡 | 郭家寨村 | 新连 | 新建 | 公里 | 2.01 | 1号路长490米，宽4.8米；2号路长820米，宽4.8米；3号路长320米，宽4.8米，沟长380米，涵管6座。共计9648平方米。 |  | 2020 | 2020 | 75.7 |  |  | 75.7 | 统筹整合财政涉农资金 | 12 | 48 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题受益群众113户452人，其中建档立卡户12户48人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 油松岭乡
305 | 油松岭乡郭家寨村芒仗街上寨入户道路硬化项目 | 油松岭乡 | 郭家寨村 | 芒仗街上寨 | 新建 | 公里 | 0.45 | 长0.45公里，宽4.5米，C25混凝土路面，130元/平方米 |  | 2020 | 2020 | 26.3 |  |  | 26.3 | 统筹整合财政涉农资金 | 1 | 4 | 通过项目的实施，解决了村民出行难等问题，环境卫生得到明显改善，促进村内脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设。受益群众11户46人，其中建档立卡户1户4人 | 改善贫困户生产生活条件 | 扶贫
306 | 油松岭乡江心坡椿头塘村安乐片区入户道路项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村（江心坡） | 椿头塘村安乐片区 | 新建 | 公里 | 0.6 | 长600米，宽5米，面积为3000平方米，C25混凝土道路，120元/㎡ |  | 2019 | 2020 | 40 |  |  | 40 | 统筹整合财政涉农资金 | 9 | 38 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众37户152人，其中建档立卡户9户38人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
307 | 油松岭乡椿头塘村江心坡安乐老田片区入户道路项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 江心坡安乐老田片区 | 新建 | 公里 | 0.75 | 长750米，宽3.5米，面积为2625平方米，C25混凝土道路，120元/㎡ |  | 2019 | 2020 | 31.5 |  |  | 31.5 | 统筹整合财政涉农资金 | 5 | 21 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众32户110人，其中建档立卡户5户21人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
308 | 油松岭乡椿头塘村安乐一组村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 安乐一组 | 新建 | 公里 | 1.1203 | 道路总长1120.3米，均宽2.5米，总面积2640平方米，硬化为混凝土道路 |  | 2018 | 2018 | 34 | 34 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 13 | 52 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众33户132人，其中建档立卡户13户52人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
309 | 油松岭乡椿头塘村安乐二组村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 安乐二组 | 新建 | 公里 | 0.4 | 道路宽3米 长400米，混凝土路面，挡墙排水沟支砌 |  | 2019 | 2020 | 20 |  |  | 20 | 统筹整合财政涉农资金 | 8 | 32 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众32户110人，其中建档立卡户8户32人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
310 | 油松岭乡椿头塘村安乐三组村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 安乐三组 | 新建 | 公里 | 0.295 | 道路总长295米，均宽2米，总面积886平方米。 |  | 2018 | 2018 | 12 | 12 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 11 | 45 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众37户152人，其中建档立卡户11户45人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
311 | 油松岭乡椿头塘村安乐四组村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 安乐四组 | 新建 | 公里 | 1.93 | 长1.93公里，路面均宽2.5m,水泥路面硬化及排水沟挡墙支砌 |  | 2018 | 2018 | 75 | 75 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 13 | 52 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众34户134人，其中建档立卡户13户52人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
312 | 油松岭乡椿头塘村大寨坡一组村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 大寨坡一组村 | 新建 | 公里 | 0.876 | 道路全长876m、道路宽4m、土方开挖1752m3、土方回填358m3、20cm厚混凝土路面3504m2、20cm厚砂砾石垫层3504m2、30cm*30cm排水沟870m、浆砌石153m3、DN60长18m、PVC长18m |  | 2018 | 2018 | 87.95 | 87.95 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 53 | 265 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众55户224人，其中建档立卡户53户265人 | 改善贫困户生产生活条件 | 财政
313 | 油松岭乡椿头塘村大寨坡一组村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 大寨坡一组村 | 新建 | 平方米 | 5000 | 道路总长1000米，均宽5米，总面积5000平方米， |  | 2018 | 2018 | 15 | 15 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 53 | 265 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众55户224人，其中建档立卡户53户265人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
314 | 油松岭乡椿头塘村白石头一、二组村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 白石头一、二组 | 新建 | 公里 | 3.5 | 长3.5公里，路面均宽2.5m,水泥路面硬化及排水沟挡墙支砌 |  | 2018 | 2018 | 160 | 160 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 19 | 76 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众138户561人，其中建档立卡户19户76人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
315 | 油松岭乡椿头塘村窝子寨村民小组村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 窝子寨村民小组 | 新建 | 公里 | 0.933 | 道路总长0.933公里，水泥混凝土路面，面积4200平方米（其中：2018年度实施水泥混凝土路面420平方米，5万元） |  | 2020 | 2020 | 151.95 | 5 |  | 146.95 | 统筹整合财政涉农资金 | 45 | 188 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众86户342人，其中建档立卡户45户188人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
316 | 油松岭乡椿头塘村烂田村民小组村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 栏田村民小组 | 新建 | 公里 | 0.822 | 道路总长0.822公里，水泥混凝土路面，面积3700平方米 |  | 2020 | 2020 | 52 |  |  | 52 | 统筹整合财政涉农资金 | 28 | 112 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众46户158人，其中建档立卡户28户112人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
317 | 油松岭乡四村一组小新寨机耕路建设 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 四村一组小新寨 | 新建 | 公里 | 0.47 | 全长0.47公里，宽四米。石头支砌，沙架石回填2800立方米 |  | 2018.5.10 | 2018.11.10 | 12 | 12 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 9 | 38 | 通过项目的实施，解决了村民出行难等问题，环境卫生得到明显改善，促进村内脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设。受益群众62户251人，其中建档立卡户9户38人 | 改善贫困户生产生活条件 | 财政
318 | 油松岭乡白石头一、二组岭干田三面沟支砌 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 白石头一、二组 | 新建 | 公里 | 0.4 | 全长400米，宽0.6米，混凝土浇灌。 |  | 2018.5.10 | 2018.11.10 | 16 | 16 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 29 | 116 | 改善群众生产生活。受益群众138户561人，其中建档立卡户29户116人 | 改善贫困户生产生活条件 | 财政
319 | 油松岭乡椿头塘村窝子寨至烂田道路硬化项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 拉广片区 | 新建 | 公里 | 1.256 | 道路全长1256m、道路宽4.5m、土方开挖2826m3、土方回填1956m3、20cm厚砂砾石垫层5652m2、20cm厚混凝土路面5652m2、30cm*30cm排水沟136m、浆砌石426m3、PVC长191m、DN50长24m |  | 2020 | 2020 | 104.28 |  |  | 104.28 | 统筹整合财政涉农资金 | 45 | 225 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众132户499人，其中建档立卡户35户175人 | 改善贫困户生产生活条件 | 油松岭乡
320 | 油松岭乡椿头塘村新寨道路硬化项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 拉弄坝 | 新建 | 公里 | 0.241 | 道路全长241m、道路宽5m、土方开挖361m3、土方回填106m3、、、20cm厚C25混凝土路面1205m2、20cm厚砂砾石垫层1205㎡、浆砌石挡墙531m3、DN50长8m、PVC长48m |  | 2020 | 2020 | 35.34 |  |  | 35.34 | 统筹整合财政涉农资金 | 45 | 225 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众85户325人，其中建档立卡户45户225人 | 改善贫困户生产生活条件 | 油松岭乡
321 | 油松岭乡椿头塘村烂田至靛场道路硬化项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 烂田、靛场 | 新建 | 公里 | 3.5 | 道路全长3500m、土方开挖2600m3、土方回填5600m3、道路宽3m、20cm厚砂砾石垫层10500m2、20cm厚C25混凝土路面10500m2、30cm*40cm排水沟3500m、浆砌石挡墙320m3、DN60长260m、桥一座跨径5m、高4m |  | 2020 | 2020 | 220 |  |  | 220 | 统筹整合财政涉农资金 | 85 | 361 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题受益群众326户1630人，其中建档立卡户85户361人 | 改善贫困户生产生活条件 | 油松岭乡
322 | 油松岭乡椿头塘村安乐村民小组至靛场道路硬化项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 安乐村、靛场 | 新建 | 公里 | 4.98 | 道路全长4980m、土方开挖32300m3、土方回填4894m3、道路宽3.0m、20cm厚砂砾石垫层14610m2、20cm厚C25混凝土路面14940m2、30cm*40cm排水沟4980m、浆砌石挡墙296m3、DN60长260m |  | 2020 | 2020 | 280 |  |  | 280 | 统筹整合财政涉农资金 | 210 | 1050 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题受益群众345户1366人，其中建档立卡户210户1050人 | 改善贫困户生产生活条件 | 油松岭乡
323 | 油松岭乡椿头塘村委会安乐自然村村内道路硬化工程项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 安乐自然村 | 新建 | 公里 | 0.35 | 混凝土道路工程：人机配合挖土方1575m³；C25混凝土浇筑200mm厚混凝土路面300㎡；排水沟工程：M7.5水泥砂浆砌筑毛石排水沟162㎡；沟盖板750m |  | 2020 | 2020 | 104 |  |  | 104 | 统筹整合财政涉农资金 | 108 | 466 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题受益群众304户1208人，其中建档立卡户108户466人 | 改善贫困户生产生活条件 | 油松岭乡
324 | 油松岭乡椿头塘村上寨一组道路硬化项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 上寨一组 | 新建 | 公里 | 2.21 | 道路全场2210m、道路宽3m、土方开挖6630m³、土方回填1590m³、20cm厚混凝土路面6630㎡、20cm厚砂砾石垫层6630㎡、30cm*30cm排水沟338m、PVC长191m、DN50长18m。 |  | 2020 | 2020 | 125.26 |  |  | 125.26 | 统筹整合财政涉农资金 | 36 | 180 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众102户401人，其中建档立卡户36户180人 | 改善贫困户生产生活条件 | 油松岭乡
325 | 油松岭乡椿头塘村安乐新寨道路硬化项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 姐门 | 新建 | 公里 | 0.565 | 道路全长565m、道路宽5m、土方开挖1413m3、土方回填469m3、20cm厚砂砾石垫层2825m2、20cm厚混凝土路面2825m2、30cm*30cm排水沟53m、浆砌石36m3、DN50长18m、PVC长121m、桥2座跨径3m、高2m |  | 2020 | 2020 | 50.31 |  |  | 50.31 | 统筹整合财政涉农资金 | 35 | 175 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众85户325人，其中建档立卡户35户175人 | 改善贫困户生产生活条件 | 油松岭乡
326 | 油松岭乡营庆村靛场村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 营庆村 | 靛场 | 新建 | 公里 | 1.83 | 长1.83公里，宽5米，水泥路面及排水沟挡墙支砌 |  | 2018 | 2018 | 115 | 115 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 27 | 108 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题受益群众39户158人，其中建档立卡户27户108人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
327 | 油松岭乡营庆村三村一组村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 营庆村 | 三村一组 | 新建 | 公里 | 1.46 | 长1.46公里，宽3米，水泥路面硬化，厚20cm。 |  | 2018 | 2018 | 57 | 57 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 20 | 61 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众56户219人，其中建档立卡户20户61人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
328 | 油松岭乡营庆村卡子四组村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 营庆村 | 卡子四组 | 新建 | 公里 | 0.6 | 长0.6公里，宽3米，水泥路面及排水沟挡墙支砌 |  | 2018 | 2018 | 25 | 25 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 16 | 75 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众48户170人，其中建档立卡户16户75人 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 扶贫
329 | 油松岭乡营庆村建辛寨村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 营庆村 | 建幸寨 | 新建 | 公里 | 2.15 | 道路长2149m，路宽5m，路基土方开挖3223.5m³、路基土方回填1240m³、20cm厚砂砾石垫层10745㎡、20cm厚C25混凝土路面10745㎡、DN60涵管60cm、DN20PVC管250m、M7.5浆砌石挡墙584m³、30*30cm排水沟681m |  | 2019 | 2019 | 190.09 |  | 190.09 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 27 | 107 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众35户143人，其中建档立卡户27户107人 | 改善贫困户生产生活条件 | 财政
330 | 油松岭乡营庆村一村道路硬化项目 | 油松岭乡 | 营庆村 | 一村 | 新建 | 公里 | 3.1402 | 道路长3140.2m，路宽3.5m，路基土方开挖3297.21m³、路基土方回填350m³、20cm厚砂砾石垫层10990.7㎡、20cm厚C25混凝土路面10990.7㎡、DN60涵管18cm、DN20PVC管320m、M7.5浆砌石挡墙970m³、30*30cm排水沟258m |  | 2020 | 2020 | 222.36 |  |  | 222.36 | 统筹整合财政涉农资金 | 73 | 365 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众143户512人，其中建档立卡户73户365人 | 改善贫困户生产生活条件 | 油松岭乡
331 | 油松岭乡营庆村二村村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 营庆村 | 二村 | 新建 | 公里 | 1.5338 | 道路长1533.8m，路宽3m，路基土方开挖1380.42m³、路基土方回填368m³、20cm厚砂砾石垫层5101.4㎡、20cm厚C25混凝土路面5101.4㎡、DN60涵管30cm、DN20PVC管280m、C25混凝土挡墙3530.58m³、30*30cm排水沟285m |  | 2020 | 2020 | 245.49 |  |  | 245.49 | 统筹整合财政涉农资金 | 56 | 294 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众106户431人，其中建档立卡户56户294人 | 改善贫困户生产生活条件 | 油松岭乡
332 | 油松岭乡营庆村四村沙坡道路硬化项目 | 油松岭乡 | 营庆村 | 沙坡 | 新建 | 公里 | 0.555 | 道路长555m、路宽4m、路基土方开挖666m³、20cm厚砂砾石垫层2220㎡、20cm厚C25混凝土路面2220㎡、DN50涵管30m、DN110PVC管150m |  | 2020 | 2020 | 32.83 |  |  | 32.83 | 统筹整合财政涉农资金 | 24 | 108 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众71户277人，其中建档立卡户24户108人 | 改善贫困户生产生活条件 | 油松岭乡
333 | 油松岭乡江心坡椿头塘村委会大寨坡村民小组附属工程建设项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村（江心坡） | 大寨坡村民小组 | 新建 | 公里 | 0.67 | 道路：水泥路宽5.5米，长270米；水泥路宽3米、长100米；水泥路面：长100米，宽7米；挡土墙1:高2米、长100米；挡土墙2：高2m，长100米； |  | 2019 | 2019 | 60 |  | 60 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 40 | 133 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众219户883人，其中建档立卡户40户133人 | 改善贫困户生产生活条件 | 财政
334 | 油松岭乡营庆村四村道路硬化项目 | 油松岭乡 | 营庆村 | 四村 | 新建 | 公里 | 2.17 | 道路长2167.5m，路宽4m，路基土方开挖2601m³、路基土方回填128m³、20cm厚砂砾石垫层8670㎡、20cm厚C25混凝土路面8670㎡、DN60涵管12cm、DN20PVC管158m、C25混凝土挡墙156m³、30*30cm排水沟812m |  | 2020 | 2020 | 171.64 |  |  | 171.64 | 统筹整合财政涉农资金 | 38 | 153 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众71户277人，其中建档立卡户38户153人 | 改善贫困户生产生活条件 | 油松岭乡
335 | 油松岭乡营庆村盈龙寨村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 营庆村 | 盈龙寨 | 新建 | 公里 | 0.38 | 道路长385m，路宽5m，路基土方开挖577.5m³、路基土方回填108m³、20cm厚砂砾石垫层1925㎡、20cm厚C25混凝土路面1925㎡、DN60涵管10cm、DN20PVC管20m、C25混凝土挡墙89m³、30*30cm排水沟385m |  | 2020 | 2020 | 46.45 |  |  | 46.45 | 统筹整合财政涉农资金 | 3 | 13 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众30户133人，其中建档立卡户3户13人 | 改善贫困户生产生活条件 | 油松岭乡
336 | 油松岭乡椿头塘村安乐村五组村内道路硬化项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 新寨-亚麻厂搬迁点 | 新建 | 公里 | 2.949 | 道路全长2949m、道路宽5m、土方开挖4423.5m3、土方回填1254m3、、20cm厚砂砾石垫层14745m2、20cm厚混凝土路面14745m2、30cm*30cm排水沟2585m、M7.5浆砌石4605.3m3、DN60长涵管42m、DN20PVC管690m |  | 2019 | 2019 | 310.93 |  | 310.93 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 28 | 131 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众80户338人，其中建档立卡户28户131人 | 改善贫困户生产生活条件 | 财政
337 | 油松岭乡椿头塘村安乐村六组村内道路硬化 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 新寨-亚麻厂搬迁点 | 新建 | 公里 | 0.829 | 道路全长829m、道路宽4m、土方开挖1658m3、土方回填352m3、、20cm厚混凝土路面3316m2、20cm厚砂砾石垫层3316m2、30cm*30cm排水沟136m、浆砌石159m3、DN60长12m、PVC长123m |  | 2019 | 2019 | 58.72 |  | 58.72 |  | 统筹整合财政涉农资金 | 28 | 140 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众88户342人，其中建档立卡户28户140人 | 改善贫困户生产生活条件 | 财政
338 | 油松岭乡椿头塘村白石头村民小组坝区伙草坪至广朗道路硬化工程 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 白石头 | 新建 | 公里 | 1.8 | 长1.8公里，路面均宽4m,水泥路面硬化7200平方米，20cm厚天然砂夹石垫层7200平方米，道路排水沟1800米，道路土方开挖7000立方米，道路砂夹石回填3500立方米，道路挡土墙520立方米。 |  | 2020 | 2020 | 265 |  |  | 265 | 统筹整合财政涉农资金 | 19 | 76 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众138户561人，其中建档立卡户19户76人 | 改善村居环境 | 油松岭乡
339 | 油松岭乡营庆村卡子一、三组坝区芒岗道路建设工程 | 油松岭乡 | 营庆村 | 卡子一、三组 | 新建 | 公里 | 0.5 | 道路总长0.5公里；标准路幅宽度10m。混凝土路面硬化5000平方米，道路级配砂砾石回填3000平方米，道路砂夹石回填2800立方米，道路土方开挖4500立方米，道路排水沟500米，机械下田盖板3座，火山石石板铺设路面2000平方米。 |  | 2020 | 2020 | 186 |  |  | 186 | 统筹整合财政涉农资金 | 10 | 45 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众77户328人，其中建档立卡户10户45人 | 改善村居环境 | 油松岭乡
340 | 油松岭村七村三组村内砂石路面建设 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 七村三组 | 新建 |  |  | 每公里21万元，砂石路面及配套管涵挡土墙，路面宽5米，厚20cm。 |  | 2018 | 2018 | 39 | 39 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 22 | 72 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题受益群众52户212人，其中建档立卡户22户72人 | 改善群众生产生活条件 | 扶贫
341 | 油松岭村七村五组村内道路硬化 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 七村五组 | 新建 | 平方米 | 2100 | 长0.7公里，宽3米，宽3米，厚20cm，混凝土路面 |  | 2018 | 2018 | 47 | 47 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 4 | 21 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众13户50人，其中建档立卡户4户21人 | 改善村居环境 | 扶贫
342 | 油松岭村五村一组村内道路硬化 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 五村一组 | 新建 | 平方米 | 4650 | 长1.55公里，宽3米，厚20cm，混凝土路面 |  | 2018 | 2018 | 60 | 60 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 31 | 143 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众81户342人，其中建档立卡户31户143人 | 改善村居环境 | 扶贫
343 | 油松岭村芒福新村村内道路硬化 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 芒富新村 | 新建 | 平方米 | 3000 | 长1公里，宽3米，宽3米，厚20cm，混凝土路面 |  | 2018 | 2018 | 50 | 50 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 15 | 57 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众48户167人，其中建档立卡户15户57人 | 改善村居环境 | 扶贫
344 | 油松岭乡郭家寨村一村六组红盈搬迁点道路硬化项目 | 油松岭乡 | 郭家寨村 | 一村六组红盈 | 新建 | 平方米 | 1720 | 主路总长度为180m，宽为4m；入户路总长为500米，宽为2米。C25混凝土路面，建设面积1720平方米，排水沟180米，C25混凝土路面。 |  | 2020 | 2020 | 25.88 |  |  | 25.88 | 统筹整合财政涉农资金 | 18 | 72 | 解决该村56户210人（建档立卡户18户72人）群众出行难等问题，环境卫生得到明显改善，促进村内脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设。 | 改善贫困户生产生活条件 | 民宗
345 | 油松岭乡郭家寨村建幸寨道路硬化项目 | 油松岭乡 | 郭家寨村 | 建幸寨 | 新建 | 平方米 | 1750 | 主路总长度为200m，宽为5m；入户路总长为300米，宽为2.5米。C25混凝土路面，建设面积1750平方米。 |  | 2020 | 2020 | 22.75 |  |  | 22.75 | 统筹整合财政涉农资金 | 12 | 46 | 解决该村35户149人（其中建档立卡户12户46人）群众出行难等问题，环境卫生得到明显改善，促进村内脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设。 | 提升人居环境 | 民宗
346 | 椿头塘村窝子寨组拉广片区入户道路项目 | 油松岭乡 | 椿头塘村拉广片区 | 拉广片区窝子寨组 | 改扩建 | 公里 | 0.7 | 对小组内全长700米、宽4米的入户道路进行硬化 |  | 2020 | 2020 | 36.4 |  |  | 36.4 | 统筹整合财政涉农资金 | 30 | 139 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行。受益群众86户341人，其中建档立卡户30户139人 | 改善出行条件、提升人居环境 | 扶贫
347 | 油松岭乡椿头塘村江心坡下组兴和道路及附属设施建设 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 江心坡 | 改扩建 | 公里 | 0.115 | 道路长115米、宽6米，200mm厚c25混凝土路面（含砂石回填）1680平方，计25万元。浆砌石挡墙：200立方，计9.5万元。200厚c25混凝土硬化路面680平方，计9.5万元。600*600混凝土排水沟120米，计10万元。预制钢筋混凝土沟盖板160立方，计26万元。共80万元。 |  | 2020 | 2020 | 80 |  |  | 80 | 统筹整合财政涉农资金 | 26 | 126 | 方便群众发展生产，改善生产生活条件。受益群众79户314人，其中建档立卡户26户126人 | 改善群众生产生活条件 | 扶贫
348 | 油松岭乡郭家寨村富联村拱布道路硬化项目 | 油松岭乡 | 郭家寨村 | 富联村拱布 | 新建 | 公里 | 0.5 | 总长度为500m，宽为4m。C25混凝土路面，建设面积2000平方米，130元/㎡ |  | 2020 | 2020 | 26 |  |  | 26 | 统筹整合财政涉农资金 | 16 | 72 | 通过项目的实施，解决了村民出行难等问题，环境卫生得到明显改善，促进村内脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设。受益群众61户227人，其中建档立卡户16户72人 | 改善贫困户生产生活条件 | 扶贫
349 | 盈江县油松岭乡营庆村建幸寨附属工程建设 | 油松岭乡 | 营庆村 | 建幸寨 | 新建 | 平方米 | 4000 | （1）道路总长：800m，标准路幅宽度5m，等级为一般室外道路，单向1车道，设计车速15km/h，200mm厚C25混凝土4000㎡，200mm砂砾石垫层4000㎡；（2）新建钢架房：216㎡；（3）C25混凝土防撞墙：120m；（4）铁艺护栏：70m；（5）场地火山石铺设：900㎡；（6）新建厕所：1座（规格：6.6mx5.4m 面积：35.64㎡）；（7）厨房灶：10个。 |  | 2020 | 2020 | 120 |  |  | 120 | 统筹整合财政涉农资金 | 27 | 107 | 通过项目的实施，解决了村民出行难等问题，环境卫生得到明显改善，促进村内脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设。。受益群众35户143人，其中建档立卡户27户107人 | 提升人居环境 | 扶贫
350 | ……
351 | 2.垃圾处理 |  |  |  |  | 项
352 | ……
353 | 3.雨污设施
354 | ……
355 | 4.公厕建设 |  |  |  |  | 个、座
356 | ……
357 | 5.太阳能路灯 |  |  |  |  | 盏
358 | ……
359 | 6.贫困户改厕改圈改院 |  |  |  |  | 户
360 | 油松岭乡郭家寨村四岔路保底户改院项目 | 油松岭乡 | 郭家寨村 | 四岔路 | 改扩建 | 户 | 5 | 更换电桩，场地平整，毛石挡墙53m³，主道路硬化1000㎡，入户道路225㎡，硬化为混凝土路面， |  | 2020 | 2020 | 25 |  |  | 25 | 统筹整合财政涉农资金 | 5 | 26 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众5户26人均为建档立卡户 | 改善贫困户生产生活条件 | 扶贫
361 | ……
362 | （七）广播电视村村通 |  |  |  |  | 项
363 | ……
364 | （八）党群科技文化场所建设 |  |  |  |  | 个
365 | ……
366 | （九）其他 |  |  |  |  | 项
367 | 油松岭乡油松岭村委会五村一组美丽宜居乡村建设 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 五村一组 | 新建 | 项 | 1 | 建设村内道路硬化2条，C25混凝土路面，建设长度500米，平均宽4米，厚20厘米，建设面积2000平方米；路基石方双肩支砌700米，建设方量175立方米。 |  | 2018 | 2018 | 40 | 40 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 31 | 141 | 通过项目的实施，解决了村民出行难等问题。受益群众81户342人，其中建档立卡户31户141人 | 改善村居环境 | 政研室
368 | ……
369 | 九、守边强基工程 |  |  |  |  | —
370 | （一）抵边自然村道路建设 |  |  |  |  | 公里
371 | ……
372 | （二）抵边村组综合整治 |  |  |  |  | 项
373 | ……
374 | （三）边民互市贸易设施建设 |  |  |  |  | 项
375 | ……
376 | （四）护边员公益岗位 |  |  |  |  | 人
377 | ……
378 | 十、兜底保障工程 |  |  |  |  | — | [5 empty] | 152.084 | 45.886 | 52.504 | 53.694
379 | （一）五保养老残疾人设施建设 |  |  |  |  | 项
380 | ……
381 | （二）妇女儿童保护设施建设 |  |  |  |  | 项
382 | ……
383 | （三）无劳力兜底保障 |  |  |  |  | 人
384 | 1.五保户及孤寡老人救助 |  |  |  |  | 人
385 | 油松岭乡五保户及孤寡老人救助 | 油松岭乡 |  |  | 救助 | 人 | 32 | 2018年兜底保障五保户及孤寡老人33户34人，2019年兜底保障五保户及孤寡老人31户32人，2020年兜底保障五保户及孤寡老人31户32人。 | 2018年1—6月460元/人.月，2018年7月—2019年6月670元/人.月；2019年7月—2020年6月732元/人.月。 | 2018 | 2020 | 78.08 | 23.05 | 26.92 | 28.11 | 行业部门资金 | 31 | 32 | 有效保障五保户及孤寡老人生活。受益群众31户32人均为建档立卡户 | 社会保障助推脱贫攻坚。 | 民政
386 | ……
387 | 2.重度残疾人救助 |  |  |  |  | 人
388 | 油松岭乡困难残疾人两项补贴 | 油松岭乡 |  |  | 补助 | 人 | 175 | 贯彻落实残疾人两项补贴政策，强化民生保障，改善贫困残疾人生活状况，2018年补助困难成人142人/月资金9.636万元；2019年补助困难残疾人175人/月，资金12.348万元；2020年补助对象以2019年为参考，预算资金12.348万元 | 困难残疾人生活补贴标准为每人每月50元；重度残疾人护理补贴标准为一级每人每月70元，二级为每人每月40元； | 2018 | 2020 | 34.404 | 9.636 | 12.384 | 12.384 | 行业部门资金 | 175 | 175 | 强化民生保障，改善贫困残疾人生活状况，受益群众175户175人均为建档立卡户 | 社会保障助推脱贫攻坚。 | 民政
389 | ……
390 | 3.重大疾病救助 |  |  |  |  | 人
391 | 油松岭乡重大疾病救助项目 | 油松岭乡 |  |  | 救助 | 人 | 5 | 22种重大疾病救助，户数5户，人数5人 |  | 2018 | 2020 | 39.6 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 行业部门资金 | 5 | 5 | 及时有效救助重大病人，受益群众5户5人均为建档立卡户 | 社会保障助推脱贫攻坚。 | 医保局
392 | ……
393 | 十一、金融扶贫
394 | （一）小额信贷贴息 |  |  |  |  | 户
395 | ……
396 | （二）扶贫龙头企业贴息 |  |  |  |  | 个
397 | ……
398 | （三）农业保险（产业保险） |  |  |  |  | 个
399 | ……
400 | （四）合作社 |  |  |  |  | 个
401 | ……
402 | （五）其他 |  |  |  |  | 个