## 指标类
附件1
盏西镇2020年主要经济指标挂图作战任务清单
序号 | 指标名称 | 全年目标 |  | 1-2月 |  | 1-3月 |  | 1-4月 |  | 1-5月 |  | 1-6月 |  | 1-7月 |  | 1-8月 |  | 1-9月 |  | 1-10月 |  | 1-11月 |  | 1-12月 |  | 责任人 | 完成情况评价（正常、滞后、严重滞后）
|  | 绝对值 | 增速 | 绝对值 | 增速 | 绝对值 | 增速 | 绝对值 | 增速 | 绝对值 | 增速 | 绝对值 | 增速 | 绝对值 | 增速 | 绝对值 | 增速 | 绝对值 | 增速 | 绝对值 | 增速 | 绝对值 | 增速 | 绝对值 | 增速
1 | 固定资产投资 | 3000万元 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670 |  | 2612 | [9 empty] | 陈以兴 | 正常
2 | 招商引资到位资金 | 5000万元 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  | 300 | [9 empty] | 陈以兴 | 滞后
备注：各单位根据实际情况，可对表格进行调整。

## 项目类
附件2
盏西镇2020年项目建设挂图作战任务清单
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 挂钩处级领导 | 责任人 | 建设起止年限 | 总投资 | 2020年计划完成投资 | 月度目标 | [21 empty] | 完成情况评价（正常、滞后、严重滞后）
[8 empty] | 1-2月 |  | 1-3月 |  | 1-4月 |  | 1-5月 |  | 1-6月 |  | 1-7月 |  | 1-8月 |  | 1-9月 |  | 1-10月 |  | 1-11月 |  | 1-12月
[8 empty] | 目标 | 完成情况 | 目标 | 完成情况 | 目标 | 完成情况 | 目标 | 完成情况 | 目标 | 完成情况 | 目标 | 完成情况 | 目标 | 完成情况 | 目标 | 完成情况 | 目标 | 完成情况 | 目标 | 完成情况 | 目标 | 完成情况
1 | 盏西镇农贸市场建设项目 | 新建 | — | 陈以兴 | 2018.8-2020.8 | 6300 |  | 3200 | 3200 | 3700 | 3700 | 4300 | 4300 | 4800 | 4800 | 5300 | 5300 | 5700 | 5700 | 6000 | 6000 | [8 empty] | 正常
2 | 盏西镇墨钢玉项目（二期） | 改扩建 | 张定刚 | 陈以兴 | 2020.1-2020.8 | 2400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 760 | 760 | 1540 | 1540 | [8 empty] | 正常
3 | 闽商石村产业园项目 | 新建 | 张定刚 | 陈以兴 | 2019.6-2020.12 | 20000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 滞后
备注：各单位根据实际情况，可对表格进行调整。